## Detalle
Puesto | Estado | Centro | Fecha planificada | Plan | Posición | Orden | Status sistema | Status usuario | Motivo | Observación | Descripción | Criticidad ASP
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 01/01/2025 | 1061127 | 5 | 12299698 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 740-P-0001A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/01/2025 | 1131264 | 5 | 12299983 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 400-P-0601A Inst | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/01/2025 | 1264555 | 1 | 12479679 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo5 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 29/01/2025 | 1121883 | 1 | 12324542 | LIB. IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | APLAZAMIENTO | Formato de aplazamiento CVO FALLA QUEMADOR #1 CALDERA BLR-442-B | PVO Cal. Transmisor Flujo Fit-0236 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 06/02/2025 | 1105121 | 1 | 12356184 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Caldera Pirotubular 550SG0001B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/02/2025 | 1164554 | 1 | 12369786 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 412-P-0G0 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/02/2025 | 1122055 | 1 | 12341443 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-05111 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/02/2025 | 1164938 | 1 | 12369790 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Asociada Salida Crudo P-0003 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/02/2025 | 1264779 | 1 | 12363868 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo medición 1A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/02/2025 | 1264779 | 2 | 12363869 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Medicion Analitica Agua AIT-101A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/02/2025 | 1158634 | 1 | 12449556 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ET-0101 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 01/03/2025 | 1060874 | 3 | 12346311 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-1302A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 15/03/2025 | 1264558 | 1 | 12429822 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo8 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/03/2025 | 1105385 | 1 | 12434397 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Piscina 400-PIS-0001 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 28/03/2025 | 1105106 | 1 | 12440397 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-540 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 28/03/2025 | 1158634 | 1 | 12473377 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ET-0101 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 28/03/2025 | 1170228 | 1 | 12440753 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Actuadores PTAI S-1103-D | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 30/03/2025 | 1151764 | 1 | 12440712 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | APLA-CPF2-SEM12-INS - CONTINUIDAD 550-SG-0001D. CORREO "Aplazamientos CPF2 AIC SEM12" | PVO Instrumentacion Asociada 400PIS004 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/04/2025 | 1131283 | 6 | 12473373 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 411-BS-904A Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 18/04/2025 | 1121845 | 1 | 12455753 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 6M Lazo Sist Modulación & Combustión | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/05/2025 | 1158687 | 1 | 12449559 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | REACTIVO 21563097 CVO FALLA FIT FIT-06111 tren 6 | P06-PVO Calibracion Med Flujo FIT | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/05/2025 | 1158688 | 1 | 12449560 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | REACTIVO 21614440 CVO FALLA PIT 01910 400-P-0109A | P06-PVO Calibracion Med Flujo FIT | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/05/2025 | 1158689 | 1 | 12449561 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | REACTIVO 21615093 CVO CAMBIO TX PRESION PIT 400-P-0109D | P06-PVO Calibracion Med Flujo FIT | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/06/2025 | 1150497 | 11 | 12478898 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA OTPO |  | Sin observación registrada | PVO P190 Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 13/06/2025 | 1168224 | 1 | 12497574 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UCDEBRAZO05 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 19/06/2025 | 1246105 | 1 | 12484573 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Racionalización y gestión de alarmas | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 23/06/2025 | 1264777 | 2 | 12497892 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Medición Analítica Agua AIT-201 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 01/07/2025 | 1129509 | 1 | 12512901 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-0401 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 01/07/2025 | 1129626 | 1 | 12512902 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-901A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 08/07/2025 | 1105386 | 1 | 12517859 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | REAC-CPF2-INS-SEM01 Formato_Declaratoria_de_Trabajo_CPF2_ Falla altas vibraciones 400-P-0109B | PVO Instrumentos Piscina 400-PIS-0002 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 20/07/2025 | 1072833 | 1 | 12506022 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | REAC 001 SEMANA 10 2026 secuencia arranque P001J PAD6 OM21585813 op 10 | PVO Instrumentación Cluster CL 053 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/07/2025 | 1164871 | 1 | 12592292 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-206C 6M | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/07/2025 | 1236343 | 1 | 12507021 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-001 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 13/08/2025 | 1151732 | 1 | 12557948 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | REAC-CPF2-INS-SEM09Formato_Declaratoria_VALVULA ON_OFF ABZ 300SR6 SOV_18312_TREN 18_200501661 | PVO Instrumentacion Asociada 520-D-0004 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 20/08/2025 | 1151547 | 1 | 12557945 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada MAFD40K0001 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/08/2025 | 1105103 | 1 | 12562434 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador EHT510 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/08/2025 | 1264555 | 1 | 12563230 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo5 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/09/2025 | 1122017 | 1 | 12586246 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0120A Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/09/2025 | 1122019 | 1 | 12586247 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0120B Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 20/09/2025 | 1164860 | 1 | 12587302 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cabeza 902 6M | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 22/09/2025 | 1055224 | 3 | 12607569 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 570-PK-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 22/09/2025 | 1151548 | 1 | 12587223 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UNMANINCPF1 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/09/2025 | 1125121 | 5 | 12562688 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901B Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/09/2025 | 1129468 | 1 | 12586817 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-904 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/09/2025 | 1129490 | 1 | 12586818 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Skim TK-906A INSTRUMENTACION | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/09/2025 | 1107250 | 1 | 12617130 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Másico CL0251 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 27/09/2025 | 1125135 | 5 | 12562695 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-905H Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 27/09/2025 | 1066511 | 2 | 12476389 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Lazo de Control Tanque 441TK-404 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 27/09/2025 | 1105105 | 1 | 12593237 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-530 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 27/09/2025 | 1164868 | 1 | 12563015 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-903G 6M | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 19/10/2025 | 1125115 | 5 | 12586763 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-881-A Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 19/10/2025 | 1131283 | 6 | 12586862 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 411-BS-904A Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 19/10/2025 | 1060580 | 1 | 12614457 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | REAC-CPF2-INS-SEM16 Formato_Declaratoria_de_Trabajo_Emergente 22-04-2026.xlsx-1-2 | PVO Inst Tanque Relevo 300-TK-002 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 20/10/2025 | 1055224 | 3 | 12620838 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 570-PK-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 22/10/2025 | 1131840 | 1 | 12614177 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Piscina 400-PIS-0001 Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 27/12/2025 | 1055214 | 3 | 12642614 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | GOP-F-028 CVO FALLA PIT-958-E2 UNID P-907E CPF1 | PVO P-603A - Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 28/12/2025 | 1211526 | 1 | 12643962 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | REAC PERF 003 SEMANA 01 2026 FALLA INSTRUMENTO FLUJO COOLER HPI-862G PAD3 | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0118 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 28/12/2025 | 1211526 | 2 | 12643963 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | REAC PERF 004 SEMANA 01 2026 RETIRO INSTRUMENTACIÓN RB-1721H CL-161 | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0118 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 06/01/2026 | 1124717 | 4 | 12643133 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | ACTIVIDADES NO EJECUTADAS ACTIVIDAD EMERGENTE OM 21445396 CBM-CAMBIAR RODAM. MOTOR 400-P-4010J | Pvo 400 P-4010G Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/01/2026 | 1104049 | 1 | 12678235 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | GOP-F-028 FALLA TANKSIDE TK 906A | PVO Punto Vertimiento 2 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 18/01/2026 | 1269042 | 1 | 12679122 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | GOP-F-028 FALLA TANKSIDE TK 906A | PVO Mtto Instrumentación 650-TK-405 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 01/02/2026 | 1124713 | 4 | 12670563 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | GRUAS | APLA-CPF2-SEM09-INS - 400-P-4010C 400-P-0109G LV-02150 Correo: "RE_ Afectación grúa 120Ton SEM09". | Pvo 400 P-4010C Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 04/02/2026 | 1125127 | 5 | 12670582 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | FA LD MANT MAYOR BLR-442A INSTRUMENT 2026 | Pvo 321-P-901H Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 04/02/2026 | 1246253 | 5 | 12671191 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de Control XV-300D1 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 04/02/2026 | 1246253 | 6 | 12671192 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de Control XV-300D2 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/02/2026 | 1124715 | 2 | 12704090 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | CORREO PRUEBAS ISOSCINETICAS - TRABAJOS EN CALDERAS | PVO 400 P-4010E INSTRUMENTACION | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 13/02/2026 | 1151759 | 1 | 12704488 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | REAC-CPF2-INS-CVO FALLA VIBRACION 4010I | PVO Instrumentacion Asociada 730TK0001 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 27/02/2026 | 1124712 | 4 | 12688958 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | REAC-INS-SEM10- VO FALLA VIBRACION 400-P-4010H | Pvo 400 P-4010B Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 08/03/2026 | 1124690 | 5 | 12693173 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | APLA-CPF2-SEM12-INS - CONTINUIDAD 550-SG-0001D. CORREO "Aplazamientos CPF2 AIC SEM12" | Pvo 400-P-0402B Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/03/2026 | 1055047 | 3 | 12703580 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | REAC-CPF2-MEC-SEM12Formato_Declaratoria_de_Trabajo_Emergente CVO - fuga por sello mecanico CORREO "SEM12_ Reactivos CPF2 MEC" | PVO 730-P-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/03/2026 | 1150487 | 10 | 12704453 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA OTPO | APLAZAMIENTO | APLAZAMIENTO 002 SEMANA 14 2026 UNIDAD PM 001 C PAD 6 - OTPO | PVO PM-001C Int PLC 430 001C PAD 6 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/03/2026 | 1150487 | 11 | 12704454 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA OTPO | APLAZAMIENTO | APLAZAMIENTO 002 SEMANA 14 2026 UNIDAD PM 001 C PAD 6 - OTPO | PVO PM-001C Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 04/04/2026 | 1105097 | 1 | 12783126 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | NO EJECUCCION POR ATENCION REACTIVA UNIDADES DE SOSTENIMIENTO 0512A/B/C | PVO Inst Tratador 300-ET-0001 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/04/2026 | 1122241 | 1 | 12795562 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | AFECTACIÓN REACTIVO 21611380 Atención falla damper caldera 550-SG-0001B | PVO 400-F-1820A Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/04/2026 | 1211525 | 1 | 12722275 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | REAC 003 SEMANA 17 2026 FALLA PIT-001G P-128G PAD7 | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0117 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 15/04/2026 | 1123652 | 1 | 12796118 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | REACTIVO PERDIDA DE COMINUCACION TREN 21 | PVO Und Decantador Dec-1820E | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 16/04/2026 | 1229076 | 1 | 12800647 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | IDA-F-127 Trabajo Emergente CVO LIT 882 A TANQUE SKIM 882 CPF-1.xlsx | Mpv inst Skim Vessel V-301A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 16/04/2026 | 1229077 | 1 | 12800648 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | IDA-F-127 Trabajo Emergente CVO FIT 442A | Mpv inst Skim Vessel V-301B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/04/2026 | 1105123 | 1 | 12783128 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | CARACTERIZACIÓN CALDERA 0001A 21339808. CORREO "SEM17_ Reactivos CPF2 AIC" | PVO Inst Caldera Pirotubular 550SG0001D | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/04/2026 | 1163842 | 1 | 12783971 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | SOLICITUD GESTORÍA AIC Alistamiento caldera 550-SG-0001D para isocinéticas. Correo "SEM16_ Reactivos CPF2 AIC" | P04-PVO Intrumentacion HE0402 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/05/2026 | 1251454 | 1 | 12810687 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Junction Box 20101 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/05/2026 | 1251452 | 5 | 12909760 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | REACTIVO FALLA DE COMUNICACIÓN CRUDO-MEZCLA. CORREO "SEM24_ Reactivos CPF2 AIC" | PVO Instrumentación DEC-2020A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/05/2026 | 1251452 | 6 | 12909761 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | REACTIVO FALLA DE COMUNICACIÓN CRUDO-MEZCLA. CORREO "SEM24_ Reactivos CPF2 AIC" | PVO Instrumentación DEC-2020B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/05/2026 | 1251452 | 7 | 12909762 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | REACTIVO FALLA DE COMUNICACIÓN CRUDO-MEZCLA. CORREO "SEM24_ Reactivos CPF2 AIC" | PVO Instrumentación DEC-2020C | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/05/2026 | 1251452 | 8 | 12909763 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | REACTIVO FALLA DE COMUNICACIÓN CRUDO-MEZCLA. CORREO "SEM24_ Reactivos CPF2 AIC" | PVO Instrumentación DEC-2020D | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/05/2026 | 1251452 | 9 | 12909764 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | REAC-CPF2-MEC-SEM24 Formato_Declaratoria_TABLERO CTRL PLC AB CL_61 400-UPR-1101_ UND SEPARADOR TREN 11. CORREO "SEM24_ Reactivos CPF2 AIC" | PVO Instrumentación DEC-2020E | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/05/2026 | 1251452 | 10 | 12909765 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Actividad afectada pr reactivo 21570539 CVO REVISAR FALLA LIT-00512 PIS0001 CPF2. CORREO "SEM24_ Reactivos CPF2 AIC" | PVO Instrumentación DEC-2020F | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/05/2026 | 1251452 | 1 | 12909759 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion DAF-2021 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 16/05/2026 | 1129537 | 1 | 12783612 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | REAC-CPF2-INS-SEM21 Formato_Declaratoria_VALVULA BRAYCTLS C20076163 PV-20201_ UND SEPARADOR TREN 20 | PVO Calibracion 400-FIT-01201 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 16/05/2026 | 1055048 | 3 | 12782966 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | REACTIVO 21618472 CVO 570-PK-0001B CPF2 FALLA GENERACION CORREO "SEM20_ Reactivos CPF2 AIC" | PVO 730-P-0001B - Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/05/2026 | 1357105 | 1 | 12912689 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-033-II | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 18/05/2026 | 1122021 | 1 | 12908435 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | REAC-CPF2-INS-CVO FALLA COMUNICACION TREN 15 y 16 | PVO Inst Decantador 400-Dec-120C | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/05/2026 | 1061218 | 5 | 12783084 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | REAC-CPF2-INS-SEM19 Formato_Declaratoria_de_Trabajo_CPF2_CVO Falla LIT00702 | PVO Inst Agua Indust 530-P-0001A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/05/2026 | 1232736 | 1 | 12822961 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | CORREO -RE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS EN SEMANA 30 PUESTA EN SERVICIO UNIDAD 400-P-0512A - INSTRUMENTACION // no se puede ejecutar por que filtro se encuentra fuera de servicio. | PVO Trans ROSEMOUNT 860268510 FIT-01020 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/05/2026 | 1287582 | 1 | 12784491 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Ejecucion de reactivo 21639174 - CVO falla celda MT P-128N PAD7 - correo enviado 30/06/2026 | PVO Gabinete Comunicaciones NV2 CME | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/06/2026 | 1124728 | 4 | 12908653 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | CORREO - ACTIVIDADES NO EJECUTADAS POR ATENCION REACTIVA OM 21628329 CVO FALLA MOTOR 400-P-0503B | Pvo 400 P-109H Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 16/06/2026 | 1150499 | 10 | 12793533 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL | REACTIVO | ejecucion de reactivo 21639174 - CVO falla celda MT P-128N PAD7 | PVO P128B Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 16/06/2026 | 1150499 | 11 | 12793534 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | ejecucion de reactivo 21639174 - CVO falla celda MT P-128N PAD7 | PVO Inst. Plc PAD12_Plc_P128B-PAD 7 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/06/2026 | 1124726 | 4 | 12908649 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Formato_Declaratoria_CVO FALLA Falla 400-LIT-0607 PIS-0006 CPF-2.xlsx | Pvo 400 P-109F Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 18/06/2026 | 1060582 | 1 | 12873657 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Formato_Declaratoria_CVO FALLA COMUNICACION 724P-030A CPF-2.xlsx / REACTIVO OT PENDIENTE CVO PERDIDA COMUNICACION CRUDO MEZCLA | PVO Inst Tanque KODRUM 580-D-0001 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/06/2026 | 1164892 | 1 | 12909150 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Formato_Declaratoria CVO RTD Rodmt Fall 400TE04230A CPF2.xlsx | P06 PVO Calibración Med Flujo FIT 12M | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 28/06/2026 | 1150540 | 11 | 12793625 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | APLAZAMIENTO | aplazamiento firmado por indisponibilidad operativa | PVO PM-001F Int PLC 430 001F PAD 6 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 30/06/2026 | 1122013 | 1 | 12908429 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | APLAZAMIENTO | FA 12908429 Aplazamiento 412-DAF-910 | PVO 412-Daf-910 Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 30/06/2026 | 1361048 | 1 | 12925720 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-030II | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 30/06/2026 | 1361048 | 2 | 12925721 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-030II | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/07/2026 | 1232737 | 1 | 12909616 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | REACRIVO CVO Verificar Falla ESD Tren 2 PENDIENTE FORMATO | PVO Transmisor E+H HA264C19000 FIT-901 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 04/07/2026 | 1216644 | 1 | 12909529 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0217 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 04/07/2026 | 1216649 | 1 | 12909531 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0630 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/07/2026 | 1216610 | 1 | 12909514 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0559 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/07/2026 | 1216610 | 2 | 12909515 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0559 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/07/2026 | 1216611 | 1 | 12909516 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0562 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/07/2026 | 1216611 | 2 | 12909517 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0562 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/07/2026 | 1216616 | 1 | 12909520 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0995 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/07/2026 | 1216613 | 1 | 12909518 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0927 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/07/2026 | 1216638 | 2 | 12909527 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0029 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/07/2026 | 1216638 | 1 | 12909526 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0029 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/07/2026 | 1216636 | 1 | 12909524 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0199 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/07/2026 | 1216636 | 2 | 12909525 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0199 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/07/2026 | 1214336 | 1 | 12909511 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0219 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/07/2026 | 1214336 | 2 | 12909512 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0219 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/07/2026 | 1216634 | 1 | 12909522 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0452 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/07/2026 | 1214345 | 1 | 12909513 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0924 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 12/07/2026 | 1150495 | 12 | 12908943 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Aplazamiento: no hubo ventana operativa por maniobra de sincromismo de fuentes | PVO P170 Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 12/07/2026 | 1150495 | 13 | 12908944 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Aplazamiento: no hubo ventana operativa por maniobra de sincromismo de fuentes | PVO Inst. Plc Rp_170-PAD 7 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 16/07/2026 | 1150502 | 9 | 12793557 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | APLAZAMIENTO | APLAZAMIENTO 001 SEMANA 29 2026 - UNIDAD P 126 E PAD 7 | PVO P128E Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 16/07/2026 | 1150502 | 10 | 12793558 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | APLAZAMIENTO | APLAZAMIENTO 001 SEMANA 29 2026 - UNIDAD P 126 E PAD 7 | PVO Inst. Plc PAD12_P128E_Plc-PAD 7 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 16/07/2026 | 1253312 | 5 | 12909777 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | APLAZAMIENTO | APLAZAMIENTO 002 SEMANA 29 2026 - UNIDAD 420-P-892B CPF2 | PVO Mtto Tablero Ctrl 420-XM-892B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 16/07/2026 | 1253312 | 1 | 12909773 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | APLAZAMIENTO | APLAZAMIENTO 002 SEMANA 29 2026 - UNIDAD 420-P-892B CPF13 | PVO Mtto y Verif inst asoc 420-P-892B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 16/07/2026 | 1150502 | 12 | 12793560 | LIB. IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | APLAZAMIENTO | APLAZAMIENTO 001 SEMANA 29 2026 - UNIDAD P 126 E PAD 7 | PVO P128E Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 18/07/2026 | 1214335 | 1 | 12909510 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0735 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 19/07/2026 | 1140924 | 1 | 12937475 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion mafd-001-PAD-4 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 20/07/2026 | 1244834 | 3 | 12938530 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 6M Instrumentacion Asociada P-0101B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 20/07/2026 | 1269228 | 1 | 12909862 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Se aplaza por atención Migración Tank side OT 21653444 Reporta día 23.07.2026 | PVO Inst. Asociada 412-DAF-1020 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/07/2026 | 1214327 | 2 | 12909507 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0490 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/07/2026 | 1214327 | 1 | 12909506 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0490 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/07/2026 | 1236341 | 3 | 12938419 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0612B Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 22/07/2026 | 1269256 | 1 | 12909888 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | IDA-F-127 PIT-0K1 .xlsx | PVO Inst. Asociada 412-F-1020B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 23/07/2026 | 1150503 | 9 | 12908954 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO P128F Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 23/07/2026 | 1150503 | 10 | 12908955 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc PAD12_P128F_Plc-PAD 7 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 23/07/2026 | 1140979 | 9 | 12908887 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO P001G Intrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 23/07/2026 | 1229572 | 4 | 12909607 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 130-P-300C - PAD4 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 23/07/2026 | 1150503 | 12 | 12908957 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO P128F Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/07/2026 | 1269264 | 1 | 12938789 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | IDA-F-127 LIT 002.xlsx | PVO Inst. Asociada 412-DEC-1020C | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/07/2026 | 1269265 | 1 | 12938790 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | IDA-F-127 Trabajo Emergente CVO Falla instrumento LIT-893 B-1 Vertimiento 2 CPF-1.xlsx | PVO Inst. Asociada 412-DEC-1020D | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/07/2026 | 1125138 | 5 | 12908686 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Formato_Declaratoria_de_Trabajo_CPF2_CVO FALLA INSTRUMENTO FV 03101 | PVO 411-P-907C Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 28/07/2026 | 1140465 | 10 | 12908806 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO HPI861A Intrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 29/07/2026 | 1255665 | 14 | 12948356 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instr. Bomba Sostenimiento P-0512C | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 30/07/2026 | 1164950 | 6 | 12909169 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | ATENCION REACTIVO 21650184 CVO Falla comun LIT_00301 de 740TK0003 | PVO Tablero Ctrl PLC 300-P-0004A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 01/08/2026 | 1105121 | 1 | 12936818 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Caldera Pirotubular 550SG0001B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 01/08/2026 | 1140977 | 11 | 12937502 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Int Ccm-430-Plc-001E-PAD 5 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 01/08/2026 | 1140977 | 10 | 12937501 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO P001E Intrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 01/08/2026 | 1288291 | 1 | 12938934 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Sistema F&G Edificio de Control | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 02/08/2026 | 1151776 | 1 | 12937810 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ET-0501 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/08/2026 | 1122149 | 1 | 12936959 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1220 Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/08/2026 | 1122154 | 1 | 12936961 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1220A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/08/2026 | 1122157 | 1 | 12936963 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1220C | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/08/2026 | 1122160 | 1 | 12936965 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1220E | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/08/2026 | 1122152 | 1 | 12936960 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1220A Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/08/2026 | 1122155 | 1 | 12936962 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1220B Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/08/2026 | 1122158 | 1 | 12936964 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1220C Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/08/2026 | 1211598 | 2 | 12938001 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0115 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/08/2026 | 1211598 | 1 | 12938000 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0115 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 04/08/2026 | 1151182 | 1 | 12937800 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-04 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/08/2026 | 1168319 | 6 | 12968186 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 570-K-0701 CPF2 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/08/2026 | 1151111 | 1 | 12937798 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC TREN 12-13 BAWER | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/08/2026 | 1211884 | 1 | 12938032 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0293 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/08/2026 | 1123154 | 5 | 12937095 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-1222A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/08/2026 | 1123155 | 5 | 12937100 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-1222B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/08/2026 | 1123156 | 3 | 12937103 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-1223C | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 06/08/2026 | 1129627 | 1 | 12937311 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-901B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 06/08/2026 | 1151112 | 1 | 12937799 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl RIO R04_S00_CNET | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 06/08/2026 | 1151197 | 1 | 12937803 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-1201 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 06/08/2026 | 1151600 | 1 | 12937804 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-1220 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/08/2026 | 1140473 | 11 | 12937447 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO HPI861I Inst. PLC I - PAD2 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/08/2026 | 1140473 | 10 | 12937446 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO HPI861I Intrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 08/08/2026 | 1244836 | 1 | 12938531 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 6M Instrumentacion asociada TK-101B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 08/08/2026 | 1239371 | 1 | 12938435 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 6M Instrumentacion asociada TK-102 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/08/2026 | 1275901 | 6 | 12938903 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control 420-XM-832D | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/08/2026 | 1275901 | 1 | 12938898 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-832D | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/08/2026 | 1121907 | 1 | 12936929 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Daf-861 Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/08/2026 | 1121905 | 1 | 12936925 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 820-Tk-501 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/08/2026 | 1121906 | 1 | 12936928 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 820-Tk-601 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/08/2026 | 1121899 | 1 | 12936919 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 820-F-501 Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/08/2026 | 1121902 | 1 | 12936922 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 820-F-601 Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/08/2026 | 1140468 | 11 | 12920036 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO HPI861D Inst. PLC D - PAD2 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/08/2026 | 1121899 | 2 | 12936920 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/08/2026 | 1121905 | 2 | 12936926 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/08/2026 | 1121905 | 3 | 12936927 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/08/2026 | 1140468 | 10 | 12920035 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO HPI861D Intrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/08/2026 | 1140907 | 13 | 12929548 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO HPI863I Intrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/08/2026 | 1237322 | 1 | 12938422 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion 411-FIT-985-1 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/08/2026 | 1211719 | 1 | 12938009 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0037 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/08/2026 | 1211729 | 1 | 12938013 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0041 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/08/2026 | 1211722 | 1 | 12938010 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0079 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 12/08/2026 | 1150940 | 1 | 12937794 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 1756 CP-ME-105E | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 12/08/2026 | 1150978 | 1 | 12937795 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC TI_ME_105_EF | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 13/08/2026 | 1140471 | 11 | 12937428 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO HPI861G Intrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 13/08/2026 | 1168380 | 1 | 12937900 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-861B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/08/2026 | 1163839 | 1 | 12937864 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | P04-PVO Intrumentacion HE0202 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/08/2026 | 1168224 | 1 | 12968178 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UCDEBRAZO05 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 15/08/2026 | 1232731 | 1 | 12938155 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Trans ROSEMOUNT 0870166987 FIT-0326 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 15/08/2026 | 1232732 | 1 | 12938156 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor ROSEMOUNT 8732 FIT-0336 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 15/08/2026 | 1121940 | 1 | 12936932 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Cal. Transmisor Flujo 820-Fit-0426 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 15/08/2026 | 1150494 | 13 | 12937618 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO P160 Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 15/08/2026 | 1229078 | 1 | 12938143 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel 810-V-501A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 15/08/2026 | 1229079 | 1 | 12938144 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel 810-V-501B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 16/08/2026 | 1232752 | 1 | 12938157 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H 319473-0001M FIT953-1 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 16/08/2026 | 1232753 | 1 | 12938158 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H 319473-0002D FIT953-2 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 16/08/2026 | 1124721 | 4 | 12937243 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109A Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 16/08/2026 | 1255669 | 14 | 12966398 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0512D | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/08/2026 | 1122165 | 1 | 12966774 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1320 Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/08/2026 | 1122170 | 1 | 12966776 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1320A Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/08/2026 | 1122172 | 1 | 12966777 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1320B Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/08/2026 | 1122168 | 1 | 12966775 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1320C Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/08/2026 | 1125130 | 5 | 12937262 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901K Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/08/2026 | 1211725 | 1 | 12938011 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0352 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/08/2026 | 1105386 | 1 | 12966667 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Piscina 400-PIS-0002 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 18/08/2026 | 1122175 | 1 | 12966780 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1320A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 18/08/2026 | 1122174 | 1 | 12966779 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1320C | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 18/08/2026 | 1122173 | 1 | 12966778 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1320E | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 19/08/2026 | 1211727 | 1 | 12938012 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0141 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 20/08/2026 | 1122081 | 1 | 12936940 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-07111 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 20/08/2026 | 1124714 | 4 | 12937239 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-4010D Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 20/08/2026 | 1123164 | 5 | 12937124 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1323A Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 20/08/2026 | 1244833 | 3 | 12968645 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 6M Instrumentacion Asociada P-0101A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/08/2026 | 1150498 | 9 | 12937645 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO P128A Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/08/2026 | 1211543 | 1 | 12937996 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0144 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/08/2026 | 1211543 | 2 | 12937997 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0144 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/08/2026 | 1150498 | 10 | 12937646 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc PAD12_P128A_Plc-PAD 7 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/08/2026 | 1169475 | 1 | 12968213 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 510-TK-0001 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/08/2026 | 1255342 | 1 | 12938734 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-10 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/08/2026 | 1151198 | 1 | 12968078 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-1301 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/08/2026 | 1151601 | 1 | 12937805 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-1320 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 22/08/2026 | 1125137 | 5 | 12937267 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-907B Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 22/08/2026 | 1211838 | 1 | 12938026 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0558 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 22/08/2026 | 1228227 | 13 | 12938113 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO HPI863K Intrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 22/08/2026 | 1275879 | 6 | 12938896 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control 420-XM-832B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 22/08/2026 | 1275879 | 1 | 12938891 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-832B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/08/2026 | 1211799 | 1 | 12938020 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0403 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/08/2026 | 1211824 | 1 | 12938023 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0140 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/08/2026 | 1211835 | 1 | 12938025 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0115 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/08/2026 | 1211839 | 1 | 12938027 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0090 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/08/2026 | 1211846 | 1 | 12938029 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0738 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/08/2026 | 1275898 | 1 | 12938897 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0433 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/08/2026 | 1233279 | 4 | 12938171 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 130-P-300A - PAD2 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/08/2026 | 1253313 | 6 | 12938673 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Tablero Ctrl 420-XM-892C | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/08/2026 | 1253313 | 1 | 12938668 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verif inst asoc 420-P-892C | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/08/2026 | 1150508 | 10 | 12937657 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO P128K Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/08/2026 | 1150496 | 11 | 12937627 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO P180 Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/08/2026 | 1151723 | 1 | 12968085 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-0005B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/08/2026 | 1211707 | 1 | 12938006 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0012 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/08/2026 | 1150486 | 8 | 12937604 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO PM-001B Int PLC 430 001B PAD 6 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/08/2026 | 1150508 | 11 | 12937658 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc PAD12_P128K_Plc-PAD 7 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/08/2026 | 1140472 | 9 | 12937435 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO HPI861H Intrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/08/2026 | 1150486 | 9 | 12937605 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO PM-001B Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/08/2026 | 1214339 | 1 | 12938034 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0416 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/08/2026 | 1214339 | 2 | 12938035 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-416 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/08/2026 | 1214341 | 1 | 12938036 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0434 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/08/2026 | 1055224 | 3 | 12870722 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 570-PK-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 27/08/2026 | 1129616 | 1 | 12937309 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-971 | S
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 27/08/2026 | 1164883 | 6 | 12937872 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 300-P-0001-S | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 27/08/2026 | 1150497 | 11 | 12937636 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO P190 Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 27/08/2026 | 1164883 | 1 | 12937867 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-0201 6M | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 27/08/2026 | 1151763 | 1 | 12968086 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400PIS003 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 27/08/2026 | 1261233 | 1 | 12938748 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Regul FISHER R060664950 760-PCV-802A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 28/08/2026 | 1087372 | 1 | 12966654 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 28/08/2026 | 1125126 | 5 | 12937257 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901G Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 29/08/2026 | 1125104 | 4 | 12937249 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo 824 P-824C Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 29/08/2026 | 1278391 | 1 | 12938905 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-1050 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 29/08/2026 | 1253315 | 6 | 12938679 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Preservacion 412- GC-001-I/O | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 29/08/2026 | 1253315 | 1 | 12938674 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verificacion inst asoc CT-210 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 29/08/2026 | 1275878 | 6 | 12938890 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control 420-XM-832A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 29/08/2026 | 1275878 | 1 | 12938885 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-832A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 30/08/2026 | 1129617 | 1 | 12937310 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-970 | S
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 30/08/2026 | 1129580 | 1 | 12967570 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Piscina 822 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 30/08/2026 | 1131818 | 1 | 12967624 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Piscina 412-LIC-300(890) instrumenta | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 31/08/2026 | 1055224 | 3 | 12966587 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 570-PK-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 31/08/2026 | 1150544 | 12 | 12937683 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO PM-001J Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 31/08/2026 | 1140981 | 9 | 12937509 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO P001I Intrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 01/09/2026 | 1211762 | 1 | 12938016 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0741 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 01/09/2026 | 1211867 | 1 | 12938030 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0534 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/09/2026 | 1125107 | 3 | 12967488 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo 824 P-824F Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 04/09/2026 | 1124710 | 4 | 12937234 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0404_D Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 04/09/2026 | 1211770 | 1 | 12938017 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0244 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 04/09/2026 | 1246254 | 1 | 12968709 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Piscina Alivio PAD5 6M | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 04/09/2026 | 1236297 | 4 | 12938416 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 130-P-300B - PAD3 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/09/2026 | 1129576 | 1 | 12937308 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-225 | S
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/09/2026 | 1211693 | 1 | 12938002 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0017 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/09/2026 | 1211702 | 1 | 12938004 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0040 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/09/2026 | 1211703 | 1 | 12938005 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0139 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/09/2026 | 1211788 | 1 | 12938019 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0047 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/09/2026 | 1211804 | 1 | 12938021 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0281 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/09/2026 | 1211815 | 1 | 12938022 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0272 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/09/2026 | 1211831 | 1 | 12938024 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0277 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/09/2026 | 1277958 | 1 | 12938904 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0290 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/09/2026 | 1211877 | 1 | 12938031 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0198 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/09/2026 | 1211885 | 1 | 12938033 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Flujo CLU-0723 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 06/09/2026 | 1057132 | 4 | 12966600 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 6M Lazo Sist Modulación & Combustión | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 06/09/2026 | 1151528 | 1 | 12968081 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Pisc P-830 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 06/09/2026 | 1253310 | 1 | 12938664 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verif inst asoc 412-P-891B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/09/2026 | 1121910 | 1 | 12936930 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Cal. Transmisor Flujo Fit-0326-1 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/09/2026 | 1121913 | 1 | 12936931 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Cal. Transmisor Flujo Fit-0336-1 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/09/2026 | 1122180 | 1 | 12966781 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1420 Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/09/2026 | 1122185 | 1 | 12966785 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1420A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/09/2026 | 1122188 | 1 | 12966788 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1420C | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/09/2026 | 1122183 | 1 | 12966783 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1420A Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/09/2026 | 1122186 | 1 | 12966786 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1420B Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/09/2026 | 1122189 | 1 | 12966789 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1420C Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/09/2026 | 1121915 | 1 | 12966760 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 821-Tk-501 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/09/2026 | 1121916 | 1 | 12966761 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 821-Tk-601 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/09/2026 | 1121909 | 1 | 12966758 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 821-F-501 Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/09/2026 | 1121912 | 1 | 12966759 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 821-F-601 Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/09/2026 | 1211754 | 1 | 12938015 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0701 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/09/2026 | 1105229 | 1 | 12936820 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Másico CL0143 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/09/2026 | 1243426 | 3 | 12938499 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion 411-P-907F | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 08/09/2026 | 1122191 | 1 | 12966790 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1420E | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 08/09/2026 | 1211699 | 1 | 12938003 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0560 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 08/09/2026 | 1121917 | 1 | 12966762 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Daf-860 Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/09/2026 | 1211715 | 1 | 12938007 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0353 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/09/2026 | 1150941 | 1 | 12968077 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 1756 CP-ME-105F | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/09/2026 | 1211785 | 1 | 12938018 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0621 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/09/2026 | 1123175 | 5 | 12937175 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1423A Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/09/2026 | 1123177 | 5 | 12937185 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1423C Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/09/2026 | 1151199 | 1 | 12968079 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-1401 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/09/2026 | 1151602 | 1 | 12937806 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-1420 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/09/2026 | 1123179 | 5 | 12937194 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-1422A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/09/2026 | 1123180 | 5 | 12937199 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-1422B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/09/2026 | 1211573 | 2 | 12937999 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0771 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/09/2026 | 1211573 | 1 | 12937998 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0771 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/09/2026 | 1219066 | 1 | 12938037 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado F-862-A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/09/2026 | 1219067 | 1 | 12938038 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado F-862-B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/09/2026 | 1219068 | 1 | 12938039 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado DEC-862-A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/09/2026 | 1219069 | 1 | 12938040 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado DEC-862-C | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/09/2026 | 1219074 | 1 | 12938041 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado DEC-862-B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/09/2026 | 1219075 | 1 | 12938042 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado DEC-862-D | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/09/2026 | 1168381 | 1 | 12937901 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-862A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/09/2026 | 1168382 | 1 | 12937902 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-862B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 12/09/2026 | 1229530 | 1 | 12968431 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel 811-V-501A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 12/09/2026 | 1229531 | 1 | 12968432 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel 811-V-501B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 12/09/2026 | 1211717 | 1 | 12938008 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0490 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 12/09/2026 | 1121857 | 1 | 12936914 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Pruebas Interlocks de Proceso PAD-3 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 13/09/2026 | 1232754 | 1 | 12938159 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H C4099619000 FIT-954-1 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 13/09/2026 | 1232755 | 1 | 12938160 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H C4099C19000 FIT-954-2 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/09/2026 | 1124688 | 5 | 12937233 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo 400-P-0302C Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/09/2026 | 1125129 | 5 | 12967495 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901J Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/09/2026 | 1140975 | 10 | 12937491 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO P001C Intrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/09/2026 | 1150485 | 8 | 12937593 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO PM-001A Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/09/2026 | 1243425 | 3 | 12968598 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion 411-P-901L | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 15/09/2026 | 1211749 | 1 | 12938014 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0722 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 15/09/2026 | 1105157 | 1 | 12936819 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Másico CL0222 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 15/09/2026 | 1164868 | 1 | 12968121 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-903G 6M | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 18/09/2026 | 1129538 | 1 | 12967568 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion 400-FIT-03101 | S
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 18/09/2026 | 1129539 | 1 | 12967569 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion 400-FIT-04101 | S
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 18/09/2026 | 1124709 | 5 | 12967434 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0404_C Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 19/09/2026 | 1264556 | 1 | 12968929 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo6 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 19/09/2026 | 1264557 | 1 | 12968930 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo7 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 19/09/2026 | 1264558 | 1 | 12968931 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo8 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 19/09/2026 | 1129536 | 1 | 12967567 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion 400-FIT-01101 | S
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 19/09/2026 | 1211519 | 1 | 12968258 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0104 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 19/09/2026 | 1211519 | 2 | 12968259 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0104 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 19/09/2026 | 1130979 | 6 | 12967606 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 321-P-880A Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 19/09/2026 | 1125134 | 5 | 12967499 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-905G Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 19/09/2026 | 1124895 | 6 | 12967462 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-207C | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 19/09/2026 | 1211720 | 1 | 12968263 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0218 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 20/09/2026 | 1164935 | 2 | 12968128 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrument Asociada P-0003D Cpf2 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 20/09/2026 | 1211748 | 1 | 12968273 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0083 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 20/09/2026 | 1211816 | 1 | 12968296 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0112 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 20/09/2026 | 1211863 | 1 | 12968305 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0371 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/09/2026 | 1211818 | 1 | 12968297 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0116 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/09/2026 | 1211848 | 1 | 12968301 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Preservacion Medidor Flujo HA01F516000 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 22/09/2026 | 1122224 | 1 | 12966793 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1620A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 22/09/2026 | 1278390 | 1 | 12969076 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0722 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 22/09/2026 | 1363095 | 1 | 12910122 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0397 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 23/09/2026 | 1211801 | 1 | 12968290 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0224 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 23/09/2026 | 1106022 | 1 | 12966668 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Másico CL0721 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/09/2026 | 1124725 | 4 | 12967446 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109E Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/09/2026 | 1124722 | 4 | 12967442 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109B Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/09/2026 | 1070676 | 1 | 12890044 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0927 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/09/2026 | 1211742 | 1 | 12968270 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0283 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/09/2026 | 1211750 | 1 | 12968274 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0736 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/09/2026 | 1211841 | 1 | 12968299 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0324 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/09/2026 | 1211870 | 1 | 12968308 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0631 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/09/2026 | 1211871 | 1 | 12968309 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0128 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/09/2026 | 1211876 | 1 | 12968311 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-1039 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/09/2026 | 1211883 | 1 | 12968313 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0217 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/09/2026 | 1211886 | 1 | 12968314 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0433 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/09/2026 | 1253311 | 1 | 12968833 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verif inst asoc 420-P-892A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/09/2026 | 1265198 | 1 | 12960743 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo medición | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/09/2026 | 1265198 | 2 | 12960744 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Medicion Analitica Agua AIT-601 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/09/2026 | 1132585 | 1 | 12967626 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 6M Caracterizacion Caldera 0001A
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/09/2026 | 1105120 | 1 | 12966666 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Caldera Pirotubular 550SG0001A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/09/2026 | 1139771 | 10 | 12967820 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO HPI862A Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/09/2026 | 1211726 | 1 | 12968264 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0104 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/09/2026 | 1211730 | 1 | 12968265 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0561 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/09/2026 | 1140980 | 10 | 12967893 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO P001H Intrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/09/2026 | 1132585 | 3 | 12967628 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 6M Caracterizacion Caldera 0001D | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/09/2026 | 1132585 | 2 | 12967627 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 6M Caracterizacion Caldera 0001B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/09/2026 | 1164867 | 1 | 12968115 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-903F 6M | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/09/2026 | 1278045 | 1 | 12969074 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0637 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/09/2026 | 1288222 | 1 | 12969120 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-446 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 27/09/2026 | 1211819 | 1 | 12968298 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0085 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 27/09/2026 | 1278046 | 1 | 12969075 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-004NE | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 27/09/2026 | 1312524 | 1 | 12969167 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-714 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 27/09/2026 | 1282184 | 1 | 12969104 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0489 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 28/09/2026 | 1121783 | 1 | 12966740 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Daf-853 Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 28/09/2026 | 1121784 | 1 | 12966741 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec-872A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 28/09/2026 | 1121785 | 1 | 12966742 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec-872E | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 28/09/2026 | 1121786 | 1 | 12966743 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO F-810D Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 28/09/2026 | 1121788 | 1 | 12966744 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO F-810E Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 28/09/2026 | 1211849 | 1 | 12968302 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0119 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 28/09/2026 | 1060877 | 4 | 12873750 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 730-P-0002B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 28/09/2026 | 1275897 | 1 | 12969070 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0287 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 29/09/2026 | 1211712 | 1 | 12968262 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0365 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 01/10/2026 | 1150933 | 1 | 12968075 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB TI-40K-15A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 01/10/2026 | 1150937 | 1 | 12968076 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB TI-40K-16A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 01/10/2026 | 1189491 | 1 | 12968252 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Skim Vessel V-853A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 01/10/2026 | 1189491 | 2 | 12968253 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Skim Vessel V-853B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 01/10/2026 | 1211775 | 1 | 12968282 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0488 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 01/10/2026 | 1168367 | 1 | 12968188 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-853A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 01/10/2026 | 1168368 | 1 | 12968189 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-853B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 02/10/2026 | 1219062 | 1 | 12968319 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado DEC-872-A/B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 02/10/2026 | 1219063 | 1 | 12968320 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado DEC-872-E/F | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 02/10/2026 | 1219064 | 1 | 12968321 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado F-810-D | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 02/10/2026 | 1219065 | 1 | 12968322 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado F-810-E | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/10/2026 | 1232740 | 1 | 12968440 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H A417BA19000 FIT-1201 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/10/2026 | 1232741 | 1 | 12968441 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H A417B919000 FIT-1301 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/10/2026 | 1211732 | 1 | 12968266 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0036 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/10/2026 | 1211733 | 1 | 12968267 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0563 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/10/2026 | 1211734 | 1 | 12968268 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0271 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/10/2026 | 1211735 | 1 | 12968269 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0554 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/10/2026 | 1211744 | 1 | 12968271 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0689 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/10/2026 | 1282669 | 7 | 12969114 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-853/4-3A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/10/2026 | 1282680 | 6 | 12969115 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-853/4-3B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/10/2026 | 1282681 | 7 | 12969116 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-853/4-3C | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 04/10/2026 | 1163853 | 1 | 12968114 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | P06-PVO Calibracion Med Flujo FIT | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 04/10/2026 | 1072850 | 1 | 12890277 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Cluster CL 114 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 04/10/2026 | 1363097 | 1 | 12910123 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0371 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/10/2026 | 1122194 | 1 | 12966791 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit15111 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/10/2026 | 1124717 | 4 | 12967438 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-4010G Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 05/10/2026 | 1211756 | 1 | 12968275 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0029 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 06/10/2026 | 1275911 | 1 | 12969072 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0718 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/10/2026 | 1055224 | 3 | 12870723 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 570-PK-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/10/2026 | 1060873 | 3 | 12873738 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-1301B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/10/2026 | 1150500 | 11 | 12967977 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO P128C Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/10/2026 | 1125139 | 5 | 12967507 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-907D Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/10/2026 | 1125103 | 4 | 12967486 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo 824 P-824B Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/10/2026 | 1124893 | 6 | 12967452 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-207A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/10/2026 | 1123192 | 5 | 12967359 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1522A Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/10/2026 | 1123193 | 5 | 12967364 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1522B Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/10/2026 | 1211844 | 1 | 12968300 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0219 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/10/2026 | 1211864 | 1 | 12968306 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0118 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/10/2026 | 1125141 | 6 | 12967513 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Torre 7 He-847 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/10/2026 | 1124896 | 6 | 12967469 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-207D | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/10/2026 | 1211746 | 1 | 12968272 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0152 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/10/2026 | 1211760 | 1 | 12968276 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0527 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/10/2026 | 1211761 | 1 | 12968277 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0160 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 10/10/2026 | 1151603 | 1 | 12968082 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-1520 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 13/10/2026 | 1121895 | 1 | 12966754 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 821-Tk-301 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 13/10/2026 | 1121895 | 2 | 12966755 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 13/10/2026 | 1121895 | 3 | 12966756 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/10/2026 | 1150504 | 9 | 12967984 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO P128G Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/10/2026 | 1211695 | 1 | 12968260 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0251 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/10/2026 | 1124898 | 5 | 12967480 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-207F | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/10/2026 | 1164899 | 1 | 12968126 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO TK640 Instrumentación CPF1 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/10/2026 | 1121896 | 1 | 12966757 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 821-Tk-401 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/10/2026 | 1211708 | 1 | 12968261 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0143 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/10/2026 | 1211764 | 1 | 12968278 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0316 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/10/2026 | 1150545 | 11 | 12968008 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO PM-001K Int PLC 430 002K PAD 6 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/10/2026 | 1125143 | 6 | 12967519 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Torre 9 He-849 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/10/2026 | 1150545 | 12 | 12968009 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO PM-001K Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/10/2026 | 1330943 | 1 | 12910024 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-863 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/10/2026 | 1334034 | 1 | 12969205 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-441 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/10/2026 | 1310798 | 1 | 12969154 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-1053 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/10/2026 | 1282187 | 1 | 12969105 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0288 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/10/2026 | 1354866 | 1 | 12910092 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0411 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/10/2026 | 1363098 | 1 | 12910124 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0452 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/10/2026 | 1354869 | 1 | 12910093 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0317 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/10/2026 | 1354874 | 1 | 12910094 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0523 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 14/10/2026 | 1150504 | 12 | 12967986 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO P128G Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 15/10/2026 | 1124700 | 5 | 12967432 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0204-B Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 15/10/2026 | 1169419 | 3 | 12968205 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-1101A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 15/10/2026 | 1253316 | 1 | 12968837 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verificacion inst asoc CT-210 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 16/10/2026 | 1129534 | 1 | 12967565 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-960-2 | S
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/10/2026 | 1129535 | 1 | 12967566 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-960-1 | S
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/10/2026 | 1211771 | 1 | 12968279 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0562 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/10/2026 | 1211772 | 1 | 12968280 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0150 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/10/2026 | 1211773 | 1 | 12968281 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0155 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/10/2026 | 1211778 | 1 | 12968283 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0559 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/10/2026 | 1211779 | 1 | 12968284 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0492 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/10/2026 | 1211782 | 1 | 12968285 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0241 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/10/2026 | 1211783 | 1 | 12968286 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0442 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/10/2026 | 1211784 | 1 | 12968287 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0024 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 18/10/2026 | 1357471 | 1 | 12969373 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control 412-PV-21102 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 18/10/2026 | 1357692 | 1 | 12969389 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Piscina 412-PIS-0007 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 19/10/2026 | 1124689 | 5 | 12967427 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo 400-P-0402A Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 19/10/2026 | 1265602 | 1 | 12968939 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0591C | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 20/10/2026 | 1340430 | 1 | 12969307 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB413 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/10/2026 | 1211879 | 1 | 12968312 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0054 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/10/2026 | 1357477 | 1 | 12969379 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FV-21111A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/10/2026 | 1357478 | 1 | 12969380 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FV-21111B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/10/2026 | 1357472 | 1 | 12969374 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control 412-PV-21101 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/10/2026 | 1357474 | 1 | 12969376 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control 412-PV-21202 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/10/2026 | 1357473 | 1 | 12969375 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control 412-PV-21201 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/10/2026 | 1357476 | 1 | 12969378 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control 412-PV-21302 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/10/2026 | 1357475 | 1 | 12969377 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control 412-PV-21301 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/10/2026 | 1357486 | 1 | 12969381 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control PV-21402 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/10/2026 | 1357487 | 1 | 12969382 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control PV-21401 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/10/2026 | 1357489 | 1 | 12969383 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control PV-21502 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/10/2026 | 1357490 | 1 | 12969384 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control PV-21501 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/10/2026 | 1357492 | 1 | 12969385 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control PV-21602 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/10/2026 | 1357493 | 1 | 12969386 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control PV-21601 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/10/2026 | 1357495 | 1 | 12969387 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control PV-21702 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/10/2026 | 1357496 | 1 | 12969388 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control PV-21701 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 21/10/2026 | 1357627 | 1 | 12910095 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx Magnetico FIT-21111A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 22/10/2026 | 1124897 | 6 | 12967475 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-207E | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 22/10/2026 | 1151524 | 1 | 12968080 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada TK501 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 23/10/2026 | 1131288 | 6 | 12967613 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-906A Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 23/10/2026 | 1121854 | 1 | 12966745 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Pruebas Interlocks de Proceso CPF-1 | S
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/10/2026 | 1165031 | 3 | 12968147 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO PLC TI-100K-8A Bomba P-908E Cpf1 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/10/2026 | 1122181 | 1 | 12966782 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-14111 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/10/2026 | 1122213 | 1 | 12966792 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-16111 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/10/2026 | 1165031 | 2 | 12968146 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-908E Cpf1 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/10/2026 | 1211789 | 1 | 12968288 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0278 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/10/2026 | 1211790 | 1 | 12968289 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0273 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/10/2026 | 1275910 | 1 | 12969071 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0638 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/10/2026 | 1211868 | 1 | 12968307 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0360 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/10/2026 | 1140904 | 11 | 12967885 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO HPI863F Ins PLC-1F-PAD-4 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/10/2026 | 1140904 | 10 | 12967884 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO HPI863F Intrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/10/2026 | 1211856 | 1 | 12968303 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0995 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/10/2026 | 1211858 | 1 | 12968304 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0932 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/10/2026 | 1211875 | 1 | 12968310 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0440 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/10/2026 | 1121861 | 1 | 12966746 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec-872C | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/10/2026 | 1121862 | 1 | 12966748 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec-872G | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/10/2026 | 1121863 | 1 | 12966750 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO F-810F Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/10/2026 | 1121865 | 1 | 12966752 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO F-810G Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/10/2026 | 1277959 | 1 | 12969073 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0634 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/10/2026 | 1121861 | 2 | 12966747 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/10/2026 | 1121862 | 2 | 12966749 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/10/2026 | 1121863 | 2 | 12966751 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 26/10/2026 | 1121865 | 2 | 12966753 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 27/10/2026 | 1216593 | 2 | 12968316 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0112 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 27/10/2026 | 1216593 | 1 | 12968315 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0112 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 29/10/2026 | 1168369 | 1 | 12968190 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-854A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 29/10/2026 | 1168370 | 1 | 12968191 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-854B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 30/10/2026 | 1125136 | 5 | 12967503 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-907A Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 30/10/2026 | 1129622 | 1 | 12967571 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-01902 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 30/10/2026 | 1150488 | 11 | 12967968 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO PM-001D Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 30/10/2026 | 1060881 | 6 | 12966636 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-801B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 30/10/2026 | 1060882 | 6 | 12966642 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-802A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 31/10/2026 | 1232742 | 1 | 12968442 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H A417BB19000 FIT-1401 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 31/10/2026 | 1232743 | 1 | 12968443 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H A417BC19000 FIT-1501 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 31/10/2026 | 1211806 | 1 | 12968291 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0025 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 31/10/2026 | 1211807 | 1 | 12968292 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0292 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 31/10/2026 | 1211808 | 1 | 12968293 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0199 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 31/10/2026 | 1211810 | 1 | 12968294 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo Crudo MezB | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 31/10/2026 | 1211811 | 1 | 12968295 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0242 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 02/11/2026 | 1122032 | 1 | 12966769 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0320A Instrumentacion | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 03/11/2026 | 1131841 | 1 | 12967625 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Cal. FIT ultrasonic 400-FIT-00510 In | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 13/11/2026 | 1363048 | 1 | 12939161 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-442A-2 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/11/2026 | 1354677 | 1 | 12969368 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-00151D | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/11/2026 | 1060577 | 1 | 12873656 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Almac 724-TK-010 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 17/11/2026 | 1333947 | 1 | 12969201 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo Tk Mezcla | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 18/11/2026 | 1055224 | 3 | 12870724 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 570-PK-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 18/11/2026 | 1333948 | 1 | 12969202 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo Bbs Diesel | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 18/11/2026 | 1333949 | 1 | 12969203 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Fluj Bba Crudo A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 19/11/2026 | 1334024 | 1 | 12969204 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Fluj Agrocascada | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 23/11/2026 | 1363090 | 1 | 12939162 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-442B-2 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/11/2026 | 1357705 | 1 | 12969390 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0702A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 24/11/2026 | 1357707 | 1 | 12969391 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0702B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/11/2026 | 1216651 | 1 | 12968317 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0053 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/11/2026 | 1216651 | 2 | 12968318 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-053 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 27/11/2026 | 1354871 | 1 | 12939108 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0431 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 28/11/2026 | 1357688 | 1 | 12963887 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Aire comp Tren 21 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 06/12/2026 | 1072963 | 1 | 12890279 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Cluster CL 523 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 06/12/2026 | 1057158 | 5 | 12872536 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-902A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 06/12/2026 | 1072963 | 2 | 12890280 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | P04-PVO Tablero Ctrl PLC CL-523 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/12/2026 | 1363092 | 1 | 12969426 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-802A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/12/2026 | 1363093 | 1 | 12969427 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-802B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 22/12/2026 | 1061127 | 5 | 12873814 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 740-P-0001A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 30/12/2026 | 1055224 | 3 | 12870725 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 570-PK-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 31/12/2026 | 1056041 | 4 | 12872028 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-910A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 22/01/2027 | 1060878 | 3 | 12966625 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 720-P-0001A | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/01/2027 | 1066511 | 2 | 12966653 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Lazo de Control Tanque 441TK-404 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 30/01/2027 | 1060879 | 3 | 12966628 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 720-P-0001B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/02/2027 | 1072814 | 1 | 12890275 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Cluster CL 019 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 09/02/2027 | 1072814 | 2 | 12890276 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0019 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 11/02/2027 | 1055224 | 3 | 12870726 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 570-PK-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 16/03/2027 | 1072958 | 1 | 12890278 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Cluster CL 487 | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 25/03/2027 | 1055224 | 3 | 12870727 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 570-PK-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 27/03/2027 | 1060877 | 4 | 12873751 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 730-P-0002B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 07/04/2027 | 1060873 | 3 | 12873739 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-1301B | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 06/05/2027 | 1055224 | 3 | 12870728 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO 570-PK-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | NO EJECUTADA | 1083 | 04/06/2027 | 1057158 | 5 | 12872537 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-902A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/01/2025 | 1168226 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UCDEBRAZO07 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/01/2025 | 1125109 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-831B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/01/2025 | 1269042 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 650-TK-405 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/02/2025 | 1072814 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0019 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/02/2025 | 1269047 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 321-TK-223 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/02/2025 | 1269048 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 321-TK-224 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/02/2025 | 1269046 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 321-TK-211 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/02/2025 | 1150646 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-002 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/02/2025 | 1129574 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion SURGE TK-226 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/02/2025 | 1125110 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-831C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/03/2025 | 1129466 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-00882 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/04/2025 | 1246104 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Racionalización y gestión de alarmas | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/04/2025 | 1125108 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-831A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/04/2025 | 1122157 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1220C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/05/2025 | 1361945 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB404 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/06/2025 | 1122036 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-0320 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/06/2025 | 1353983 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumen Dique Alivios T2 PAD6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/06/2025 | 1251404 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Tablero Ctrl 400-XM-0591B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/06/2025 | 1150650 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- C/D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/06/2025 | 1361946 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB084 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/07/2025 | 1125109 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-831B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/07/2025 | 1125110 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-831C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2025 | 1332607 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB453 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/08/2025 | 1269047 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 321-TK-223 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/08/2025 | 1269048 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 321-TK-224 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/08/2025 | 1269046 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 321-TK-211 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/08/2025 | 1275898 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0433 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/08/2025 | 1129574 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion SURGE TK-226 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/08/2025 | 1124895 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-207C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/09/2025 | 1129466 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-00882 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2025 | 1158728 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P06-PVO Calibracion Med Flujo FIT | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/09/2025 | 1122250 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Pruebas Interlocks de Proceso PAD-6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/09/2025 | 1361944 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB365 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/09/2025 | 1170228 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Actuadores PTAI S-1103-D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/09/2025 | 1122251 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Pruebas Interlocks de Proceso PAD-7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/09/2025 | 1121856 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Pruebas Interlocks de Proceso PAD-2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/09/2025 | 1151764 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400PIS004 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/10/2025 | 1121845 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Lazo Sist Modulación & Combustión | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/10/2025 | 1340430 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB413 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/11/2025 | 1357107 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion tx ultrasonic FIT -05222 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/11/2025 | 1357107 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion tx ultrasonic FIT -05222 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/11/2025 | 1125108 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-831A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/11/2025 | 1363092 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-802A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/11/2025 | 1363093 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-802B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2025 | 1354866 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0411 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2025 | 1354867 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0444 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2025 | 1363048 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-442A-2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2025 | 1363049 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-151A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2025 | 1354865 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0147 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2025 | 1354868 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0252 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2025 | 1363098 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0452 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2025 | 1354869 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0317 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2025 | 1363090 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-442B-2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2025 | 1363091 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-151B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2025 | 1354870 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0416 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2025 | 1354871 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0431 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2025 | 1354872 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0366 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2025 | 1354873 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0434 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/11/2025 | 1354874 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0523 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2025 | 1264555 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357641 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357644 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357647 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357650 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357653 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357656 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357659 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357669 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357670 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357672 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357673 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357675 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357676 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357678 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357679 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357681 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120J | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357682 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120K | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357684 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120L | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357626 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Celda Flotación DAF-2120A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357628 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Celda Flotación DAF-2120B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357660 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357661 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357662 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357663 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357664 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357665 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357666 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357667 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357686 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-CCM | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357632 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2122A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357635 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2122B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357638 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2122C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357685 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Prueba Operativa Bomba P-2124A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357685 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Prueba Operativa Bomba P-2124B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357685 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Prueba Operativa Bomba P-2124C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357685 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Prueba Operativa Bomba P-2124D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357686 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC-UPR-2101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357686 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357686 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357686 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357686 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357686 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357686 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357686 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357686 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357686 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357687 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Sistema Deteccion Alarma CCM Tren 21 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357691 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Sistema F&G R1-EHS-21-00001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357687 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Deteccion Alarma CCM Tren 21 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357691 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero F&G R1-EHS-21-00001 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357688 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Aire comp Tren 21 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357689 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com R1-EHS-21-00001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357689 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero N2 R1-EHS-21-00001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357690 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete Ctrl 412-GC-001-IO | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357693 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357695 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357697 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357699 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357701 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357703 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357692 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Piscina 412-PIS-0007 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357705 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0702A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2025 | 1357707 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0702B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/12/2025 | 1363095 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0397 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/12/2025 | 1363096 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0290 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/12/2025 | 1363097 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0371 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2025 | 1265602 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Tablero Ctrl 400-XM-0591C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/12/2025 | 1353983 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumen Dique Alivios T2 PAD6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/12/2025 | 1150650 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- C/D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/12/2025 | 1352040 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB082 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/01/2026 | 1057132 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FQIT Masico | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/01/2026 | 1057132 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC Caldera A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/01/2026 | 1057132 | 16 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PSV SPIRAX 120434 PSV-442A-1 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/01/2026 | 1057132 | 15 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PSV SPIRAX 120439 PSV-442A-2 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/01/2026 | 1057132 | 14 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-442-A3 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/01/2026 | 1057132 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Lazo Sist Modulación & Combustión | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/01/2026 | 1057132 | 17 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-442A | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/01/2026 | 1057132 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Gases 442A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/01/2026 | 1057132 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrument Asociada Combustion 442A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/01/2026 | 1057132 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentac Asociada Caldera 442A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/01/2026 | 1057132 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrument Asociada Combustible 442A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/01/2026 | 1125122 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo-901C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/01/2026 | 1121883 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal. Transmisor Flujo Fit-0236 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/01/2026 | 1168316 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 570-PK-0002A CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/02/2026 | 1353341 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB146 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/02/2026 | 1072814 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0019 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/02/2026 | 1151732 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 520-D-0004 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/02/2026 | 1125110 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-831C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/02/2026 | 1269047 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 321-TK-223 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/02/2026 | 1269048 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 321-TK-224 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/02/2026 | 1269046 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 321-TK-211 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/02/2026 | 1151547 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada MAFD40K0001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/02/2026 | 1211747 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0265 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/02/2026 | 1105103 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador EHT510 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/02/2026 | 1353975 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB409 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/02/2026 | 1264555 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/02/2026 | 1129574 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion SURGE TK-226 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/02/2026 | 1353974 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-409 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/02/2026 | 1353974 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-409 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/02/2026 | 1105099 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador 300-ET-0201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/03/2026 | 1129466 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-00882 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/03/2026 | 1164860 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cabeza 902 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/03/2026 | 1151548 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UNMANINCPF1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/03/2026 | 1125121 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/03/2026 | 1129468 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-904 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/03/2026 | 1129490 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Skim TK-906A INSTRUMENTACION | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/03/2026 | 1170228 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Actuadores PTAI S-1103-D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/03/2026 | 1151764 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400PIS004 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/03/2026 | 1125135 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-905H Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/03/2026 | 1105105 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-530 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/04/2026 | 1246104 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Racionalización y gestión de alarmas | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/04/2026 | 1121845 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Lazo Sist Modulación & Combustión | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/04/2026 | 1125115 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-881-A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/04/2026 | 1060580 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Relevo 300-TK-002 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/04/2026 | 1131840 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Piscina 400-PIS-0001 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/04/2026 | 1060874 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-1302A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/04/2026 | 1357641 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/04/2026 | 1357644 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/04/2026 | 1357647 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/04/2026 | 1357650 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/04/2026 | 1357653 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/04/2026 | 1357656 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/04/2026 | 1357659 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/04/2026 | 1357686 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-CCM | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/04/2026 | 1357632 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2122A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/04/2026 | 1357635 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2122B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/04/2026 | 1357638 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2122C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/05/2026 | 1158687 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P06-PVO Calibracion Med Flujo FIT | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/05/2026 | 1158688 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P06-PVO Calibracion Med Flujo FIT | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/05/2026 | 1158689 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P06-PVO Calibracion Med Flujo FIT | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/05/2026 | 1357104 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB033-II | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/05/2026 | 1357108 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB411 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/05/2026 | 1169427 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada DA401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/05/2026 | 1105104 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-520 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/05/2026 | 1233150 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H H305E316000 FIT001N/P | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/05/2026 | 1105102 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador 300-ET-0501 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/05/2026 | 1357151 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB083-I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/05/2026 | 1125128 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901I Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/05/2026 | 1164938 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Asociada Salida Crudo P-0003 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/05/2026 | 1164554 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 412-P-0G0 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/05/2026 | 1129533 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-951 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/05/2026 | 1122134 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-11111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/05/2026 | 1164861 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cabeza 213 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/05/2026 | 1129638 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-0501 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/05/2026 | 1105108 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-560 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/05/2026 | 1312175 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-TK-020 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/05/2026 | 1264555 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/05/2026 | 1125108 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-831A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/05/2026 | 1357150 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-083-I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/05/2026 | 1357150 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-083-I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/05/2026 | 1129583 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Piscina 824 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/05/2026 | 1361945 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB404 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/05/2026 | 1312176 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-TK-030 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2026 | 1357687 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Sistema Deteccion Alarma CCM Tren 21 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2026 | 1357691 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Sistema F&G R1-EHS-21-00001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2026 | 1357687 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Deteccion Alarma CCM Tren 21 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2026 | 1357691 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero F&G R1-EHS-21-00001 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2026 | 1357689 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com R1-EHS-21-00001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2026 | 1357689 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero N2 R1-EHS-21-00001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2026 | 1357690 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete Ctrl 412-GC-001-IO | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2026 | 1357693 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2026 | 1357695 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2026 | 1357697 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2026 | 1357699 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2026 | 1357701 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2026 | 1357703 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2026 | 1357705 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0702A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2026 | 1357707 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0702B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/06/2026 | 1129507 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-0201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/06/2026 | 1150510 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128M Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/06/2026 | 1353983 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumen Dique Alivios T2 PAD6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/06/2026 | 1129508 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-0301 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/06/2026 | 1129637 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-0401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/06/2026 | 1246105 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Racionalización y gestión de alarmas | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2026 | 1150506 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128I Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2026 | 1150511 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128N Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/06/2026 | 1125109 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-831B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/06/2026 | 1361946 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB084 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/06/2026 | 1125133 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-905F Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/06/2026 | 1131307 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-407B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/06/2026 | 1131232 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 890 412-P-0D0 Inst | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/06/2026 | 1124727 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109G Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/06/2026 | 1055214 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P-603A - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/06/2026 | 1361049 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB030II | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/06/2026 | 1105107 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-550 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/06/2026 | 1361052 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl 12229-LCP-RUB-07391 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/07/2026 | 1361051 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-739I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/07/2026 | 1361051 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-739I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/07/2026 | 1168316 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 570-PK-0002A CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/07/2026 | 1150507 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128J Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/07/2026 | 1104049 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/07/2026 | 1129628 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-901C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/07/2026 | 1131226 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 902-P-922A Inst | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/07/2026 | 1170226 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Actuadores PTAI S-1103-B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2026 | 1124701 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0204-C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2026 | 1124702 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0204-D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/07/2026 | 1251404 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Tablero Ctrl 400-XM-0591B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/07/2026 | 1269042 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 650-TK-405 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/07/2026 | 1129469 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-905 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/07/2026 | 1072833 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Cluster CL 053 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/07/2026 | 1121855 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Pruebas Interlocks de Proceso CPF-2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/07/2026 | 1125122 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo-901C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/07/2026 | 1236343 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/07/2026 | 1140511 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion Manifold 001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/07/2026 | 1150509 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128L Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/07/2026 | 1124704 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0304-B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/07/2026 | 1131233 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 890 412-P-0E0 Inst | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2026 | 1124713 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-4010C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2026 | 1124695 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0104A - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2026 | 1332607 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB453 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2026 | 1361940 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB030I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/08/2026 | 1125127 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901H Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/08/2026 | 1246253 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 130-P-300D - PAD5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/08/2026 | 1060876 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 730-P-0002A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2026 | 1361929 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-030I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2026 | 1361929 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-030I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/08/2026 | 1124715 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400 P-4010E INSTRUMENTACION | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/08/2026 | 1124708 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0404_B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/08/2026 | 1151732 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 520-D-0004 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/08/2026 | 1361942 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos Amp CLU-091 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/08/2026 | 1361942 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold 2 CLU-091 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/08/2026 | 1361943 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medido Flujo Amp CLU-091 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/08/2026 | 1168312 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 760-K-0102 4000H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/08/2026 | 1158634 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ET-0101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/08/2026 | 1125110 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-831C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/08/2026 | 1269047 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 321-TK-223 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/08/2026 | 1269048 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 321-TK-224 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/08/2026 | 1269046 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 321-TK-211 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/08/2026 | 1211743 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0019 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/08/2026 | 1151759 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 730TK0001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/08/2026 | 1129532 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-950-1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/08/2026 | 1151547 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada MAFD40K0001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/08/2026 | 1105103 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador EHT510 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/08/2026 | 1264555 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/08/2026 | 1124703 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0304-A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/08/2026 | 1129574 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion SURGE TK-226 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/08/2026 | 1275900 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control 420-XM-832C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/08/2026 | 1275900 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-832C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/08/2026 | 1211800 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0162 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/08/2026 | 1124712 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-4010B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/08/2026 | 1211859 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0030 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/08/2026 | 1105099 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador 300-ET-0201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/08/2026 | 1125142 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Torre 8 He-848 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/08/2026 | 1129466 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-00882 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/08/2026 | 1125120 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/08/2026 | 1158728 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P06-PVO Calibracion Med Flujo FIT | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/08/2026 | 1211714 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0038 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/09/2026 | 1211759 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0740 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/09/2026 | 1211809 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0233 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/09/2026 | 1124690 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400-P-0402B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2026 | 1211704 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0080 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2026 | 1211694 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0092 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/09/2026 | 1055047 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 730-P-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/09/2026 | 1150487 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/09/2026 | 1211791 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-1052 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/09/2026 | 1211767 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0568 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/09/2026 | 1122037 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U.Sonic 400-Daf-0320 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/09/2026 | 1211701 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0034 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/09/2026 | 1211774 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0354 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/09/2026 | 1211781 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0117 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/09/2026 | 1122042 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-04111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/09/2026 | 1168311 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 760-K-0101 CPF1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/09/2026 | 1361944 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB365 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/09/2026 | 1211860 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0144 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/09/2026 | 1211862 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0707 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/09/2026 | 1211706 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0400 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/09/2026 | 1211718 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0243 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/09/2026 | 1122068 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-06111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/09/2026 | 1122150 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-12111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/09/2026 | 1122166 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-13111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/09/2026 | 1211787 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0739 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/09/2026 | 1211802 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0528 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/09/2026 | 1131283 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-BS-904A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/09/2026 | 1164860 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cabeza 902 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/09/2026 | 1211837 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0165 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/09/2026 | 1060578 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Almac 724-TK-020 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/09/2026 | 1060579 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Almac 724-TK-030 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/09/2026 | 1211777 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0770 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/09/2026 | 1151548 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UNMANINCPF1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/09/2026 | 1122250 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Pruebas Interlocks de Proceso PAD-6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/09/2026 | 1125124 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901E Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/09/2026 | 1124707 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0404_A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/09/2026 | 1125121 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/09/2026 | 1129468 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-904 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/09/2026 | 1129490 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Skim TK-906A INSTRUMENTACION | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/09/2026 | 1170228 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Actuadores PTAI S-1103-D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/09/2026 | 1264777 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo Vertimiento 2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/09/2026 | 1264777 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Medición Analítica Agua AIT-201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/09/2026 | 1366885 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB092I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/09/2026 | 1151764 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400PIS004 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/09/2026 | 1264779 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo medición 1A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/09/2026 | 1139779 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862I Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/09/2026 | 1264779 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Medicion Analitica Agua AIT-101A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/09/2026 | 1125135 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-905H Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/09/2026 | 1105105 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-530 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/09/2026 | 1211847 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0688 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/09/2026 | 1211698 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0221 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/09/2026 | 1211823 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0453 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/09/2026 | 1211872 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0113 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/09/2026 | 1366884 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-092I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/09/2026 | 1366884 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-092I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/09/2026 | 1366886 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-092I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/09/2026 | 1107250 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Másico CL0251 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/09/2026 | 1122251 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Pruebas Interlocks de Proceso PAD-7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/09/2026 | 1121856 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Pruebas Interlocks de Proceso PAD-2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/09/2026 | 1211826 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0151 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/09/2026 | 1087372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/09/2026 | 1211840 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0088 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/09/2026 | 1211850 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0027 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/09/2026 | 1211813 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0359 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/09/2026 | 1055610 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1722B - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/10/2026 | 1105097 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador 300-ET-0001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/10/2026 | 1211873 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0245 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/10/2026 | 1211705 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0284 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/10/2026 | 1211741 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0524 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/10/2026 | 1211736 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0052 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/10/2026 | 1211738 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0031 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/10/2026 | 1211739 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0158 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/10/2026 | 1129506 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-0101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/10/2026 | 1286931 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-TK-0004 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/10/2026 | 1122199 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1520A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/10/2026 | 1122201 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1520B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/10/2026 | 1122203 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1520C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/10/2026 | 1122192 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1520 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/10/2026 | 1211745 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0628 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/10/2026 | 1122205 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1520A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/10/2026 | 1122206 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1520C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/10/2026 | 1122207 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1520E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/10/2026 | 1105389 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Sistemas Diluvio Bombas Espuma | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/10/2026 | 1105389 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Sistemas Diluvio Bladder Tank | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/10/2026 | 1105389 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Sistemas Diluvio Tratadores | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/10/2026 | 1168315 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 570-PK-0001C CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/10/2026 | 1105381 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Suministro Agua Caldera | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/10/2026 | 1121845 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Lazo Sist Modulación & Combustión | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/10/2026 | 1151200 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-1501 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/10/2026 | 1233968 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Celda Flotación 412-DAF-1920 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/10/2026 | 1151055 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC GATEWAY_ESD_SIS | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/10/2026 | 1055224 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 570-PK-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/10/2026 | 1123651 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1820C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/10/2026 | 1123652 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Und Decantador Dec-1820E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/10/2026 | 1229076 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel V-301A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/10/2026 | 1229077 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel V-301B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/10/2026 | 1265192 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo medición | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/10/2026 | 1265192 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Medicion Analitica Agua AIT-301 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/10/2026 | 1265192 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control RTU Vertimiento 3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/10/2026 | 1211869 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0491 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2026 | 1105123 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Caldera Pirotubular 550SG0001D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2026 | 1125115 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-881-A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2026 | 1060580 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Relevo 300-TK-002 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2026 | 1121897 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-858 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2026 | 1168220 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UCDEBRAZO01 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2026 | 1168230 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UCDEBRAZO13 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2026 | 1211842 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0129 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2026 | 1211721 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0004 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/10/2026 | 1164876 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cabeza 0001 6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/10/2026 | 1175483 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO 6M TABLERO F&G PANEL VIEW | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/10/2026 | 1131840 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Piscina 400-PIS-0001 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/10/2026 | 1211780 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0220 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/10/2026 | 1123569 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1720 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/10/2026 | 1060874 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-1302A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/10/2026 | 1163842 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO Intrumentacion HE0402 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/10/2026 | 1170227 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Actuadores PTAI S-1103-C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/10/2026 | 1122236 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1720E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/10/2026 | 1265196 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo medición | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/10/2026 | 1193361 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-0005C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/10/2026 | 1265602 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Tablero Ctrl 400-XM-0591C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/10/2026 | 1265196 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Medicion Analitica Agua AIT-501 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/10/2026 | 1265196 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control RTU Vertimiento 5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/10/2026 | 1234202 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/10/2026 | 1234203 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/10/2026 | 1122211 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1620 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/10/2026 | 1172513 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Manifold | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/10/2026 | 1122225 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1620C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/10/2026 | 1122226 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1620E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/10/2026 | 1122234 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1720A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/10/2026 | 1122244 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1820A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/10/2026 | 1211843 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0486 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/10/2026 | 1211793 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0320 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/10/2026 | 1211797 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0026 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/10/2026 | 1105252 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0276 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/10/2026 | 1105385 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Piscina 400-PIS-0001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/10/2026 | 1121860 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-854 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/10/2026 | 1105106 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-540 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/10/2026 | 1251403 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0591A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/10/2026 | 1087372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/10/2026 | 1122235 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1720C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/10/2026 | 1234161 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/10/2026 | 1234162 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/10/2026 | 1150934 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 1756 TI-40K-16B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/10/2026 | 1150938 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 1756 TI-40K-15A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/10/2026 | 1189492 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Skim Vessel V-854A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/10/2026 | 1189492 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Skim Vessel V-854B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/10/2026 | 1124697 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0104-C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/10/2026 | 1129575 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion SURGE TK-225 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/10/2026 | 1265194 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo medición | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/10/2026 | 1223554 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Piscina Alivio PAD4 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/10/2026 | 1239370 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Instrumentacion Asociada P-0102B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/10/2026 | 1265194 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Medicion Analitica Agua AIT-401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/10/2026 | 1265194 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control RTU Vertimiento 4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/10/2026 | 1223555 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Asociada Succion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/10/2026 | 1211812 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0282 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/11/2026 | 1122036 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-0320 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/11/2026 | 1122039 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 560Bls 400-Dec-320A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/11/2026 | 1122040 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-320C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/11/2026 | 1122034 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0320B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/11/2026 | 1211794 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0270 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/11/2026 | 1151126 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC CPF2_CLX_CRUDO | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/11/2026 | 1169427 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada DA401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/11/2026 | 1105104 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-520 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/11/2026 | 1233150 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H H305E316000 FIT001N/P | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/11/2026 | 1211887 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0053 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/11/2026 | 1251452 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación DEC-2020A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/11/2026 | 1251452 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación DEC-2020B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/11/2026 | 1251452 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación DEC-2020C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/11/2026 | 1251452 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación DEC-2020D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/11/2026 | 1251452 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación DEC-2020E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/11/2026 | 1251452 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación DEC-2020F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/11/2026 | 1251452 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion DAF-2021 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/11/2026 | 1251452 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion F-2020A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/11/2026 | 1251452 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion F-2020B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/11/2026 | 1251452 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion F-2020C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/11/2026 | 1151188 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-0301 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/11/2026 | 1151585 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-0320 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/11/2026 | 1151586 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-F-0320B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/11/2026 | 1151587 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DEC-320A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/11/2026 | 1151588 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DEC-320B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/11/2026 | 1151589 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-F-0320A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/11/2026 | 1151590 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DEC-320C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/11/2026 | 1151591 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DEC-320D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/11/2026 | 1151592 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-0420 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2026 | 1124724 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2026 | 1121971 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-710 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2026 | 1121972 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-730 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2026 | 1211822 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0443 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2026 | 1211825 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0145 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2026 | 1211833 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0081 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2026 | 1211834 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0280 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2026 | 1211830 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0274 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2026 | 1211832 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0269 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2026 | 1211821 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0318 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/11/2026 | 1255364 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-06 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/11/2026 | 1105297 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Másico TallerMto | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2026 | 1125140 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-907E Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2026 | 1275912 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0529 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2026 | 1139777 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862G Inst Plc-A-PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2026 | 1139777 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862G Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/11/2026 | 1151142 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC CARGADERO | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/11/2026 | 1151150 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC CALDERA A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2026 | 1105122 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Caldera Pirotubular 550SG0001C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2026 | 1129537 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion 400-FIT-01201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2026 | 1131290 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-906B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2026 | 1055048 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 730-P-0001B - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2026 | 1164869 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-206A 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2026 | 1211740 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0086 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/11/2026 | 1211578 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0370 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/11/2026 | 1211578 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0370 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/11/2026 | 1246103 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Racionalización y gestión de alarmas | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/11/2026 | 1140476 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861L Inst. PLC L - PAD2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/11/2026 | 1139772 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862B Inst Plc-A-PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/11/2026 | 1139775 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862E Inst Plc-A-PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/11/2026 | 1150542 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001H Int PLC 430 002H PAD 6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/11/2026 | 1139772 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/11/2026 | 1150542 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001H Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/11/2026 | 1140476 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861L Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/11/2026 | 1139775 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862E Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/11/2026 | 1129618 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-833B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/11/2026 | 1122021 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-120C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/11/2026 | 1124705 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0304-C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/11/2026 | 1124706 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0304-D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/11/2026 | 1168317 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 570-PK-0002B CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/11/2026 | 1211854 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0127 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/11/2026 | 1140272 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Intrumentacion Pad-3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/11/2026 | 1234163 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/11/2026 | 1234204 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/11/2026 | 1370126 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PDO Valvula FV-03101 Skim 400-TK-0301 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2026 | 1140294 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2026 | 1140295 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862R | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2026 | 1140297 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862S | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2026 | 1140299 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862T | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2026 | 1140301 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862U | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2026 | 1140300 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862P | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2026 | 1154414 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-862-H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2026 | 1287587 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Sistema F&G SWG CME | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2026 | 1287587 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Sistema F&G Banco compensación CME | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2026 | 1357641 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2026 | 1357644 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2026 | 1357647 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2026 | 1357650 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2026 | 1357653 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2026 | 1357656 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2026 | 1357659 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2026 | 1357632 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2122A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2026 | 1357635 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2122B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2026 | 1357638 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2122C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2026 | 1275899 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0361 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2026 | 1125128 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901I Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2026 | 1129491 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Skim TK-906B INSTRUMENTACION | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2026 | 1121867 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-855 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2026 | 1121868 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec-872I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2026 | 1121869 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec-872M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2026 | 1104477 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Skim Vessel V-855A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2026 | 1104477 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Skim Vessel V-855B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2026 | 1164938 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Asociada Salida Crudo P-0003 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2026 | 1164554 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 412-P-0G0 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2026 | 1129533 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-951 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2026 | 1165044 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor Flujo FIT Brazo 2 Cpf2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2026 | 1165043 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor Flujo FIT Brazo 1 Cpf2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2026 | 1122134 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-11111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2026 | 1124698 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0104-D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2026 | 1164861 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cabeza 213 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2026 | 1121870 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO F-810H Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2026 | 1121872 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO F-810I Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2026 | 1129638 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-0501 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2026 | 1105108 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-560 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2026 | 1129623 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-01901 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2026 | 1131264 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 400-P-0601A Inst | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2026 | 1131265 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 400-P-0601B Inst | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2026 | 1169478 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Asociada Desairador 550-DA-0001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2026 | 1061218 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Agua Indust 530-P-0001A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2026 | 1363049 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-151A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/11/2026 | 1268305 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P01-Preservacion Medidores | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/11/2026 | 1275896 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0146 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/11/2026 | 1312175 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-TK-020 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/11/2026 | 1264555 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/11/2026 | 1211751 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo E2074B0200 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/11/2026 | 1150935 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB CP-ME-103C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/11/2026 | 1152349 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 1756 TI-40K-16C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/11/2026 | 1211700 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0023 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/11/2026 | 1131292 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-906C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/11/2026 | 1124693 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400-P-0503B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/11/2026 | 1124694 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400-P-0503C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/11/2026 | 1219070 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado DEC-872-I/J | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/11/2026 | 1219071 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado DEC-872-M/N | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/11/2026 | 1219072 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado F-810-H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/11/2026 | 1219073 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado F-810-I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/11/2026 | 1168371 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-1102E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/11/2026 | 1168372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-1102F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/11/2026 | 1154411 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-862-Y/Z | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/11/2026 | 1234164 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Filtro 412-F-1920A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/11/2026 | 1234165 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Filtro 412-F-1920B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/11/2026 | 1234166 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Filtro 412-F-1920C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/11/2026 | 1287582 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete Comunicaciones NV2 CME | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/11/2026 | 1232744 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H C301C119000 FIT-1601 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/11/2026 | 1232745 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H C212CC19000 FIT-1701 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/11/2026 | 1129583 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Piscina 824 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/11/2026 | 1211866 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0618 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/11/2026 | 1255340 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-12 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/11/2026 | 1255344 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-08 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/11/2026 | 1255366 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-03 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/11/2026 | 1312176 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-TK-030 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/11/2026 | 1279384 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-803 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/11/2026 | 1211882 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0415 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/11/2026 | 1140292 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862L | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/11/2026 | 1121848 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Lazo Sist Modulación & Combustión | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/11/2026 | 1124548 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO AI&C PLC TREN 12,13,14,15 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/11/2026 | 1140950 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863Q | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/11/2026 | 1140470 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861F Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/11/2026 | 1140296 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862N | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/11/2026 | 1234196 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic FIT-19111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2026 | 1055224 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 570-PK-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2026 | 1354868 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0252 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2026 | 1357687 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Sistema Deteccion Alarma CCM Tren 21 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2026 | 1357691 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Sistema F&G R1-EHS-21-00001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2026 | 1357687 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Deteccion Alarma CCM Tren 21 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2026 | 1357691 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero F&G R1-EHS-21-00001 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2026 | 1357689 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com R1-EHS-21-00001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2026 | 1357689 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero N2 R1-EHS-21-00001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2026 | 1357690 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete Ctrl 412-GC-001-IO | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2026 | 1357693 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2026 | 1357695 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2026 | 1357697 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2026 | 1357699 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2026 | 1357701 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2026 | 1357703 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/11/2026 | 1121973 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-750 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/11/2026 | 1121858 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Pruebas Interlocks de Proceso PAD-4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/11/2026 | 1121859 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Pruebas Interlocks de Proceso PAD-5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/11/2026 | 1060885 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-803A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/11/2026 | 1354865 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0147 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/11/2026 | 1354867 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0444 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/11/2026 | 1087372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/11/2026 | 1211786 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0159 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/11/2026 | 1361050 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-030II | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/11/2026 | 1361053 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-739I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/11/2026 | 1261234 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Regul FISHER R060664949 760-PCV-837 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/11/2026 | 1354870 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0416 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/11/2026 | 1363091 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-151B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/11/2026 | 1359199 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-449 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/11/2026 | 1357152 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-083-I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/11/2026 | 1361941 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-030I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/11/2026 | 1121969 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-701 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/11/2026 | 1105387 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Piscina 400-PIS-0003 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/11/2026 | 1129636 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-0301 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/11/2026 | 1211836 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0935 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/11/2026 | 1168440 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada TK-1107 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/11/2026 | 1164557 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 412-P-0J0 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/11/2026 | 1154412 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-862-X | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1140516 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-010 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1214866 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0315 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1140902 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863D Ins PLC-1D-PAD-4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1140978 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Int Ccm-430-Plc-001F-PAD 5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1105110 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador ET901B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1140298 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862O | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1212085 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1212085 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 412-DEC-830 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1140902 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863D Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1140978 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001F Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357669 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357670 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357672 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357673 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357675 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357676 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357678 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357679 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357681 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120J | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357682 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120K | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357684 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120L | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357626 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Celda Flotación DAF-2120A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357628 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Celda Flotación DAF-2120B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357660 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357661 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357662 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357663 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357664 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357665 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357666 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357667 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357686 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-CCM | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357685 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Prueba Operativa Bomba P-2124A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357685 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Prueba Operativa Bomba P-2124B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357685 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Prueba Operativa Bomba P-2124C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357685 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Prueba Operativa Bomba P-2124D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357686 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC-UPR-2101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357686 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357686 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357686 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357686 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357686 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357686 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357686 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357686 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1357686 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1354872 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0366 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2026 | 1363094 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0082 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2026 | 1121950 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-601 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2026 | 1121949 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-Daf-610 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2026 | 1121952 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-610 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2026 | 1121953 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-630 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2026 | 1121954 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-650 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2026 | 1123650 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1620 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2026 | 1140942 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863C-1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2026 | 1121954 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2026 | 1354873 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0434 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/11/2026 | 1122041 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-0420 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/11/2026 | 1122052 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-420A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/11/2026 | 1122051 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-420C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/11/2026 | 1122053 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-420E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/11/2026 | 1122045 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0420A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/11/2026 | 1122047 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0420B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/11/2026 | 1122049 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0420C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/12/2026 | 1151074 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC CPF2_CLX_AGUA | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/12/2026 | 1265190 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo medición 1B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/12/2026 | 1265190 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Medicion Analitica Agua AIT-101B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/12/2026 | 1265190 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control RTU Vertimiento 1B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/12/2026 | 1151170 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-01 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/12/2026 | 1123054 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0422A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/12/2026 | 1123056 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0422B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/12/2026 | 1123055 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0422C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/12/2026 | 1140274 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862W | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/12/2026 | 1164872 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-206D 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/12/2026 | 1211792 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0439 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/12/2026 | 1131302 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-307A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/12/2026 | 1312172 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-P-030A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/12/2026 | 1312174 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-P-030B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/12/2026 | 1363096 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0290 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/12/2026 | 1211728 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0413 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/12/2026 | 1168314 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 570-PK-0001B CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/12/2026 | 1129507 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-0201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/12/2026 | 1121987 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-810 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/12/2026 | 1121988 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-840 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/12/2026 | 1121989 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-850 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/12/2026 | 1229536 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl 400-UPR-0402 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/12/2026 | 1229539 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl 400-UPR-0402 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/12/2026 | 1154439 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861-I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/12/2026 | 1121987 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/12/2026 | 1121989 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/12/2026 | 1229535 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl 400-UPR-0401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2026 | 1121985 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-801 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2026 | 1140293 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862Q | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2026 | 1124723 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2026 | 1169411 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-404A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2026 | 1151144 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC CPF2_CONTROL_CCO | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2026 | 1140949 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863L | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2026 | 1140951 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2026 | 1140953 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863N | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2026 | 1140958 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863U | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2026 | 1140467 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861C Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2026 | 1154413 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-862-I/J | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2026 | 1141254 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2026 | 1236298 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Instrumentacion Asoc Piscina PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/12/2026 | 1121874 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-856 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/12/2026 | 1121875 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec-872K | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/12/2026 | 1121876 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación DEC-8720 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/12/2026 | 1121877 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO F-810J Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/12/2026 | 1121878 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO F-810K Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/12/2026 | 1121875 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/12/2026 | 1121876 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/12/2026 | 1121877 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/12/2026 | 1121878 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/12/2026 | 1262146 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrument Asociada TKALTK0802B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/12/2026 | 1150936 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 1756 CP-ME-103D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/12/2026 | 1152400 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 1756 TI-40K-16D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/12/2026 | 1168373 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-1102G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/12/2026 | 1168374 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-1102H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/12/2026 | 1353983 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumen Dique Alivios T2 PAD6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1140536 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861L | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1229544 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | MPV Mtto y Calibracion Bascula Camionera | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1125106 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 824 P-824E Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1124728 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109H Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1164875 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-105C 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1129508 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-0301 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1129637 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-0401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1164940 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO TK650 Instrumentación CPF1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1129465 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-00881 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1140901 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863C Ins PLC-1C-PAD-4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1150987 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC CPF1_Piscina_824 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1140952 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863R | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1140954 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863S | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1140955 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863O | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1140956 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863T | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1140957 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863P | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1154426 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863V/Z | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1140941 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863B-1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1255351 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 300-JBFB-12 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1255365 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 300-JBFB-17 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1154392 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-009A/10A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1140926 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863W | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2026 | 1140901 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863C Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/12/2026 | 1232746 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H C301C319000 FIT-1801 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/12/2026 | 1232747 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H C301C219000 FIT-1901 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/12/2026 | 1140535 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861Q | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/12/2026 | 1140531 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/12/2026 | 1140515 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861R | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/12/2026 | 1140514 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/12/2026 | 1229074 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel V-865A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/12/2026 | 1229075 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel V-856B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/12/2026 | 1140474 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861J Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2026 | 1150499 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128B Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2026 | 1150506 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128I Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2026 | 1150511 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128N Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2026 | 1150623 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT005B/006B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2026 | 1140466 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861B Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2026 | 1150493 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P150 Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2026 | 1150506 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128I Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2026 | 1150511 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128N Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/12/2026 | 1122054 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-0520 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/12/2026 | 1122058 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0520A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/12/2026 | 1122060 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0520B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/12/2026 | 1122062 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0520C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/12/2026 | 1150501 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128D Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/12/2026 | 1150621 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT003B/004B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/12/2026 | 1124726 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109F Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/12/2026 | 1164871 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-206C 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/12/2026 | 1129626 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-901A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/12/2026 | 1131231 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 890 412-P-0C0 Inst | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/12/2026 | 1125109 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-831B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/12/2026 | 1122064 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-520A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/12/2026 | 1122065 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-520C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/12/2026 | 1122066 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-520E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/12/2026 | 1211547 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0152 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/12/2026 | 1211547 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0152 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/12/2026 | 1124691 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400-P-0402C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/12/2026 | 1060582 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque KODRUM 580-D-0001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/12/2026 | 1150625 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT007B/008B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/12/2026 | 1211817 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0523 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/12/2026 | 1211828 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0487 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/12/2026 | 1169428 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada S-1103-A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/12/2026 | 1164555 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 412-P-0H0 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/12/2026 | 1122055 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-05111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/12/2026 | 1125105 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 824 P-824D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/12/2026 | 1124684 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400-P-0202B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/12/2026 | 1140982 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001J Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/12/2026 | 1270302 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Manto y Verif inst asoc 400-P-0504A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2026 | 1122015 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-0120 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2026 | 1264556 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2026 | 1264557 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2026 | 1264558 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo8 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2026 | 1150649 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- A/B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2026 | 1150650 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- C/D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2026 | 1150647 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- I /J | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2026 | 1150648 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- K/L | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2026 | 1140533 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861J | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2026 | 1140530 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2026 | 1140539 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-301A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2026 | 1129496 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-905D INSTRUMENTACION | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2026 | 1129509 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-0401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2026 | 1140532 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861P | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2026 | 1229537 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl 400-UPR-0502 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2026 | 1168225 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UCDEBRAZO06 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2026 | 1168226 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UCDEBRAZO07 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2026 | 1168227 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UCDEBRAZO08 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2026 | 1164556 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 412-P-0I0 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/12/2026 | 1168316 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 570-PK-0002A CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/12/2026 | 1125132 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-905E Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/12/2026 | 1125133 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-905F Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/12/2026 | 1150661 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-003A/4A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/12/2026 | 1131307 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-407B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/12/2026 | 1172638 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 740-TK-0003 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/12/2026 | 1232806 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H FA0AA916000 FIT-04400 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/12/2026 | 1232805 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H E6102002000 FIT-04402 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/12/2026 | 1232804 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H F70A3802000 FIT-04401 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/12/2026 | 1121968 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-Daf-710 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/12/2026 | 1255358 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 300-JBFB-10 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/12/2026 | 1270303 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Manto y Verif inst asoc 400-P-0504B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/12/2026 | 1352040 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB082 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/12/2026 | 1140534 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861O | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/12/2026 | 1140538 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-301B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/12/2026 | 1131232 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 890 412-P-0D0 Inst | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/12/2026 | 1150653 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-0011A/11B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/12/2026 | 1150660 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-003B/4B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/12/2026 | 1150658 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-005B/6B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/12/2026 | 1150656 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-007B/8B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/12/2026 | 1140540 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-301D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/12/2026 | 1125108 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-831A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/12/2026 | 1104048 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/12/2026 | 1124727 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109G Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/12/2026 | 1055214 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P-603A - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/12/2026 | 1165009 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PLC TI-100K-8A Bomba P-908C Cpf1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/12/2026 | 1165030 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PLC TI-100K-8A Bomba P-908D Cpf1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/12/2026 | 1164873 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-105A 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/12/2026 | 1165009 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-908C Cpf1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/12/2026 | 1165030 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-908D Cpf1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/12/2026 | 1105107 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-550 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/12/2026 | 1211558 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0017 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/12/2026 | 1211558 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0017 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/12/2026 | 1150540 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001F Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/12/2026 | 1253318 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verificacion inst asoc CT-210 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/12/2026 | 1087372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/12/2026 | 1233152 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H D9008602000 FIT-00401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/12/2026 | 1216624 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 130 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/12/2026 | 1214332 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0404 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/12/2026 | 1214332 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0404 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/12/2026 | 1164946 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO TK0303 Instrumentación CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/12/2026 | 1122006 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-910 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/12/2026 | 1122009 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-930 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/12/2026 | 1122012 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-950 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/12/2026 | 1122012 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/12/2026 | 1154393 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-9B/10B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/12/2026 | 1061128 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 740-P-0001B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/12/2026 | 1233151 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H D9002302000 FIT-01401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/12/2026 | 1150510 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128M Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/12/2026 | 1164932 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrument Asociada P-0003A Cpf2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/12/2026 | 1122013 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-Daf-910 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/12/2026 | 1233153 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H F70A3A02000 FIT-02401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/12/2026 | 1233154 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H H2047716000 FIT-04401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/12/2026 | 1150510 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128M Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2026 | 1122022 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 560Bls 400-Dec-220A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2026 | 1122023 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 3000Ft3 400-Dec-220C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2026 | 1284835 | 13 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 300-P-0101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2026 | 1211526 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0118 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2026 | 1211526 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0118 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/12/2026 | 1104080 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/12/2026 | 1104081 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/12/2026 | 1104082 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/12/2026 | 1139774 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/12/2026 | 1246106 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Racionalización y gestión de alarmas | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/12/2026 | 1246107 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Racionalización y gestión de alarmas | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/12/2026 | 1246108 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Racionalización y gestión de alarmas | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/12/2026 | 1246110 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Racionalización y gestión de alarmas | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/12/2026 | 1246109 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Racionalización y gestión de alarmas | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/12/2026 | 1122016 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U.Sonic 400-Daf-0120 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/12/2026 | 1122093 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-08111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/12/2026 | 1056043 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-910C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/12/2026 | 1150541 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001G Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/01/2027 | 1122067 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-620 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/01/2027 | 1122070 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-0620A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/01/2027 | 1122071 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-0620C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/01/2027 | 1122072 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-0620E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/01/2027 | 1150620 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-003A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/01/2027 | 1150626 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT009A/0010A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/01/2027 | 1150622 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT005A/006A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/01/2027 | 1150624 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT007A/008A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/01/2027 | 1129634 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-0101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/01/2027 | 1140469 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861E Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/01/2027 | 1239259 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Instrumentacion Asociada P-0102A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/01/2027 | 1122073 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0620A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/01/2027 | 1122075 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0620B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/01/2027 | 1122077 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0620C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/01/2027 | 1122118 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1020 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/01/2027 | 1122123 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1020A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/01/2027 | 1122126 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1020C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/01/2027 | 1122129 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1020E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/01/2027 | 1211516 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0151 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/01/2027 | 1211516 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0151 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/01/2027 | 1168319 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 570-K-0701 CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/01/2027 | 1121887 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-857 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/01/2027 | 1121885 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 820-Tk-301 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/01/2027 | 1121886 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 820-Tk-401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/01/2027 | 1121879 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 820-F-301 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/01/2027 | 1121882 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 820-F-401 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/01/2027 | 1151086 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC CPF2 CLX INYECCION | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/01/2027 | 1140905 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863G Ins PLC-1G-PAD-4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/01/2027 | 1121879 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/01/2027 | 1121882 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/01/2027 | 1140905 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863G Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/01/2027 | 1229533 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC-ME-105C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/01/2027 | 1232748 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H C4099819000 FIT-955-1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/01/2027 | 1232749 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H C4099919000 FIT-955-2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/01/2027 | 1229072 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel V-3001A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/01/2027 | 1229073 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel V-3001B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/01/2027 | 1229534 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC-ME-105D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/01/2027 | 1229072 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/01/2027 | 1229073 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/01/2027 | 1122020 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-120A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/01/2027 | 1122030 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U.Sonic 400-Daf-0220 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/01/2027 | 1122029 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-0220 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/01/2027 | 1150646 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-002 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/01/2027 | 1150627 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT009B/0010B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/01/2027 | 1164942 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO TK690 Instrumentación CPF1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/01/2027 | 1150659 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-005A/6A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/01/2027 | 1150657 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-007A/8A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/01/2027 | 1150597 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-002 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/01/2027 | 1269267 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-DEC-1020F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/01/2027 | 1060886 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-803B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/01/2027 | 1055224 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 570-PK-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/01/2027 | 1151099 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC TREN 6-7 BAWER | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/01/2027 | 1151100 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl RIO R01_S00_CNET | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/01/2027 | 1123079 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0622A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/01/2027 | 1151191 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-0601 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/01/2027 | 1151594 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-0620 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/01/2027 | 1139778 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862H Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/01/2027 | 1139778 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862H Inst Plc-A-PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/01/2027 | 1269266 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-DEC-1020E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/01/2027 | 1230542 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst bomba 400-P-0622B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/01/2027 | 1230541 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst bomba 400-P-0622C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/01/2027 | 1269271 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-P-1025A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/01/2027 | 1269272 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-P-1025B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/01/2027 | 1269273 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-P-1025C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/01/2027 | 1279024 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-822 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/01/2027 | 1150495 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P170 Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/01/2027 | 1104049 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/01/2027 | 1164941 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO TK680 Instrumentación CPF1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/01/2027 | 1129628 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-901C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/01/2027 | 1131226 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 902-P-922A Inst | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/01/2027 | 1170226 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Actuadores PTAI S-1103-B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/01/2027 | 1150505 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128H Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/01/2027 | 1169336 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-402A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/01/2027 | 1211768 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0772 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/01/2027 | 1211814 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0357 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/01/2027 | 1211768 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Masico | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/01/2027 | 1150505 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc PAD12_P128H_Plc-PAD 7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/01/2027 | 1236340 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0612A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/01/2027 | 1255665 | 14 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instr. Bomba Sostenimiento P-0512C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/01/2027 | 1150505 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128H Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1122119 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-10111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1105363 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Manifold Succion Descarg PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1105363 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Cabeza Pozo PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1141200 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Fit-003A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1141202 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Fit-004A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1141199 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Fit-007A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1141201 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Fit-008A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1124696 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0104-B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1124701 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0204-C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1124702 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0204-D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1164933 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrument Asociada P-0003B Cpf2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1129635 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-0201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1154447 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-150 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1154446 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-130 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1154445 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-110/120 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1154463 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-10B/11B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1141203 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Fit-010A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1338032 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor FIT-111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1338033 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor FIT-121 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1338034 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor FIT-131 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1338035 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor FIT-141 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/01/2027 | 1338036 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor FIT-151 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/01/2027 | 1327208 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P01 Preservacion Tab Ctrl PLC Bba P-908A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/01/2027 | 1327209 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P01 Preservacion Tab Ctrl PLC Bba P-908B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/01/2027 | 1150502 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128E Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/01/2027 | 1168320 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 570-K-0801 CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/01/2027 | 1151749 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 570S-001E/F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/01/2027 | 1253312 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verif inst asoc 420-P-892B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/01/2027 | 1150502 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128E Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/01/2027 | 1121930 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal. Transmisor Flujo 821-Fit-0126 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/01/2027 | 1121933 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal. Transmisor Flujo 821-Fit-0136 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/01/2027 | 1140475 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861K Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/01/2027 | 1164552 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-822E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/01/2027 | 1229573 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 130-P-300F - PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/01/2027 | 1269042 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 650-TK-405 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/01/2027 | 1279386 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Tk-10 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/01/2027 | 1122079 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-720 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/01/2027 | 1122082 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-0720A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/01/2027 | 1122083 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-0720C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/01/2027 | 1122084 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-0720E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/01/2027 | 1129469 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-905 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/01/2027 | 1218328 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal. Transmisor A20045330 FIT-03102 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/01/2027 | 1218329 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal. Transmisor A20045324 FIT-04102 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/01/2027 | 1122085 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0720A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/01/2027 | 1122087 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0720B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/01/2027 | 1122089 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0720C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/01/2027 | 1216647 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0491 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/01/2027 | 1216647 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0491 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/01/2027 | 1140924 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion mafd-001-PAD-4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/01/2027 | 1122133 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1120 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/01/2027 | 1122138 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1120A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/01/2027 | 1122141 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1120C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/01/2027 | 1122144 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1120E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/01/2027 | 1141198 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Fit-005A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/01/2027 | 1141197 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Fit-006A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/01/2027 | 1164943 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO TK690 Instrumentación CPF1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/01/2027 | 1105365 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Manifold Succion Descarg PAD5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/01/2027 | 1150546 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001L Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/01/2027 | 1140537 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-301C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/01/2027 | 1244834 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Instrumentacion Asociada P-0101B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/01/2027 | 1249663 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Medidor Badger meter 022006A145 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/01/2027 | 1269228 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-DAF-1020 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/01/2027 | 1279380 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Tk-9 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/01/2027 | 1279385 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo Ultrasonic | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/01/2027 | 1150651 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- E/F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/01/2027 | 1125122 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo-901C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/01/2027 | 1150652 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- G/H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/01/2027 | 1236341 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0612B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/01/2027 | 1279268 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Tk-7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/01/2027 | 1279269 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Tk-8 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/01/2027 | 1125123 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/01/2027 | 1140973 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Ccm-430-Plc-001A-PAD 5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/01/2027 | 1140973 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/01/2027 | 1151192 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-0701 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/01/2027 | 1151595 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-0720 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/01/2027 | 1140976 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001D Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/01/2027 | 1223553 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Piscina Alivio PAD 7 No 1 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/01/2027 | 1251404 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0591B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/01/2027 | 1329997 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Captacion CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/01/2027 | 1121883 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal. Transmisor Flujo Fit-0236 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/01/2027 | 1150503 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128F Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/01/2027 | 1141168 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Fit-002 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/01/2027 | 1140979 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Int Ccm-430-Plc-001G-PAD 5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/01/2027 | 1150617 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-171 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/01/2027 | 1140979 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001G Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/01/2027 | 1229572 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 130-P-300C - PAD4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/01/2027 | 1150503 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128F Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/01/2027 | 1269264 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-DEC-1020C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/01/2027 | 1269265 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-DEC-1020D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/01/2027 | 1125125 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901F Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/01/2027 | 1150543 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001I Int PLC 430 002I PAD 6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/01/2027 | 1150543 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001I Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/01/2027 | 1125138 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-907C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/01/2027 | 1164874 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-105B 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/01/2027 | 1150492 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc Obs_P_140-PAD 7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/01/2027 | 1105109 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador ET901A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/01/2027 | 1150492 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P140 Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/01/2027 | 1269262 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-DEC-1020A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/01/2027 | 1269263 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-DEC-1020B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/01/2027 | 1278047 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion tx ultrasonic FIT -05217 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/01/2027 | 1278047 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion tx ultrasonic FIT -05217 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/01/2027 | 1278048 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion tx ultrasonic FIT -05218 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/01/2027 | 1278048 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion tx ultrasonic FIT -05218 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/01/2027 | 1227529 | 13 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862J Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/01/2027 | 1251085 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion 400-FIT-500 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/01/2027 | 1140511 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion Manifold 001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/01/2027 | 1140465 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861A Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1087372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1105366 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Cabeza Pozo PAD6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1150507 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128J Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1150509 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128L Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1105366 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Manifold Desc HPI Pozo PAD6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1121927 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-810-V-102 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1121925 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 820-Tk-101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1121926 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 820-Tk-201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1121919 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 820-F-101 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1121922 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 820-F-201 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1150509 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc PAD12_P128L_Plc-PAD 7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1121919 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1121922 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1121925 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1121925 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1129621 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-01903 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1129620 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-01900 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1105366 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Manifold Succion Descarg PAD6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1278049 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion tx ultrasonic FIT -05219 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1278049 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion tx ultrasonic FIT -05219 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1357107 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion tx ultrasonic FIT -05222 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1357107 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion tx ultrasonic FIT -05222 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/01/2027 | 1150507 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128J Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/01/2027 | 1124704 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0304-B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/01/2027 | 1164950 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación CPF2 0004A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/01/2027 | 1168312 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 760-K-0102 4000H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/01/2027 | 1131233 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 890 412-P-0E0 Inst | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/01/2027 | 1124713 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-4010C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/01/2027 | 1124695 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0104A - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/01/2027 | 1152402 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 1756 CP-ME-105G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/01/2027 | 1105121 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Caldera Pirotubular 550SG0001B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/01/2027 | 1216594 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0127 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/01/2027 | 1164944 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO TK0103 Instrumentación CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/01/2027 | 1164945 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO TK0203 Instrumentación CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/01/2027 | 1150489 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001E Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/01/2027 | 1140977 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001E Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/01/2027 | 1139773 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/01/2027 | 1288291 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Sistema F&G Edificio de Control | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/01/2027 | 1060883 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-802B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/01/2027 | 1232733 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H D812BF19000 FIT-957-1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/01/2027 | 1151776 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ET-0501 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/01/2027 | 1122149 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1220 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/01/2027 | 1122154 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1220A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/01/2027 | 1122157 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1220C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/01/2027 | 1122160 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1220E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/01/2027 | 1125102 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 824 P-824A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/01/2027 | 1125127 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901H Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/01/2027 | 1121984 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-Daf-810 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/01/2027 | 1246253 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 130-P-300D - PAD5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/01/2027 | 1246253 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de Control XV-300D1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/01/2027 | 1246253 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de Control XV-300D2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/01/2027 | 1060876 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 730-P-0002A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/02/2027 | 1154427 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-010B/11B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/02/2027 | 1288286 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete Ctrl Generacion Deslastre | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/02/2027 | 1288286 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete Servidores Scada 2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/02/2027 | 1288286 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete Servidores Scada 1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/02/2027 | 1288286 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete Servidores PMS | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/02/2027 | 1288286 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gab Comunicaciones Panel MUX | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/02/2027 | 1288286 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete Com NV1/NV2 RQ | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/02/2027 | 1288286 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete SAS NV2 Zona Central | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/02/2027 | 1288286 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete Com NV2/NV3 RED A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/02/2027 | 1219021 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0618 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/02/2027 | 1219021 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0618 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/02/2027 | 1124715 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400 P-4010E INSTRUMENTACION | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/02/2027 | 1124708 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0404_B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/02/2027 | 1129627 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-901B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/02/2027 | 1353341 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB146 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/02/2027 | 1216608 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0433 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/02/2027 | 1216608 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0433 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/02/2027 | 1140974 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Ccm-430-Plc-001B-PAD 5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/02/2027 | 1140974 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/02/2027 | 1140473 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861I Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/02/2027 | 1122091 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-820 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/02/2027 | 1122094 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-0820A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/02/2027 | 1122095 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-0820C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/02/2027 | 1122096 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-0820E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/02/2027 | 1151732 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 520-D-0004 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/02/2027 | 1244836 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Instrumentacion asociada TK-101B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/02/2027 | 1239371 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Instrumentacion asociada TK-102 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/02/2027 | 1122097 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0820A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/02/2027 | 1122099 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0820B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/02/2027 | 1122101 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0820C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/02/2027 | 1214321 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0487 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/02/2027 | 1275901 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-832D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/02/2027 | 1121907 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-861 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/02/2027 | 1121905 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 820-Tk-501 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/02/2027 | 1121906 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 820-Tk-601 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/02/2027 | 1140468 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861D Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/02/2027 | 1121906 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/02/2027 | 1121906 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/02/2027 | 1158634 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ET-0101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/02/2027 | 1125110 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-831C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/02/2027 | 1269047 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 321-TK-223 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/02/2027 | 1269048 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 321-TK-224 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/02/2027 | 1269046 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 321-TK-211 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/02/2027 | 1151759 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 730TK0001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/02/2027 | 1151103 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC TREN 8-9 BAWER | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/02/2027 | 1151104 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl RIO R02_S14_CNET | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/02/2027 | 1140471 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861G Inst. PLC G - PAD2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/02/2027 | 1140471 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861G Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/02/2027 | 1151193 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-0801 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/02/2027 | 1151596 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-0820 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/02/2027 | 1255343 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-11 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/02/2027 | 1255345 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-07 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/02/2027 | 1255353 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 300-JBFB-02 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/02/2027 | 1255354 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 300-JBFB-08 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/02/2027 | 1255367 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 300-JBFB-03 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/02/2027 | 1163839 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO Intrumentacion HE0202 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/02/2027 | 1168224 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UCDEBRAZO05 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/02/2027 | 1249665 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC ATIS 21040139-3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/02/2027 | 1129532 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-950-1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/02/2027 | 1121940 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal. Transmisor Flujo 820-Fit-0426 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/02/2027 | 1150494 | 13 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P160 Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/02/2027 | 1229078 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel 810-V-501A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/02/2027 | 1229079 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel 810-V-501B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/02/2027 | 1282682 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0822A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/02/2027 | 1282683 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0822B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/02/2027 | 1282684 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0822C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/02/2027 | 1151547 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada MAFD40K0001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/02/2027 | 1124721 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/02/2027 | 1255355 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 300-JBFB-14 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/02/2027 | 1255356 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 300-JBFB-19 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/02/2027 | 1255357 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 300-JBFB-18 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/02/2027 | 1255360 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 300-JBFB-07 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/02/2027 | 1255361 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 300-JBFB-09 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/02/2027 | 1255362 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 300-JBFB-01 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/02/2027 | 1255669 | 14 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0512D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/02/2027 | 1122165 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1320 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/02/2027 | 1125130 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901K Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/02/2027 | 1140903 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863E Ins PLC-1E-PAD-4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/02/2027 | 1105386 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Piscina 400-PIS-0002 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/02/2027 | 1255349 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 300-JBFB-13 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/02/2027 | 1255350 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 300-JBFB-06 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/02/2027 | 1255359 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 300-JBFB-11 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/02/2027 | 1255363 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 580-JBFB-01 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/02/2027 | 1255368 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 510-JBFB-01 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/02/2027 | 1139776 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862F Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/02/2027 | 1140903 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863E Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/02/2027 | 1122175 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1320A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/02/2027 | 1122174 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1320C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/02/2027 | 1122173 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1320E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/02/2027 | 1105103 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador EHT510 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/02/2027 | 1121935 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 821-Tk-101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/02/2027 | 1121936 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 821-Tk-201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/02/2027 | 1121929 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 821-F-101 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/02/2027 | 1121932 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 821-F-201 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/02/2027 | 1121929 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/02/2027 | 1121932 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/02/2027 | 1121935 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/02/2027 | 1121936 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/02/2027 | 1121935 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/02/2027 | 1121936 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/02/2027 | 1353975 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB409 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/02/2027 | 1122081 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-07111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/02/2027 | 1122103 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-0920 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/02/2027 | 1122107 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-0920A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/02/2027 | 1122105 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0920A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/02/2027 | 1124714 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-4010D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/02/2027 | 1055224 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 570-PK-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/02/2027 | 1121937 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-811-V-102 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/02/2027 | 1244833 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Instrumentacion Asociada P-0101A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/02/2027 | 1264555 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/02/2027 | 1122110 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-0920C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/02/2027 | 1122113 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-0920E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/02/2027 | 1122108 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0920B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/02/2027 | 1122111 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0920C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/02/2027 | 1150498 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128A Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/02/2027 | 1124703 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0304-A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/02/2027 | 1129574 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion SURGE TK-226 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/02/2027 | 1169475 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 510-TK-0001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/02/2027 | 1105098 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador 300-ET-0101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/02/2027 | 1125137 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-907B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/02/2027 | 1105111 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador ET901C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/02/2027 | 1275879 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-832B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/02/2027 | 1150942 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 1756 CP-ME-105H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/02/2027 | 1211716 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0445 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/02/2027 | 1211795 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0084 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/02/2027 | 1211829 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0771 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/02/2027 | 1211874 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0244 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/02/2027 | 1211878 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0323 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/02/2027 | 1211747 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0265 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/02/2027 | 1123205 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1623D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/02/2027 | 1151194 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-0901 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/02/2027 | 1151597 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-0920 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/02/2027 | 1233279 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 130-P-300A - PAD2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/02/2027 | 1253313 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verif inst asoc 420-P-892C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/02/2027 | 1275900 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-832C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/02/2027 | 1232734 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H D812C019000 FIT-958 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/02/2027 | 1150508 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128K Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/02/2027 | 1150496 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P180 Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/02/2027 | 1151723 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-0005B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/02/2027 | 1211076 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB Clúster 529 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/02/2027 | 1140472 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861H Inst. PLC H - PAD2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/02/2027 | 1150496 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc P180_Sulzer_Metapet-PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/02/2027 | 1140472 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861H Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/02/2027 | 1150486 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/02/2027 | 1353974 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-409 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/02/2027 | 1353974 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-409 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/02/2027 | 1124712 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-4010B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/02/2027 | 1232730 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H E9078E02000 FIT-09111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/02/2027 | 1129616 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-971 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/02/2027 | 1150497 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P190 Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/02/2027 | 1164883 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-0201 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/02/2027 | 1150497 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc P190_Sulzer_Metapet-PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/02/2027 | 1151763 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400PIS003 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/02/2027 | 1125142 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Torre 8 He-848 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/02/2027 | 1087372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/02/2027 | 1125126 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901G Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/02/2027 | 1129466 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-00882 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/02/2027 | 1125104 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 824 P-824C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/02/2027 | 1125120 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/02/2027 | 1253315 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verificacion inst asoc CT-210 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/02/2027 | 1353976 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-409 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/02/2027 | 1275878 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-832A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/02/2027 | 1129617 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-970 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/02/2027 | 1129580 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Piscina 822 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/02/2027 | 1131818 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Piscina 412-LIC-300(890) instrumenta | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/02/2027 | 1140900 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863B Ins PLC-1B-PAD-4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/02/2027 | 1140981 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Int Ccm-430-Plc-001I-PAD 5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/02/2027 | 1150544 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001J Int PLC 430 002J PAD 6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/02/2027 | 1150544 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001J Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/02/2027 | 1140900 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863B Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/02/2027 | 1140981 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001I Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/02/2027 | 1168311 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 760-K-0101 CPF1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/03/2027 | 1125107 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 824 P-824F Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/03/2027 | 1124710 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0404_D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/03/2027 | 1124690 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400-P-0402B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/03/2027 | 1246254 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Piscina Alivio PAD5 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/03/2027 | 1236297 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 130-P-300B - PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/03/2027 | 1129576 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-225 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/03/2027 | 1216595 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0128 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/03/2027 | 1140906 | 13 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863H Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/03/2027 | 1140906 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863H Tablero PLC Rockwell PAD4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/03/2027 | 1057132 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FQIT Masico | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/03/2027 | 1057132 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC Caldera A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/03/2027 | 1057132 | 16 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PSV SPIRAX 120434 PSV-442A-1 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/03/2027 | 1057132 | 15 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PSV SPIRAX 120439 PSV-442A-2 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/03/2027 | 1057132 | 14 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-442-A3 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/03/2027 | 1055047 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 730-P-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/03/2027 | 1057132 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Lazo Sist Modulación & Combustión | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/03/2027 | 1057132 | 17 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-442A | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/03/2027 | 1150487 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001C Int PLC 430 001C PAD 6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/03/2027 | 1151528 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Pisc P-830 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/03/2027 | 1150487 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/03/2027 | 1253310 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verif inst asoc 412-P-891B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/03/2027 | 1057132 | 13 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PSV KUNKLE 1876095-1-1 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/03/2027 | 1057132 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Gases 442A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/03/2027 | 1057132 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrument Asociada Combustion 442A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/03/2027 | 1057132 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentac Asociada Caldera 442A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/03/2027 | 1057132 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrument Asociada Combustible 442A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/03/2027 | 1122180 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1420 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/03/2027 | 1122185 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1420A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/03/2027 | 1122188 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1420C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/03/2027 | 1121915 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 821-Tk-501 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/03/2027 | 1121916 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 821-Tk-601 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/03/2027 | 1243426 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion 411-P-907F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/03/2027 | 1122191 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1420E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/03/2027 | 1121917 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-860 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/03/2027 | 1122037 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U.Sonic 400-Daf-0320 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/03/2027 | 1211600 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0084 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/03/2027 | 1211600 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0084 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/03/2027 | 1121945 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 820-Tk-701 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/03/2027 | 1121946 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 820-Tk-801 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/03/2027 | 1121939 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 820-F-701 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/03/2027 | 1121942 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 820-F-801 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/03/2027 | 1121939 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/03/2027 | 1121942 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/03/2027 | 1121947 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-810-V-702 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/03/2027 | 1122042 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-04111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/03/2027 | 1229530 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel 811-V-501A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/03/2027 | 1229531 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel 811-V-501B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/03/2027 | 1150943 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 1756 CP-ME-105A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/03/2027 | 1232735 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H D812C019000 FIT-959-1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/03/2027 | 1122068 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-06111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/03/2027 | 1122150 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-12111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/03/2027 | 1122166 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-13111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/03/2027 | 1124688 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400-P-0302C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/03/2027 | 1125129 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901J Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/03/2027 | 1140975 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Int Ccm-430-Plc-001C-PAD 5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/03/2027 | 1150485 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001A Int PLC 430 001A PAD 6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/03/2027 | 1140975 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001C Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/03/2027 | 1255346 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-05 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/03/2027 | 1255347 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-04 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/03/2027 | 1255348 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-09 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/03/2027 | 1150485 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/03/2027 | 1243425 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion 411-P-901L | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/03/2027 | 1131283 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-BS-904A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/03/2027 | 1164860 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cabeza 902 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/03/2027 | 1164868 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-903G 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/03/2027 | 1105101 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador 300-ET-0401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/03/2027 | 1060578 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Almac 724-TK-020 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/03/2027 | 1060579 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Almac 724-TK-030 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/03/2027 | 1151174 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-05 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/03/2027 | 1151548 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UNMANINCPF1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/03/2027 | 1121943 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal. Transmisor Flujo 820-Fit-0436 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/03/2027 | 1129538 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion 400-FIT-03101 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/03/2027 | 1129539 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion 400-FIT-04101 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/03/2027 | 1124709 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0404_C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/03/2027 | 1125124 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901E Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/03/2027 | 1264556 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/03/2027 | 1264557 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/03/2027 | 1264558 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo8 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/03/2027 | 1129536 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion 400-FIT-01101 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/03/2027 | 1124707 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0404_A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/03/2027 | 1130979 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 321-P-880A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/03/2027 | 1125134 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-905G Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/03/2027 | 1125121 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/03/2027 | 1124895 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-207C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/03/2027 | 1129468 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-904 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/03/2027 | 1129490 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Skim TK-906A INSTRUMENTACION | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/03/2027 | 1170228 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Actuadores PTAI S-1103-D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/03/2027 | 1264777 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo Vertimiento 2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/03/2027 | 1264777 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control RTU Vertimiento 2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/03/2027 | 1264777 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Medición Analítica Agua AIT-201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/03/2027 | 1216600 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0129 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/03/2027 | 1216600 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0129 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/03/2027 | 1164935 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrument Asociada P-0003D Cpf2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/03/2027 | 1151764 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400PIS004 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/03/2027 | 1264779 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo medición 1A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/03/2027 | 1139779 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862I Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/03/2027 | 1139779 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862I Inst Plc-A-PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/03/2027 | 1264779 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Medicion Analitica Agua AIT-101A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/03/2027 | 1264779 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control RTU Vertimiento 1A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/03/2027 | 1122224 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1620A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/03/2027 | 1125135 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-905H Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/03/2027 | 1105105 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-530 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/03/2027 | 1124725 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109E Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/03/2027 | 1124722 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/03/2027 | 1253311 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Tablero Ctrl 420-XM-892A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/03/2027 | 1253311 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verif inst asoc 420-P-892A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/03/2027 | 1265198 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo medición | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/03/2027 | 1265198 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Medicion Analitica Agua AIT-601 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/03/2027 | 1265198 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control RTU Vertimiento 6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/03/2027 | 1132585 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Caracterizacion Caldera 0001A
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/03/2027 | 1105120 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Caldera Pirotubular 550SG0001A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/03/2027 | 1139771 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/03/2027 | 1139771 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862A Inst Plc-A-PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/03/2027 | 1140980 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Int Ccm-430-Plc-001H-PAD 5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/03/2027 | 1140980 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001H Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/03/2027 | 1132585 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Caracterizacion Caldera 0001D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/03/2027 | 1132585 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Caracterizacion Caldera 0001B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/03/2027 | 1164867 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-903F 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/03/2027 | 1087372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/03/2027 | 1211603 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0141 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/03/2027 | 1211603 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0141 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/03/2027 | 1122222 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1620C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/03/2027 | 1168315 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 570-PK-0001C CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/03/2027 | 1121783 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-853 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/03/2027 | 1121784 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec-872A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/03/2027 | 1121785 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec-872E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/03/2027 | 1246104 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Racionalización y gestión de alarmas | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/03/2027 | 1211527 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0149 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/03/2027 | 1211527 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0149 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/03/2027 | 1055610 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1722B - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/03/2027 | 1055224 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 570-PK-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/03/2027 | 1189491 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Skim Vessel V-853A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/03/2027 | 1189491 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Skim Vessel V-853B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/03/2027 | 1231546 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor Presión Yokogawa EJX530A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/03/2027 | 1231546 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transm.Presión Yokogawa EJX530A PIT- | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/04/2027 | 1282669 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-853/4-3A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/04/2027 | 1282680 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-853/4-3B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/04/2027 | 1282681 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-853/4-3C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/04/2027 | 1129506 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-0101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/04/2027 | 1122241 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1820A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/04/2027 | 1286931 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-TK-0004 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/04/2027 | 1122194 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit15111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/04/2027 | 1124717 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-4010G Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/04/2027 | 1122192 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1520 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/04/2027 | 1122205 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1520A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/04/2027 | 1122206 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1520C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/04/2027 | 1122207 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1520E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/04/2027 | 1105389 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Sistemas Diluvio Bombas Espuma | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/04/2027 | 1105389 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Sistemas Diluvio Bladder Tank | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/04/2027 | 1105389 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Sistemas Diluvio Tratadores | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/04/2027 | 1150500 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128C Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/04/2027 | 1125139 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-907D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/04/2027 | 1125103 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 824 P-824B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/04/2027 | 1124893 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-207A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/04/2027 | 1105381 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Suministro Agua Caldera | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/04/2027 | 1150500 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc PAD12_Plc_P128C-PAD 7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/04/2027 | 1125141 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Torre 7 He-847 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/04/2027 | 1168378 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-860B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/04/2027 | 1124896 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-207D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/04/2027 | 1123227 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1823A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/04/2027 | 1123228 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1823B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/04/2027 | 1123230 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1823D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/04/2027 | 1121845 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Lazo Sist Modulación & Combustión | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/04/2027 | 1233968 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Celda Flotación 412-DAF-1920 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/04/2027 | 1121889 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 821-F-301 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/04/2027 | 1121889 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/04/2027 | 1121890 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal. Transmisor Flujo Fit-0226-1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/04/2027 | 1121893 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal. Transmisor Flujo Fit-0236 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/04/2027 | 1211514 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0116 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/04/2027 | 1211514 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0116 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/04/2027 | 1211520 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0139 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/04/2027 | 1211520 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0139 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/04/2027 | 1216643 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0143 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/04/2027 | 1216643 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0143 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/04/2027 | 1216632 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0158 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/04/2027 | 1216632 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0158 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/04/2027 | 1216646 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0443 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/04/2027 | 1121892 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 821-F-401 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/04/2027 | 1123651 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1820C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/04/2027 | 1123652 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Und Decantador Dec-1820E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/04/2027 | 1121892 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/04/2027 | 1151203 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-1801 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/04/2027 | 1151606 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-1820 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/04/2027 | 1121895 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 821-Tk-301 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/04/2027 | 1229076 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel V-301A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/04/2027 | 1229077 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel V-301B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/04/2027 | 1265192 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo medición | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/04/2027 | 1265192 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Medicion Analitica Agua AIT-301 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/04/2027 | 1105123 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Caldera Pirotubular 550SG0001D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/04/2027 | 1150504 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128G Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/04/2027 | 1211601 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0140 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/04/2027 | 1211601 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0140 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/04/2027 | 1125115 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-881-A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/04/2027 | 1124898 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-207F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/04/2027 | 1123204 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1623C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/04/2027 | 1164899 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO TK640 Instrumentación CPF1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/04/2027 | 1060580 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Relevo 300-TK-002 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/04/2027 | 1121897 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-858 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/04/2027 | 1121896 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 821-Tk-401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/04/2027 | 1150504 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc PAD12_P128G_Plc-PAD 7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/04/2027 | 1125143 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Torre 9 He-849 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/04/2027 | 1150545 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001K Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/04/2027 | 1121896 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/04/2027 | 1121896 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/04/2027 | 1168220 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UCDEBRAZO01 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/04/2027 | 1168230 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UCDEBRAZO13 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/04/2027 | 1150504 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128G Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/04/2027 | 1124700 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0204-B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/04/2027 | 1169419 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-1101A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/04/2027 | 1164876 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cabeza 0001 6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/04/2027 | 1253316 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verificacion inst asoc CT-210 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/04/2027 | 1129534 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-960-2 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/04/2027 | 1150939 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 1756 CP-ME-105D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/04/2027 | 1211525 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0117 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/04/2027 | 1211525 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0117 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/04/2027 | 1219022 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0442 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/04/2027 | 1219022 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0442 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/04/2027 | 1216641 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0529 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/04/2027 | 1216641 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-529 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/04/2027 | 1072990 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Cluster CL 638 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/04/2027 | 1175483 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO 6M TABLERO F&G PANEL VIEW | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/04/2027 | 1129535 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-960-1 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/04/2027 | 1131840 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Piscina 400-PIS-0001 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/04/2027 | 1122218 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1620A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/04/2027 | 1123569 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1720 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/04/2027 | 1122231 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1720A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/04/2027 | 1122232 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1720B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/04/2027 | 1122233 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1720C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/04/2027 | 1060874 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-1302A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/04/2027 | 1163842 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO Intrumentacion HE0402 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/04/2027 | 1151202 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-1701 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/04/2027 | 1170227 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Actuadores PTAI S-1103-C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/04/2027 | 1151605 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-1720 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/04/2027 | 1234151 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-1922B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/04/2027 | 1357692 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Piscina 412-PIS-0007 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/04/2027 | 1122220 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1620B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/04/2027 | 1124689 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400-P-0402A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/04/2027 | 1122236 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1720E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/04/2027 | 1151604 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-1620 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/04/2027 | 1265196 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo medición | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/04/2027 | 1193361 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-0005C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/04/2027 | 1234152 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-1922C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/04/2027 | 1265602 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0591C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/04/2027 | 1265196 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Medicion Analitica Agua AIT-501 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/04/2027 | 1234153 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-1923A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/04/2027 | 1234202 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/04/2027 | 1124897 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-207E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/04/2027 | 1234203 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/04/2027 | 1131288 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-906A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/04/2027 | 1123215 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1723C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/04/2027 | 1122211 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1620 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/04/2027 | 1172513 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Manifold | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/04/2027 | 1165031 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PLC TI-100K-8A Bomba P-908E Cpf1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/04/2027 | 1232750 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H C4099719000 FIT-956-1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/04/2027 | 1232751 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H C4099A19000 FIT-956-2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/04/2027 | 1122025 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal. Transmisor Flujo Fit-02010 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/04/2027 | 1122028 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal. Transmisor Flujo Fit-02020 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/04/2027 | 1122181 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-14111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/04/2027 | 1122213 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-16111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/04/2027 | 1122225 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1620C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/04/2027 | 1122226 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1620E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/04/2027 | 1165031 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-908E Cpf1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/04/2027 | 1123216 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1723D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/04/2027 | 1123214 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1723B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/04/2027 | 1123213 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1723A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/04/2027 | 1123202 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1623A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/04/2027 | 1123203 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1623B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/04/2027 | 1232738 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H HA264319000 FIT-17111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/04/2027 | 1122234 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1720A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/04/2027 | 1232739 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H E20C8319000 FIT-18111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/04/2027 | 1122244 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1820A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/04/2027 | 1151201 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-1601 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/04/2027 | 1168377 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-860A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/04/2027 | 1251403 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Tablero Ctrl 400-XM-0591A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/04/2027 | 1105385 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Piscina 400-PIS-0001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/04/2027 | 1121860 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-854 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/04/2027 | 1121861 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec-872C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/04/2027 | 1121862 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec-872G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/04/2027 | 1105106 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-540 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/04/2027 | 1251403 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0591A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/04/2027 | 1087372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/04/2027 | 1122235 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1720C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/04/2027 | 1234161 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/04/2027 | 1234162 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/04/2027 | 1122970 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-610 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/04/2027 | 1122972 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-630 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/04/2027 | 1122974 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-010 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/04/2027 | 1122975 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-020 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/04/2027 | 1122976 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-030 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/04/2027 | 1158687 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P06-PVO Calibracion Med Flujo FIT | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/04/2027 | 1158688 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P06-PVO Calibracion Med Flujo FIT | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/04/2027 | 1158689 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P06-PVO Calibracion Med Flujo FIT | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/04/2027 | 1189492 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Skim Vessel V-854A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/04/2027 | 1189492 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Skim Vessel V-854B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/04/2027 | 1125136 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-907A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/04/2027 | 1124697 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0104-C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/04/2027 | 1123229 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1823C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/04/2027 | 1129575 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion SURGE TK-225 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/04/2027 | 1150488 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001D Int PLC 430 001D PAD 6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/04/2027 | 1122242 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1820B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/04/2027 | 1122243 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1820C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/04/2027 | 1151057 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 412-UPR-602 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/04/2027 | 1151058 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 412-UPR-601 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/04/2027 | 1129622 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-01902 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/04/2027 | 1265194 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo medición | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/04/2027 | 1249666 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC ATIS 21040139-1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/04/2027 | 1150488 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/04/2027 | 1223554 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Piscina Alivio PAD4 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/04/2027 | 1239370 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Instrumentacion Asociada P-0102B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/04/2027 | 1265194 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Medicion Analitica Agua AIT-401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/04/2027 | 1223555 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Asociada Succion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/04/2027 | 1357104 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB033-II | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/04/2027 | 1357108 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB411 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/05/2027 | 1122036 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-0320 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/05/2027 | 1122039 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 560Bls 400-Dec-320A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/05/2027 | 1122040 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-320C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/05/2027 | 1211579 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0091 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/05/2027 | 1211579 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold 1 CLU-0091 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/05/2027 | 1214320 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0486 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/05/2027 | 1214320 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0486 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/05/2027 | 1234652 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion P-2023B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/05/2027 | 1168317 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 570-PK-0002B CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/05/2027 | 1169427 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada DA401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/05/2027 | 1255352 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 300-JBFB-15 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/05/2027 | 1105104 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-520 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/05/2027 | 1233150 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H H305E316000 FIT001N/P | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/05/2027 | 1251454 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Junction Box 20101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/05/2027 | 1251452 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación DEC-2020A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/05/2027 | 1251452 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación DEC-2020B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/05/2027 | 1251452 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación DEC-2020C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/05/2027 | 1251452 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación DEC-2020D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/05/2027 | 1251452 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación DEC-2020E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/05/2027 | 1251452 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación DEC-2020F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/05/2027 | 1251452 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion DAF-2021 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/05/2027 | 1124724 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/05/2027 | 1121971 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-710 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/05/2027 | 1121972 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-730 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/05/2027 | 1121971 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/05/2027 | 1121972 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/05/2027 | 1121972 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/05/2027 | 1121974 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-F-710 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/05/2027 | 1121976 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-F-720 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/05/2027 | 1121978 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-F-730 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/05/2027 | 1151059 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 1756 412-UPR-701 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/05/2027 | 1121974 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/05/2027 | 1121976 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/05/2027 | 1121978 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/05/2027 | 1125140 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-907E Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/05/2027 | 1139777 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862G Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/05/2027 | 1105122 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Caldera Pirotubular 550SG0001C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/05/2027 | 1129537 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion 400-FIT-01201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/05/2027 | 1131290 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-906B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/05/2027 | 1055048 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 730-P-0001B - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/05/2027 | 1164869 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-206A 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/05/2027 | 1055224 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 570-PK-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/05/2027 | 1330785 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Calibracion Medidor Flujo E+H FIT-833A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/05/2027 | 1330784 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Calibracion Medidor Flujo E+H FIT-833C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/05/2027 | 1214316 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0150 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/05/2027 | 1214316 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0150 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/05/2027 | 1139772 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/05/2027 | 1150542 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001H Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/05/2027 | 1140476 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861L Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/05/2027 | 1139775 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862E Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/05/2027 | 1330787 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Calibracion Medidor Flujo 420-FIT-893B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/05/2027 | 1330786 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Calibracion Medidor Flujo 420-FIT-893A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/05/2027 | 1330788 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Calibracion Medidor Flujo 420-FIT-893E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/05/2027 | 1330851 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Calibracion Medidor Flujo 420-FIT-893C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/05/2027 | 1330852 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Calibracion Medidor Flujo 420-FIT-893D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/05/2027 | 1129618 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-833B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/05/2027 | 1122021 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-120C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/05/2027 | 1330783 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Calibracion Medidor Flujo E+H FIT-830A | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/05/2027 | 1105102 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador 300-ET-0501 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/05/2027 | 1124705 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0304-C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/05/2027 | 1124706 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0304-D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/05/2027 | 1140272 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Intrumentacion Pad-3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/05/2027 | 1233969 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 412-DAF-1920 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/05/2027 | 1234163 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/05/2027 | 1234204 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/05/2027 | 1140294 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/05/2027 | 1140295 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862R | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/05/2027 | 1140297 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862S | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/05/2027 | 1140299 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862T | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/05/2027 | 1140301 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862U | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/05/2027 | 1140300 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862P | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/05/2027 | 1154414 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-862-H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/05/2027 | 1287587 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Sistema F&G SWG CME | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/05/2027 | 1287587 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Sistema F&G Banco compensación CME | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/05/2027 | 1357641 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/05/2027 | 1357644 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/05/2027 | 1357647 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/05/2027 | 1357650 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/05/2027 | 1357653 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/05/2027 | 1357656 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/05/2027 | 1357659 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/05/2027 | 1357632 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2122A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/05/2027 | 1357635 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2122B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/05/2027 | 1357638 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2122C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/05/2027 | 1357151 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB083-I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/05/2027 | 1125128 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901I Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/05/2027 | 1129491 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Skim TK-906B INSTRUMENTACION | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/05/2027 | 1121867 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-855 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/05/2027 | 1121868 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec-872I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/05/2027 | 1121869 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec-872M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/05/2027 | 1104477 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Skim Vessel V-855A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/05/2027 | 1104477 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Skim Vessel V-855B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/05/2027 | 1164938 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Asociada Salida Crudo P-0003 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/05/2027 | 1164554 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 412-P-0G0 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/05/2027 | 1129533 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-951 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/05/2027 | 1122134 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-11111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/05/2027 | 1124698 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0104-D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/05/2027 | 1060577 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Almac 724-TK-010 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/05/2027 | 1164861 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cabeza 213 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/05/2027 | 1129638 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-0501 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/05/2027 | 1105108 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-560 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/05/2027 | 1129623 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-01901 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/05/2027 | 1131264 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 400-P-0601A Inst | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/05/2027 | 1131265 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 400-P-0601B Inst | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/05/2027 | 1169478 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Asociada Desairador 550-DA-0001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/05/2027 | 1061218 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Agua Indust 530-P-0001A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/05/2027 | 1312175 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-TK-020 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/05/2027 | 1357103 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-033-II | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/05/2027 | 1357103 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-033-II | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/05/2027 | 1357105 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-033-II | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/05/2027 | 1264555 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/05/2027 | 1105100 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador 300-ET-0301 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/05/2027 | 1232736 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Trans ROSEMOUNT 860268510 FIT-01020 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/05/2027 | 1131292 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-906C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/05/2027 | 1124693 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400-P-0503B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/05/2027 | 1124694 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400-P-0503C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/05/2027 | 1154411 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-862-Y/Z | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/05/2027 | 1234164 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Filtro 412-F-1920A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/05/2027 | 1234165 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Filtro 412-F-1920B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/05/2027 | 1234166 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Filtro 412-F-1920C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/05/2027 | 1287582 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete Comunicaciones NV2 CME | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/05/2027 | 1129583 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Piscina 824 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/05/2027 | 1361945 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB404 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/05/2027 | 1312176 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-TK-030 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/05/2027 | 1140292 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862L | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/05/2027 | 1121848 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Lazo Sist Modulación & Combustión | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/05/2027 | 1140470 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861F Inst. PLC F - PAD2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/05/2027 | 1124548 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO AI&C PLC TREN 12,13,14,15 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/05/2027 | 1140950 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863Q | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/05/2027 | 1140470 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861F Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/05/2027 | 1140296 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862N | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/05/2027 | 1228218 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863J Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/05/2027 | 1234197 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 412-UPR-1901 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/05/2027 | 1234154 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-1923B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/05/2027 | 1234156 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-1923D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/05/2027 | 1234196 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic FIT-19111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/05/2027 | 1330789 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Calibracion Medidor Flujo 420-FIT-893F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/05/2027 | 1330850 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Calibracion Medidor Flujo 420-FIT-893G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/05/2027 | 1211531 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0113 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/05/2027 | 1211531 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0113 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/05/2027 | 1168314 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 570-PK-0001B CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/05/2027 | 1357629 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx Magnetico FIT-21111B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/05/2027 | 1357687 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Sistema Deteccion Alarma CCM Tren 21 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/05/2027 | 1357691 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Sistema F&G R1-EHS-21-00001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/05/2027 | 1357687 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Deteccion Alarma CCM Tren 21 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/05/2027 | 1357691 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero F&G R1-EHS-21-00001 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/05/2027 | 1357689 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com R1-EHS-21-00001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/05/2027 | 1357689 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero N2 R1-EHS-21-00001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/05/2027 | 1357690 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete Ctrl 412-GC-001-IO | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/05/2027 | 1357693 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/05/2027 | 1357695 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/05/2027 | 1357697 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/05/2027 | 1357699 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/05/2027 | 1357701 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/05/2027 | 1357703 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/05/2027 | 1357705 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0702A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/05/2027 | 1357707 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0702B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/05/2027 | 1121973 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-750 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/05/2027 | 1312173 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control TI-100K-9C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/05/2027 | 1357150 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-083-I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/05/2027 | 1357150 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-083-I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/05/2027 | 1087372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/05/2027 | 1121969 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-701 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/05/2027 | 1105387 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Piscina 400-PIS-0003 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/05/2027 | 1129636 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-0301 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/05/2027 | 1168440 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada TK-1107 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/05/2027 | 1164557 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 412-P-0J0 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/05/2027 | 1154412 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-862-X | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1140516 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-010 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1140298 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862O | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1212085 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 412-DEC-830 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1140978 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001F Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357669 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357670 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357672 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357673 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357675 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357676 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357678 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357679 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357681 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120J | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357682 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120K | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357684 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120L | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357626 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Celda Flotación DAF-2120A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357628 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Celda Flotación DAF-2120B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357660 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357661 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357662 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357663 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357664 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357665 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357666 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357667 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357686 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-CCM | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357685 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Prueba Operativa Bomba P-2124A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357685 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Prueba Operativa Bomba P-2124B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357685 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Prueba Operativa Bomba P-2124C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357685 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Prueba Operativa Bomba P-2124D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357686 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC-UPR-2101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357686 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357686 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357686 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357686 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357686 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357686 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357686 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357686 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357686 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/05/2027 | 1357688 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Aire comp Tren 21 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2027 | 1121950 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-601 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2027 | 1121949 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-Daf-610 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2027 | 1121952 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-610 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2027 | 1121953 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-630 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2027 | 1121954 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-650 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2027 | 1121955 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-F-610 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2027 | 1121957 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-F-620 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2027 | 1121959 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-F-630 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2027 | 1123650 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1620 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2027 | 1140942 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863C-1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2027 | 1121949 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2027 | 1121952 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2027 | 1121955 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2027 | 1121957 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/05/2027 | 1121959 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/05/2027 | 1122041 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-0420 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/05/2027 | 1122052 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-420A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/05/2027 | 1122051 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-420C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/05/2027 | 1122053 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-420E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/05/2027 | 1265190 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo medición 1B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/05/2027 | 1265190 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Medicion Analitica Agua AIT-101B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/06/2027 | 1140274 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862W | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/06/2027 | 1164872 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-206D 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/06/2027 | 1131302 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-307A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/06/2027 | 1312172 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-P-030A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/06/2027 | 1312174 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-P-030B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/06/2027 | 1129507 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-0201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/06/2027 | 1121987 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-810 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/06/2027 | 1121988 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-840 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/06/2027 | 1121989 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-850 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/06/2027 | 1154439 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861-I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/06/2027 | 1121985 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-801 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/06/2027 | 1122973 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-640 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/06/2027 | 1140293 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862Q | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/06/2027 | 1124723 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/06/2027 | 1169411 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-404A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/06/2027 | 1140467 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861C Inst. PLC C - PAD2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/06/2027 | 1140949 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863L | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/06/2027 | 1140951 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/06/2027 | 1140953 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863N | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/06/2027 | 1140958 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863U | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/06/2027 | 1140467 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861C Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/06/2027 | 1154413 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-862-I/J | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/06/2027 | 1141254 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/06/2027 | 1236298 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Instrumentacion Asoc Piscina PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/06/2027 | 1234150 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-1922A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/06/2027 | 1121874 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-856 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/06/2027 | 1121875 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec-872K | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/06/2027 | 1121876 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación DEC-8720 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/06/2027 | 1121990 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-F-810 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/06/2027 | 1121992 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-F-820 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/06/2027 | 1121994 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-F-830 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/06/2027 | 1121990 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/06/2027 | 1121992 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/06/2027 | 1121994 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/06/2027 | 1168316 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 570-PK-0002A CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/06/2027 | 1122995 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-810 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/06/2027 | 1122996 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-820 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/06/2027 | 1122997 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-830 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/06/2027 | 1122998 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-840 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/06/2027 | 1150995 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC BAWER_412_PK800_900 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/06/2027 | 1151060 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 1756 412-UPR-801 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/06/2027 | 1353983 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumen Dique Alivios T2 PAD6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/06/2027 | 1140536 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861L | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/06/2027 | 1216630 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 624 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/06/2027 | 1216630 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 624 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/06/2027 | 1125106 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 824 P-824E Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/06/2027 | 1124728 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109H Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/06/2027 | 1164875 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-105C 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/06/2027 | 1129508 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-0301 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/06/2027 | 1129637 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-0401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/06/2027 | 1164940 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO TK650 Instrumentación CPF1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/06/2027 | 1129465 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-00881 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/06/2027 | 1246105 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Racionalización y gestión de alarmas | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/06/2027 | 1140952 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863R | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/06/2027 | 1140954 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863S | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/06/2027 | 1140955 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863O | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/06/2027 | 1140956 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863T | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/06/2027 | 1140957 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863P | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/06/2027 | 1154426 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863V/Z | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/06/2027 | 1140941 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863B-1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/06/2027 | 1154392 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-009A/10A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/06/2027 | 1216630 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0624 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/06/2027 | 1140926 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863W | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/06/2027 | 1140535 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861Q | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/06/2027 | 1140531 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/06/2027 | 1140515 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861R | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/06/2027 | 1140514 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/06/2027 | 1229074 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel V-865A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/06/2027 | 1229075 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel V-856B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/06/2027 | 1140474 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861J Inst. PLC J - PAD2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/06/2027 | 1151574 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DEC-120B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/06/2027 | 1140474 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861J Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/06/2027 | 1151573 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DEC-120A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/06/2027 | 1234651 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion P-2023A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/06/2027 | 1234653 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion P-2023C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/06/2027 | 1234654 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion P-2023D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/06/2027 | 1150499 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128B Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/06/2027 | 1150506 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128I Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/06/2027 | 1150511 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128N Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/06/2027 | 1150623 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT005B/006B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/06/2027 | 1140466 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861B Inst. PLC B - PAD2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/06/2027 | 1150499 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc PAD12_Plc_P128B-PAD 7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/06/2027 | 1150506 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc PAD12_P128I_Plc-PAD 7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/06/2027 | 1150511 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc PAD12_P128N_Plc-PAD 7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/06/2027 | 1150493 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc Rp_160-PAD 7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/06/2027 | 1140466 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861B Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/06/2027 | 1150493 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P150 Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/06/2027 | 1150506 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128I Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/06/2027 | 1150511 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128N Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/06/2027 | 1122054 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-0520 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/06/2027 | 1150501 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128D Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/06/2027 | 1150621 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT003B/004B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/06/2027 | 1124726 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109F Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/06/2027 | 1164871 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-206C 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/06/2027 | 1129626 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-901A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/06/2027 | 1140899 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863A Ins PLC-1A-PAD-4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/06/2027 | 1150501 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc PAD12_Plc_P128D-PAD 7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/06/2027 | 1131231 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 890 412-P-0C0 Inst | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/06/2027 | 1122054 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/06/2027 | 1140899 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863A Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/06/2027 | 1125109 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-831B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/06/2027 | 1122064 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-520A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/06/2027 | 1122065 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-520C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/06/2027 | 1122066 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-520E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/06/2027 | 1124691 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400-P-0402C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/06/2027 | 1060582 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque KODRUM 580-D-0001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/06/2027 | 1150625 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT007B/008B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/06/2027 | 1169428 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada S-1103-A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/06/2027 | 1164555 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 412-P-0H0 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/06/2027 | 1122055 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-05111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/06/2027 | 1125105 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 824 P-824D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/06/2027 | 1124684 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400-P-0202B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/06/2027 | 1140982 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Int Ccm-430-Plc-001J-PAD 5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/06/2027 | 1140982 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001J Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/06/2027 | 1270302 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Manto y Preser 950-UPR-0002-I/O | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/06/2027 | 1270302 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Manto y Verif inst asoc 400-P-0504A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1122015 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-0120 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1264556 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1264557 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1264558 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo8 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1122017 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0120A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1122019 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0120B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1150649 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- A/B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1150650 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- C/D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1150647 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- I /J | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1150648 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- K/L | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1140533 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861J | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1140530 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1140539 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-301A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1129496 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-905D INSTRUMENTACION | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1129509 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-0401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1140532 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861P | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1151576 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DEC-120C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1151577 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DEC-120D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1168225 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UCDEBRAZO06 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1168226 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UCDEBRAZO07 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1168227 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UCDEBRAZO08 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1164556 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 412-P-0I0 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/06/2027 | 1361946 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB084 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/06/2027 | 1125132 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-905E Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/06/2027 | 1125133 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-905F Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/06/2027 | 1150661 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-003A/4A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/06/2027 | 1131307 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-407B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/06/2027 | 1151525 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada TK502 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/06/2027 | 1151186 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-0101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/06/2027 | 1151571 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-0120 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/06/2027 | 1151572 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-F-0120A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/06/2027 | 1151575 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-F-0120B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/06/2027 | 1172638 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 740-TK-0003 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/06/2027 | 1232806 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H FA0AA916000 FIT-04400 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/06/2027 | 1232805 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H E6102002000 FIT-04402 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/06/2027 | 1232804 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H F70A3802000 FIT-04401 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/06/2027 | 1121968 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-Daf-710 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/06/2027 | 1270303 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Manto y Verif inst asoc 400-P-0504B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/06/2027 | 1140534 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861O | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/06/2027 | 1140538 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-301B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/06/2027 | 1131232 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 890 412-P-0D0 Inst | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/06/2027 | 1150653 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-0011A/11B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/06/2027 | 1150660 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-003B/4B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/06/2027 | 1150658 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-005B/6B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/06/2027 | 1150656 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-007B/8B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/06/2027 | 1140540 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-301D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/06/2027 | 1125108 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-831A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/06/2027 | 1104048 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/06/2027 | 1124727 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109G Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/06/2027 | 1055214 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P-603A - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/06/2027 | 1168319 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 570-K-0701 CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/06/2027 | 1164892 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P06 PVO Calibración Med Flujo FIT 12M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/06/2027 | 1061127 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 740-P-0001A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/06/2027 | 1361049 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB030II | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/06/2027 | 1165009 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PLC TI-100K-8A Bomba P-908C Cpf1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/06/2027 | 1165030 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PLC TI-100K-8A Bomba P-908D Cpf1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/06/2027 | 1211532 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0119 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/06/2027 | 1211532 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0119 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/06/2027 | 1164873 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-105A 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/06/2027 | 1165009 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-908C Cpf1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/06/2027 | 1165030 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-908D Cpf1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/06/2027 | 1105107 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-550 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/06/2027 | 1361052 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl 12229-LCP-RUB-07391 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/06/2027 | 1055224 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 570-PK-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/06/2027 | 1150540 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001F Int PLC 430 001F PAD 6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/06/2027 | 1150540 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001F Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/06/2027 | 1253318 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verificacion inst asoc CT-210 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/06/2027 | 1087372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/06/2027 | 1158738 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P06-PVO Calibracion Med Flujo FIT | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/06/2027 | 1121880 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal. Transmisor Flujo Fit-0226 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/06/2027 | 1121920 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal. Transmisor Flujo Fit-0126 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/06/2027 | 1121923 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal. Transmisor Flujo Fit-0136 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/06/2027 | 1122971 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-620 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/06/2027 | 1122986 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-730 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/06/2027 | 1233152 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H D9008602000 FIT-00401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/06/2027 | 1164946 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO TK0303 Instrumentación CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/06/2027 | 1122006 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-910 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/06/2027 | 1122009 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-930 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/06/2027 | 1122012 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-950 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/06/2027 | 1122006 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/06/2027 | 1122009 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/06/2027 | 1154393 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-9B/10B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/06/2027 | 1061128 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 740-P-0001B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/06/2027 | 1233151 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H D9002302000 FIT-01401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/06/2027 | 1122024 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-220A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/06/2027 | 1122026 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-220B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/06/2027 | 1150510 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128M Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/06/2027 | 1164932 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrument Asociada P-0003A Cpf2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/06/2027 | 1150510 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc PAD12_P128M_Plc-PAD 7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/06/2027 | 1122013 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-Daf-910 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/06/2027 | 1123000 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Motobomb Recup II | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/06/2027 | 1123001 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Motobomb Recup III | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/06/2027 | 1151579 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-F-220B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/06/2027 | 1151580 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DEC-220A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/06/2027 | 1151582 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-F-220A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/06/2027 | 1151583 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DEC-220C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/06/2027 | 1151584 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DEC-220D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/06/2027 | 1233153 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H F70A3A02000 FIT-02401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/06/2027 | 1233154 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H H2047716000 FIT-04401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/06/2027 | 1189485 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P01-Preservación Medidores | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/06/2027 | 1150510 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128M Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/06/2027 | 1122022 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 560Bls 400-Dec-220A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/06/2027 | 1122023 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 3000Ft3 400-Dec-220C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/06/2027 | 1122999 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Motobomb Recup I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/06/2027 | 1123009 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-910 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/06/2027 | 1123010 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-920 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/06/2027 | 1123011 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-930 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/06/2027 | 1123012 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-P-940 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/06/2027 | 1151187 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-0201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/06/2027 | 1151578 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-0220 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/06/2027 | 1104080 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/06/2027 | 1104081 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/06/2027 | 1104082 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/06/2027 | 1139774 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/06/2027 | 1139774 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862D Inst Plc-A-PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/06/2027 | 1232737 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H HA264C19000 FIT-901 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/06/2027 | 1122016 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U.Sonic 400-Daf-0120 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/06/2027 | 1122093 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-08111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/06/2027 | 1211537 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0010 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/06/2027 | 1216631 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0145 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/06/2027 | 1216631 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0145 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/06/2027 | 1211595 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0147 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/06/2027 | 1211595 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0147 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/06/2027 | 1214328 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0558 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/06/2027 | 1214328 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-558 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/06/2027 | 1216599 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 1039 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/06/2027 | 1216599 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 1039 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/06/2027 | 1056041 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-910A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/06/2027 | 1056043 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-910C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/06/2027 | 1150541 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001G Int PLC 430 001G PAD 6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/06/2027 | 1150541 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001G Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/06/2027 | 1211572 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0083 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/06/2027 | 1211572 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0083 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/06/2027 | 1122067 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-620 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/06/2027 | 1122070 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-0620A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/06/2027 | 1122071 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-0620C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/06/2027 | 1122072 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-0620E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/06/2027 | 1150620 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-003A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/06/2027 | 1150626 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT009A/0010A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/06/2027 | 1150622 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT005A/006A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/06/2027 | 1150624 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT007A/008A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/06/2027 | 1129634 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-0101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/06/2027 | 1168320 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 570-K-0801 CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/06/2027 | 1140469 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861E Inst. PLC E - PAD2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/06/2027 | 1140469 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861E Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/06/2027 | 1361048 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-030II | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/06/2027 | 1361048 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-030II | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/06/2027 | 1239259 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Instrumentacion Asociada P-0102A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/06/2027 | 1060884 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-802C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/07/2027 | 1122118 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1020 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/07/2027 | 1122123 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1020A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/07/2027 | 1122126 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1020C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/07/2027 | 1122129 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1020E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/07/2027 | 1122121 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1020A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/07/2027 | 1122127 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1020C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/07/2027 | 1121887 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-857 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/07/2027 | 1121885 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 820-Tk-301 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/07/2027 | 1121886 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 820-Tk-401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/07/2027 | 1121885 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/07/2027 | 1121885 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/07/2027 | 1121886 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/07/2027 | 1121886 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/07/2027 | 1361051 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-739I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/07/2027 | 1361051 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-739I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/07/2027 | 1229072 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel V-3001A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/07/2027 | 1229073 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel V-3001B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/07/2027 | 1122020 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-120A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/07/2027 | 1122030 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U.Sonic 400-Daf-0220 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/07/2027 | 1122029 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-0220 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/07/2027 | 1150646 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-002 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/07/2027 | 1150627 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT009B/0010B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/07/2027 | 1164942 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO TK690 Instrumentación CPF1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/07/2027 | 1123125 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1023A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/07/2027 | 1123126 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1023B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/07/2027 | 1123127 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1023C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/07/2027 | 1123128 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1023D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/07/2027 | 1150659 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-005A/6A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/07/2027 | 1150657 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-007A/8A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/07/2027 | 1150597 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-002 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/07/2027 | 1151581 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DEC-220B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/07/2027 | 1269267 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-DEC-1020F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/07/2027 | 1269270 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 412-JB-10101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/07/2027 | 1123129 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-1022A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/07/2027 | 1123130 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-1022B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/07/2027 | 1123131 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-1022C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/07/2027 | 1216644 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0217 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/07/2027 | 1216649 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0630 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/07/2027 | 1151107 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC TREN 10-11 BAWER | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/07/2027 | 1151108 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl RIO R04_S00_CNET | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/07/2027 | 1151195 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-1001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/07/2027 | 1151598 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-1020 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/07/2027 | 1139778 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862H Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/07/2027 | 1269266 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-DEC-1020E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/07/2027 | 1216610 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0559 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/07/2027 | 1216610 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0559 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/07/2027 | 1216611 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0562 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/07/2027 | 1216611 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0562 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/07/2027 | 1216616 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0995 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/07/2027 | 1269271 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-P-1025A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/07/2027 | 1269272 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-P-1025B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/07/2027 | 1269273 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-P-1025C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/07/2027 | 1279024 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-822 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/07/2027 | 1150495 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P170 Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/07/2027 | 1150495 | 13 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc Rp_170-PAD 7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/07/2027 | 1104049 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/07/2027 | 1164941 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO TK680 Instrumentación CPF1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/07/2027 | 1129628 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-901C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/07/2027 | 1131226 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 902-P-922A Inst | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/07/2027 | 1170226 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Actuadores PTAI S-1103-B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/07/2027 | 1150505 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128H Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/07/2027 | 1169336 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-402A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/07/2027 | 1236340 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0612A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/07/2027 | 1255665 | 14 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instr. Bomba Sostenimiento P-0512C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/07/2027 | 1150505 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128H Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1122119 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-10111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1105363 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Manifold Succion Descarg PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1105363 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Cabeza Pozo PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1141200 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Fit-003A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1141202 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Fit-004A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1141199 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Fit-007A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1141201 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Fit-008A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1216613 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0927 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1124696 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0104-B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1124701 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0204-C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1124702 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0204-D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1164933 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrument Asociada P-0003B Cpf2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1129635 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-0201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1158666 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P06-PVO Calibracion Med Flujo FIT | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1154447 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-150 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1154446 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-130 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1154445 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-110/120 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1154463 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-10B/11B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1141203 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Fit-010A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1269255 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-F-1020A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1338032 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor FIT-111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1338033 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor FIT-121 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1338034 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor FIT-131 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1338035 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor FIT-141 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/07/2027 | 1338036 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor FIT-151 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/07/2027 | 1150502 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128E Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/07/2027 | 1216638 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0029 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/07/2027 | 1216638 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0029 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/07/2027 | 1216636 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0199 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/07/2027 | 1216636 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0199 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/07/2027 | 1214336 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0219 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/07/2027 | 1214336 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0219 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/07/2027 | 1216634 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0452 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/07/2027 | 1214345 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0924 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/07/2027 | 1151749 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 570S-001E/F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/07/2027 | 1150502 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc PAD12_P128E_Plc-PAD 7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/07/2027 | 1253312 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Tablero Ctrl 420-XM-892B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/07/2027 | 1253312 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verif inst asoc 420-P-892B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/07/2027 | 1150502 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128E Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/07/2027 | 1140475 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861K Inst. PLC K - PAD2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/07/2027 | 1140475 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861K Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/07/2027 | 1164552 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-822E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/07/2027 | 1229573 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 130-P-300F - PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/07/2027 | 1269042 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 650-TK-405 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/07/2027 | 1122079 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-720 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/07/2027 | 1122082 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-0720A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/07/2027 | 1122083 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-0720C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/07/2027 | 1122084 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-0720E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/07/2027 | 1129469 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-905 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/07/2027 | 1168312 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 760-K-0102 4000H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/07/2027 | 1140924 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion mafd-001-PAD-4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1122133 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1120 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1122138 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1120A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1122141 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1120C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1122144 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1120E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1122136 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1120A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1122139 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1120B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1122142 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1120C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1141198 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Fit-005A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1141197 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Fit-006A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1164943 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO TK690 Instrumentación CPF1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1150546 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001L Int PLC 430 002L PAD 6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1122008 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-F-920 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1122011 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-F-930 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1105365 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Manifold Succion Descarg PAD5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1150546 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001L Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1140537 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-301C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1122008 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1122011 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1244834 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Instrumentacion Asociada P-0101B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1330855 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Calibracion Medidor Flujo FIT-101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1249663 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Medidor Badger meter 022006A145 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1330856 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Calibracion Medidor Flujo FIT-102 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1269229 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-P-1022A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1269250 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-P-1022B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1269228 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-DAF-1020 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1330854 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Calibracion Medidor Flujo FIT-100 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/07/2027 | 1279385 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo Ultrasonic | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/07/2027 | 1150651 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- E/F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/07/2027 | 1124718 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-4010H Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/07/2027 | 1125122 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo-901C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/07/2027 | 1150652 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- G/H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/07/2027 | 1236341 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0612B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/07/2027 | 1236343 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/07/2027 | 1269251 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-P-1023A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/07/2027 | 1269252 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-P-1023B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/07/2027 | 1269253 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-P-1023C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/07/2027 | 1269254 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-P-1023D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/07/2027 | 1122124 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1020B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/07/2027 | 1125123 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/07/2027 | 1140976 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Int Ccm-430-Plc-001D-PAD 5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/07/2027 | 1140973 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/07/2027 | 1140976 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001D Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/07/2027 | 1223553 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Piscina Alivio PAD 7 No 1 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/07/2027 | 1251404 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Tablero Ctrl 400-XM-0591B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/07/2027 | 1269256 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-F-1020B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/07/2027 | 1251404 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0591B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/07/2027 | 1329997 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Captacion CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/07/2027 | 1150503 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128F Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/07/2027 | 1141168 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Fit-002 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/07/2027 | 1214335 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0735 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/07/2027 | 1150503 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc PAD12_P128F_Plc-PAD 7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/07/2027 | 1123139 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1123A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/07/2027 | 1123140 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1123B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/07/2027 | 1123141 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1123C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/07/2027 | 1150617 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-171 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/07/2027 | 1151196 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-1101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/07/2027 | 1140979 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001G Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/07/2027 | 1229572 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 130-P-300C - PAD4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/07/2027 | 1150503 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128F Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/07/2027 | 1151599 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-1120 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/07/2027 | 1269264 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-DEC-1020C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/07/2027 | 1269265 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-DEC-1020D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/07/2027 | 1072833 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Cluster CL 053 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/07/2027 | 1125125 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901F Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/07/2027 | 1121855 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Pruebas Interlocks de Proceso CPF-2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/07/2027 | 1150543 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001I Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/07/2027 | 1214327 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0490 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/07/2027 | 1214327 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0490 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/07/2027 | 1125138 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-907C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/07/2027 | 1164874 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-105B 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/07/2027 | 1352034 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Preservacion Instrumentacion Asoc | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/07/2027 | 1255341 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-02 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/07/2027 | 1060878 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 720-P-0001A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/07/2027 | 1150492 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P140 Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/07/2027 | 1269262 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-DEC-1020A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/07/2027 | 1269263 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-DEC-1020B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/07/2027 | 1278047 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion tx ultrasonic FIT -05217 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/07/2027 | 1278047 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion tx ultrasonic FIT -05217 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/07/2027 | 1278048 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion tx ultrasonic FIT -05218 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/07/2027 | 1278048 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion tx ultrasonic FIT -05218 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/07/2027 | 1269275 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC Floculante TAB-1001-1002 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/07/2027 | 1122005 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-F-910 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/07/2027 | 1122005 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/07/2027 | 1251085 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion 400-FIT-500 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/07/2027 | 1269257 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-F-1020C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/07/2027 | 1322719 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-362 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/07/2027 | 1140465 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861A Inst. PLC A - PAD2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/07/2027 | 1140511 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion Manifold 001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/07/2027 | 1140465 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861A Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/07/2027 | 1087372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/07/2027 | 1105366 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Cabeza Pozo PAD6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/07/2027 | 1150507 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128J Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/07/2027 | 1150509 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128L Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/07/2027 | 1105366 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Manifold Desc HPI Pozo PAD6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/07/2027 | 1066511 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Lazo de Control Tanque 441TK-404 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/07/2027 | 1121927 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-810-V-102 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/07/2027 | 1121925 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 820-Tk-101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/07/2027 | 1121926 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 820-Tk-201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/07/2027 | 1150507 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc PAD12_P128J_Plc-PAD 7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/07/2027 | 1129621 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-01903 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/07/2027 | 1129620 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-01900 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/07/2027 | 1105366 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Manifold Succion Descarg PAD6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/07/2027 | 1121926 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/07/2027 | 1121926 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/07/2027 | 1278049 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion tx ultrasonic FIT -05219 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/07/2027 | 1278049 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion tx ultrasonic FIT -05219 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/07/2027 | 1060880 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-801A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/07/2027 | 1357107 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion tx ultrasonic FIT -05222 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/07/2027 | 1357107 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion tx ultrasonic FIT -05222 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/07/2027 | 1150507 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128J Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/07/2027 | 1164950 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 300-P-0004A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/07/2027 | 1124704 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0304-B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/07/2027 | 1164950 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación CPF2 0004A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/07/2027 | 1131233 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 890 412-P-0E0 Inst | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/07/2027 | 1231559 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0715 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/07/2027 | 1124713 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-4010C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/07/2027 | 1124695 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0104A - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/07/2027 | 1332607 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB453 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/07/2027 | 1361940 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB030I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/07/2027 | 1105121 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Caldera Pirotubular 550SG0001B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/07/2027 | 1164944 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO TK0103 Instrumentación CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/07/2027 | 1164945 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO TK0203 Instrumentación CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/07/2027 | 1139773 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862C Inst Plc-A-PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/07/2027 | 1140977 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Int Ccm-430-Plc-001E-PAD 5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/07/2027 | 1150489 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001E Int PLC 430 001E PAD 6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/07/2027 | 1150489 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001E Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/07/2027 | 1140977 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001E Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/07/2027 | 1139773 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/07/2027 | 1288291 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Sistema F&G Edificio de Control | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/07/2027 | 1151776 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ET-0501 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/07/2027 | 1122149 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1220 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/07/2027 | 1122154 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1220A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/07/2027 | 1122157 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1220C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/07/2027 | 1122160 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1220E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/07/2027 | 1122152 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1220A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/07/2027 | 1122155 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1220B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/07/2027 | 1122158 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1220C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/07/2027 | 1125102 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 824 P-824A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/07/2027 | 1125127 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901H Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/07/2027 | 1121984 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-Daf-810 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/07/2027 | 1060879 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 720-P-0001B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/07/2027 | 1246253 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 130-P-300D - PAD5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/07/2027 | 1151182 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-04 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/07/2027 | 1060876 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 730-P-0002A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2027 | 1151111 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC TREN 12-13 BAWER | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2027 | 1123150 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1223A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2027 | 1123151 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1223B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2027 | 1123152 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1223C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2027 | 1123153 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1223D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2027 | 1168379 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-861A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2027 | 1154427 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-010B/11B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2027 | 1123154 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-1222A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2027 | 1123155 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-1222B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2027 | 1123156 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-1223C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2027 | 1288286 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete Ctrl Generacion Deslastre | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2027 | 1288286 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete Servidores Scada 2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2027 | 1288286 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete Servidores Scada 1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2027 | 1288286 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete Servidores PMS | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2027 | 1288286 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gab Comunicaciones Panel MUX | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2027 | 1288286 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete Com NV1/NV2 RQ | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2027 | 1288286 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete SAS NV2 Zona Central | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/07/2027 | 1288286 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete Com NV2/NV3 RED A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/08/2027 | 1124715 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400 P-4010E INSTRUMENTACION | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/08/2027 | 1124708 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0404_B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/08/2027 | 1129627 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-901B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/08/2027 | 1151112 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl RIO R04_S00_CNET | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/08/2027 | 1151197 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-1201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/08/2027 | 1151600 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-1220 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/08/2027 | 1140473 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861I Inst. PLC I - PAD2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/08/2027 | 1140974 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/08/2027 | 1140473 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861I Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/08/2027 | 1122091 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-820 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/08/2027 | 1122094 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-0820A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/08/2027 | 1122095 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-0820C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/08/2027 | 1122096 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-0820E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/08/2027 | 1211598 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0115 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/08/2027 | 1211598 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0115 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/08/2027 | 1151732 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 520-D-0004 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/08/2027 | 1244836 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Instrumentacion asociada TK-101B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/08/2027 | 1239371 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Instrumentacion asociada TK-102 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/08/2027 | 1055224 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 570-PK-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/08/2027 | 1275901 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control 420-XM-832D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/08/2027 | 1275901 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-832D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2027 | 1121907 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-861 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2027 | 1121905 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 820-Tk-501 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2027 | 1121906 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 820-Tk-601 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2027 | 1121899 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 820-F-501 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2027 | 1121902 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 820-F-601 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2027 | 1140468 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861D Inst. PLC D - PAD2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2027 | 1121899 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2027 | 1121902 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2027 | 1121905 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2027 | 1121905 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2027 | 1140468 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861D Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2027 | 1158634 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ET-0101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2027 | 1140907 | 13 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863I Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2027 | 1211884 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0293 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2027 | 1237322 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion 411-FIT-985-1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2027 | 1125110 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-831C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2027 | 1269047 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 321-TK-223 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2027 | 1269048 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 321-TK-224 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2027 | 1269046 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Instrumentación 321-TK-211 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2027 | 1361929 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-030I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/08/2027 | 1361929 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-030I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/08/2027 | 1150940 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 1756 CP-ME-105E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/08/2027 | 1151759 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 730TK0001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/08/2027 | 1150978 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC TI_ME_105_EF | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/08/2027 | 1140471 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861G Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/08/2027 | 1168380 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-861B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/08/2027 | 1163839 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO Intrumentacion HE0202 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/08/2027 | 1168224 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UCDEBRAZO05 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/08/2027 | 1361942 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos Amp CLU-091 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/08/2027 | 1361942 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold 2 CLU-091 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/08/2027 | 1361943 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medido Flujo Amp CLU-091 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/08/2027 | 1129532 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-950-1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/08/2027 | 1232731 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Trans ROSEMOUNT 0870166987 FIT-0326 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/08/2027 | 1232732 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor ROSEMOUNT 8732 FIT-0336 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/08/2027 | 1121940 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal. Transmisor Flujo 820-Fit-0426 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/08/2027 | 1150494 | 13 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P160 Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/08/2027 | 1229078 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel 810-V-501A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/08/2027 | 1229079 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel 810-V-501B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/08/2027 | 1282682 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0822A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/08/2027 | 1282683 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0822B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/08/2027 | 1282684 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0822C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/08/2027 | 1151547 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada MAFD40K0001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/08/2027 | 1232752 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H 319473-0001M FIT953-1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/08/2027 | 1232753 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H 319473-0002D FIT953-2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/08/2027 | 1124721 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/08/2027 | 1211719 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0037 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/08/2027 | 1211729 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0041 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/08/2027 | 1255669 | 14 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0512D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/08/2027 | 1211722 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0079 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/08/2027 | 1211743 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0019 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/08/2027 | 1122165 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1320 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/08/2027 | 1122170 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1320A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/08/2027 | 1122172 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1320B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/08/2027 | 1122168 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1320C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/08/2027 | 1125130 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901K Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/08/2027 | 1139776 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862F Inst Plc-A-PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/08/2027 | 1105386 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Piscina 400-PIS-0002 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/08/2027 | 1139776 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862F Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/08/2027 | 1122175 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1320A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/08/2027 | 1122174 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1320C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/08/2027 | 1122173 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1320E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/08/2027 | 1105103 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador EHT510 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/08/2027 | 1121935 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 821-Tk-101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/08/2027 | 1121936 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 821-Tk-201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/08/2027 | 1122081 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-07111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/08/2027 | 1122103 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-0920 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/08/2027 | 1122107 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-0920A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/08/2027 | 1124714 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-4010D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/08/2027 | 1121937 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-811-V-102 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/08/2027 | 1123165 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1323B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/08/2027 | 1123166 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1323C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/08/2027 | 1123167 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1323D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/08/2027 | 1244833 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Instrumentacion Asociada P-0101A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/08/2027 | 1264555 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/08/2027 | 1122110 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-0920C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/08/2027 | 1122113 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-0920E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/08/2027 | 1150498 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128A Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/08/2027 | 1124703 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0304-A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/08/2027 | 1168311 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 760-K-0101 CPF1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/08/2027 | 1129574 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion SURGE TK-226 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/08/2027 | 1150498 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc PAD12_P128A_Plc-PAD 7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/08/2027 | 1169475 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 510-TK-0001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/08/2027 | 1255342 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-10 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/08/2027 | 1151198 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-1301 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/08/2027 | 1151601 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-1320 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/08/2027 | 1125137 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-907B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/08/2027 | 1211725 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0352 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/08/2027 | 1228227 | 13 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863K Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/08/2027 | 1275879 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control 420-XM-832B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/08/2027 | 1275879 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-832B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/08/2027 | 1211727 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0141 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/08/2027 | 1233279 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 130-P-300A - PAD2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/08/2027 | 1253313 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Tablero Ctrl 420-XM-892C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/08/2027 | 1253313 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verif inst asoc 420-P-892C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/08/2027 | 1275900 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control 420-XM-832C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/08/2027 | 1275900 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-832C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/08/2027 | 1150508 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128K Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/08/2027 | 1150496 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P180 Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/08/2027 | 1151723 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-0005B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/08/2027 | 1150486 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001B Int PLC 430 001B PAD 6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/08/2027 | 1150508 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Plc PAD12_P128K_Plc-PAD 7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/08/2027 | 1140472 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861H Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/08/2027 | 1150486 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/08/2027 | 1211543 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0144 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/08/2027 | 1211543 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0144 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/08/2027 | 1124712 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-4010B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/08/2027 | 1232730 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H E9078E02000 FIT-09111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/08/2027 | 1129616 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-971 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/08/2027 | 1105099 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador 300-ET-0201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/08/2027 | 1164883 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 300-P-0001-S | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/08/2027 | 1150497 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P190 Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/08/2027 | 1164883 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-0201 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/08/2027 | 1211838 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0558 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/08/2027 | 1151763 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400PIS003 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/08/2027 | 1125142 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Torre 8 He-848 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/08/2027 | 1261233 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Regul FISHER R060664950 760-PCV-802A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/08/2027 | 1087372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/08/2027 | 1125126 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901G Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/08/2027 | 1129466 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-00882 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/08/2027 | 1125104 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 824 P-824C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/08/2027 | 1125120 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/08/2027 | 1211799 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0403 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/08/2027 | 1211824 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0140 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/08/2027 | 1211835 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0115 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/08/2027 | 1211839 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0090 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/08/2027 | 1211846 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0738 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/08/2027 | 1275898 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0433 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/08/2027 | 1253315 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Preservacion 412- GC-001-I/O | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/08/2027 | 1253315 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verificacion inst asoc CT-210 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/08/2027 | 1275878 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control 420-XM-832A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/08/2027 | 1275878 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-832A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/08/2027 | 1211800 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0162 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/08/2027 | 1129617 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-970 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/08/2027 | 1129580 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Piscina 822 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/08/2027 | 1211707 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0012 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/08/2027 | 1131818 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Piscina 412-LIC-300(890) instrumenta | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/08/2027 | 1158728 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P06-PVO Calibracion Med Flujo FIT | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/08/2027 | 1214339 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0416 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/08/2027 | 1214339 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-416 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/08/2027 | 1214341 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0434 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/08/2027 | 1150544 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001J Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/08/2027 | 1140981 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001I Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/08/2027 | 1211859 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0030 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/08/2027 | 1125107 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 824 P-824F Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/08/2027 | 1278391 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-1050 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/08/2027 | 1124710 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0404_D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/08/2027 | 1124690 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400-P-0402B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/08/2027 | 1246254 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Piscina Alivio PAD5 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/08/2027 | 1236297 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 130-P-300B - PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/08/2027 | 1129576 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-225 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/08/2027 | 1211714 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0038 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/09/2027 | 1055047 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 730-P-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/09/2027 | 1057132 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Lazo Sist Modulación & Combustión | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/09/2027 | 1211759 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0740 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/09/2027 | 1211762 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0741 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/09/2027 | 1211867 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0534 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/09/2027 | 1151528 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Pisc P-830 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/09/2027 | 1150487 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/09/2027 | 1253310 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verif inst asoc 412-P-891B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/09/2027 | 1211809 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0233 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/09/2027 | 1121910 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal. Transmisor Flujo Fit-0326-1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/09/2027 | 1121913 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal. Transmisor Flujo Fit-0336-1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/09/2027 | 1122180 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1420 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/09/2027 | 1122185 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1420A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/09/2027 | 1122188 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1420C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/09/2027 | 1122183 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1420A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/09/2027 | 1122186 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1420B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/09/2027 | 1122189 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1420C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/09/2027 | 1121915 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 821-Tk-501 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/09/2027 | 1121916 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 821-Tk-601 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/09/2027 | 1121909 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 821-F-501 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/09/2027 | 1121912 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 821-F-601 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/09/2027 | 1243426 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion 411-P-907F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/09/2027 | 1122191 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1420E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/09/2027 | 1121917 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-860 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/09/2027 | 1122037 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U.Sonic 400-Daf-0320 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/09/2027 | 1121945 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 820-Tk-701 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/09/2027 | 1121946 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 820-Tk-801 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/09/2027 | 1211770 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0244 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/09/2027 | 1121945 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/09/2027 | 1121945 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/09/2027 | 1121946 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/09/2027 | 1121946 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2027 | 1150941 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 1756 CP-ME-105F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2027 | 1211693 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0017 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2027 | 1121947 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-810-V-702 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2027 | 1211702 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0040 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2027 | 1211703 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0139 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2027 | 1211788 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0047 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2027 | 1211804 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0281 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2027 | 1211815 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0272 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2027 | 1211831 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0277 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2027 | 1277958 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0290 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2027 | 1123176 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1423B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2027 | 1123178 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1423D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2027 | 1151199 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-1401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2027 | 1151602 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-1420 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2027 | 1211877 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0198 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2027 | 1211885 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Flujo CLU-0723 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2027 | 1123179 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-1422A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2027 | 1123180 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-1422B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2027 | 1211704 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0080 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/09/2027 | 1211694 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0092 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/09/2027 | 1219066 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado F-862-A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/09/2027 | 1219067 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado F-862-B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/09/2027 | 1219068 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado DEC-862-A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/09/2027 | 1219069 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado DEC-862-C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/09/2027 | 1219074 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado DEC-862-B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/09/2027 | 1219075 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado DEC-862-D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/09/2027 | 1168381 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-862A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/09/2027 | 1168382 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-862B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/09/2027 | 1211791 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-1052 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/09/2027 | 1122042 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-04111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/09/2027 | 1229530 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel 811-V-501A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/09/2027 | 1229531 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel 811-V-501B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/09/2027 | 1211754 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0701 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/09/2027 | 1105229 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Másico CL0143 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/09/2027 | 1361944 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB365 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/09/2027 | 1232754 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H C4099619000 FIT-954-1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/09/2027 | 1232755 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H C4099C19000 FIT-954-2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/09/2027 | 1122068 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-06111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/09/2027 | 1122150 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-12111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/09/2027 | 1122166 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-13111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/09/2027 | 1211699 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0560 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/09/2027 | 1211767 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0568 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/09/2027 | 1124688 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400-P-0302C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/09/2027 | 1125129 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901J Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/09/2027 | 1211715 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0353 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/09/2027 | 1140975 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001C Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/09/2027 | 1150485 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/09/2027 | 1243425 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion 411-P-901L | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/09/2027 | 1211701 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0034 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/09/2027 | 1131283 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-BS-904A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/09/2027 | 1164860 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cabeza 902 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/09/2027 | 1211785 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0621 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/09/2027 | 1164868 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-903G 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/09/2027 | 1211774 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0354 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/09/2027 | 1211781 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0117 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/09/2027 | 1211573 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0771 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/09/2027 | 1211573 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0771 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/09/2027 | 1168315 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 570-PK-0001C CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/09/2027 | 1060578 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Almac 724-TK-020 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/09/2027 | 1060579 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Almac 724-TK-030 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/09/2027 | 1211717 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0490 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/09/2027 | 1121857 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Pruebas Interlocks de Proceso PAD-3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/09/2027 | 1151548 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UNMANINCPF1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/09/2027 | 1211860 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0144 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/09/2027 | 1211862 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0707 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/09/2027 | 1211706 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0400 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/09/2027 | 1211718 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0243 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/09/2027 | 1129538 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion 400-FIT-03101 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/09/2027 | 1129539 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion 400-FIT-04101 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/09/2027 | 1124709 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0404_C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/09/2027 | 1125124 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901E Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/09/2027 | 1264556 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/09/2027 | 1264557 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/09/2027 | 1264558 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo8 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/09/2027 | 1129536 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion 400-FIT-01101 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/09/2027 | 1124707 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0404_A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/09/2027 | 1130979 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 321-P-880A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/09/2027 | 1125134 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-905G Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/09/2027 | 1125121 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/09/2027 | 1124895 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-207C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/09/2027 | 1129468 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-904 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/09/2027 | 1129490 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Skim TK-906A INSTRUMENTACION | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/09/2027 | 1170228 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Actuadores PTAI S-1103-D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/09/2027 | 1264777 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo Vertimiento 2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/09/2027 | 1264777 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Medición Analítica Agua AIT-201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/09/2027 | 1366885 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB092I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/09/2027 | 1211787 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0739 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/09/2027 | 1211802 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0528 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/09/2027 | 1164935 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrument Asociada P-0003D Cpf2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/09/2027 | 1055224 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 570-PK-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/09/2027 | 1211749 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0722 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/09/2027 | 1105157 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Másico CL0222 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/09/2027 | 1211837 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0165 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/09/2027 | 1151764 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400PIS004 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/09/2027 | 1264779 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo medición 1A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/09/2027 | 1139779 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862I Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/09/2027 | 1264779 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Medicion Analitica Agua AIT-101A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/09/2027 | 1122224 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1620A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/09/2027 | 1125135 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-905H Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/09/2027 | 1211777 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0770 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/09/2027 | 1105105 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-530 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/09/2027 | 1122250 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Pruebas Interlocks de Proceso PAD-6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/09/2027 | 1211519 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0104 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/09/2027 | 1211519 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0104 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/09/2027 | 1211720 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0218 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/09/2027 | 1124725 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109E Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/09/2027 | 1124722 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/09/2027 | 1211748 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0083 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/09/2027 | 1211816 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0112 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/09/2027 | 1211863 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0371 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/09/2027 | 1253311 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verif inst asoc 420-P-892A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/09/2027 | 1265198 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo medición | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/09/2027 | 1265198 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Medicion Analitica Agua AIT-601 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/09/2027 | 1132585 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Caracterizacion Caldera 0001A
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/09/2027 | 1105120 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Caldera Pirotubular 550SG0001A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/09/2027 | 1139771 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/09/2027 | 1211818 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0116 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/09/2027 | 1211848 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Preservacion Medidor Flujo HA01F516000 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/09/2027 | 1140980 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001H Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/09/2027 | 1132585 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Caracterizacion Caldera 0001D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/09/2027 | 1132585 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Caracterizacion Caldera 0001B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/09/2027 | 1164867 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-903F 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/09/2027 | 1087372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/09/2027 | 1278390 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0722 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/09/2027 | 1363095 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0397 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/09/2027 | 1211847 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0688 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/09/2027 | 1121783 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-853 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/09/2027 | 1121784 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec-872A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/09/2027 | 1121785 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec-872E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/09/2027 | 1121786 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO F-810D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/09/2027 | 1121788 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO F-810E Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/09/2027 | 1211801 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0224 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/09/2027 | 1106022 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Másico CL0721 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/09/2027 | 1060877 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 730-P-0002B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/09/2027 | 1211698 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0221 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/09/2027 | 1211823 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0453 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/09/2027 | 1211872 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0113 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/09/2027 | 1366884 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-092I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/09/2027 | 1366884 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-092I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/09/2027 | 1366886 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-092I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/09/2027 | 1055610 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1722B - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/09/2027 | 1070676 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0927 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/09/2027 | 1211742 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0283 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/09/2027 | 1211750 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0736 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/09/2027 | 1211841 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0324 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/09/2027 | 1107250 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Másico CL0251 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/09/2027 | 1211870 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0631 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/09/2027 | 1211871 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0128 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/09/2027 | 1122251 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Pruebas Interlocks de Proceso PAD-7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/09/2027 | 1211876 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-1039 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/09/2027 | 1211883 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0217 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/09/2027 | 1211886 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0433 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/09/2027 | 1150933 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB TI-40K-15A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/09/2027 | 1150937 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB TI-40K-16A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/09/2027 | 1105097 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador 300-ET-0001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/09/2027 | 1189491 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Skim Vessel V-853A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/09/2027 | 1189491 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Skim Vessel V-853B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/09/2027 | 1211726 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0104 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/09/2027 | 1211730 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0561 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/09/2027 | 1121856 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Pruebas Interlocks de Proceso PAD-2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/09/2027 | 1168367 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-853A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/09/2027 | 1168368 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-853B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/09/2027 | 1278045 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0637 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/09/2027 | 1288222 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-446 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/09/2027 | 1211826 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0151 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/09/2027 | 1211819 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0085 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/09/2027 | 1219062 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado DEC-872-A/B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/09/2027 | 1219063 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado DEC-872-E/F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/09/2027 | 1219064 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado F-810-D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/09/2027 | 1219065 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado F-810-E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/09/2027 | 1278046 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-004NE | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/09/2027 | 1312524 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-714 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/09/2027 | 1282184 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0489 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/09/2027 | 1211840 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0088 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/09/2027 | 1232740 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H A417BA19000 FIT-1201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/09/2027 | 1232741 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H A417B919000 FIT-1301 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/09/2027 | 1211849 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0119 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/09/2027 | 1275897 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0287 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/09/2027 | 1282669 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-853/4-3A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/09/2027 | 1282680 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-853/4-3B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/09/2027 | 1282681 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-853/4-3C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/09/2027 | 1211850 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0027 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/09/2027 | 1163853 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P06-PVO Calibracion Med Flujo FIT | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/09/2027 | 1129506 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-0101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/09/2027 | 1211712 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0365 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/09/2027 | 1286931 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-TK-0004 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/09/2027 | 1211813 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0359 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/09/2027 | 1122194 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit15111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/09/2027 | 1122199 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1520A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/09/2027 | 1122201 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1520B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/09/2027 | 1122203 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1520C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/09/2027 | 1124717 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-4010G Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/09/2027 | 1122192 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1520 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/10/2027 | 1122205 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1520A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/10/2027 | 1122206 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1520C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/10/2027 | 1122207 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1520E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/10/2027 | 1211775 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0488 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/10/2027 | 1211873 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0245 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/10/2027 | 1211705 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0284 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/10/2027 | 1105389 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Sistemas Diluvio Bombas Espuma | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/10/2027 | 1105389 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Sistemas Diluvio Bladder Tank | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/10/2027 | 1105389 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Sistemas Diluvio Tratadores | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/10/2027 | 1211732 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0036 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/10/2027 | 1211733 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0563 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/10/2027 | 1211734 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0271 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/10/2027 | 1211735 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0554 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/10/2027 | 1211744 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0689 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/10/2027 | 1211741 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0524 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/10/2027 | 1211736 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0052 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/10/2027 | 1211738 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0031 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/10/2027 | 1211739 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0158 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/10/2027 | 1060873 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-1301B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/10/2027 | 1150500 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128C Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/10/2027 | 1072850 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Cluster CL 114 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/10/2027 | 1125139 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-907D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/10/2027 | 1125103 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 824 P-824B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/10/2027 | 1124893 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-207A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/10/2027 | 1123194 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1522C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/10/2027 | 1123188 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1523A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/10/2027 | 1123189 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1523B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/10/2027 | 1123190 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1523C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/10/2027 | 1123191 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1523D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/10/2027 | 1105381 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Suministro Agua Caldera | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/10/2027 | 1125141 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Torre 7 He-847 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/10/2027 | 1363097 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0371 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/10/2027 | 1124896 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-207D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/10/2027 | 1121845 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Lazo Sist Modulación & Combustión | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/10/2027 | 1211756 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0029 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/10/2027 | 1151200 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-1501 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/10/2027 | 1151603 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-1520 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/10/2027 | 1233968 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Celda Flotación 412-DAF-1920 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/10/2027 | 1211745 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0628 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/10/2027 | 1275911 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0718 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/10/2027 | 1151055 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC GATEWAY_ESD_SIS | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/10/2027 | 1123651 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1820C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/10/2027 | 1123652 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Und Decantador Dec-1820E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/10/2027 | 1121895 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 821-Tk-301 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/10/2027 | 1229076 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel V-301A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/10/2027 | 1229077 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel V-301B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/10/2027 | 1121895 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/10/2027 | 1121895 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/10/2027 | 1265192 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo medición | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/10/2027 | 1265192 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Medicion Analitica Agua AIT-301 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/10/2027 | 1265192 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control RTU Vertimiento 3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/10/2027 | 1105123 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Caldera Pirotubular 550SG0001D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/10/2027 | 1150504 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128G Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/10/2027 | 1125115 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-881-A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/10/2027 | 1124898 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-207F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/10/2027 | 1164899 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO TK640 Instrumentación CPF1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/10/2027 | 1060580 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Relevo 300-TK-002 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/10/2027 | 1121897 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-858 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/10/2027 | 1121896 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 821-Tk-401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/10/2027 | 1211844 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0219 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/10/2027 | 1211864 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0118 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/10/2027 | 1150545 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001K Int PLC 430 002K PAD 6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/10/2027 | 1125143 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Torre 9 He-849 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/10/2027 | 1150545 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001K Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/10/2027 | 1168220 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UCDEBRAZO01 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/10/2027 | 1168230 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UCDEBRAZO13 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/10/2027 | 1150504 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128G Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/10/2027 | 1124700 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0204-B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/10/2027 | 1169419 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-1101A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/10/2027 | 1164876 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cabeza 0001 6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/10/2027 | 1211746 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0152 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/10/2027 | 1211760 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0527 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/10/2027 | 1211761 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0160 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/10/2027 | 1253316 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verificacion inst asoc CT-210 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/10/2027 | 1129534 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-960-2 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/10/2027 | 1175483 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO 6M TABLERO F&G PANEL VIEW | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/10/2027 | 1129535 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-960-1 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/10/2027 | 1131840 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Piscina 400-PIS-0001 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/10/2027 | 1123569 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1720 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/10/2027 | 1060874 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-1302A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/10/2027 | 1163842 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO Intrumentacion HE0402 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/10/2027 | 1170227 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Actuadores PTAI S-1103-C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/10/2027 | 1357471 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control 412-PV-21102 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/10/2027 | 1357692 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Piscina 412-PIS-0007 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/10/2027 | 1211869 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0491 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2027 | 1211695 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0251 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2027 | 1124689 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400-P-0402A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2027 | 1211708 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0143 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2027 | 1211764 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0316 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2027 | 1122236 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1720E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2027 | 1265196 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo medición | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2027 | 1193361 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-0005C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2027 | 1265602 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Tablero Ctrl 400-XM-0591C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2027 | 1330943 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-863 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2027 | 1334034 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-441 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2027 | 1265602 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0591C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2027 | 1265196 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Medicion Analitica Agua AIT-501 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2027 | 1265196 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control RTU Vertimiento 5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2027 | 1310798 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-1053 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2027 | 1282187 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0288 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2027 | 1354866 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0411 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2027 | 1363098 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0452 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2027 | 1354869 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0317 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2027 | 1354874 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0523 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2027 | 1211842 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0129 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/10/2027 | 1211721 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0004 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/10/2027 | 1340430 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB413 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/10/2027 | 1234202 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/10/2027 | 1357477 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FV-21111A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/10/2027 | 1357478 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FV-21111B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/10/2027 | 1357472 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control 412-PV-21101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/10/2027 | 1357474 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control 412-PV-21202 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/10/2027 | 1357473 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control 412-PV-21201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/10/2027 | 1357476 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control 412-PV-21302 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/10/2027 | 1357475 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control 412-PV-21301 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/10/2027 | 1357486 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control PV-21402 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/10/2027 | 1357487 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control PV-21401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/10/2027 | 1357489 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control PV-21502 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/10/2027 | 1357490 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control PV-21501 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/10/2027 | 1357492 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control PV-21602 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/10/2027 | 1357493 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control PV-21601 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/10/2027 | 1357495 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control PV-21702 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/10/2027 | 1357496 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control PV-21701 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/10/2027 | 1357627 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx Magnetico FIT-21111A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/10/2027 | 1124897 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-207E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/10/2027 | 1211771 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0562 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/10/2027 | 1211772 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0150 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/10/2027 | 1211773 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0155 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/10/2027 | 1211778 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0559 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/10/2027 | 1211779 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0492 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/10/2027 | 1211782 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0241 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/10/2027 | 1211783 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0442 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/10/2027 | 1211784 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0024 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/10/2027 | 1151524 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada TK501 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/10/2027 | 1234203 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/10/2027 | 1211780 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0220 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/10/2027 | 1131288 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-906A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/10/2027 | 1168317 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 570-PK-0002B CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/10/2027 | 1122211 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1620 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/10/2027 | 1172513 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Manifold | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/10/2027 | 1165031 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PLC TI-100K-8A Bomba P-908E Cpf1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/10/2027 | 1122181 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-14111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/10/2027 | 1122213 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-16111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/10/2027 | 1122225 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1620C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/10/2027 | 1122226 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1620E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/10/2027 | 1165031 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-908E Cpf1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/10/2027 | 1140904 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863F Ins PLC-1F-PAD-4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/10/2027 | 1122234 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1720A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/10/2027 | 1122244 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1820A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/10/2027 | 1140904 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863F Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/10/2027 | 1105385 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Piscina 400-PIS-0001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/10/2027 | 1121860 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-854 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/10/2027 | 1121861 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec-872C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/10/2027 | 1121862 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec-872G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/10/2027 | 1121863 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO F-810F Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/10/2027 | 1121865 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO F-810G Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/10/2027 | 1121861 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/10/2027 | 1121862 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/10/2027 | 1121863 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/10/2027 | 1121865 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/10/2027 | 1105106 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-540 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/10/2027 | 1211879 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0054 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/10/2027 | 1251403 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0591A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/10/2027 | 1087372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/10/2027 | 1122235 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-1720C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/10/2027 | 1234161 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/10/2027 | 1234162 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/10/2027 | 1150934 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 1756 TI-40K-16B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/10/2027 | 1150938 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 1756 TI-40K-15A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/10/2027 | 1121854 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Pruebas Interlocks de Proceso CPF-1 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/10/2027 | 1189492 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Skim Vessel V-854A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/10/2027 | 1189492 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Skim Vessel V-854B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/10/2027 | 1211789 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0278 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/10/2027 | 1211790 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0273 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/10/2027 | 1275910 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0638 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/10/2027 | 1211868 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0360 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/10/2027 | 1168369 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-854A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/10/2027 | 1168370 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-854B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/10/2027 | 1211843 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0486 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/10/2027 | 1211793 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0320 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/10/2027 | 1211797 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0026 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/10/2027 | 1125136 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-907A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/10/2027 | 1124697 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0104-C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/10/2027 | 1129575 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion SURGE TK-225 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/10/2027 | 1211856 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0995 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/10/2027 | 1211858 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0932 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/10/2027 | 1129622 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-01902 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/10/2027 | 1265194 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo medición | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/10/2027 | 1150488 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/10/2027 | 1211875 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0440 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/10/2027 | 1223554 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Piscina Alivio PAD4 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/10/2027 | 1239370 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Instrumentacion Asociada P-0102B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/10/2027 | 1265194 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Medicion Analitica Agua AIT-401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/10/2027 | 1265194 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control RTU Vertimiento 4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/10/2027 | 1060881 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-801B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/10/2027 | 1060882 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-802A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/10/2027 | 1105252 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0276 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/10/2027 | 1232742 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H A417BB19000 FIT-1401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/10/2027 | 1232743 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H A417BC19000 FIT-1501 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/10/2027 | 1277959 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0634 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/10/2027 | 1223555 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Asociada Succion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/10/2027 | 1216593 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0112 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/10/2027 | 1216593 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0112 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/10/2027 | 1055224 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 570-PK-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/10/2027 | 1122036 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-0320 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/10/2027 | 1122039 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 560Bls 400-Dec-320A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/10/2027 | 1122040 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-320C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/10/2027 | 1122032 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0320A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/10/2027 | 1122034 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0320B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/10/2027 | 1151126 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC CPF2_CLX_CRUDO | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/10/2027 | 1131841 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal. FIT ultrasonic 400-FIT-00510 In | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/10/2027 | 1169427 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada DA401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/10/2027 | 1211806 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0025 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/10/2027 | 1211807 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0292 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/10/2027 | 1211808 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0199 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/10/2027 | 1211810 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo Crudo MezB | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/10/2027 | 1211811 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0242 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/10/2027 | 1105104 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-520 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/10/2027 | 1233150 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H H305E316000 FIT001N/P | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/10/2027 | 1251452 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación DEC-2020A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/10/2027 | 1251452 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación DEC-2020B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/10/2027 | 1251452 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación DEC-2020C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/10/2027 | 1251452 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación DEC-2020D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/10/2027 | 1251452 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación DEC-2020E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/10/2027 | 1251452 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación DEC-2020F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/10/2027 | 1251452 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion DAF-2021 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/10/2027 | 1251452 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion F-2020A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/10/2027 | 1251452 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion F-2020B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/10/2027 | 1251452 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion F-2020C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/10/2027 | 1211812 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0282 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/11/2027 | 1151188 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-0301 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/11/2027 | 1151585 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-0320 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/11/2027 | 1151586 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-F-0320B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/11/2027 | 1151587 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DEC-320A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/11/2027 | 1151588 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DEC-320B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/11/2027 | 1151589 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-F-0320A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/11/2027 | 1151590 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DEC-320C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/11/2027 | 1151591 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DEC-320D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/11/2027 | 1151592 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-0420 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/11/2027 | 1124724 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/11/2027 | 1121971 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-710 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/11/2027 | 1121972 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-730 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/11/2027 | 1211794 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0270 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/11/2027 | 1255364 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-06 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/11/2027 | 1125140 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-907E Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/11/2027 | 1139777 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862G Inst Plc-A-PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/11/2027 | 1139777 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862G Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/11/2027 | 1211887 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0053 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/11/2027 | 1151142 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC CARGADERO | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/11/2027 | 1151150 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC CALDERA A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2027 | 1105122 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Caldera Pirotubular 550SG0001C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2027 | 1129537 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion 400-FIT-01201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2027 | 1131290 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-906B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2027 | 1055048 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 730-P-0001B - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2027 | 1164869 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-206A 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2027 | 1211822 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0443 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2027 | 1211825 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0145 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2027 | 1211833 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0081 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2027 | 1211834 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0280 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2027 | 1211830 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0274 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2027 | 1211832 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0269 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/11/2027 | 1211821 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0318 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/11/2027 | 1168314 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 570-PK-0001B CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/11/2027 | 1246103 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Racionalización y gestión de alarmas | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/11/2027 | 1140476 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861L Inst. PLC L - PAD2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/11/2027 | 1139772 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862B Inst Plc-A-PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/11/2027 | 1139775 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862E Inst Plc-A-PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/11/2027 | 1150542 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001H Int PLC 430 002H PAD 6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/11/2027 | 1139772 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/11/2027 | 1150542 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001H Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/11/2027 | 1140476 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861L Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/11/2027 | 1139775 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862E Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/11/2027 | 1363048 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-442A-2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/11/2027 | 1129618 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-833B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/11/2027 | 1122021 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-120C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/11/2027 | 1124705 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0304-C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/11/2027 | 1124706 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0304-D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/11/2027 | 1105297 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Másico TallerMto | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/11/2027 | 1140272 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Intrumentacion Pad-3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/11/2027 | 1234163 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/11/2027 | 1234204 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/11/2027 | 1370126 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PDO Valvula FV-03101 Skim 400-TK-0301 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2027 | 1140294 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2027 | 1140295 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862R | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2027 | 1140297 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862S | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2027 | 1140299 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862T | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2027 | 1140301 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862U | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2027 | 1275912 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0529 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2027 | 1140300 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862P | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2027 | 1154414 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-862-H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2027 | 1287587 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Sistema F&G SWG CME | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2027 | 1287587 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Sistema F&G Banco compensación CME | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2027 | 1357641 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2027 | 1357644 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2027 | 1357647 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2027 | 1357650 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2027 | 1357653 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2027 | 1357656 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2027 | 1357659 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2123G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2027 | 1357632 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2122A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2027 | 1357635 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2122B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/11/2027 | 1357638 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba P-2122C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/11/2027 | 1125128 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901I Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/11/2027 | 1129491 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Skim TK-906B INSTRUMENTACION | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/11/2027 | 1121867 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-855 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/11/2027 | 1121868 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec-872I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/11/2027 | 1121869 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec-872M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/11/2027 | 1104477 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Skim Vessel V-855A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/11/2027 | 1104477 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Skim Vessel V-855B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/11/2027 | 1164938 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Asociada Salida Crudo P-0003 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/11/2027 | 1164554 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 412-P-0G0 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2027 | 1129533 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-951 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2027 | 1165044 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor Flujo FIT Brazo 2 Cpf2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2027 | 1165043 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor Flujo FIT Brazo 1 Cpf2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2027 | 1354677 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-00151D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2027 | 1122134 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-11111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2027 | 1124698 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0104-D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2027 | 1060577 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Almac 724-TK-010 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2027 | 1164861 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cabeza 213 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2027 | 1121870 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO F-810H Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2027 | 1121872 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO F-810I Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2027 | 1211740 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0086 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2027 | 1129638 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-0501 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2027 | 1105108 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-560 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2027 | 1129623 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-01901 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2027 | 1131264 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 400-P-0601A Inst | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2027 | 1131265 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 400-P-0601B Inst | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2027 | 1169478 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Asociada Desairador 550-DA-0001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2027 | 1333947 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo Tk Mezcla | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2027 | 1061218 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Agua Indust 530-P-0001A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/11/2027 | 1363049 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-151A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/11/2027 | 1268305 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P01-Preservacion Medidores | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/11/2027 | 1211578 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0370 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/11/2027 | 1211578 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0370 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/11/2027 | 1333948 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo Bbs Diesel | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/11/2027 | 1333949 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Fluj Bba Crudo A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/11/2027 | 1312175 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-TK-020 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/11/2027 | 1264555 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/11/2027 | 1334024 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Fluj Agrocascada | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/11/2027 | 1211854 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0127 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2027 | 1150935 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB CP-ME-103C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2027 | 1152349 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 1756 TI-40K-16C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2027 | 1131292 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-906C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2027 | 1124693 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400-P-0503B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2027 | 1124694 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400-P-0503C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2027 | 1219070 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado DEC-872-I/J | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2027 | 1219071 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado DEC-872-M/N | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2027 | 1219072 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado F-810-H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2027 | 1219073 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado F-810-I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2027 | 1168371 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-1102E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2027 | 1168372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-1102F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2027 | 1154411 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-862-Y/Z | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2027 | 1234164 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Filtro 412-F-1920A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2027 | 1234165 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Filtro 412-F-1920B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2027 | 1234166 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Filtro 412-F-1920C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2027 | 1287582 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete Comunicaciones NV2 CME | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/11/2027 | 1275899 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0361 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2027 | 1232744 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H C301C119000 FIT-1601 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2027 | 1232745 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H C212CC19000 FIT-1701 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2027 | 1129583 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Piscina 824 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2027 | 1255340 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-12 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2027 | 1255344 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-08 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2027 | 1255366 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-03 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2027 | 1312176 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-TK-030 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/11/2027 | 1279384 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-803 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2027 | 1140292 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862L | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2027 | 1121848 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Lazo Sist Modulación & Combustión | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2027 | 1124548 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO AI&C PLC TREN 12,13,14,15 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2027 | 1140950 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863Q | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2027 | 1140470 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861F Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2027 | 1140296 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862N | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/11/2027 | 1234196 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic FIT-19111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/11/2027 | 1275896 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0146 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/11/2027 | 1363090 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-442B-2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/11/2027 | 1211751 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo E2074B0200 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/11/2027 | 1357687 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Sistema Deteccion Alarma CCM Tren 21 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/11/2027 | 1357691 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Sistema F&G R1-EHS-21-00001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/11/2027 | 1357687 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Deteccion Alarma CCM Tren 21 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/11/2027 | 1357691 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero F&G R1-EHS-21-00001 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/11/2027 | 1357689 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com R1-EHS-21-00001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/11/2027 | 1357689 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero N2 R1-EHS-21-00001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/11/2027 | 1357690 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Gabinete Ctrl 412-GC-001-IO | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/11/2027 | 1357693 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/11/2027 | 1357695 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/11/2027 | 1357697 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/11/2027 | 1357699 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/11/2027 | 1357701 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/11/2027 | 1357703 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0701F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/11/2027 | 1357705 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0702A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 19/11/2027 | 1357707 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 412-P-0702B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/11/2027 | 1211700 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0023 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/11/2027 | 1121973 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-750 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/11/2027 | 1060885 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-803A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/11/2027 | 1087372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/11/2027 | 1211866 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0618 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/11/2027 | 1261234 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Regul FISHER R060664949 760-PCV-837 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/11/2027 | 1363091 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-151B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/11/2027 | 1211882 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0415 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/11/2027 | 1121969 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-701 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/11/2027 | 1105387 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Piscina 400-PIS-0003 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/11/2027 | 1168316 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 570-PK-0002A CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/11/2027 | 1129636 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-0301 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/11/2027 | 1168440 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada TK-1107 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/11/2027 | 1164557 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 412-P-0J0 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/11/2027 | 1154412 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-862-X | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1140516 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-010 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1140902 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863D Ins PLC-1D-PAD-4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1140978 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Int Ccm-430-Plc-001F-PAD 5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1105110 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador ET901B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1140298 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862O | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1212085 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1212085 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 412-DEC-830 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1140902 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863D Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1140978 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001F Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357669 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357670 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357672 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357673 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357675 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357676 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357678 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357679 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357681 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120J | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357682 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120K | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357684 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120L | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357626 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Celda Flotación DAF-2120A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357628 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Celda Flotación DAF-2120B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357660 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357661 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357662 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357663 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357664 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357665 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357666 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Filtro F-2120G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357667 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Decantador DEC-2120A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357686 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-CCM | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357685 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Prueba Operativa Bomba P-2124A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357685 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Prueba Operativa Bomba P-2124B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357685 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Prueba Operativa Bomba P-2124C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357685 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Prueba Operativa Bomba P-2124D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357686 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC-UPR-2101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357686 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357686 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357686 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357686 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357686 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357686 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357686 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357686 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357686 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero 2101-I/O-I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/11/2027 | 1357688 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Aire comp Tren 21 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2027 | 1121950 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-601 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2027 | 1121949 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-Daf-610 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2027 | 1121952 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-610 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2027 | 1121953 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-630 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2027 | 1121954 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-650 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2027 | 1123650 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1620 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2027 | 1140942 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863C-1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2027 | 1121954 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 24/11/2027 | 1354868 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0252 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/11/2027 | 1122041 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-0420 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/11/2027 | 1122052 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-420A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/11/2027 | 1122051 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-420C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/11/2027 | 1122053 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-420E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/11/2027 | 1122045 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0420A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/11/2027 | 1122047 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0420B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/11/2027 | 1122049 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0420C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/11/2027 | 1216651 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU- 0053 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/11/2027 | 1216651 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-053 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/11/2027 | 1121858 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Pruebas Interlocks de Proceso PAD-4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/11/2027 | 1121859 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Pruebas Interlocks de Proceso PAD-5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/11/2027 | 1354865 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0147 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/11/2027 | 1354867 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0444 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/11/2027 | 1211786 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0159 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/11/2027 | 1151074 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC CPF2_CLX_AGUA | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/11/2027 | 1265190 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo medición 1B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/11/2027 | 1361050 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-030II | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/11/2027 | 1361053 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-739I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/11/2027 | 1265190 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Medicion Analitica Agua AIT-101B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/11/2027 | 1265190 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control RTU Vertimiento 1B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/11/2027 | 1354870 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0416 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/11/2027 | 1359199 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-449 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/11/2027 | 1357152 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-083-I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/11/2027 | 1361941 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-030I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/11/2027 | 1211836 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0935 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/11/2027 | 1354871 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0431 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2027 | 1214866 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0315 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2027 | 1151170 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-01 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2027 | 1123054 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0422A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2027 | 1123056 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0422B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2027 | 1123055 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0422C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2027 | 1354872 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0366 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/11/2027 | 1363094 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0082 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2027 | 1140274 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862W | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2027 | 1164872 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-206D 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2027 | 1131302 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-307A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2027 | 1312172 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-P-030A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2027 | 1312174 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-P-030B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/11/2027 | 1354873 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0434 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/11/2027 | 1129507 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-0201 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/11/2027 | 1121987 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-810 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/11/2027 | 1121988 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-840 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/11/2027 | 1121989 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-850 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/11/2027 | 1229536 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl 400-UPR-0402 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/11/2027 | 1229539 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl 400-UPR-0402 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/11/2027 | 1154439 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861-I | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/11/2027 | 1121987 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/11/2027 | 1121989 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/11/2027 | 1229535 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl 400-UPR-0401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/12/2027 | 1121985 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-801 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/12/2027 | 1140293 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Calibracion Fit-862Q | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/12/2027 | 1124723 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/12/2027 | 1169411 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-404A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/12/2027 | 1151144 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC CPF2_CONTROL_CCO | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/12/2027 | 1140949 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863L | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/12/2027 | 1140951 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/12/2027 | 1140953 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863N | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/12/2027 | 1140958 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863U | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/12/2027 | 1140467 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861C Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/12/2027 | 1057158 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-902A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/12/2027 | 1154413 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-862-I/J | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/12/2027 | 1141254 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 01/12/2027 | 1236298 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Instrumentacion Asoc Piscina PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/12/2027 | 1121874 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-856 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/12/2027 | 1121875 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec-872K | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/12/2027 | 1121876 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación DEC-8720 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/12/2027 | 1121877 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO F-810J Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/12/2027 | 1121878 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO F-810K Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/12/2027 | 1121875 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/12/2027 | 1121876 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/12/2027 | 1121877 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 02/12/2027 | 1121878 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 03/12/2027 | 1262146 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrument Asociada TKALTK0802B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/12/2027 | 1211792 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0439 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/12/2027 | 1363096 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0290 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 04/12/2027 | 1211728 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0413 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/12/2027 | 1150936 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 1756 CP-ME-103D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/12/2027 | 1152400 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC AB 1756 TI-40K-16D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/12/2027 | 1168319 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 570-K-0701 CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/12/2027 | 1168373 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-1102G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/12/2027 | 1168374 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado CP-V-1102H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 05/12/2027 | 1353983 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumen Dique Alivios T2 PAD6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1140536 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861L | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1072963 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Cluster CL 523 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1229544 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | MPV Mtto y Calibracion Bascula Camionera | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1125106 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 824 P-824E Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1124728 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109H Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1164875 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-105C 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1129508 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-0301 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1129637 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-0401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1164940 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO TK650 Instrumentación CPF1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1129465 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-00881 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1140901 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863C Ins PLC-1C-PAD-4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1150987 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC CPF1_Piscina_824 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1140952 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863R | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1140954 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863S | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1140955 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863O | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1140956 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863T | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1140957 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863P | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1154426 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863V/Z | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1140941 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863B-1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1255351 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 300-JBFB-12 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1255365 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 300-JBFB-17 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1154392 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-009A/10A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1072963 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO Tablero Ctrl PLC CL-523 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1140926 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-863W | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1140901 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863C Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1363092 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-802A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 06/12/2027 | 1363093 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-802B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/12/2027 | 1232746 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H C301C319000 FIT-1801 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/12/2027 | 1232747 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H C301C219000 FIT-1901 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/12/2027 | 1140535 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861Q | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/12/2027 | 1140531 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/12/2027 | 1140515 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861R | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/12/2027 | 1140514 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861G | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/12/2027 | 1229074 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel V-865A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/12/2027 | 1229075 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel V-856B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 07/12/2027 | 1140474 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861J Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/12/2027 | 1150499 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128B Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/12/2027 | 1150506 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128I Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/12/2027 | 1150511 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128N Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/12/2027 | 1150623 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT005B/006B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/12/2027 | 1055224 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 570-PK-0001A - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/12/2027 | 1140466 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861B Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/12/2027 | 1150493 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P150 Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/12/2027 | 1150506 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128I Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 08/12/2027 | 1150511 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128N Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/12/2027 | 1122054 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-0520 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/12/2027 | 1122058 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0520A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/12/2027 | 1122060 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0520B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/12/2027 | 1122062 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0520C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/12/2027 | 1150501 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128D Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/12/2027 | 1150621 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT003B/004B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/12/2027 | 1124726 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109F Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/12/2027 | 1164871 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-206C 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/12/2027 | 1129626 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-901A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/12/2027 | 1131231 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 890 412-P-0C0 Inst | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 09/12/2027 | 1125109 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba 420-EP-831B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/12/2027 | 1122064 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-520A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/12/2027 | 1122065 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-520C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/12/2027 | 1122066 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-520E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/12/2027 | 1124691 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400-P-0402C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 10/12/2027 | 1060582 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque KODRUM 580-D-0001 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2027 | 1150625 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT007B/008B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2027 | 1169428 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada S-1103-A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 11/12/2027 | 1164555 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 412-P-0H0 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/12/2027 | 1122055 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-05111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/12/2027 | 1125105 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 824 P-824D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/12/2027 | 1124684 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400-P-0202B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/12/2027 | 1140982 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P001J Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 12/12/2027 | 1270302 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Manto y Verif inst asoc 400-P-0504A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2027 | 1122015 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-0120 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2027 | 1264556 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo6 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2027 | 1264557 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2027 | 1264558 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO FIT Vrs Compact Prover Brazo8 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2027 | 1150649 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- A/B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2027 | 1150650 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- C/D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2027 | 1150647 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- I /J | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2027 | 1150648 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- K/L | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2027 | 1140533 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861J | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2027 | 1140530 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2027 | 1140539 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-301A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2027 | 1129496 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-905D INSTRUMENTACION | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2027 | 1129509 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-0401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2027 | 1140532 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861P | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2027 | 1229537 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl 400-UPR-0502 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2027 | 1168225 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UCDEBRAZO06 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2027 | 1168226 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UCDEBRAZO07 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2027 | 1168227 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada UCDEBRAZO08 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 13/12/2027 | 1164556 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 412-P-0I0 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/12/2027 | 1125132 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-905E Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/12/2027 | 1125133 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 411-P-905F Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/12/2027 | 1150661 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-003A/4A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/12/2027 | 1131307 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-407B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 14/12/2027 | 1172638 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 740-TK-0003 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/12/2027 | 1232806 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H FA0AA916000 FIT-04400 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/12/2027 | 1232805 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H E6102002000 FIT-04402 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/12/2027 | 1232804 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H F70A3802000 FIT-04401 | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/12/2027 | 1211547 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0152 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/12/2027 | 1211547 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0152 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/12/2027 | 1121968 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-Daf-710 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/12/2027 | 1255358 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 300-JBFB-10 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/12/2027 | 1270303 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Manto y Verif inst asoc 400-P-0504B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 15/12/2027 | 1352040 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control SCC-RB082 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/12/2027 | 1140534 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-861O | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/12/2027 | 1140538 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-301B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/12/2027 | 1211817 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0523 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/12/2027 | 1211828 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0487 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/12/2027 | 1168320 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 570-K-0801 CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/12/2027 | 1131232 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 890 412-P-0D0 Inst | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/12/2027 | 1150653 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-0011A/11B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/12/2027 | 1150660 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-003B/4B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/12/2027 | 1150658 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-005B/6B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/12/2027 | 1150656 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-007B/8B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/12/2027 | 1140540 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-301D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 16/12/2027 | 1125108 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-831A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/12/2027 | 1104048 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/12/2027 | 1124727 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-109G Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/12/2027 | 1055214 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P-603A - Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 17/12/2027 | 1061127 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 740-P-0001A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2027 | 1165009 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PLC TI-100K-8A Bomba P-908C Cpf1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2027 | 1165030 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PLC TI-100K-8A Bomba P-908D Cpf1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2027 | 1164873 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación P-105A 6M | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2027 | 1165009 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-908C Cpf1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2027 | 1165030 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-908D Cpf1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 18/12/2027 | 1105107 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-550 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/12/2027 | 1150540 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001F Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 20/12/2027 | 1253318 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verificacion inst asoc CT-210 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/12/2027 | 1087372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/12/2027 | 1233152 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H D9008602000 FIT-00401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/12/2027 | 1164946 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO TK0303 Instrumentación CPF2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/12/2027 | 1122006 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-910 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/12/2027 | 1122009 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-930 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/12/2027 | 1122012 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 412-Tk-950 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/12/2027 | 1122012 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/12/2027 | 1154393 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-9B/10B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 21/12/2027 | 1061128 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 740-P-0001B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/12/2027 | 1233151 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H D9002302000 FIT-01401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/12/2027 | 1150510 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128M Instrumentación | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/12/2027 | 1164932 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrument Asociada P-0003A Cpf2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/12/2027 | 1122013 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 412-Daf-910 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/12/2027 | 1233153 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H F70A3A02000 FIT-02401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/12/2027 | 1233154 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H H2047716000 FIT-04401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 22/12/2027 | 1150510 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO P128M Tab Aux VFD MT PAD7 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/12/2027 | 1122022 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 560Bls 400-Dec-220A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/12/2027 | 1122023 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 3000Ft3 400-Dec-220C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 23/12/2027 | 1284835 | 13 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 300-P-0101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/12/2027 | 1104080 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/12/2027 | 1104081 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/12/2027 | 1104082 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 5 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/12/2027 | 1211558 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0017 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/12/2027 | 1211558 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0017 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/12/2027 | 1139774 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862D Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/12/2027 | 1246106 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Racionalización y gestión de alarmas | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/12/2027 | 1246107 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Racionalización y gestión de alarmas | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/12/2027 | 1246108 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Racionalización y gestión de alarmas | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/12/2027 | 1246110 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Racionalización y gestión de alarmas | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 25/12/2027 | 1246109 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Racionalización y gestión de alarmas | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/12/2027 | 1122016 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U.Sonic 400-Daf-0120 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/12/2027 | 1122093 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-08111 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/12/2027 | 1216624 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 130 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/12/2027 | 1214332 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0404 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/12/2027 | 1214332 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0404 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/12/2027 | 1056041 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-910A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/12/2027 | 1056043 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-910C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 26/12/2027 | 1150541 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO PM-001G Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/12/2027 | 1122067 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-620 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/12/2027 | 1122070 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-0620A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/12/2027 | 1122071 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-0620C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/12/2027 | 1122072 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-0620E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/12/2027 | 1150620 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-003A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/12/2027 | 1150626 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT009A/0010A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/12/2027 | 1150622 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT005A/006A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/12/2027 | 1150624 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT007A/008A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/12/2027 | 1129634 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-0101 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/12/2027 | 1140469 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI861E Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 27/12/2027 | 1239259 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 6M Instrumentacion Asociada P-0102A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2027 | 1122073 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0620A Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2027 | 1122075 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0620B Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2027 | 1122077 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-0620C Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2027 | 1122118 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1020 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2027 | 1122123 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1020A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2027 | 1122126 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1020C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2027 | 1122129 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1020E | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2027 | 1211526 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0118 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2027 | 1211526 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0118 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2027 | 1121887 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Daf-857 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2027 | 1121885 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 820-Tk-301 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2027 | 1121886 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 820-Tk-401 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2027 | 1121879 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 820-F-301 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2027 | 1121882 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 820-F-401 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2027 | 1151086 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC CPF2 CLX INYECCION | S
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2027 | 1140905 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863G Ins PLC-1G-PAD-4 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2027 | 1121879 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2027 | 1121882 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 28/12/2027 | 1140905 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI863G Intrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/12/2027 | 1229533 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC-ME-105C | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/12/2027 | 1232748 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H C4099819000 FIT-955-1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/12/2027 | 1232749 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H C4099919000 FIT-955-2 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/12/2027 | 1229072 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel V-3001A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/12/2027 | 1229073 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mpv inst Skim Vessel V-3001B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/12/2027 | 1229534 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC-ME-105D | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/12/2027 | 1229072 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 29/12/2027 | 1229073 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tablero Conexionado | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/12/2027 | 1122020 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-120A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/12/2027 | 1122030 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U.Sonic 400-Daf-0220 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/12/2027 | 1122029 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-0220 Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/12/2027 | 1150646 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-002 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/12/2027 | 1150627 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT009B/0010B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/12/2027 | 1168312 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion 760-K-0102 4000H | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/12/2027 | 1164942 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO TK690 Instrumentación CPF1 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/12/2027 | 1150659 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-005A/6A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/12/2027 | 1150657 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-007A/8A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/12/2027 | 1150597 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-002 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/12/2027 | 1269267 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-DEC-1020F | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 30/12/2027 | 1060886 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-803B | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/12/2027 | 1151099 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC TREN 6-7 BAWER | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/12/2027 | 1151100 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl RIO R01_S00_CNET | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/12/2027 | 1123079 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0622A | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/12/2027 | 1151191 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-0601 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/12/2027 | 1151594 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-0620 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/12/2027 | 1139778 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862H Instrumentacion | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/12/2027 | 1139778 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO HPI862H Inst Plc-A-PAD3 | N
Instrumentación | SIN LANZAR | 1083 | 31/12/2027 | 1269266 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst. Asociada 412-DEC-1020E | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 10/11/2025 | 1169427 | 1 | 12632948 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada DA401 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 10/11/2025 | 1105104 | 1 | 12632534 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-520 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 10/11/2025 | 1233150 | 1 | 12608151 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H H305E316000 FIT001N/P | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 13/11/2025 | 1211578 | 2 | 12608091 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0370 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 13/11/2025 | 1211578 | 1 | 12608090 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0370 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 16/11/2025 | 1151142 | 1 | 12643757 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC CARGADERO | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 16/11/2025 | 1151150 | 1 | 12643759 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC CALDERA A | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 19/11/2025 | 1105102 | 1 | 12642726 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador 300-ET-0501 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/11/2025 | 1125128 | 4 | 12621974 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901I Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/11/2025 | 1164938 | 1 | 12643823 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Asociada Salida Crudo P-0003 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/11/2025 | 1164554 | 1 | 12643802 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 412-P-0G0 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 22/11/2025 | 1129533 | 1 | 12622102 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-951 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 22/11/2025 | 1122134 | 1 | 12621337 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-11111 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 22/11/2025 | 1124698 | 4 | 12621891 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0104-D Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 22/11/2025 | 1169419 | 3 | 12623036 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-1101A | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 22/11/2025 | 1164861 | 1 | 12623021 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cabeza 213 6M | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 22/11/2025 | 1129638 | 1 | 12643242 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-0501 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 22/11/2025 | 1105108 | 1 | 12642727 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-560 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 22/11/2025 | 1253316 | 1 | 12623394 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verificacion inst asoc CT-210 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 23/11/2025 | 1312175 | 1 | 12633258 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-TK-020 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 25/11/2025 | 1105100 | 1 | 12642725 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador 300-ET-0301 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/11/2025 | 1129583 | 1 | 12643240 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Piscina 824 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/11/2025 | 1312176 | 1 | 12633259 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-TK-030 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/11/2025 | 1279384 | 1 | 12662072 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-803 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 28/11/2025 | 1214866 | 2 | 12513500 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0315 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 30/11/2025 | 1060885 | 6 | 12620980 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-803A | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 03/12/2025 | 1105110 | 1 | 12642729 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador ET901B | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 10/12/2025 | 1129507 | 1 | 12643239 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-0201 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 15/12/2025 | 1211547 | 2 | 12643965 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0152 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 15/12/2025 | 1211547 | 1 | 12643964 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0152 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 16/12/2025 | 1129508 | 1 | 12649559 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-0301 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 16/12/2025 | 1129637 | 1 | 12649561 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-0401 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 25/12/2025 | 1211558 | 2 | 12649903 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0017 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 25/12/2025 | 1211558 | 1 | 12649902 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0017 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/12/2025 | 1214332 | 1 | 12643966 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0404 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/12/2025 | 1214332 | 2 | 12643967 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0404 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/12/2025 | 1131232 | 5 | 12643290 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 890 412-P-0D0 Inst | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 28/12/2025 | 1165009 | 3 | 12617881 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO PLC TI-100K-8A Bomba P-908C Cpf1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 28/12/2025 | 1165030 | 3 | 12617901 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO PLC TI-100K-8A Bomba P-908D Cpf1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 28/12/2025 | 1165009 | 2 | 12617880 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-908C Cpf1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 28/12/2025 | 1165030 | 2 | 12617900 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-908D Cpf1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 28/12/2025 | 1105107 | 1 | 12670282 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-550 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 02/01/2026 | 1211516 | 1 | 12643960 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0151 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 14/01/2026 | 1122052 | 1 | 12678288 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-420A | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 14/01/2026 | 1129628 | 1 | 12678558 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-901C | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 14/01/2026 | 1170226 | 1 | 12678838 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Actuadores PTAI S-1103-B | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 16/01/2026 | 1124696 | 4 | 12649525 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0104-B Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 16/01/2026 | 1255669 | 14 | 12700499 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0512D | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 19/01/2026 | 1129469 | 1 | 12678556 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-905 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 25/01/2026 | 1087372 | 1 | 12703671 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | OTPP | 1083 | 29/01/2026 | 1140511 | 1 | 12689112 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion Manifold 001 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 31/01/2026 | 1131233 | 4 | 12670629 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 890 412-P-0E0 Inst | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 03/02/2026 | 1151776 | 1 | 12693299 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ET-0501 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 16/02/2026 | 1129532 | 1 | 12678557 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-950-1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 23/02/2026 | 1105100 | 1 | 12717984 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador 300-ET-0301 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 23/02/2026 | 1105098 | 1 | 12717983 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador 300-ET-0101 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 24/02/2026 | 1087372 | 1 | 12717976 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | OTPP | 1083 | 28/02/2026 | 1125142 | 6 | 12688974 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Torre 8 He-848 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 10/03/2026 | 1253310 | 1 | 12704837 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verif inst asoc 412-P-891B | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 13/03/2026 | 1122037 | 1 | 12703760 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U.Sonic 400-Daf-0320 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 16/03/2026 | 1122042 | 1 | 12703761 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-04111 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 17/03/2026 | 1122068 | 1 | 12703762 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-06111 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 17/03/2026 | 1122150 | 1 | 12703766 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-12111 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 17/03/2026 | 1122166 | 1 | 12703767 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-13111 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/03/2026 | 1060578 | 1 | 12766640 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Almac 724-TK-020 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/03/2026 | 1060579 | 1 | 12783071 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Almac 724-TK-030 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 23/03/2026 | 1264777 | 1 | 12722761 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo Vertimiento 2 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 23/03/2026 | 1264777 | 2 | 12722762 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Medición Analítica Agua AIT-201 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 25/03/2026 | 1264779 | 1 | 12771250 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo medición 1A | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 25/03/2026 | 1264779 | 2 | 12771251 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Medicion Analitica Agua AIT-101A | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 25/03/2026 | 1264779 | 3 | 12771252 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control RTU Vertimiento 1A | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 07/04/2026 | 1129506 | 1 | 12783609 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-0101 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 07/04/2026 | 1286931 | 1 | 12784489 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-TK-0004 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 18/04/2026 | 1164876 | 1 | 12783982 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cabeza 0001 6 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/04/2026 | 1234151 | 5 | 12796150 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA OTPP | REACTIVO | REAC-CPF2-INS-SEM21 Formato_Declaratoria_CVO LIT-02302 300-TK-0203 CPF-2.xlsx | PVO 412-P-1922B Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 22/04/2026 | 1234152 | 5 | 12796155 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP | REACTIVO | REAC-CPF2-INS-SEM21 Formato_Declaratoria_TRANSMISOR E+H D80D2402000 FIT_05111_UND SEPARADOR TREN 5 | PVO 412-P-1922C Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 24/04/2026 | 1234202 | 1 | 12796198 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP | REACTIVO | REACTIVO 21618472 CVO 570-PK-0001B CPF2 FALLA GENERACION CORREO "SEM20_ Reactivos CPF2 AIC" | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920B | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 25/04/2026 | 1234155 | 5 | 12796168 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA OTPP | REACTIVO | REACTIVO 21613919 CVO REVISAR FALLA LSH-14301 DEC1420F | PVO 412-P-1923C Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 25/04/2026 | 1234203 | 1 | 12796199 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP | REACTIVO | REACTIVO 21617835 CVO- Fuga sello mecanico 412-P-2020A CORREO "SEM20_ Reactivos CPF2 AIC" | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920D | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 27/04/2026 | 1165031 | 3 | 12784000 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO PLC TI-100K-8A Bomba P-908E Cpf1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 27/04/2026 | 1165031 | 2 | 12783999 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-908E Cpf1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 29/04/2026 | 1105106 | 1 | 12783127 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-540 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 30/04/2026 | 1087372 | 1 | 12908310 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | OTPP | 1083 | 30/04/2026 | 1234161 | 1 | 12796186 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA OTPP | REACTIVO | REAC-CPF2-INS-SEM19 Formato_Declaratoria_de_Trabajo_CPF2_CVO Falla LIT00702. CORREO "SEM20_ Reactivos CPF2 AIC" | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920A | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 30/04/2026 | 1234162 | 1 | 12796185 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP | REACTIVO | REACTIVO 21620742 CVO REVISAR FALLA LIT-04101A TK0401 CPF2 CORREO "SEM20_ Reactivos CPF2 AIC" | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920C | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 20/05/2026 | 1129491 | 1 | 12908724 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Skim TK-906B INSTRUMENTACION | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/05/2026 | 1060577 | 1 | 12873655 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Almac 724-TK-010 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/05/2026 | 1169478 | 1 | 12909222 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Asociada Desairador 550-DA-0001 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 24/05/2026 | 1105100 | 1 | 12908312 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador 300-ET-0301 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 28/05/2026 | 1357629 | 1 | 12693494 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx Magnetico FIT-21111B | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 29/05/2026 | 1312173 | 1 | 12909976 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control TI-100K-9C | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 08/06/2026 | 1123189 | 5 | 12783438 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1523B Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 20/06/2026 | 1122055 | 1 | 12908441 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-05111 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 23/06/2026 | 1270303 | 1 | 12918083 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Manto y Verif inst asoc 400-P-0504B | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 25/06/2026 | 1104048 | 1 | 12936814 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/06/2026 | 1165009 | 3 | 12909172 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO PLC TI-100K-8A Bomba P-908C Cpf1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/06/2026 | 1165030 | 3 | 12909183 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO PLC TI-100K-8A Bomba P-908D Cpf1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/06/2026 | 1165009 | 2 | 12909171 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-908C Cpf1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/06/2026 | 1165030 | 2 | 12909182 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-908D Cpf1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 29/06/2026 | 1087372 | 1 | 12936806 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | OTPP | 1083 | 29/06/2026 | 1229543 | 1 | 12689378 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | MPV Mtto y Calibracion Probador Compacto | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 03/07/2026 | 1104080 | 1 | 12936815 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 3 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 03/07/2026 | 1104081 | 1 | 12936816 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 4 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 03/07/2026 | 1104082 | 1 | 12936817 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 5 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 04/07/2026 | 1122093 | 1 | 12908442 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-08111 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 14/07/2026 | 1236340 | 3 | 12917934 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0612A Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 17/07/2026 | 1164552 | 1 | 12937866 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-822E | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 20/07/2026 | 1122133 | 1 | 12936952 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1120 Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 20/07/2026 | 1122138 | 1 | 12936954 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1120A | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 20/07/2026 | 1122141 | 1 | 12936956 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1120C | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 20/07/2026 | 1122144 | 1 | 12936958 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1120E | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 20/07/2026 | 1122139 | 1 | 12936955 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1120B Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 20/07/2026 | 1122142 | 1 | 12936957 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1120C Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/07/2026 | 1150651 | 1 | 12909055 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- E/F | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/07/2026 | 1124718 | 4 | 12908646 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-4010H Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/07/2026 | 1150652 | 1 | 12909056 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- G/H | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 23/07/2026 | 1151196 | 1 | 12937802 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-1101 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 24/07/2026 | 1151599 | 1 | 12909072 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-1120 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/07/2026 | 1352034 | 1 | 12939096 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | Preservacion Instrumentacion Asoc | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/07/2026 | 1255341 | 1 | 12909791 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-02 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/07/2026 | 1150492 | 9 | 12908931 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO P140 Instrumentación | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/07/2026 | 1269275 | 1 | 12909918 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC Floculante TAB-1001-1002 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 29/07/2026 | 1087372 | 1 | 12936807 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | OTPP | 1083 | 30/07/2026 | 1231559 | 1 | 12909612 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0715 | N
Instrumentación | BLOQUEOS | 1083 | 16/04/2026 | 1265192 | 1 | 12801197 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA OTPB OTPS | BLOQUEOS | BLOQUEO POR GUARDIA INDIGENA-OTPS | PVO Instrumentacion Brazo medición | N
Instrumentación | BLOQUEOS | 1083 | 01/05/2026 | 1214320 | 1 | 12784303 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPS | BLOQUEOS | BLOQUEO POR GUARDIA INDIGENA-OTPS | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0486 | N