## Detalle
Puesto | Estado | Centro | Fecha planificada | Plan | Posición | Orden | Status sistema | Status usuario | Motivo | Observación | Descripción | Criticidad ASP
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/01/2025 | 1211827 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0082 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/01/2025 | 1249097 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/01/2025 | 1249098 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/01/2025 | 1239505 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1245153 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1259798 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1259798 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1247409 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1247409 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1253374 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1253374 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1259863 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162G | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1259863 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162G | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1259864 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1259864 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1259865 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162L | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1259865 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162L | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1247361 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1247361 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1247373 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1247374 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1247375 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1247376 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1240054 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1259860 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1259860 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1259862 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1259862 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/01/2025 | 1259793 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-1133B EPK-1133 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/01/2025 | 1259791 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Sist. Iny. Quimico EP-113101 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/01/2025 | 1239520 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1163A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/01/2025 | 1278692 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0019 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/01/2025 | 1278692 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0019 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/01/2025 | 1325075 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0023 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/01/2025 | 1236387 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1104-4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/02/2025 | 1271089 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P01 - PVO Tablero Ctrl bomba jockey SCI | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/02/2025 | 1244343 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EFM-1191-B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/02/2025 | 1259796 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/02/2025 | 1282157 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0384 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/02/2025 | 1282157 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0384 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/02/2025 | 1193458 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Emb | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/02/2025 | 1249174 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11011 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/02/2025 | 1249174 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11012 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/02/2025 | 1245437 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11010 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/02/2025 | 1245437 | 13 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11011 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/02/2025 | 1245437 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11008 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/02/2025 | 1245437 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11009 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/02/2025 | 1245437 | 14 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11012 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/04/2025 | 1270785 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11915B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/04/2025 | 1270784 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Electrico Bombas de Lodos | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/04/2025 | 1247401 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1164 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/04/2025 | 1256355 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor de Flujo TK-901/TK902 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/04/2025 | 1239507 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cab. ETK-1161 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/04/2025 | 1339609 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0391 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/04/2025 | 1339609 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0391 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/05/2025 | 1249176 | 14 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor SCADA Pozos | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/05/2025 | 1245144 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1162 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/05/2025 | 1245145 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1163 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/05/2025 | 1247400 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11912 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/05/2025 | 1259794 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Paquete Rompedor Inverso EPK-1134 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/05/2025 | 1244336 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Precalentador Aux 6KW Cald A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/05/2025 | 1244337 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Precalentador Aux 6KW Cald B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/07/2025 | 1249097 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/07/2025 | 1249098 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/07/2025 | 1331287 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0392 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/07/2025 | 1259793 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-1133B EPK-1133 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/07/2025 | 1353109 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0387 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/07/2025 | 1353109 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0387 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/07/2025 | 1353109 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0387 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/08/2025 | 1282157 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0384 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/08/2025 | 1353528 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0016H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/09/2025 | 1357146 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0610 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/09/2025 | 1357146 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0610 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/09/2025 | 1357146 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0610 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/10/2025 | 1239507 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cab. ETK-1161 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/10/2025 | 1339335 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0014H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/11/2025 | 1339298 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Celda Flot EDA-1154 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/11/2025 | 1249176 | 14 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor SCADA Pozos | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/12/2025 | 1284391 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0043 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/12/2025 | 1360587 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0070 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/12/2025 | 1351300 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-CSM-1155 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/12/2025 | 1351300 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1155 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/12/2025 | 1360174 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-CSM-1156 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/12/2025 | 1351865 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/01/2026 | 1249097 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/01/2026 | 1249098 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/01/2026 | 1361054 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0388 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/01/2026 | 1361054 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0388 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/01/2026 | 1361054 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0388 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/01/2026 | 1275651 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0390 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/02/2026 | 1193458 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Emb | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/02/2026 | 1179068 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETK1241 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/02/2026 | 1179067 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETK1217 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/02/2026 | 1244342 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EFM-1191-A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2026 | 1352024 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-1125 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/02/2026 | 1239481 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/02/2026 | 1253346 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/02/2026 | 1253343 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/03/2026 | 1259793 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-1133B EPK-1133 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/03/2026 | 1259794 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Paquete Rompedor Inverso EPK-1134 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/04/2026 | 1256355 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor de Flujo TK-901/TK902 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/04/2026 | 1239507 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cab. ETK-1161 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/04/2026 | 1352026 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-112002 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/04/2026 | 1243481 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0010H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/04/2026 | 1236385 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1103-6 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/04/2026 | 1339335 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0014H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/04/2026 | 1245167 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Intercamb EET-1172A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/05/2026 | 1245145 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1163 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR |  | 06/05/2026 | 1366519 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0592
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/05/2026 | 1366519 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0592 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2026 | 1246092 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Und Bomba Desc EP-1104-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/05/2026 | 1244331 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación KO DRUM EKO-1161 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/05/2026 | 1244311 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Air Control | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/05/2026 | 1259866 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1106-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/05/2026 | 1193456 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Manifold M1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/05/2026 | 1244274 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11912A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/05/2026 | 1240065 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Tanque ETK-11913 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/05/2026 | 1245160 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/05/2026 | 1239481 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ECFS-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/05/2026 | 1239481 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/05/2026 | 1253346 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ECFS-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/05/2026 | 1253346 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/05/2026 | 1339298 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Celda Flot EDA-1154 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/05/2026 | 1253343 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 14 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor SCADA Pozos | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/06/2026 | 1239512 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EC1191B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2026 | 1284391 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0043 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2026 | 1284391 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0043 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2026 | 1284391 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0043 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2026 | 1351292 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1175A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/06/2026 | 1351300 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-CSM-1155 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/06/2026 | 1351300 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1155 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/06/2026 | 1361174 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1150K | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/06/2026 | 1361174 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1150K | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2026 | 1361273 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instumentación Asociada ETK-1103B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/06/2026 | 1247387 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1142B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/06/2026 | 1247387 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1142B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/06/2026 | 1351865 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/07/2026 | 1249097 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/07/2026 | 1249098 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/07/2026 | 1361054 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0388 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/07/2026 | 1361054 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0388 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/07/2026 | 1361055 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03880A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/07/2026 | 1361054 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0388 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/07/2026 | 1360174 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-CSM-1156 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/07/2026 | 1275651 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0390 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/07/2026 | 1211827 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0082 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/07/2026 | 1245152 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/07/2026 | 1245152 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/07/2026 | 1339315 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1154A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/07/2026 | 1339316 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1154B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/07/2026 | 1339318 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1154A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/07/2026 | 1339319 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1154B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/07/2026 | 1339320 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1154C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/07/2026 | 1351298 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1155A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/07/2026 | 1351298 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1155B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/07/2026 | 1351298 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1155C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/07/2026 | 1339352 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Piscina EFO-1341B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/07/2026 | 1247402 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bzo Descargadero 1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/07/2026 | 1259861 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/07/2026 | 1259861 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/07/2026 | 1244356 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo carga EBC-1101 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/07/2026 | 1244358 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo carga EBC-1102 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/07/2026 | 1353109 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0387 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/07/2026 | 1362455 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1106-5 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/07/2026 | 1362453 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion FWKO ETK-1101C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/07/2026 | 1247405 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bzo Descargadero 4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/07/2026 | 1253386 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0380 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/07/2026 | 1253386 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0380 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/07/2026 | 1253386 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0380 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/07/2026 | 1339329 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst.Cabezal Alta Alta presión Bomba | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/07/2026 | 1339329 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Cabezal Alta presión Bombas | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/08/2026 | 1339372 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162Q | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/08/2026 | 1339372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162Q | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/08/2026 | 1247388 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1142C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/08/2026 | 1247388 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1142C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/08/2026 | 1244308 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-EPK-1193 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/08/2026 | 1244308 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO InstrumentaciónTanque ETK-11923A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/08/2026 | 1239508 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/08/2026 | 1239508 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/08/2026 | 1179068 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETK1241 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/08/2026 | 1179067 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETK1217 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/08/2026 | 1244342 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EFM-1191-A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/08/2026 | 1267407 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Probador PR-101 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/08/2026 | 1267407 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Probador compacto PR-101 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2026 | 1352024 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-1125 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/08/2026 | 1270781 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-1191C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/08/2026 | 1245160 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/08/2026 | 1239481 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/08/2026 | 1253346 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/08/2026 | 1339370 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162O | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/08/2026 | 1339370 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162O | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/08/2026 | 1247369 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/08/2026 | 1253343 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/08/2026 | 1339307 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1170A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/08/2026 | 1339310 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1170D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/08/2026 | 1360160 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1183A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/08/2026 | 1360149 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Celda Flot EDA-1156 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/08/2026 | 1247406 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bzo Descargadero 5 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/08/2026 | 1244330 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-11926 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/08/2026 | 1249084 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EFM-1191-C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/08/2026 | 1245153 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/08/2026 | 1245153 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/08/2026 | 1339359 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341M | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/08/2026 | 1259793 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-1133B EPK-1133 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/08/2026 | 1259793 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-04 EPK-1133 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/08/2026 | 1259793 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1133 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/08/2026 | 1360161 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1183B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/09/2026 | 1239490 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1141A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/09/2026 | 1245438 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-UCP-1341 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/09/2026 | 1240055 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Piscina EFO-1341 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/09/2026 | 1360162 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1183C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/09/2026 | 1247409 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/09/2026 | 1247409 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/09/2026 | 1339375 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162T | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/09/2026 | 1339375 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162T | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/09/2026 | 1360163 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1183D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/09/2026 | 1270779 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-1191A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/09/2026 | 1357146 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0610 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/09/2026 | 1245372 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1181 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/09/2026 | 1239506 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1161 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/09/2026 | 1239517 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Asociada ED-1193A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/09/2026 | 1339331 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0011H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/09/2026 | 1339332 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0012H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/09/2026 | 1338445 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0012H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/09/2026 | 1339334 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0013H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/09/2026 | 1339333 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DW-MITO2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/09/2026 | 1360166 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1180A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/09/2026 | 1176214 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EP1203B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/09/2026 | 1360167 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1180B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/09/2026 | 1256198 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0025 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/09/2026 | 1256198 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0025 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/09/2026 | 1239491 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1141B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/09/2026 | 1360169 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1180D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/09/2026 | 1339609 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0391 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/09/2026 | 1339609 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0391 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/09/2026 | 1339609 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0391 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/09/2026 | 1259799 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159-4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/09/2026 | 1339374 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162S | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/09/2026 | 1339374 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162S | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/09/2026 | 1245379 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Agua SCI | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/09/2026 | 1361272 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159I | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/09/2026 | 1361272 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159I | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/09/2026 | 1178818 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Cluster 004 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/09/2026 | 1178818 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl Cluster Case 004 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/09/2026 | 1360170 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1182A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/09/2026 | 1366423 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0347 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/09/2026 | 1366423 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0347 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/09/2026 | 1366423 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0347 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/09/2026 | 1244281 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Bomba Trasiego EP-1102-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/09/2026 | 1244282 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Bomba Trasiego EP-1102-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/09/2026 | 1275870 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1129 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/09/2026 | 1275870 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1128 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/09/2026 | 1275870 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1127 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/09/2026 | 1275870 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1125 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/09/2026 | 1259794 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Paquete Rompedor Inverso EPK-1134 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/09/2026 | 1275870 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1126 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/09/2026 | 1370172 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo WDCS-0026H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/09/2026 | 1239486 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EDA-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/09/2026 | 1239486 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-NUNSHELL-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/09/2026 | 1239486 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/09/2026 | 1339354 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/10/2026 | 1239507 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cab. ETK-1161 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/10/2026 | 1243414 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Quemador Webster ES1292 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/10/2026 | 1271709 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Generador EGN-1195A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/10/2026 | 1271709 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-PLC-EPK1194 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/10/2026 | 1271709 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque EDN-1194C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/10/2026 | 1271709 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Generador EGN-1195B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/10/2026 | 1271709 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque EDN-1194A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/10/2026 | 1271709 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque EDN-1194B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/10/2026 | 1271709 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Compresor EC-1194A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/10/2026 | 1271709 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Compresor EC-1194B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/10/2026 | 1259863 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162G | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/10/2026 | 1259863 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162G | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/10/2026 | 1193360 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl Compresores KM1201/2 | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/10/2026 | 1239519 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Piscina EBA-1163 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/10/2026 | 1339282 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1161B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/10/2026 | 1360172 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1156A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/10/2026 | 1360172 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1156B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/10/2026 | 1360172 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1156C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/10/2026 | 1247381 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC STAP E-PLC-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/10/2026 | 1247373 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/10/2026 | 1247374 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/10/2026 | 1247376 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/10/2026 | 1245156 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/10/2026 | 1247381 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1142C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/10/2026 | 1247381 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1142C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2026 | 1179065 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETK1218 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2026 | 1247399 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1163C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2026 | 1244324 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-ED-1193 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2026 | 1245125 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EFM-1191-D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2026 | 1245385 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Espuma SCI | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2026 | 1245173 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Intercamb EET-1173B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2026 | 1244324 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EDE-11991 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2026 | 1352026 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-112002 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2026 | 1339281 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sep API EBA-1161B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/10/2026 | 1243481 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0010H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/10/2026 | 1247401 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1164 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/10/2026 | 1339328 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Tanque ETK-1301 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/10/2026 | 1236385 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1103-6 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/10/2026 | 1341080 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341N | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/10/2026 | 1350936 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341O | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/10/2026 | 1350942 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341R | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/10/2026 | 1264529 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0021 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/10/2026 | 1264529 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0021 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/10/2026 | 1245159 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/10/2026 | 1245159 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/10/2026 | 1247361 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/10/2026 | 1247361 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/10/2026 | 1245374 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1182 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/10/2026 | 1339335 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0014H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/10/2026 | 1339364 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341R | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/10/2026 | 1339348 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13116A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/10/2026 | 1339351 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13115B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/10/2026 | 1360171 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1182B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/10/2026 | 1361175 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1150L | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/10/2026 | 1361175 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1150L | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/10/2026 | 1245167 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Intercamb EET-1172A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/10/2026 | 1339279 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161G | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/10/2026 | 1176169 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EP1296B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/10/2026 | 1270784 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Electrico Bombas de Lodos | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/10/2026 | 1270784 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11915A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/10/2026 | 1239494 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1141B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/10/2026 | 1239494 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1141B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/10/2026 | 1244360 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo carga EBC-1103 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/10/2026 | 1245185 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Mezclador EMZ-1193 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/10/2026 | 1339278 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/10/2026 | 1339337 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWDCS-0001 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/10/2026 | 1246589 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/10/2026 | 1246589 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/10/2026 | 1244352 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1103-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/10/2026 | 1244353 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1103-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/10/2026 | 1339277 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/10/2026 | 1339357 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341K | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/10/2026 | 1245178 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EET-117-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/10/2026 | 1245178 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tratador EET-117-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/10/2026 | 1339368 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162M | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/10/2026 | 1339368 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162M | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/10/2026 | 1339356 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341J | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/10/2026 | 1244020 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1141D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/10/2026 | 1253355 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1156A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/10/2026 | 1245389 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1168B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/10/2026 | 1339369 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162N | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/10/2026 | 1339369 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162N | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/10/2026 | 1339336 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0015H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/10/2026 | 1236386 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1104-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/10/2026 | 1253342 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1105-4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/10/2026 | 1247386 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1142A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/10/2026 | 1247386 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1142A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/10/2026 | 1259864 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/10/2026 | 1259864 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/10/2026 | 1270785 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11915B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/10/2026 | 1339363 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341Q | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/10/2026 | 1339363 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341Q | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/10/2026 | 1239509 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/10/2026 | 1239509 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/10/2026 | 1176168 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EP1296A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/10/2026 | 1243845 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0024 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/10/2026 | 1243845 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0024 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/10/2026 | 1247375 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/10/2026 | 1240064 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0002H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/10/2026 | 1244401 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0003H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/10/2026 | 1244402 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0004H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/10/2026 | 1244407 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0009H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/10/2026 | 1243845 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0024 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/10/2026 | 1247362 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ECFS-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/10/2026 | 1247362 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/10/2026 | 1361179 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150N | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/10/2026 | 1243740 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0096 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/10/2026 | 1243480 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Instrumentación Manifold CASE-0 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/11/2026 | 1245145 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1163 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/11/2026 | 1239501 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1141A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/11/2026 | 1239501 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1141A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR |  | 02/11/2026 | 1366519 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0592
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/11/2026 | 1366519 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0592 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/11/2026 | 1366519 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0592 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/11/2026 | 1360168 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1180C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/11/2026 | 1245380 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-1181 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/11/2026 | 1247397 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-1197 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/11/2026 | 1247400 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11912 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/11/2026 | 1247408 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/11/2026 | 1247408 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/11/2026 | 1245392 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1165B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/11/2026 | 1263262 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341I | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2026 | 1246092 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Instrumentación JB-INST-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2026 | 1239511 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EC1191A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2026 | 1239510 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EC1191 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2026 | 1244343 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EFM-1191-B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2026 | 1246092 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Und Bomba Desc EP-1104-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2026 | 1245171 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Intercamb EET-1173A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2026 | 1253353 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2026 | 1265403 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-04 EPK-1135 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2026 | 1265403 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1135 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2026 | 1265404 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1136 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2026 | 1265404 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-01 EPK-1136 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2026 | 1339358 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341L | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/11/2026 | 1245165 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Intercamb EET-1171B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/11/2026 | 1247396 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1195-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/11/2026 | 1245019 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Precalentador Aux 6KW Cald D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/11/2026 | 1245133 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Ignitor Quemador Caldera ETB-1191D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/11/2026 | 1245133 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Caldera Quemador ETB-1191D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1240138 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tratamient Agua | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1193457 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Inyeción M2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1270695 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0015 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1270695 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0015 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1326422 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0090 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1326422 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0090 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1263079 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0095 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1247367 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion B.Scrubber EP-1153-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1247371 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1154A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1253356 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1156B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1245144 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1162 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1244336 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Precalentador Aux 6KW Cald A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1244344 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11924A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1244345 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11924B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1240063 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold succión Iny | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1270695 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0015 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1326422 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0090 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1245157 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1247390 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1244354 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1103-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1247392 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1191-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1245376 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1183 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1346321 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-UCP-1342 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/11/2026 | 1335926 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0011H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/11/2026 | 1211851 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0452 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/11/2026 | 1282162 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0039 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/11/2026 | 1282162 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0039 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/11/2026 | 1244331 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación KO DRUM EKO-1161 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/11/2026 | 1282162 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0039 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/11/2026 | 1244311 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Air Control | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/11/2026 | 1259866 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1106-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/11/2026 | 1193456 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Manifold M1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/11/2026 | 1234764 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Manifold CASE-0027 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/11/2026 | 1237762 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0040 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/11/2026 | 1237762 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0040 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/11/2026 | 1270694 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0092 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/11/2026 | 1270693 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0098 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/11/2026 | 1270101 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0373 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/11/2026 | 1238084 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0382 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/11/2026 | 1238084 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0382 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/11/2026 | 1237762 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0040 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/11/2026 | 1238084 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0382 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/11/2026 | 1244274 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11912A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/11/2026 | 1240065 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Tanque ETK-11913 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2026 | 1178815 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Cluster F1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2026 | 1178817 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Cluster F2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2026 | 1178817 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl Cluster Fauno 2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/11/2026 | 1236162 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0099 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/11/2026 | 1236162 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0099 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/11/2026 | 1236162 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/11/2026 | 1292613 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0020 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/11/2026 | 1292613 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0020 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/11/2026 | 1292613 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0020 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/11/2026 | 1245160 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/11/2026 | 1239481 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ECFS-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/11/2026 | 1239481 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/11/2026 | 1253346 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ECFS-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/11/2026 | 1253346 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/11/2026 | 1339373 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162R | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/11/2026 | 1339373 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162R | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/11/2026 | 1244348 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EB1191A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/11/2026 | 1244348 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Cald Generacion Vapor ETB-1191A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/11/2026 | 1339303 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1169A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/11/2026 | 1339305 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1169B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/11/2026 | 1339298 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Celda Flot EDA-1154 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/11/2026 | 1339367 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cab ETK-1161B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/11/2026 | 1247369 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EDA-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/11/2026 | 1247369 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-NUNSHELL-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/11/2026 | 1247369 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/11/2026 | 1244403 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0005H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/11/2026 | 1244404 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0006H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/11/2026 | 1244405 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0007H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/11/2026 | 1244406 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0008H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/11/2026 | 1253343 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/11/2026 | 1193358 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Compresor Atlas GA30 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/11/2026 | 1193358 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Secador Atlas GA30 | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/11/2026 | 1239479 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instumentación Multiple Descarga EP1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/11/2026 | 1239488 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1152A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/11/2026 | 1239489 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1152B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/11/2026 | 1245393 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1165C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/11/2026 | 1244329 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-11925 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/11/2026 | 1245126 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11924D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/11/2026 | 1245130 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EB1191D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/11/2026 | 1259792 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-01 EPK-1132 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/11/2026 | 1259792 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1132 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/11/2026 | 1239504 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Piscina EBA-1161 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/11/2026 | 1244254 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Brazo Descargad Crudo Diluyente | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/11/2026 | 1244270 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bom Diesel EP-1196-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/11/2026 | 1239518 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instumentación Asociada ETK-1103 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/11/2026 | 1339361 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341O | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/11/2026 | 1346320 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341J | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/11/2026 | 1239485 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion B.Scrubber EP-1151-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/11/2026 | 1249086 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11924C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/11/2026 | 1244271 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bom Diesel EP-1196-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/11/2026 | 1265406 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1138 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/11/2026 | 1353972 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0100 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/11/2026 | 1249176 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion CCO | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/11/2026 | 1249176 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Ingenieria CCO | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/11/2026 | 1249176 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Mantenimiento CCO | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/11/2026 | 1249176 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion Cargadero | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/11/2026 | 1249176 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion Descargad | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/11/2026 | 1249176 | 13 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion CCS | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/11/2026 | 1249176 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor HMI Primario | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/11/2026 | 1249176 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor HMI Redundante | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/11/2026 | 1249176 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor de Directorio FactoryTalk | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/11/2026 | 1249176 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor de Históricos | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/11/2026 | 1249176 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor de Históricos redundante | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/11/2026 | 1249176 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor de Gestión de Activos | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/11/2026 | 1249176 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor Web | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/11/2026 | 1249176 | 14 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor SCADA Pozos | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/11/2026 | 1245436 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Bomba Crudo Mezcla EP-1194-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/11/2026 | 1265407 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1139 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/11/2026 | 1339322 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Med. Magnetico FIT-11541 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/11/2026 | 1245158 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/11/2026 | 1245158 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/11/2026 | 1259798 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/11/2026 | 1246093 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Und Bomba Desc EP-1104-5 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/11/2026 | 1259798 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/11/2026 | 1351295 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1175D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/11/2026 | 1350939 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341Q | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/12/2026 | 1244019 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1141C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/12/2026 | 1253374 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/12/2026 | 1253374 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1252718 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Pruebas Interlocks de Proceso CSE | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1245437 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-UCP-11001 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1245437 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11001 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1245437 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11002 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1245437 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11003 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1245437 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11004 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1245437 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11007 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1245437 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11005 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1245437 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11006 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1245437 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-UCP-11002 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1239512 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EC1191B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1240062 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Cabezal Alta presión Bombas | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1240062 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst.Cabezal Alta Alta presión Bomba | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1239515 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Asociada SEC-1191 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1244312 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Air Industr | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1330416 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Magnet FIT-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1331287 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0392 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1331287 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0392 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1331287 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0392 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1245437 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11010 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1245437 | 13 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11011 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1245437 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11008 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1245437 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11009 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1245437 | 14 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11012 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1351862 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1351863 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1351864 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1351869 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11553 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1351860 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11551 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1351861 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control PV-11551 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1351866 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11552A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1351867 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11552B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/12/2026 | 1351868 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11552C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/12/2026 | 1247403 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bzo Descargadero 2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/12/2026 | 1245390 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1168C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/12/2026 | 1245391 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1164C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/12/2026 | 1244337 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Precalentador Aux 6KW Cald B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/12/2026 | 1249082 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Precalentador Aux 6KW Cald C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/12/2026 | 1253371 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1143B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/12/2026 | 1253371 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1143B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/12/2026 | 1339311 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1172A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2026 | 1179066 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETK1216 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2026 | 1247368 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion B.Scrubber EP-1153-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2026 | 1247391 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2026 | 1244302 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Tanque Agua Cruda ETK-1195A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2026 | 1244303 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Tanque Agua Cruda ETK-1195B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2026 | 1244310 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11922 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2026 | 1244304 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Tanque Agua Indust ETK-1196A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2026 | 1244309 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO InstrumentaciónTanque ETK-11923B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2026 | 1244349 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EB1191B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2026 | 1245163 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Intercamb EET-1171A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2026 | 1244328 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación MEPHC-11611 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2026 | 1244333 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO4 EP-11925B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2026 | 1284391 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0043 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2026 | 1361218 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159-5 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2026 | 1361219 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159-6 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2026 | 1351292 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1175A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/12/2026 | 1253696 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/12/2026 | 1245169 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Intercamb EET-1172B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/12/2026 | 1244278 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Bomb Desc Crudo Diluy EP-1192-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/12/2026 | 1244258 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-11911 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/12/2026 | 1244335 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO6 EP-11926B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/12/2026 | 1360587 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0070 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/12/2026 | 1270696 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos EMB-0001 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/12/2026 | 1270696 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold EMB-0001 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/12/2026 | 1240051 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/12/2026 | 1240052 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/12/2026 | 1270696 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control EMB-0001 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/12/2026 | 1247394 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-11910 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/12/2026 | 1244275 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11912B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/12/2026 | 1244276 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11912C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/12/2026 | 1339330 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold succión MIT | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/12/2026 | 1341004 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341L | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/12/2026 | 1351300 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-CSM-1155 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/12/2026 | 1351301 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Med. Magnetico FIT-11551 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/12/2026 | 1351300 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1155 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/12/2026 | 1350933 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341P | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/12/2026 | 1353529 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0017H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/12/2026 | 1353530 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0018H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/12/2026 | 1353532 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13117B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/12/2026 | 1353533 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13118A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/12/2026 | 1353534 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13118B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/12/2026 | 1353536 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13119B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/12/2026 | 1361174 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1150K | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/12/2026 | 1361174 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1150K | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/12/2026 | 1240053 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/12/2026 | 1245162 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1105-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/12/2026 | 1244284 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-1104A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/12/2026 | 1249083 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Economizad Cald C EEC-1191C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/12/2026 | 1240053 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/12/2026 | 1271089 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P01 - PVO Tablero Ctrl bomba jockey SCI | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/12/2026 | 1244283 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Bomba Crudo Diluy EP-1193-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/12/2026 | 1339302 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1173D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/12/2026 | 1265259 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0093 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/12/2026 | 1265259 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0093 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/12/2026 | 1265259 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0093 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/12/2026 | 1339301 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1173C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/12/2026 | 1351291 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1174B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/12/2026 | 1351296 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1177A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/12/2026 | 1351297 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1177B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/12/2026 | 1240054 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/12/2026 | 1361273 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instumentación Asociada ETK-1103B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/12/2026 | 1247487 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-1199B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/12/2026 | 1265405 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-01 EPK-1137 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/12/2026 | 1265405 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1137 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/12/2026 | 1247387 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1142B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/12/2026 | 1247387 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1142B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/12/2026 | 1270173 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EET-117-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/12/2026 | 1270173 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tratador EET-117-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/12/2026 | 1339342 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13112A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/12/2026 | 1339343 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13112B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/12/2026 | 1244298 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Filtro Grueso EF-11921 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/12/2026 | 1249092 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EB1191C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/12/2026 | 1249092 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Cald Generacion Vapor ETB-1191C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/12/2026 | 1244279 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Bomb Desc Crudo Diluy EP-1192-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/12/2026 | 1351286 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1178A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/12/2026 | 1351287 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1178B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/12/2026 | 1351288 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1178C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/12/2026 | 1351289 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1178D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/12/2026 | 1351865 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/12/2026 | 1275870 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1129 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/12/2026 | 1275870 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1128 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/12/2026 | 1275870 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1127 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/12/2026 | 1244299 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Filtro Multimedia EF-11922 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/12/2026 | 1275870 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1125 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/12/2026 | 1253372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1143C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/12/2026 | 1253372 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1143C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/12/2026 | 1275870 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1126 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/12/2026 | 1361181 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1105-6 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/12/2026 | 1361173 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1150J | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/12/2026 | 1361173 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1150J | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/12/2026 | 1253365 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC STAP E-PLC-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/12/2026 | 1244018 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion B.Scrubber EP-1151-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/12/2026 | 1253361 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1143A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/12/2026 | 1253361 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1143A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/12/2026 | 1253363 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1143B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/12/2026 | 1253363 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1143B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/12/2026 | 1253365 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1143C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/12/2026 | 1253365 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1143C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/12/2026 | 1253370 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1143A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/12/2026 | 1253370 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1143A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/12/2026 | 1244277 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11912D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/12/2026 | 1339321 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1154 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/12/2026 | 1339321 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-CSM-1154 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/12/2026 | 1249097 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/12/2026 | 1249098 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/12/2026 | 1239486 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/12/2026 | 1361054 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0388 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/12/2026 | 1239505 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/12/2026 | 1247393 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1191-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/12/2026 | 1245017 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO4 EP-11925D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/12/2026 | 1245018 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO6 EP-11926D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/12/2026 | 1339353 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/12/2026 | 1360174 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-CSM-1156 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/12/2026 | 1360174 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1156 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/01/2027 | 1363163 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0592 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/01/2027 | 1363163 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0592 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/01/2027 | 1363163 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0592 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/01/2027 | 1351290 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1174A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/01/2027 | 1240153 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sist.Purga | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/01/2027 | 1240154 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sist.Condensado | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/01/2027 | 1176212 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EP1241C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/01/2027 | 1354400 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0566 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/01/2027 | 1354400 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0566 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/01/2027 | 1354400 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0566 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/01/2027 | 1245386 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11921C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/01/2027 | 1245131 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Ignitor Quemador Caldera ETB-1191A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/01/2027 | 1245131 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Caldera Quemador ETB-1191A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/01/2027 | 1351293 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1175B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/01/2027 | 1275651 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0390 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/01/2027 | 1275651 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0390 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/01/2027 | 1253357 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1143A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/01/2027 | 1253360 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1143D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/01/2027 | 1263228 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/01/2027 | 1275651 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0390 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/01/2027 | 1239516 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Asociada ED-1194 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/01/2027 | 1263228 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/01/2027 | 1245132 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Ignitor Quemador Caldera ETB-1191B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/01/2027 | 1249089 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Ignitor Quemador Caldera ETB-1191C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/01/2027 | 1253340 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion FWKO ETK-1101B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/01/2027 | 1259791 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-04 EPK-1131 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/01/2027 | 1259791 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1131 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/01/2027 | 1239520 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1163A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/01/2027 | 1245152 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/01/2027 | 1259791 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Sist. Iny. Quimico EP-113101 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/01/2027 | 1245152 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/01/2027 | 1339299 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1173A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/01/2027 | 1339300 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1173B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/01/2027 | 1239502 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1141B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/01/2027 | 1239502 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1141B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/01/2027 | 1239503 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1141C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/01/2027 | 1239503 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1141C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/01/2027 | 1244355 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1103-4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/01/2027 | 1339315 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1154A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/01/2027 | 1339316 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1154B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/01/2027 | 1339318 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1154A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/01/2027 | 1339319 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1154B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/01/2027 | 1339320 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1154C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/01/2027 | 1351298 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1155A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/01/2027 | 1351298 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1155B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/01/2027 | 1351298 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1155C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/01/2027 | 1253359 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1143C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/01/2027 | 1247389 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/01/2027 | 1245181 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EET-117-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/01/2027 | 1245181 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tratador EET-117-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/01/2027 | 1259862 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/01/2027 | 1259862 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/01/2027 | 1351299 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1155A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/01/2027 | 1351299 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1155B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/01/2027 | 1351299 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1155C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/01/2027 | 1253351 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion B.Scrubber EP-1155-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/01/2027 | 1361271 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/01/2027 | 1361271 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/01/2027 | 1239480 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion FWKO ETK-1101A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/01/2027 | 1339376 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162U | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/01/2027 | 1339376 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162U | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/01/2027 | 1339360 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341N | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/01/2027 | 1339362 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341P | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/01/2027 | 1339352 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Piscina EFO-1341B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/01/2027 | 1339362 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341P | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2027 | 1244288 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-1104C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2027 | 1247402 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bzo Descargadero 1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2027 | 1259861 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2027 | 1259861 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2027 | 1244356 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Instrumentación JB-INST-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2027 | 1244356 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo carga EBC-1101 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2027 | 1244358 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Instrumentación JB-INST-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2027 | 1244358 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo carga EBC-1102 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/01/2027 | 1353109 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0387 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/01/2027 | 1353109 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0387 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/01/2027 | 1353109 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0387 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/01/2027 | 1247372 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1154B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/01/2027 | 1253358 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1143B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/01/2027 | 1246588 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1105-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/01/2027 | 1259860 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/01/2027 | 1259860 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/01/2027 | 1362455 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1106-5 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/01/2027 | 1339313 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1172B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/01/2027 | 1362453 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion FWKO ETK-1101C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/01/2027 | 1270782 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11914A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/01/2027 | 1270783 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11914B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/01/2027 | 1244286 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-1104B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/01/2027 | 1339317 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1154C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/01/2027 | 1247405 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bzo Descargadero 4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/01/2027 | 1253386 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0380 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/01/2027 | 1244300 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación TK Agua Sua ETK-1198 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/01/2027 | 1361274 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/01/2027 | 1339329 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst.Cabezal Alta Alta presión Bomba | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/01/2027 | 1339329 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Cabezal Alta presión Bombas | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/01/2027 | 1373122 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EET-117-4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/01/2027 | 1373122 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tratador EET-117-4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/01/2027 | 1247362 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/01/2027 | 1339372 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162Q | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/01/2027 | 1339372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162Q | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/01/2027 | 1351285 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Celda Flot EDA-1155 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/01/2027 | 1253860 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/01/2027 | 1249081 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO6 EP-11926C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/01/2027 | 1246209 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/01/2027 | 1245161 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1105-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/01/2027 | 1259865 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162L | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/01/2027 | 1259865 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162L | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/01/2027 | 1246209 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/02/2027 | 1282157 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0384 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/02/2027 | 1249080 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO4 EP-11925C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/02/2027 | 1244341 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Economizad Cald B EEC-1191B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/02/2027 | 1246555 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0381 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/02/2027 | 1246555 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0381 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/02/2027 | 1353288 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1103-6 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/02/2027 | 1259796 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/02/2027 | 1259797 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150-E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/02/2027 | 1246555 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0381 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/02/2027 | 1259796 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/02/2027 | 1259797 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/02/2027 | 1253345 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/02/2027 | 1247388 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1142C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/02/2027 | 1247388 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1142C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/02/2027 | 1348633 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1105-7 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/02/2027 | 1353528 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0016H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/02/2027 | 1361178 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150M | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/02/2027 | 1206344 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC CC-1001B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/02/2027 | 1253352 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion B.Scrubber EP-1155-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/02/2027 | 1244308 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-EPK-1193 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/02/2027 | 1244308 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO InstrumentaciónTanque ETK-11923A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/02/2027 | 1253353 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EDA-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/02/2027 | 1253353 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-NUNSHELL-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/02/2027 | 1253353 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/02/2027 | 1244252 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1195-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/02/2027 | 1244317 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1166-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/02/2027 | 1239496 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC STAP E-PLC-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/02/2027 | 1244273 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Diesel EPF1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/02/2027 | 1244292 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO instrumentación Bomba Agua EP-1198A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/02/2027 | 1244315 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1163B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/02/2027 | 1244320 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11921B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/02/2027 | 1245387 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11921D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/02/2027 | 1245137 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11913 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/02/2027 | 1245154 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150G | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/02/2027 | 1245155 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/02/2027 | 1239492 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1141A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/02/2027 | 1239492 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1141A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/02/2027 | 1239496 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1141C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/02/2027 | 1239496 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1141C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/02/2027 | 1244280 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Bomba Crudo Mezcla EP-1194-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/02/2027 | 1244272 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Brazo Descarga ACPM | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/02/2027 | 1353295 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1142 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/02/2027 | 1353295 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-01 EPK-1142 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/02/2027 | 1244316 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1166-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/02/2027 | 1239508 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/02/2027 | 1239508 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/02/2027 | 1193458 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Emb | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/02/2027 | 1179068 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETK1241 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/02/2027 | 1179067 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETK1217 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/02/2027 | 1244342 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EFM-1191-A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/02/2027 | 1244340 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Economizad Cald A EEC-1191A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/02/2027 | 1341007 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341M | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/02/2027 | 1352024 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-1125 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/02/2027 | 1362454 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1106-4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/02/2027 | 1355033 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0601 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/02/2027 | 1270781 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-1191C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/02/2027 | 1245160 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/02/2027 | 1239481 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/02/2027 | 1253346 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/02/2027 | 1270780 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-1191B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/02/2027 | 1264694 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11811 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/02/2027 | 1339370 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162O | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/02/2027 | 1339370 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162O | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/02/2027 | 1247369 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/02/2027 | 1253343 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1326131 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1326131 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1326131 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1326131 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1326131 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1326131 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1326131 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1326131 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1326131 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1326131 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1326131 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1326131 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1326131 | 13 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1326131 | 14 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1326131 | 15 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1326131 | 16 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1326131 | 17 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1326131 | 18 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1326131 | 19 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1251447 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1263224 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341G | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1339307 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1170A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2027 | 1339310 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1170D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/02/2027 | 1360160 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1183A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/02/2027 | 1360149 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Celda Flot EDA-1156 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/02/2027 | 1244319 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11921A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/02/2027 | 1244321 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11921E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/02/2027 | 1247406 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bzo Descargadero 5 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/02/2027 | 1244330 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-11926 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/02/2027 | 1249084 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EFM-1191-C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/02/2027 | 1245153 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/02/2027 | 1361276 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Recibo EP1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/02/2027 | 1245153 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/02/2027 | 1244253 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1195-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/02/2027 | 1244332 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO4 EP-11925A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/02/2027 | 1244334 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO6 EP-11926A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/02/2027 | 1339309 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1170C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/02/2027 | 1339359 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341M | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/02/2027 | 1339359 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341M | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/02/2027 | 1351294 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1175C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/02/2027 | 1259793 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-1133B EPK-1133 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/02/2027 | 1259793 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-04 EPK-1133 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/02/2027 | 1259793 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1133 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/02/2027 | 1360161 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1183B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/03/2027 | 1239490 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1141A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/03/2027 | 1245438 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-UCP-1341 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/03/2027 | 1240055 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Piscina EFO-1341 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/03/2027 | 1360162 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1183C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/03/2027 | 1244362 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Instrumentación JB-INST-4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/03/2027 | 1244362 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo carga EBC-1104 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/03/2027 | 1245139 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Instrumentación JB-INST-5 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/03/2027 | 1245139 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo carga EBC-1105 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/03/2027 | 1360165 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1179B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/03/2027 | 1247409 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/03/2027 | 1247409 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/03/2027 | 1339375 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162T | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/03/2027 | 1339375 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162T | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/03/2027 | 1360163 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1183D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/03/2027 | 1270779 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-1191A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/03/2027 | 1357146 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0610 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/03/2027 | 1357146 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0610 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/03/2027 | 1357146 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0610 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/03/2027 | 1245372 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1181 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/03/2027 | 1239506 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1161 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/03/2027 | 1245146 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Despacho | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/03/2027 | 1244306 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-EPK-1191 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/03/2027 | 1247398 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Tanque Agua Indust ETK-1196B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/03/2027 | 1244351 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Vapor EPF1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/03/2027 | 1247377 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1142A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/03/2027 | 1247377 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1142A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/03/2027 | 1244255 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-1199A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/03/2027 | 1330459 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Coriol FIT-11620B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/03/2027 | 1247404 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bzo Descargadero 3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/03/2027 | 1245142 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1165A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/03/2027 | 1236388 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Tablero Control CASE-0025 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/03/2027 | 1247360 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150I | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/03/2027 | 1247379 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1142B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/03/2027 | 1247379 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1142B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/03/2027 | 1245138 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1103-5 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/03/2027 | 1325075 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0023 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/03/2027 | 1239517 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Asociada ED-1193A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/03/2027 | 1339371 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162P | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/03/2027 | 1339371 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162P | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/03/2027 | 1339331 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0011H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/03/2027 | 1339332 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0012H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/03/2027 | 1338445 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0012H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/03/2027 | 1339334 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0013H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/03/2027 | 1339333 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DW-MITO2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/03/2027 | 1360164 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1179A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/03/2027 | 1360166 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1180A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/03/2027 | 1360173 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1156A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/03/2027 | 1360173 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1156B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/03/2027 | 1360173 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1156C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/03/2027 | 1176214 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EP1203B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/03/2027 | 1245013 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación TK Clarifloculador | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/03/2027 | 1335530 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones SDAE 1192-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/03/2027 | 1360167 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1180B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/03/2027 | 1253373 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/03/2027 | 1253373 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/03/2027 | 1256198 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0025 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/03/2027 | 1239491 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1141B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/03/2027 | 1278692 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0019 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/03/2027 | 1360169 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1180D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/03/2027 | 1339609 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0391 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/03/2027 | 1259799 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159-4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/03/2027 | 1339374 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162S | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/03/2027 | 1339374 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162S | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/03/2027 | 1245379 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Agua SCI | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/03/2027 | 1361272 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159I | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/03/2027 | 1361272 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159I | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/03/2027 | 1360170 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1182A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/03/2027 | 1361261 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0629 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/03/2027 | 1366423 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0347 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/03/2027 | 1236387 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1104-4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/03/2027 | 1244281 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Bomba Trasiego EP-1102-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/03/2027 | 1244282 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Bomba Trasiego EP-1102-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/03/2027 | 1275870 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1129 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/03/2027 | 1275870 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1128 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/03/2027 | 1275870 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1127 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/03/2027 | 1275870 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1125 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/03/2027 | 1259794 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Paquete Rompedor Inverso EPK-1134 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/03/2027 | 1259794 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-01 EPK-1134 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/03/2027 | 1259794 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1134 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/03/2027 | 1245147 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Recibo EP1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/03/2027 | 1275870 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1126 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/03/2027 | 1346322 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-1393-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/03/2027 | 1346322 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-1394-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/03/2027 | 1370172 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo WDCS-0026H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/03/2027 | 1370173 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13120A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/03/2027 | 1339308 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1170B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/03/2027 | 1370174 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13120B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/03/2027 | 1239486 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EDA-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/03/2027 | 1239486 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-NUNSHELL-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/03/2027 | 1239486 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/03/2027 | 1339354 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/03/2027 | 1256355 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor de Flujo TK-901/TK902 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/03/2027 | 1239507 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cab. ETK-1161 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/04/2027 | 1243414 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Quemador Webster ES1292 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/04/2027 | 1271709 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Generador EGN-1195A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/04/2027 | 1271709 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-PLC-EPK1194 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/04/2027 | 1271709 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque EDN-1194C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/04/2027 | 1271709 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Generador EGN-1195B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/04/2027 | 1271709 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque EDN-1194A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/04/2027 | 1271709 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque EDN-1194B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/04/2027 | 1271709 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Compresor EC-1194A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/04/2027 | 1271709 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Compresor EC-1194B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/04/2027 | 1259863 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162G | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/04/2027 | 1259863 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162G | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/04/2027 | 1239519 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Piscina EBA-1163 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/04/2027 | 1339282 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1161B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/04/2027 | 1360172 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1156A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/04/2027 | 1360172 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1156B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/04/2027 | 1360172 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1156C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/04/2027 | 1247381 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC STAP E-PLC-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/04/2027 | 1247373 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/04/2027 | 1247374 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/04/2027 | 1247376 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/04/2027 | 1245156 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/04/2027 | 1247381 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1142C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/04/2027 | 1247381 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1142C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/04/2027 | 1249206 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0022 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/04/2027 | 1249206 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0022 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/04/2027 | 1179065 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETK1218 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/04/2027 | 1247399 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1163C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/04/2027 | 1244324 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-ED-1193 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/04/2027 | 1245125 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EFM-1191-D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/04/2027 | 1245385 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Espuma SCI | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/04/2027 | 1249206 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0022 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/04/2027 | 1245173 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Intercamb EET-1173B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/04/2027 | 1244324 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EDE-11991 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/04/2027 | 1352026 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-112002 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/04/2027 | 1339281 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sep API EBA-1161B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/04/2027 | 1243481 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0010H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/04/2027 | 1247401 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1164 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/04/2027 | 1339328 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Tanque ETK-1301 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/04/2027 | 1236385 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1103-6 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/04/2027 | 1341080 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341N | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/04/2027 | 1350936 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341O | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/04/2027 | 1350942 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341R | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/04/2027 | 1264529 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0021 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/04/2027 | 1264529 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0021 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/04/2027 | 1245159 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/04/2027 | 1245159 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/04/2027 | 1247361 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/04/2027 | 1247361 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/04/2027 | 1245374 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1182 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/04/2027 | 1264529 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0021 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/04/2027 | 1339335 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0014H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/04/2027 | 1339364 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341R | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/04/2027 | 1339364 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341R | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/04/2027 | 1360171 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1182B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/04/2027 | 1361175 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1150L | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/04/2027 | 1361175 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1150L | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/04/2027 | 1245167 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Intercamb EET-1172A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/04/2027 | 1339279 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161G | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/04/2027 | 1176169 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EP1296B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/04/2027 | 1270784 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Electrico Bombas de Lodos | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/04/2027 | 1270784 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11915A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/04/2027 | 1239494 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1141B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/04/2027 | 1239494 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1141B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/04/2027 | 1244360 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Instrumentación JB-INST-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/04/2027 | 1244360 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo carga EBC-1103 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/04/2027 | 1245185 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Mezclador EMZ-1193 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/04/2027 | 1339278 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/04/2027 | 1339337 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWDCS-0001 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/04/2027 | 1246589 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/04/2027 | 1246589 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/04/2027 | 1244352 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1103-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/04/2027 | 1244353 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1103-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/04/2027 | 1339277 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/04/2027 | 1339357 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341K | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/04/2027 | 1339357 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341K | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/04/2027 | 1245178 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EET-117-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/04/2027 | 1245178 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tratador EET-117-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/04/2027 | 1339368 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162M | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/04/2027 | 1339368 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162M | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/04/2027 | 1339356 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341J | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/04/2027 | 1339356 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341J | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/04/2027 | 1244020 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1141D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/04/2027 | 1253355 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1156A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/04/2027 | 1245389 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1168B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/04/2027 | 1339369 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162N | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/04/2027 | 1339369 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162N | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/04/2027 | 1339336 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0015H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/04/2027 | 1236386 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1104-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/04/2027 | 1253342 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1105-4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/04/2027 | 1247386 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1142A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/04/2027 | 1247386 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1142A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/04/2027 | 1259864 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/04/2027 | 1259864 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/04/2027 | 1270785 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11915B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/04/2027 | 1339363 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341Q | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/04/2027 | 1239509 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/04/2027 | 1239509 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/04/2027 | 1176168 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EP1296A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/04/2027 | 1243845 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0024 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/04/2027 | 1247375 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/04/2027 | 1240064 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0002H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/04/2027 | 1244401 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0003H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/04/2027 | 1244402 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0004H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/04/2027 | 1244407 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0009H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/04/2027 | 1247362 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ECFS-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/04/2027 | 1247362 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/04/2027 | 1361179 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150N | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/04/2027 | 1243740 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0096 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/04/2027 | 1243740 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0096 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/04/2027 | 1243480 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Instrumentación Manifold CASE-0 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/04/2027 | 1243480 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Instrumentación Pozos CASE-0383 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/04/2027 | 1243740 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0096 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/04/2027 | 1243480 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Tablero de Control CASE-0383 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/04/2027 | 1245145 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1163 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/04/2027 | 1259795 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion PAD2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/04/2027 | 1239501 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1141A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/04/2027 | 1239501 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1141A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/04/2027 | 1346323 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion PAD MITO 2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/05/2027 | 1366519 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0592 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/05/2027 | 1360168 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1180C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/05/2027 | 1245380 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-1181 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/05/2027 | 1330385 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Coriolis FIT-1120 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/05/2027 | 1330387 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Coriolis FIT-1122 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/05/2027 | 1247397 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-1197 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/05/2027 | 1247400 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11912 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/05/2027 | 1247408 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/05/2027 | 1247408 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/05/2027 | 1245392 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1165B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/05/2027 | 1263262 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341I | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/05/2027 | 1263262 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341I | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/05/2027 | 1239511 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EC1191A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/05/2027 | 1239510 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EC1191 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/05/2027 | 1244343 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EFM-1191-B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/05/2027 | 1246092 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Und Bomba Desc EP-1104-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/05/2027 | 1245171 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Intercamb EET-1173A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/05/2027 | 1253353 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/05/2027 | 1265403 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-04 EPK-1135 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/05/2027 | 1265403 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1135 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/05/2027 | 1265404 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1136 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/05/2027 | 1265404 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-01 EPK-1136 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/05/2027 | 1339358 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341L | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/05/2027 | 1339358 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341L | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/05/2027 | 1245165 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Intercamb EET-1171B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/05/2027 | 1247396 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1195-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/05/2027 | 1193358 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Compresor Atlas GA30 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/05/2027 | 1193358 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Secador Atlas GA30 | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/05/2027 | 1245019 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Precalentador Aux 6KW Cald D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/05/2027 | 1245133 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Ignitor Quemador Caldera ETB-1191D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1240138 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tratamient Agua | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1193457 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Inyeción M2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1270695 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0015 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1326422 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0090 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1263079 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0095 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1263079 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0095 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1247367 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion B.Scrubber EP-1153-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1247371 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1154A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1253356 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1156B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1245144 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1162 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1244336 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Precalentador Aux 6KW Cald A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1244344 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11924A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1244345 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11924B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1240063 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold succión Iny | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1263079 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0095 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1245157 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1247390 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1244354 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1103-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1247392 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1191-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1245376 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1183 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1346321 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-UCP-1342 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2027 | 1335926 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0011H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/05/2027 | 1282162 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0039 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/05/2027 | 1244331 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación KO DRUM EKO-1161 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/05/2027 | 1244311 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Air Control | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/05/2027 | 1259866 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1106-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/05/2027 | 1193456 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Manifold M1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/05/2027 | 1234764 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0027 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/05/2027 | 1234764 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Manifold CASE-0027 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/05/2027 | 1234764 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0027 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/05/2027 | 1237762 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0040 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/05/2027 | 1270694 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0092 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/05/2027 | 1270694 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0092 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/05/2027 | 1270693 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0098 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/05/2027 | 1270693 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0098 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/05/2027 | 1270101 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0373 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/05/2027 | 1270101 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0373 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/05/2027 | 1238084 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0382 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/05/2027 | 1270694 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0092 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/05/2027 | 1270693 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0098 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/05/2027 | 1270101 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0373 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/05/2027 | 1244274 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11912A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/05/2027 | 1245121 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Economizad Cald D EEC-1191D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/05/2027 | 1240065 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Tanque ETK-11913 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/05/2027 | 1352024 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-1125 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/05/2027 | 1236162 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/05/2027 | 1292613 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0020 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/05/2027 | 1245160 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/05/2027 | 1239481 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ECFS-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/05/2027 | 1239481 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/05/2027 | 1253346 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ECFS-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/05/2027 | 1253346 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/05/2027 | 1339373 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162R | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/05/2027 | 1339373 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162R | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/05/2027 | 1244348 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EB1191A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/05/2027 | 1339303 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1169A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/05/2027 | 1339305 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1169B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/05/2027 | 1339298 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Celda Flot EDA-1154 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/05/2027 | 1339367 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cab ETK-1161B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/05/2027 | 1247369 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EDA-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/05/2027 | 1247369 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-NUNSHELL-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/05/2027 | 1247369 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/05/2027 | 1249175 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-1393-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/05/2027 | 1249175 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-1394-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/05/2027 | 1244403 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0005H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/05/2027 | 1244404 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0006H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/05/2027 | 1244405 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0007H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/05/2027 | 1244406 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0008H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/05/2027 | 1253343 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/05/2027 | 1239479 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instumentación Multiple Descarga EP1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/05/2027 | 1239488 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1152A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/05/2027 | 1239489 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1152B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/05/2027 | 1245393 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1165C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/05/2027 | 1244329 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-11925 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/05/2027 | 1245126 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11924D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/05/2027 | 1245130 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EB1191D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/05/2027 | 1245130 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Cald Generacion Vapor ETB-1191D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/05/2027 | 1259792 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-01 EPK-1132 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/05/2027 | 1259792 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1132 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/05/2027 | 1239504 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Piscina EBA-1161 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/05/2027 | 1244254 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Brazo Descargad Crudo Diluyente | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/05/2027 | 1244270 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bom Diesel EP-1196-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/05/2027 | 1239518 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instumentación Asociada ETK-1103 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/05/2027 | 1339361 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341O | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/05/2027 | 1346320 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341J | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/05/2027 | 1339361 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341O | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/05/2027 | 1239485 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion B.Scrubber EP-1151-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/05/2027 | 1249086 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11924C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/05/2027 | 1244271 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bom Diesel EP-1196-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/05/2027 | 1265406 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1138 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/05/2027 | 1353972 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0100 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/05/2027 | 1353972 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0100 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/05/2027 | 1353972 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0100 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/05/2027 | 1249176 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion CCO | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/05/2027 | 1249176 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Ingenieria CCO | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/05/2027 | 1249176 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Mantenimiento CCO | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/05/2027 | 1249176 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion Cargadero | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/05/2027 | 1249176 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion Descargad | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/05/2027 | 1249176 | 13 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion CCS | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/05/2027 | 1249176 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor HMI Primario | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/05/2027 | 1249176 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor HMI Redundante | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/05/2027 | 1249176 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor de Directorio FactoryTalk | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/05/2027 | 1249176 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor de Históricos | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/05/2027 | 1249176 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor de Históricos redundante | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/05/2027 | 1249176 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor de Gestión de Activos | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/05/2027 | 1249176 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor Web | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/05/2027 | 1249176 | 14 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor SCADA Pozos | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/05/2027 | 1245436 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Bomba Crudo Mezcla EP-1194-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/05/2027 | 1265407 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1139 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/05/2027 | 1245158 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/05/2027 | 1245158 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/05/2027 | 1259798 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/05/2027 | 1246093 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Und Bomba Desc EP-1104-5 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/05/2027 | 1259798 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/05/2027 | 1246093 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Instrumentación JB-INST-5 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/05/2027 | 1351295 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1175D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/05/2027 | 1350939 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341Q | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/05/2027 | 1244019 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1141C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/06/2027 | 1253374 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/06/2027 | 1253374 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1245437 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-UCP-11001 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1249174 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11001 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1249174 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11008 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1245437 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11001 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1245437 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11002 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1245437 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11003 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1245437 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11004 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1249174 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11009 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1249174 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11004 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1249174 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11003 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1249174 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11005 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1249174 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11006 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1249174 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11010 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1249174 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11007 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1245437 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11007 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1245437 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11005 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1245437 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11006 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1245437 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-UCP-11002 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1249174 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11002 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1239512 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EC1191B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1240062 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Cabezal Alta presión Bombas | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1240062 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst.Cabezal Alta Alta presión Bomba | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1244312 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Air Industr | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1331287 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0392 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1245437 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11010 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1245437 | 13 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11011 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1249174 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11011 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1249174 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11012 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1245437 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11008 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1245437 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11009 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1245437 | 14 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11012 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1351862 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1351863 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1351864 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1351869 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11553 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1351860 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11551 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1351861 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control PV-11551 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1351866 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11552A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1351867 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11552B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/06/2027 | 1351868 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11552C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/06/2027 | 1247403 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bzo Descargadero 2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/06/2027 | 1245390 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1168C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/06/2027 | 1245391 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1164C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/06/2027 | 1244337 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Precalentador Aux 6KW Cald B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/06/2027 | 1249082 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Precalentador Aux 6KW Cald C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/06/2027 | 1253371 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1143B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/06/2027 | 1253371 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1143B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/06/2027 | 1339311 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1172A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/06/2027 | 1179066 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETK1216 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/06/2027 | 1247368 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion B.Scrubber EP-1153-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/06/2027 | 1247391 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/06/2027 | 1244302 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Tanque Agua Cruda ETK-1195A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/06/2027 | 1244303 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Tanque Agua Cruda ETK-1195B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/06/2027 | 1244310 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11922 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/06/2027 | 1244304 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Tanque Agua Indust ETK-1196A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/06/2027 | 1244309 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO InstrumentaciónTanque ETK-11923B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/06/2027 | 1244349 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EB1191B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/06/2027 | 1244349 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Cald Generacion Vapor ETB-1191B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/06/2027 | 1284391 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0043 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/06/2027 | 1245163 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Intercamb EET-1171A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/06/2027 | 1244328 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación MEPHC-11611 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/06/2027 | 1244333 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO4 EP-11925B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/06/2027 | 1284391 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0043 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/06/2027 | 1284391 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0043 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/06/2027 | 1361218 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159-5 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/06/2027 | 1361219 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159-6 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/06/2027 | 1351292 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1175A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/06/2027 | 1253696 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/06/2027 | 1253696 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/06/2027 | 1245169 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Intercamb EET-1172B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/06/2027 | 1244278 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Bomb Desc Crudo Diluy EP-1192-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/06/2027 | 1244258 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-11911 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/06/2027 | 1244335 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO6 EP-11926B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/06/2027 | 1264511 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PRES Instrumentacion Asociada EP1241C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/06/2027 | 1360587 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0070 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/06/2027 | 1360587 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0070 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/06/2027 | 1360587 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0070 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/06/2027 | 1360588 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00700 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/06/2027 | 1270696 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold EMB-0001 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/06/2027 | 1240051 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/06/2027 | 1240052 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2027 | 1247394 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-11910 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2027 | 1244275 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11912B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2027 | 1244276 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11912C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2027 | 1339330 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold succión MIT | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2027 | 1341004 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341L | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2027 | 1351300 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-CSM-1155 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2027 | 1351300 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1155 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2027 | 1350933 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341P | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2027 | 1353529 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0017H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2027 | 1353530 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0018H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2027 | 1361174 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1150K | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2027 | 1361174 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1150K | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/06/2027 | 1245162 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1105-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/06/2027 | 1244284 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-1104A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/06/2027 | 1240053 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/06/2027 | 1271089 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P01 - PVO Tablero Ctrl bomba jockey SCI | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/06/2027 | 1264495 | 20 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PRES Tablero Ctrl PLC EICLP00001 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/06/2027 | 1264495 | 23 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PRES Instrumentación Sistcombustible | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/06/2027 | 1264495 | 24 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PRES Instrumentación EB1291 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/06/2027 | 1244283 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Bomba Crudo Diluy EP-1193-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/06/2027 | 1339302 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1173D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/06/2027 | 1265259 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0093 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/06/2027 | 1339301 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1173C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/06/2027 | 1351291 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1174B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/06/2027 | 1351296 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1177A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/06/2027 | 1351297 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1177B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/06/2027 | 1361262 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-06290 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/06/2027 | 1240054 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/06/2027 | 1240054 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/06/2027 | 1330378 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-13015B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/06/2027 | 1330380 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-13016B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/06/2027 | 1330383 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13018 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/06/2027 | 1361275 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Magnetic FIT-11108C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/06/2027 | 1361273 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instumentación Asociada ETK-1103B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/06/2027 | 1247487 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-1199B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/06/2027 | 1265405 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-01 EPK-1137 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/06/2027 | 1265405 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1137 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/06/2027 | 1247387 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1142B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/06/2027 | 1247387 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1142B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/06/2027 | 1270173 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EET-117-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/06/2027 | 1270173 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tratador EET-117-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/06/2027 | 1244298 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Filtro Grueso EF-11921 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/06/2027 | 1249092 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EB1191C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/06/2027 | 1244279 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Bomb Desc Crudo Diluy EP-1192-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/06/2027 | 1351286 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1178A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/06/2027 | 1351287 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1178B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/06/2027 | 1351288 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1178C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/06/2027 | 1351289 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1178D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/06/2027 | 1351865 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2027 | 1206342 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC-12001 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2027 | 1206343 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC-12002 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2027 | 1275870 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1129 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2027 | 1275870 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1128 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2027 | 1275870 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1127 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2027 | 1244299 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Filtro Multimedia EF-11922 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2027 | 1275870 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1125 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2027 | 1253372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1143C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2027 | 1253372 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1143C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2027 | 1275870 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1126 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2027 | 1361181 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1105-6 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2027 | 1361173 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1150J | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2027 | 1361173 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1150J | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/06/2027 | 1253365 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC STAP E-PLC-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/06/2027 | 1244018 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion B.Scrubber EP-1151-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/06/2027 | 1253361 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1143A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/06/2027 | 1253361 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1143A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/06/2027 | 1253363 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1143B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/06/2027 | 1253363 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1143B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/06/2027 | 1253365 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1143C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/06/2027 | 1253365 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1143C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/06/2027 | 1253370 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1143A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/06/2027 | 1253370 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1143A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/06/2027 | 1244277 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11912D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/06/2027 | 1339321 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1154 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/06/2027 | 1339321 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-CSM-1154 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/06/2027 | 1249097 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/06/2027 | 1249098 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/06/2027 | 1239486 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/06/2027 | 1361054 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0388 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/06/2027 | 1361054 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0388 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/06/2027 | 1239505 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/06/2027 | 1247393 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1191-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/06/2027 | 1245017 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO4 EP-11925D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/06/2027 | 1245018 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO6 EP-11926D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/06/2027 | 1361054 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0388 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/06/2027 | 1339353 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/06/2027 | 1360174 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-CSM-1156 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/06/2027 | 1360174 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1156 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/06/2027 | 1361308 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula PSV-11596A Und EP-1159-6 | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/06/2027 | 1361325 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula EPRV-1139A Tanque ETK-1151C | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/06/2027 | 1363163 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0592 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/06/2027 | 1330381 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13017 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/06/2027 | 1330384 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-13018B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/06/2027 | 1351290 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1174A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/07/2027 | 1240153 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sist.Purga | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/07/2027 | 1240154 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sist.Condensado | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/07/2027 | 1176212 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EP1241C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/07/2027 | 1354400 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0566 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/07/2027 | 1245386 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11921C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/07/2027 | 1245131 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Ignitor Quemador Caldera ETB-1191A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/07/2027 | 1330358 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-13010B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/07/2027 | 1361307 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula PSV-11595A Und EP-1159-5 | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/07/2027 | 1351293 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1175B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/07/2027 | 1361326 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula EPRV-11031B Tanque ETK-1103B | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/07/2027 | 1362485 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula EPRV-11011C Tanque ETK-1101C | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/07/2027 | 1275651 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0390 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/07/2027 | 1253357 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1143A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/07/2027 | 1253360 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1143D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/07/2027 | 1239516 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Asociada ED-1194 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/07/2027 | 1263228 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/07/2027 | 1245132 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Ignitor Quemador Caldera ETB-1191B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/07/2027 | 1249089 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Ignitor Quemador Caldera ETB-1191C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/07/2027 | 1245132 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Caldera Quemador ETB-1191B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/07/2027 | 1249089 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Caldera Quemador ETB-1191C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/07/2027 | 1253340 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion FWKO ETK-1101B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/07/2027 | 1330471 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00200 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/07/2027 | 1330474 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00230 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/07/2027 | 1330475 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00240 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/07/2027 | 1330478 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00390 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/07/2027 | 1330493 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03840 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/07/2027 | 1353110 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03870A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/07/2027 | 1330494 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03900 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/07/2027 | 1330374 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-13013B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/07/2027 | 1330377 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13015 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/07/2027 | 1330379 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13016 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/07/2027 | 1339339 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13110B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/07/2027 | 1339340 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13111A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/07/2027 | 1339341 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13111B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/07/2027 | 1339346 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13114A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/07/2027 | 1339347 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13114B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/07/2027 | 1339350 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13115A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR |  | 08/07/2027 | 1353973 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-01000A
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/07/2027 | 1355034 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-06010A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/07/2027 | 1259791 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-04 EPK-1131 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/07/2027 | 1259791 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1131 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/07/2027 | 1239520 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1163A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/07/2027 | 1245152 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/07/2027 | 1259791 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Sist. Iny. Quimico EP-113101 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/07/2027 | 1330469 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00150 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/07/2027 | 1245152 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/07/2027 | 1211827 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0082 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/07/2027 | 1339299 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1173A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/07/2027 | 1339300 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1173B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/07/2027 | 1193455 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl Cluster Mito 1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/07/2027 | 1193455 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Mito - 1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/07/2027 | 1206346 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 7043654 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/07/2027 | 1330472 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00210 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/07/2027 | 1330481 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00900 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/07/2027 | 1239502 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1141B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/07/2027 | 1239502 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1141B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/07/2027 | 1239503 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1141C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/07/2027 | 1239503 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1141C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/07/2027 | 1244355 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1103-4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/07/2027 | 1352026 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-112002 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/07/2027 | 1339315 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1154A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/07/2027 | 1339316 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1154B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/07/2027 | 1339318 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1154A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/07/2027 | 1339319 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1154B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/07/2027 | 1339320 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1154C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/07/2027 | 1351298 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1155A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/07/2027 | 1351298 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1155B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/07/2027 | 1351298 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1155C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/07/2027 | 1253359 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1143C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/07/2027 | 1247389 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/07/2027 | 1330482 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00920 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/07/2027 | 1330483 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00930 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/07/2027 | 1330486 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00980 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/07/2027 | 1245181 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EET-117-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/07/2027 | 1245181 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tratador EET-117-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/07/2027 | 1259862 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/07/2027 | 1259862 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/07/2027 | 1331288 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03920A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/07/2027 | 1351299 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1155A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/07/2027 | 1351299 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1155B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/07/2027 | 1351299 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1155C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/07/2027 | 1253351 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion B.Scrubber EP-1155-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/07/2027 | 1361271 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/07/2027 | 1361271 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/07/2027 | 1330470 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-00190A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/07/2027 | 1330476 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00250 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/07/2027 | 1239480 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion FWKO ETK-1101A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/07/2027 | 1330359 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13011 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/07/2027 | 1330371 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13012 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/07/2027 | 1330372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-13012B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/07/2027 | 1330373 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13013 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/07/2027 | 1330375 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13014 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/07/2027 | 1330376 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-13014B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/07/2027 | 1330480 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-00430A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/07/2027 | 1339376 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162U | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/07/2027 | 1339376 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162U | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/07/2027 | 1339360 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341N | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/07/2027 | 1339362 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341P | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/07/2027 | 1339352 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Piscina EFO-1341B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/07/2027 | 1339360 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341N | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/07/2027 | 1244288 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-1104C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/07/2027 | 1330477 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00270 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/07/2027 | 1247402 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bzo Descargadero 1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/07/2027 | 1330490 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03810 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/07/2027 | 1259861 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/07/2027 | 1259861 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/07/2027 | 1244356 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo carga EBC-1101 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/07/2027 | 1244358 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo carga EBC-1102 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/07/2027 | 1353109 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0387 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/07/2027 | 1247372 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1154B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/07/2027 | 1253358 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1143B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/07/2027 | 1246588 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1105-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/07/2027 | 1259860 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/07/2027 | 1259860 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/07/2027 | 1362455 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1106-5 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/07/2027 | 1339313 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1172B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/07/2027 | 1362453 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion FWKO ETK-1101C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/07/2027 | 1270782 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11914A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/07/2027 | 1270783 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11914B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/07/2027 | 1244286 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-1104B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/07/2027 | 1339317 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1154C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/07/2027 | 1107303 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Másico Embrujo | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/07/2027 | 1107317 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Másico Fauno 2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/07/2027 | 1107301 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Másico Mito 1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/07/2027 | 1107316 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Másico Fauno 1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/07/2027 | 1107302 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Másico Case 4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/07/2027 | 1247405 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bzo Descargadero 4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/07/2027 | 1253386 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0380 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/07/2027 | 1253386 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0380 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/07/2027 | 1244300 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación TK Agua Sua ETK-1198 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/07/2027 | 1253386 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0380 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/07/2027 | 1353531 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13117A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/07/2027 | 1353535 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13119A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/07/2027 | 1361274 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/07/2027 | 1330488 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03730 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/07/2027 | 1339329 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst.Cabezal Alta Alta presión Bomba | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/07/2027 | 1339329 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Cabezal Alta presión Bombas | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/07/2027 | 1339344 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13113A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/07/2027 | 1339345 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13113B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/07/2027 | 1373122 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EET-117-4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/07/2027 | 1373122 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tratador EET-117-4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/07/2027 | 1353170 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PRES Valvula PSV KUNKLE 6010GF01AM SCI | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/07/2027 | 1247362 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/07/2027 | 1339372 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162Q | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/07/2027 | 1339372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162Q | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/07/2027 | 1351285 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Celda Flot EDA-1155 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/07/2027 | 1101795 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P04-PVO Instrumentación Cluster CASE04 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/07/2027 | 1253860 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/07/2027 | 1253860 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/07/2027 | 1249081 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO6 EP-11926C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/07/2027 | 1330370 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-13011B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/07/2027 | 1245161 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1105-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/07/2027 | 1259865 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162L | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/07/2027 | 1259865 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162L | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/07/2027 | 1246209 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/07/2027 | 1282157 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0384 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/07/2027 | 1282157 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0384 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/07/2027 | 1282157 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0384 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/07/2027 | 1249080 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO4 EP-11925C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/08/2027 | 1246555 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0381 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/08/2027 | 1353288 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1103-6 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/08/2027 | 1259796 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/08/2027 | 1259797 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150-E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/08/2027 | 1259796 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/08/2027 | 1259797 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/08/2027 | 1253345 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/08/2027 | 1247388 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1142C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/08/2027 | 1247388 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1142C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/08/2027 | 1348633 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1105-7 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/08/2027 | 1353528 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0016H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/08/2027 | 1361178 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150M | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/08/2027 | 1206345 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC E-HMI-12001 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/08/2027 | 1253352 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion B.Scrubber EP-1155-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/08/2027 | 1244308 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-EPK-1193 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/08/2027 | 1244308 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO InstrumentaciónTanque ETK-11923A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/08/2027 | 1253353 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EDA-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/08/2027 | 1253353 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-NUNSHELL-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/08/2027 | 1253353 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/08/2027 | 1244252 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1195-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/08/2027 | 1244317 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1166-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/08/2027 | 1239496 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC STAP E-PLC-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/08/2027 | 1244273 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Diesel EPF1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/08/2027 | 1244292 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO instrumentación Bomba Agua EP-1198A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/08/2027 | 1244315 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1163B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/08/2027 | 1244320 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11921B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/08/2027 | 1245387 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11921D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/08/2027 | 1245388 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11921F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/08/2027 | 1245137 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11913 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/08/2027 | 1245154 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150G | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/08/2027 | 1245155 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/08/2027 | 1239492 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1141A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/08/2027 | 1239492 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1141A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/08/2027 | 1239496 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1141C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/08/2027 | 1239496 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1141C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/08/2027 | 1244280 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Bomba Crudo Mezcla EP-1194-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/08/2027 | 1244272 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Brazo Descarga ACPM | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/08/2027 | 1353295 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1142 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/08/2027 | 1353295 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-01 EPK-1142 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/08/2027 | 1244316 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1166-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/08/2027 | 1239508 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/08/2027 | 1239508 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/08/2027 | 1179068 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETK1241 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/08/2027 | 1179067 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETK1217 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/08/2027 | 1244342 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EFM-1191-A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/08/2027 | 1341007 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341M | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/08/2027 | 1352024 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-1125 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/08/2027 | 1362454 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1106-4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/08/2027 | 1355033 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0601 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/08/2027 | 1355033 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0601 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/08/2027 | 1355033 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0601 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/08/2027 | 1270781 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-1191C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/08/2027 | 1245160 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/08/2027 | 1239481 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/08/2027 | 1253346 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/08/2027 | 1330465 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Coriol FIT-11620D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/08/2027 | 1270780 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-1191B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/08/2027 | 1264694 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11811 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/08/2027 | 1339370 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162O | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/08/2027 | 1339370 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162O | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/08/2027 | 1247369 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/08/2027 | 1253343 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1326131 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1326131 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1326131 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1326131 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1326131 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1326131 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1326131 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1326131 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1326131 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1326131 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1326131 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1326131 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1326131 | 13 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1326131 | 14 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1326131 | 15 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1326131 | 16 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1326131 | 17 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1326131 | 18 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1326131 | 19 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1251447 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1263224 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341G | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1251447 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1263224 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341G | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1339307 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1170A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2027 | 1339310 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1170D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/08/2027 | 1360160 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1183A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/08/2027 | 1360149 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Celda Flot EDA-1156 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/08/2027 | 1244319 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11921A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/08/2027 | 1330485 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00960 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/08/2027 | 1330489 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03800 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/08/2027 | 1330491 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03820 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/08/2027 | 1357147 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-06100A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/08/2027 | 1330487 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00990 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/08/2027 | 1247406 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bzo Descargadero 5 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/08/2027 | 1244330 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-11926 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/08/2027 | 1249084 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EFM-1191-C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/08/2027 | 1245153 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/08/2027 | 1330473 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00400 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/08/2027 | 1330484 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00950 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/08/2027 | 1361276 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Recibo EP1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/08/2027 | 1245153 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/08/2027 | 1244253 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1195-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/08/2027 | 1244332 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO4 EP-11925A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/08/2027 | 1244334 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO6 EP-11926A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/08/2027 | 1339309 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1170C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/08/2027 | 1339359 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341M | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/08/2027 | 1351294 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1175C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/08/2027 | 1259793 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-1133B EPK-1133 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/08/2027 | 1259793 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-04 EPK-1133 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/08/2027 | 1259793 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1133 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/08/2027 | 1360161 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1183B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/08/2027 | 1360175 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Med. Magnetico FIT-11561 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/08/2027 | 1330424 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Vortex FIT-11120 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/08/2027 | 1330425 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Vortex FIT-11121 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/08/2027 | 1239490 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1141A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/08/2027 | 1245438 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-UCP-1341 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/08/2027 | 1240055 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Piscina EFO-1341 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/08/2027 | 1360162 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1183C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/09/2027 | 1330492 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03830 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/09/2027 | 1330462 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Coriol FIT-11620C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/09/2027 | 1354401 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-05660A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/09/2027 | 1244362 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo carga EBC-1104 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/09/2027 | 1245139 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo carga EBC-1105 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/09/2027 | 1360165 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1179B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/09/2027 | 1366424 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03470A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/09/2027 | 1247409 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/09/2027 | 1247409 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/09/2027 | 1339375 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162T | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/09/2027 | 1339375 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162T | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/09/2027 | 1360163 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1183D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/09/2027 | 1270779 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-1191A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/09/2027 | 1357146 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0610 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/09/2027 | 1245372 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1181 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/09/2027 | 1239506 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1161 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/09/2027 | 1245146 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Despacho | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/09/2027 | 1244306 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-EPK-1191 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/09/2027 | 1247398 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Tanque Agua Indust ETK-1196B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/09/2027 | 1244351 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Vapor EPF1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/09/2027 | 1247377 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1142A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/09/2027 | 1247377 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1142A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/09/2027 | 1244255 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-1199A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/09/2027 | 1247404 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bzo Descargadero 3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/09/2027 | 1245142 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1165A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/09/2027 | 1247360 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150I | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/09/2027 | 1247379 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1142B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/09/2027 | 1247379 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1142B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/09/2027 | 1245138 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1103-5 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/09/2027 | 1325075 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0023 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/09/2027 | 1325075 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0023 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/09/2027 | 1239517 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Asociada ED-1193A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/09/2027 | 1325075 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0023 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/09/2027 | 1339371 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162P | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/09/2027 | 1339371 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162P | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/09/2027 | 1339331 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0011H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/09/2027 | 1339332 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0012H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/09/2027 | 1338445 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0012H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/09/2027 | 1339334 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0013H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/09/2027 | 1339333 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DW-MITO2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/09/2027 | 1360164 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1179A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/09/2027 | 1360166 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1180A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/09/2027 | 1360173 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1156A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/09/2027 | 1360173 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1156B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/09/2027 | 1360173 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1156C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/09/2027 | 1176214 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EP1203B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/09/2027 | 1245013 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación TK Clarifloculador | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/09/2027 | 1335530 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones SDAE 1192-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/09/2027 | 1360167 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1180B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/09/2027 | 1253373 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/09/2027 | 1253373 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/09/2027 | 1256198 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0025 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/09/2027 | 1256198 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0025 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/09/2027 | 1239491 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1141B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/09/2027 | 1278692 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0019 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/09/2027 | 1278692 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0019 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/09/2027 | 1278692 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0019 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/09/2027 | 1360169 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1180D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/09/2027 | 1339609 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0391 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/09/2027 | 1339609 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0391 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/09/2027 | 1339609 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0391 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/09/2027 | 1259799 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159-4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/09/2027 | 1330456 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Coriol FIT-11620A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/09/2027 | 1339374 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162S | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/09/2027 | 1339374 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162S | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/09/2027 | 1245379 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Agua SCI | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/09/2027 | 1361272 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159I | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/09/2027 | 1361272 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159I | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/09/2027 | 1360170 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1182A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/09/2027 | 1361261 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0629 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/09/2027 | 1361261 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0629 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/09/2027 | 1361261 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0629 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/09/2027 | 1366423 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0347 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/09/2027 | 1366423 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0347 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/09/2027 | 1366423 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0347 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/09/2027 | 1236387 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1104-4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/09/2027 | 1244281 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Bomba Trasiego EP-1102-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/09/2027 | 1244282 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Bomba Trasiego EP-1102-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/09/2027 | 1275870 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1129 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/09/2027 | 1275870 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1128 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/09/2027 | 1275870 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1127 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/09/2027 | 1275870 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1125 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/09/2027 | 1259794 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Paquete Rompedor Inverso EPK-1134 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/09/2027 | 1259794 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-01 EPK-1134 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/09/2027 | 1259794 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1134 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/09/2027 | 1245147 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Recibo EP1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/09/2027 | 1275870 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1126 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/09/2027 | 1370172 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo WDCS-0026H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/09/2027 | 1339308 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1170B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/09/2027 | 1178818 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Cluster 004 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/09/2027 | 1178818 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl Cluster Case 004 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/09/2027 | 1239486 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EDA-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/09/2027 | 1239486 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-NUNSHELL-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/09/2027 | 1239486 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/09/2027 | 1339354 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/09/2027 | 1239507 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cab. ETK-1161 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/09/2027 | 1243414 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Quemador Webster ES1292 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/09/2027 | 1271709 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Generador EGN-1195A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/09/2027 | 1271709 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-PLC-EPK1194 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/09/2027 | 1271709 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque EDN-1194C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/09/2027 | 1271709 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Generador EGN-1195B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/09/2027 | 1271709 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque EDN-1194A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/09/2027 | 1271709 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque EDN-1194B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/09/2027 | 1271709 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Compresor EC-1194A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/09/2027 | 1271709 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Compresor EC-1194B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/09/2027 | 1259863 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162G | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/09/2027 | 1259863 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162G | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/09/2027 | 1339338 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13110A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/09/2027 | 1339349 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13116B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/10/2027 | 1193360 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl Compresores KM1201/2 | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/10/2027 | 1239519 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Piscina EBA-1163 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/10/2027 | 1339282 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1161B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/10/2027 | 1360172 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1156A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/10/2027 | 1360172 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1156B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/10/2027 | 1360172 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1156C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/10/2027 | 1247381 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC STAP E-PLC-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/10/2027 | 1247373 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/10/2027 | 1247374 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/10/2027 | 1247376 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/10/2027 | 1245156 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/10/2027 | 1247381 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1142C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/10/2027 | 1247381 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1142C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/10/2027 | 1179065 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETK1218 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/10/2027 | 1247399 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1163C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/10/2027 | 1244324 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-ED-1193 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/10/2027 | 1245125 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EFM-1191-D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/10/2027 | 1245385 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Espuma SCI | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/10/2027 | 1245173 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Intercamb EET-1173B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/10/2027 | 1244324 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EDE-11991 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/10/2027 | 1352026 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-112002 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/10/2027 | 1339281 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sep API EBA-1161B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/10/2027 | 1243481 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0010H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/10/2027 | 1247401 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1164 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/10/2027 | 1339328 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Tanque ETK-1301 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/10/2027 | 1236385 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1103-6 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/10/2027 | 1341080 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341N | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/10/2027 | 1350936 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341O | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/10/2027 | 1350942 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341R | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2027 | 1264529 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0021 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2027 | 1264529 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0021 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2027 | 1245159 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2027 | 1245159 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2027 | 1247361 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2027 | 1247361 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2027 | 1245374 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1182 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2027 | 1339335 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0014H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2027 | 1339364 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341R | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2027 | 1339348 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13116A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2027 | 1339351 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13115B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2027 | 1360171 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1182B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2027 | 1361175 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1150L | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/10/2027 | 1361175 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1150L | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/10/2027 | 1245167 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Intercamb EET-1172A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/10/2027 | 1339279 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161G | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/10/2027 | 1176169 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EP1296B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/10/2027 | 1270784 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Electrico Bombas de Lodos | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/10/2027 | 1270784 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11915A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/10/2027 | 1239494 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1141B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/10/2027 | 1239494 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1141B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/10/2027 | 1244360 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo carga EBC-1103 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/10/2027 | 1245185 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Mezclador EMZ-1193 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/10/2027 | 1330357 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13010 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/10/2027 | 1330382 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-13017B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/10/2027 | 1330414 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Coriolis FIT-1147 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/10/2027 | 1330415 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Coriolis FIT-1148 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/10/2027 | 1339278 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/10/2027 | 1339337 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWDCS-0001 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/10/2027 | 1246589 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/10/2027 | 1246589 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/10/2027 | 1244352 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1103-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/10/2027 | 1244353 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1103-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/10/2027 | 1339277 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/10/2027 | 1339357 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341K | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/10/2027 | 1245178 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EET-117-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/10/2027 | 1245178 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tratador EET-117-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/10/2027 | 1339368 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162M | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/10/2027 | 1339368 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162M | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/10/2027 | 1339356 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341J | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/10/2027 | 1244020 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1141D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/10/2027 | 1253355 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1156A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/10/2027 | 1245389 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1168B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/10/2027 | 1339369 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162N | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/10/2027 | 1339369 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162N | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/10/2027 | 1339336 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0015H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/10/2027 | 1236386 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1104-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/10/2027 | 1253342 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1105-4 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/10/2027 | 1247386 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1142A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/10/2027 | 1247386 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1142A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/10/2027 | 1259864 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/10/2027 | 1259864 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/10/2027 | 1270785 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11915B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/10/2027 | 1339363 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341Q | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/10/2027 | 1339363 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341Q | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/10/2027 | 1330405 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Magnet FIT-1104 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/10/2027 | 1178816 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Cluster 028 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/10/2027 | 1178816 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl Cluster Case 028 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/10/2027 | 1239509 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/10/2027 | 1239509 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/10/2027 | 1176168 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EP1296A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/10/2027 | 1243845 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0024 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/10/2027 | 1243845 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0024 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/10/2027 | 1247375 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/10/2027 | 1240064 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0002H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/10/2027 | 1244401 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0003H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/10/2027 | 1244402 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0004H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/10/2027 | 1244407 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0009H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/10/2027 | 1243845 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0024 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/10/2027 | 1247362 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ECFS-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/10/2027 | 1247362 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/10/2027 | 1361179 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150N | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/10/2027 | 1243740 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0096 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/10/2027 | 1243480 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Instrumentación Manifold CASE-0 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/10/2027 | 1193358 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Compresor Atlas GA30 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/10/2027 | 1193358 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Secador Atlas GA30 | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/10/2027 | 1245145 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1163 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/10/2027 | 1259795 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion PAD2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/10/2027 | 1239501 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1141A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/10/2027 | 1239501 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1141A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/10/2027 | 1346323 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion PAD MITO 2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR |  | 28/10/2027 | 1366519 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0592
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/10/2027 | 1366519 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0592 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/10/2027 | 1366519 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0592 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/10/2027 | 1360168 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1180C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/10/2027 | 1245380 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-1181 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/10/2027 | 1247397 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-1197 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/10/2027 | 1247400 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11912 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/11/2027 | 1247408 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/11/2027 | 1247408 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/11/2027 | 1245392 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1165B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/11/2027 | 1263262 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341I | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/11/2027 | 1246092 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Instrumentación JB-INST-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/11/2027 | 1239511 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EC1191A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/11/2027 | 1239510 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EC1191 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/11/2027 | 1244343 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EFM-1191-B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/11/2027 | 1246092 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Und Bomba Desc EP-1104-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/11/2027 | 1245171 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Intercamb EET-1173A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/11/2027 | 1253353 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/11/2027 | 1265403 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-04 EPK-1135 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/11/2027 | 1265403 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1135 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/11/2027 | 1265404 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1136 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/11/2027 | 1265404 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-01 EPK-1136 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/11/2027 | 1339358 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341L | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/11/2027 | 1206347 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 7048810 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/11/2027 | 1245165 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Intercamb EET-1171B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/11/2027 | 1247396 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1195-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/11/2027 | 1252717 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Racionalización/gestión alarmas CSE | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/11/2027 | 1245019 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Precalentador Aux 6KW Cald D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/11/2027 | 1245133 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Ignitor Quemador Caldera ETB-1191D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/11/2027 | 1245133 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Caldera Quemador ETB-1191D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1240138 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tratamient Agua | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1193457 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Inyeción M2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1270695 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0015 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1270695 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0015 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1326422 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0090 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1326422 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0090 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1263079 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0095 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1247367 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion B.Scrubber EP-1153-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1247371 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1154A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1253356 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1156B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1245144 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1162 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1244336 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Precalentador Aux 6KW Cald A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1244344 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11924A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1244345 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11924B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1240063 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold succión Iny | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1270695 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0015 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1330479 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00220 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1326422 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0090 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1245157 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1247390 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1244354 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1103-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1247392 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1191-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1245376 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1183 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1346321 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-UCP-1342 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/11/2027 | 1335926 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0011H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/11/2027 | 1282162 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0039 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/11/2027 | 1282162 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0039 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/11/2027 | 1244331 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación KO DRUM EKO-1161 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/11/2027 | 1282162 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0039 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/11/2027 | 1244311 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Air Control | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/11/2027 | 1259866 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1106-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/11/2027 | 1193456 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Manifold M1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/11/2027 | 1234764 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Manifold CASE-0027 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/11/2027 | 1237762 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0040 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/11/2027 | 1237762 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0040 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/11/2027 | 1270694 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0092 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/11/2027 | 1270693 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0098 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/11/2027 | 1270101 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0373 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/11/2027 | 1238084 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0382 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/11/2027 | 1238084 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0382 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/11/2027 | 1237762 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0040 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/11/2027 | 1238084 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0382 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/11/2027 | 1244274 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11912A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/11/2027 | 1240065 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Tanque ETK-11913 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/11/2027 | 1211851 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0452 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/11/2027 | 1236162 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0099 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/11/2027 | 1236162 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0099 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/11/2027 | 1236162 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/11/2027 | 1292613 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0020 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/11/2027 | 1292613 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0020 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/11/2027 | 1292613 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0020 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/11/2027 | 1245160 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/11/2027 | 1239481 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ECFS-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/11/2027 | 1239481 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/11/2027 | 1253346 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ECFS-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/11/2027 | 1253346 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/11/2027 | 1339373 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162R | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/11/2027 | 1339373 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162R | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/11/2027 | 1244348 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EB1191A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/11/2027 | 1244348 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Cald Generacion Vapor ETB-1191A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/11/2027 | 1339303 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1169A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/11/2027 | 1339305 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1169B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/11/2027 | 1339298 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Celda Flot EDA-1154 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/11/2027 | 1339367 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cab ETK-1161B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/11/2027 | 1247369 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EDA-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/11/2027 | 1247369 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-NUNSHELL-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/11/2027 | 1247369 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1152 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/11/2027 | 1244403 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0005H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/11/2027 | 1244404 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0006H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/11/2027 | 1244405 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0007H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/11/2027 | 1244406 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0008H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/11/2027 | 1253343 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2027 | 1178815 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Cluster F1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2027 | 1178817 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Cluster F2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2027 | 1178817 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl Cluster Fauno 2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2027 | 1239479 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instumentación Multiple Descarga EP1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2027 | 1239488 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1152A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2027 | 1239489 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1152B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2027 | 1245393 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1165C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2027 | 1244329 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-11925 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2027 | 1245126 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11924D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2027 | 1245130 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EB1191D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2027 | 1259792 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-01 EPK-1132 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2027 | 1259792 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1132 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2027 | 1239504 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Piscina EBA-1161 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2027 | 1244254 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Brazo Descargad Crudo Diluyente | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2027 | 1244270 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bom Diesel EP-1196-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2027 | 1239518 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instumentación Asociada ETK-1103 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2027 | 1339361 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341O | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2027 | 1346320 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341J | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2027 | 1370039 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvulas HV-13121A Pozo WDCS-0026H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/11/2027 | 1370090 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvulas HV-13122A Pozo WDCS-0026H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/11/2027 | 1239485 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion B.Scrubber EP-1151-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/11/2027 | 1249086 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11924C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/11/2027 | 1244271 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bom Diesel EP-1196-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/11/2027 | 1265406 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1138 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/11/2027 | 1353972 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0100 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/11/2027 | 1249176 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion CCO | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/11/2027 | 1249176 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Ingenieria CCO | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/11/2027 | 1249176 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Mantenimiento CCO | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/11/2027 | 1249176 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion Cargadero | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/11/2027 | 1249176 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion Descargad | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/11/2027 | 1249176 | 13 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion CCS | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/11/2027 | 1249176 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor HMI Primario | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/11/2027 | 1249176 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor HMI Redundante | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/11/2027 | 1249176 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor de Directorio FactoryTalk | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/11/2027 | 1249176 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor de Históricos | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/11/2027 | 1249176 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor de Históricos redundante | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/11/2027 | 1249176 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor de Gestión de Activos | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/11/2027 | 1249176 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor Web | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/11/2027 | 1249176 | 14 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Servidor SCADA Pozos | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/11/2027 | 1339620 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03910A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/11/2027 | 1245436 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Bomba Crudo Mezcla EP-1194-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/11/2027 | 1265407 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1139 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/11/2027 | 1339322 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Med. Magnetico FIT-11541 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/11/2027 | 1245158 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/11/2027 | 1245158 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/11/2027 | 1259798 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/11/2027 | 1246093 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Und Bomba Desc EP-1104-5 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/11/2027 | 1259798 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/11/2027 | 1351295 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1175D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/11/2027 | 1350939 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341Q | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/11/2027 | 1244019 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1141C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/11/2027 | 1253374 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/11/2027 | 1253374 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162F | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1252718 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Pruebas Interlocks de Proceso CSE | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1245437 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-UCP-11001 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1245437 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11001 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1245437 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11002 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1245437 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11003 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1245437 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11004 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1245437 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11007 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1245437 | 7 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11005 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1245437 | 8 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11006 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1245437 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-UCP-11002 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1239512 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EC1191B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1240062 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Cabezal Alta presión Bombas | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1240062 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst.Cabezal Alta Alta presión Bomba | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1239515 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Asociada SEC-1191 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1244312 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Air Industr | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1330416 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Magnet FIT-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1331287 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0392 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1331287 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0392 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1331287 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0392 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1245437 | 12 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11010 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1245437 | 13 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11011 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1245437 | 10 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11008 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1245437 | 11 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11009 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1245437 | 14 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11012 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1351862 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1351863 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1351864 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1351869 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11553 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1351860 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11551 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1351861 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control PV-11551 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1351866 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11552A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1351867 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11552B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/11/2027 | 1351868 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11552C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/12/2027 | 1247403 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bzo Descargadero 2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/12/2027 | 1245390 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1168C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/12/2027 | 1245391 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1164C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/12/2027 | 1244337 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Precalentador Aux 6KW Cald B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/12/2027 | 1249082 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Precalentador Aux 6KW Cald C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/12/2027 | 1253371 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1143B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/12/2027 | 1253371 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1143B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/12/2027 | 1339311 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1172A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/12/2027 | 1179066 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETK1216 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/12/2027 | 1247368 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion B.Scrubber EP-1153-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/12/2027 | 1247391 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/12/2027 | 1244302 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Tanque Agua Cruda ETK-1195A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/12/2027 | 1244303 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Tanque Agua Cruda ETK-1195B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/12/2027 | 1244310 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11922 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/12/2027 | 1244304 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Tanque Agua Indust ETK-1196A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/12/2027 | 1244309 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO InstrumentaciónTanque ETK-11923B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/12/2027 | 1244349 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EB1191B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/12/2027 | 1245163 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Intercamb EET-1171A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/12/2027 | 1244328 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación MEPHC-11611 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/12/2027 | 1244333 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO4 EP-11925B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/12/2027 | 1284391 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0043 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/12/2027 | 1361218 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159-5 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/12/2027 | 1361219 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159-6 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/12/2027 | 1351292 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1175A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/12/2027 | 1253696 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341E | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/12/2027 | 1245169 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Intercamb EET-1172B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/12/2027 | 1244278 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Bomb Desc Crudo Diluy EP-1192-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/12/2027 | 1244258 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-11911 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/12/2027 | 1244335 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO6 EP-11926B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/12/2027 | 1360587 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0070 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/12/2027 | 1270696 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos EMB-0001 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/12/2027 | 1270696 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold EMB-0001 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/12/2027 | 1240051 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/12/2027 | 1240052 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/12/2027 | 1270696 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control EMB-0001 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2027 | 1247394 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-11910 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2027 | 1244275 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11912B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2027 | 1244276 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11912C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2027 | 1339330 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold succión MIT | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2027 | 1341004 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341L | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2027 | 1351300 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-CSM-1155 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2027 | 1351301 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Med. Magnetico FIT-11551 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2027 | 1351300 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1155 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2027 | 1350933 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341P | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2027 | 1353529 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0017H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2027 | 1353530 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0018H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2027 | 1353532 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13117B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2027 | 1353533 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13118A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2027 | 1353534 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13118B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2027 | 1353536 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13119B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2027 | 1361174 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1150K | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/12/2027 | 1361174 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1150K | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/12/2027 | 1240053 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/12/2027 | 1245162 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1105-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/12/2027 | 1244284 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-1104A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/12/2027 | 1249083 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Economizad Cald C EEC-1191C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/12/2027 | 1240053 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/12/2027 | 1271089 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | P01 - PVO Tablero Ctrl bomba jockey SCI | S
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/12/2027 | 1244283 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Bomba Crudo Diluy EP-1193-1 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/12/2027 | 1339302 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1173D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/12/2027 | 1265259 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0093 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/12/2027 | 1265259 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0093 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/12/2027 | 1265259 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0093 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/12/2027 | 1339301 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1173C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/12/2027 | 1351291 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1174B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/12/2027 | 1351296 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1177A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/12/2027 | 1351297 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1177B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/12/2027 | 1240054 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/12/2027 | 1361273 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instumentación Asociada ETK-1103B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/12/2027 | 1247487 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-1199B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/12/2027 | 1265405 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-01 EPK-1137 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/12/2027 | 1265405 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1137 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/12/2027 | 1247387 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1142B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/12/2027 | 1247387 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1142B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/12/2027 | 1270173 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EET-117-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/12/2027 | 1270173 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tratador EET-117-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/12/2027 | 1339342 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13112A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/12/2027 | 1339343 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13112B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/12/2027 | 1244298 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Filtro Grueso EF-11921 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/12/2027 | 1249092 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EB1191C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/12/2027 | 1249092 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Cald Generacion Vapor ETB-1191C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/12/2027 | 1244279 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Inst Bomb Desc Crudo Diluy EP-1192-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/12/2027 | 1351286 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1178A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/12/2027 | 1351287 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1178B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/12/2027 | 1351288 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1178C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/12/2027 | 1351289 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1178D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/12/2027 | 1351865 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/12/2027 | 1275870 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1129 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/12/2027 | 1275870 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1128 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/12/2027 | 1275870 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1127 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/12/2027 | 1244299 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Filtro Multimedia EF-11922 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/12/2027 | 1275870 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1125 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/12/2027 | 1253372 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1143C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/12/2027 | 1253372 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1143C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/12/2027 | 1275870 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1126 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/12/2027 | 1361181 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1105-6 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/12/2027 | 1361173 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1150J | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/12/2027 | 1361173 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1150J | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/12/2027 | 1253365 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC STAP E-PLC-1153 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/12/2027 | 1244018 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion B.Scrubber EP-1151-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/12/2027 | 1253361 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1143A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/12/2027 | 1253361 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1143A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/12/2027 | 1253363 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1143B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/12/2027 | 1253363 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1143B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/12/2027 | 1253365 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1143C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/12/2027 | 1253365 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1143C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/12/2027 | 1253370 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1143A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/12/2027 | 1253370 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1143A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/12/2027 | 1244277 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11912D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/12/2027 | 1339321 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1154 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/12/2027 | 1339321 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-CSM-1154 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/12/2027 | 1249097 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/12/2027 | 1249098 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/12/2027 | 1239486 | 9 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1151 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/12/2027 | 1361054 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0388 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/12/2027 | 1239505 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/12/2027 | 1247393 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1191-2 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/12/2027 | 1245017 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO4 EP-11925D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/12/2027 | 1245018 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO6 EP-11926D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/12/2027 | 1339353 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-3 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/12/2027 | 1360174 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-CSM-1156 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/12/2027 | 1360174 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1156 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/12/2027 | 1363163 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0592 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/12/2027 | 1363163 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0592 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/12/2027 | 1363163 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0592 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/12/2027 | 1351290 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1174A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/12/2027 | 1240153 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sist.Purga | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/12/2027 | 1240154 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sist.Condensado | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/12/2027 | 1176212 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EP1241C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/12/2027 | 1354400 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0566 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/12/2027 | 1354400 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0566 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/12/2027 | 1354400 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0566 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/12/2027 | 1245386 | 4 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11921C | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/12/2027 | 1245131 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Ignitor Quemador Caldera ETB-1191A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/12/2027 | 1245131 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Caldera Quemador ETB-1191A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/12/2027 | 1351293 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1175B | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/12/2027 | 1275651 | 2 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0390 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/12/2027 | 1275651 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0390 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/12/2027 | 1253357 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1143A | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/12/2027 | 1253360 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1143D | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/12/2027 | 1263228 | 6 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341H | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/12/2027 | 1275651 | 3 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0390 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/12/2027 | 1239516 | 1 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Asociada ED-1194 | N
Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/12/2027 | 1263228 | 5 |  |  |  |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341H | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 06/01/2025 | 1247381 | 3 | 12317047 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivi. 21500251. CVO FALLA LIT1180 INTERFASE ETK1102A-17H | PVO Instrumentación Filtro EF-1142C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/02/2025 | 1245388 | 4 | 12383338 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21594624. CVO FUGA LUBRICACIÓN EP-1341P | PVO Instrumentación Bomba EP-11921F | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/04/2025 | 1239494 | 2 | 12459606 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Formato de aplazamiento en proceso de firmas. | PVO Instrumentación Filtro EF-1141B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 28/04/2025 | 1339335 | 1 | 12507289 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21614481/ 21617548 | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0014H | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/04/2025 | 1275870 | 4 | 12479735 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1128 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/05/2025 | 1271709 | 5 | 12473420 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21608048. CVO FALLA E-VMS-EP1162R EP-1162R | PVO Instrumentación Tanque EDN-1194C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/05/2025 | 1236386 | 1 | 12507022 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1104-3 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/05/2025 | 1339298 | 1 | 12479804 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | 21565540 Trabajo_Emergente.xlsx | PVO Instrumentacion Celda Flot EDA-1154 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/06/2025 | 1339308 | 1 | 12479822 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1170B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 06/06/2025 | 1339353 | 1 | 12484639 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | APLAZAMIENTO | Aplazamiento_21582390_NMT. CABLEADO Y CONE GEN CASE 024 | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-3 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 06/06/2025 | 1339354 | 1 | 12484642 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21608048. CVO FALLA E-VMS-EP1162R EP-1162R | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-4 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/06/2025 | 1253357 | 3 | 12491736 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1143A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/06/2025 | 1253360 | 3 | 12491748 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1143D | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/06/2025 | 1245017 | 2 | 12501869 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO4 EP-11925D | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/06/2025 | 1245018 | 2 | 12501873 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO6 EP-11926D | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/06/2025 | 1284391 | 2 | 12456352 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0043 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/06/2025 | 1284391 | 1 | 12456351 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0043 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/06/2025 | 1239505 | 2 | 12507043 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21581473. CVO Falla Medidor Masico CSE27, formato cargado en el Drive | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/06/2025 | 1247393 | 3 | 12497789 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1191-2 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/06/2025 | 1351300 | 2 | 12456422 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | APLAZAMIENTO. 21652251. CVO falla camara empuje EP-1341-A. Documento en proceso de firmas. | PVO Tablero Control E-CSM-1155 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/06/2025 | 1351300 | 1 | 12456421 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | REACTIVO. 21648959. CVO. CAMBIO DE MOTOR EP 1162U. Documento en proceso de firmas. | PVO Tablero Control E-PLC-1155 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/06/2025 | 1239506 | 1 | 12513552 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21592929. NMT RETIRAR INSTOS CASE-0443 CASE-0019 | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1161 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/07/2025 | 1353531 | 1 | 12550679 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13117A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 04/07/2025 | 1351865 | 1 | 12501970 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551D | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 05/07/2025 | 1247381 | 3 | 12507063 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivi. 21552597. CVO FALLA APERTURA MOV-11610B ETK-1161B-17HH | PVO Instrumentación Filtro EF-1142C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 10/07/2025 | 1211827 | 1 | 12551263 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0082 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/07/2025 | 1275651 | 1 | 12513635 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0390 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 15/07/2025 | 1350939 | 9 | 12551487 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341Q | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/07/2025 | 1244278 | 1 | 12528511 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Inst Bomb Desc Crudo Diluy EP-1192-1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/07/2025 | 1244279 | 1 | 12528515 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Inst Bomb Desc Crudo Diluy EP-1192-2 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/07/2025 | 1247373 | 3 | 12518195 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/07/2025 | 1244334 | 2 | 12538436 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21552587. CVO FALLA LIT-11554B DEC ETR-1155B STAP5-34H | PVO Instrumentación Bomb FO6 EP-11926A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/07/2025 | 1244332 | 2 | 12538432 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21565097. CVO FALLA DEVANADO MOTOR EP-1162G | PVO Instrumentación Bomb FO4 EP-11925A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/08/2025 | 1179068 | 1 | 12563036 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21572799. CVO AJUSTE MEDICION LIT-1178 ETK-1101A | PVO Instrumentacion Asociada ETK1241 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/08/2025 | 1179067 | 1 | 12563035 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21572798. CVO AJUSTE MEDICION LIT-1121 ETK-1101A | PVO Instrumentacion Asociada ETK1217 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 04/10/2025 | 1247401 | 1 | 12587772 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21585133. CVO FALLA MODO TRANSITO FV-11222 STAP 3 | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1164 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 05/10/2025 | 1239486 | 9 | 12616617 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | REACTIVO. 21649094. NMT AMPLIA RANGO FITs ENTRADA STAP 1/2/3. documento en tramite de firmas. | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1151 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/10/2025 | 1243481 | 1 | 12623251 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21614481/ 21617548 | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0010H | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/10/2025 | 1236385 | 1 | 12623223 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21614481. CVO FALLA POWER UNIT EET-117-3 | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1103-6 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/10/2025 | 1247402 | 1 | 12608260 | LIB. IMPR CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21579860. CVO Falla TCV-11302 Precalentador Vapor, formato gargado en el drive. | PVO Instrumentacion Bzo Descargadero 1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/10/2025 | 1339348 | 1 | 12550675 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13116A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/10/2025 | 1339351 | 1 | 12550678 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13115B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 06/11/2025 | 1245145 | 1 | 12627135 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21622388. CVO PV-11107 Scrubber STAP2 | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1163 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 12/11/2025 | 1245392 | 4 | 12633121 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1165B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/11/2025 | 1275870 | 4 | 12650544 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPS | APLAZAMIENTO | Aplazamiento por Bloqueos, se debe reprogramar por qu se requiere certificado. | PVO Corrida de verificación FQY-1128 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/11/2025 | 1246092 | 1 | 12623336 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo 21568062 Trabajo_Emergente.xlsx S-06 | PVO Inst Und Bomba Desc EP-1104-2 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/11/2025 | 1244354 | 3 | 12650259 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21356829. CVO FALLA MEDICION TT-1113C DE ETK-1104C | PVO Instrumentación Bomba EP-1103-3 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/11/2025 | 1244331 | 1 | 12650253 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación KO DRUM EKO-1161 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/11/2025 | 1244311 | 1 | 12650241 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21614674 | PVO Instrumentación Multiple Air Control | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/11/2025 | 1193456 | 1 | 12649892 | LIB. IMPR CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Manifold M1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/11/2025 | 1244273 | 1 | 12650229 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Se da soporte con una cuadrilla adicional al mantenimiento mayor de la caldera EB-1191B, se notifica mediante correo. | PVO Instrumentación Multiple Diesel EPF1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/11/2025 | 1239492 | 2 | 12650130 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1141A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/11/2025 | 1239496 | 3 | 12650133 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1141C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/11/2025 | 1244280 | 1 | 12650231 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Bomba Crudo Mezcla EP-1194-1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/11/2025 | 1244274 | 1 | 12650230 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11912A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/11/2025 | 1244272 | 1 | 12650228 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Brazo Descarga ACPM | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/11/2025 | 1240065 | 1 | 12650154 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Tanque ETK-11913 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/11/2025 | 1352024 | 1 | 12650694 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-1125 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/11/2025 | 1245137 | 1 | 12650276 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11913 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/11/2025 | 1239481 | 1 | 12650123 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1151 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/11/2025 | 1253346 | 1 | 12633163 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1153 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/11/2025 | 1253343 | 1 | 12633162 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | 21575882 Trabajo_Emergente 200499398 | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 10/12/2025 | 1350939 | 9 | 12616958 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341Q | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/12/2025 | 1351301 | 1 | 12570407 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | ejecucion reactivo 21551499 - CVO PIT P. INTERNA COMP. EC-1191-B | PVO Calibracion Med. Magnetico FIT-11551 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/12/2025 | 1361273 | 1 | 12910104 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instumentación Asociada ETK-1103B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/01/2026 | 1239486 | 9 | 12678967 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Se da soporte con una cuadrilla adicional al mantenimiento mayor de la caldera EB-1191B, se notifica mediante correo. | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1151 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/01/2026 | 1352026 | 1 | 12705068 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21559391. CVO REVISION PIT 11105 EP1150F | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-112002 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/01/2026 | 1339315 | 1 | 12671475 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. Solicitud mediante correo con asunto "Solicitud reactivos-Aplazamientos cierre semana 05" | PVO Instrumentacion Asociada EF-1154A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/01/2026 | 1339316 | 1 | 12671476 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. Solicitud mediante correo con asunto "Solicitud reactivos-Aplazamientos cierre semana 05" | PVO Instrumentacion Asociada EF-1154B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/01/2026 | 1339318 | 1 | 12671478 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | 21580250. CVO LSHH-11122 Alto alto nivel decantador. Formato reactivo en proceso de firmas, solicitado mediante correo con asunto "Solicitud formatos reactivos sem 09" | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1154A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/01/2026 | 1339319 | 1 | 12671479 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | 21580250. CVO LSHH-11122 Alto alto nivel decantador. Formato reactivo en proceso de firmas, solicitado mediante correo con asunto "Solicitud formatos reactivos sem 09" | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1154B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/01/2026 | 1351298 | 2 | 12633310 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21560448. CVO LIT 1151 ETK-11912A | PVO Instrumentacion Asociada EF-1155B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/01/2026 | 1351298 | 3 | 12633311 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21552592. CVO FALLA LSH-11101 DESAIRADOR EDE-11991 | PVO Instrumentacion Asociada EF-1155C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/01/2026 | 1339352 | 1 | 12671481 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21556721. CVO LIT-1123 falla de comunicación | PVO Instrumentacion Piscina EFO-1341B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 26/01/2026 | 1353109 | 1 | 12650699 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivi. 21500251. CVO FALLA LIT1180 INTERFASE ETK1102A-17H | PVO Instrumentación Manifold CASE-0387 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 26/01/2026 | 1353109 | 2 | 12650700 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21552587. CVO FALLA LIT-11554B DEC ETR-1155B STAP5-34H | PVO Instrumentación Pozos CASE-0387 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/01/2026 | 1362455 | 4 | 12910120 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1106-5 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/01/2026 | 1362453 | 1 | 12671553 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21516410. CVO - BOMBA EP-1162S Alta vibraciones | PVO Instrumentacion FWKO ETK-1101C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 30/01/2026 | 1247405 | 1 | 12679030 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21565097. CVO FALLA DEVANADO MOTOR EP-1162G | PVO Instrumentacion Bzo Descargadero 4 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 31/01/2026 | 1253386 | 1 | 12679080 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivi. 21500251. CVO FALLA LIT1180 INTERFASE ETK1102A-17H | PVO Instrumentación Manifold CASE-0380 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/02/2026 | 1339329 | 1 | 12691114 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | 21581489. CVO Instru Asociada ETK-11912C LIT1165. Formato reactivo en proceso de firmas, solicitado mediante correo con asunto "Solicitud formatos reactivos sem 09" | PVO Inst.Cabezal Alta Alta presión Bomba | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 11/02/2026 | 1244308 | 2 | 12704748 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | 21581486. CVO ELECTRODO CALDERA EB-1191-CFormato reactivo en proceso de firmas, solicitado mediante correo con asunto "Solicitud formatos reactivos sem 09" | PVO Tablero Control E-PLC-EPK-1193 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 11/02/2026 | 1244308 | 1 | 12704747 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | 21581486. CVO ELECTRODO CALDERA EB-1191-C. Formato reactivo en proceso de firmas, solicitado mediante correo con asunto "Solicitud formatos reactivos sem 09" | PVO InstrumentaciónTanque ETK-11923A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/02/2026 | 1239508 | 1 | 12740670 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21649413. CVO REVISAR FALLA PV-11108 EPK-1152. Documento en proceso de firmas. | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/02/2026 | 1239508 | 2 | 12740671 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21649413. CVO REVISAR FALLA PV-11108 EPK-1152. Documento en proceso de firmas. | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/02/2026 | 1244340 | 1 | 12704758 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21579860. CVO Falla TCV-11302 Precalentador Vapor, formato gargado en el drive. | PVO Instrum Economizad Cald A EEC-1191A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/02/2026 | 1362454 | 4 | 12693497 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21579860. CVO Falla TCV-11302 Precalentador Vapor, formato gargado en el drive. | PVO Instrumentacion Bomba EP-1106-4 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/02/2026 | 1270781 | 1 | 12650502 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21579860. CVO Falla TCV-11302 Precalentador Vapor, formato gargado en el drive. | PVO Instrumentación Tanque ETK-1191C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/02/2026 | 1360149 | 1 | 12705235 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Celda Flot EDA-1156 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/03/2026 | 1247406 | 1 | 12704807 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21592884. NMT- MONTAJE MOTOR REEMPLAZO EP-1162U | PVO Instrumentacion Bzo Descargadero 5 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/03/2026 | 1244330 | 1 | 12722615 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21592852. CVO REVISAR FALLA LIT-1134 API EBA-1165 | PVO Instrumentación ETK-11926 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/03/2026 | 1249084 | 1 | 12704819 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | APLAZAMIENTO | Caracterización calderas ETB 1191 A, B y C Se copia correo. | PVO Instrumentación EFM-1191-C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/03/2026 | 1259793 | 2 | 12704883 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-04 EPK-1133 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/03/2026 | 1239490 | 3 | 12722557 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo - ejecucion de OT 21582363 - CVO FCV-1125 Bahia 1 Cargadero | PVO Instrumentación Bomba EP-1141A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/03/2026 | 1245438 | 1 | 12722633 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo - ejecucion de OT 21575882 - CVO AJUSTE DE CERO EN LIT-1119 EBA-1163 | PVO Tablero de control E-UCP-1341 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 15/03/2026 | 1270779 | 1 | 12671375 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo - ejecucion de OT 21582363 - CVO FCV-1125 Bahia 1 Cargadero | PVO Instrumentación Tanque ETK-1191A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 15/03/2026 | 1357146 | 1 | 12671518 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21592884. NMT- MONTAJE MOTOR REEMPLAZO EP-1162U | PVO Instrumentación Manifold CASE-0610 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/03/2026 | 1245372 | 5 | 12779403 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | 21652719. CVO FALLA COMUNICACION LIT 11230B. | PVO Instrumentación Bomba EP-1181 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/03/2026 | 1236388 | 1 | 12773159 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo - ejecucion de OT 21575882 - CVO AJUSTE DE CERO EN LIT-1119 EBA-1163 | Mtto PVO Tablero Control CASE-0025 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/03/2026 | 1339331 | 1 | 12723031 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPS | REACTIVO | Reactivo. PRUEBAS EFICIENCIA EP 1341A/I | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0011H | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/03/2026 | 1339332 | 1 | 12723032 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPS | REACTIVO | Reactivo. PRUEBAS EFICIENCIA EP 1341A/I | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0012H | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/03/2026 | 1338445 | 1 | 12723008 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPS | REACTIVO | Reactivo. PRUEBAS EFICIENCIA EP 1341A/I | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0012H | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/03/2026 | 1339334 | 1 | 12723034 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPS | REACTIVO | Reactivo. PRUEBAS EFICIENCIA EP 1341A/I | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0013H | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/03/2026 | 1339333 | 1 | 12723033 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPS | REACTIVO | Reactivo. PRUEBAS EFICIENCIA EP 1341A/I | PVO Instrumentación Pozo DW-MITO2 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/03/2026 | 1360167 | 1 | 12723117 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1180B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/03/2026 | 1256198 | 1 | 12722746 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPS | REACTIVO | Reactivo. 21597590. NMT. RETIRO INSTRUM CASE 0602H CASE 0601 | PVO Instrumentación Manifold CASE-0025 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/03/2026 | 1239491 | 3 | 12794176 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Aplazada, por bloqueo de vías, se debe reprogramar | PVO Instrumentación Bomba EP-1141B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 26/03/2026 | 1339609 | 1 | 12679270 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPS | REACTIVO | Reactivo. PRUEBAS EFICIENCIA EP 1341A/I | PVO Instrumentación Manifold CASE-0391 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/03/2026 | 1247387 | 2 | 12722666 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21587448. CVO FALLA DETECTOR DHU-11112 CCO EP1 | PVO Instrumentación Decantador ETR-1142B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 31/03/2026 | 1259864 | 2 | 12740688 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21600433. Trabajo_Emergente.xlsx (003) | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162H | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 31/03/2026 | 1259864 | 3 | 12740689 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21600433. Trabajo_Emergente.xlsx (003) | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162H | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/04/2026 | 1239486 | 7 | 12794148 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21585133. CVO FALLA MODO TRANSITO FV-11222 STAP 3 | PVO Tablero FLEX I/O-EDA-1151 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/04/2026 | 1239486 | 8 | 12794149 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21604642. CVO VALVULA FV-11146 ETR-1141C | PVO Tablero FLEX I/O-NUNSHELL-1151 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/04/2026 | 1239486 | 9 | 12794150 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Se da soporte con una cuadrilla adicional al mantenimiento mayor de la caldera EB-1191B, se notifica mediante correo. | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1151 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/04/2026 | 1271709 | 8 | 12833521 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21609883. CVO VALVULA PV-11102 ECFS-1151 EPK-1151 | PVO Tablero de control E-PLC-EPK1194 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/04/2026 | 1271709 | 3 | 12833516 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque EDN-1194A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/04/2026 | 1271709 | 4 | 12833517 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque EDN-1194B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/04/2026 | 1271709 | 1 | 12833514 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21628699. CVO REVISAR FALLA FIT MANIFOLD CASE-387 | PVO Instrumentación Compresor EC-1194A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/04/2026 | 1271709 | 2 | 12833515 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21628340. CVO REVISAR FALLA INSTOS PASUB FAUNO 2 | PVO Instrumentación Compresor EC-1194B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 15/04/2026 | 1339282 | 1 | 12808045 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21604642. CVO VALVULA FV-11146 ETR-1141C | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1161B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 15/04/2026 | 1360172 | 1 | 12808029 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21610389. CVO CALIBRAR LIT-1132 EBA 1164 | PVO Instrumentacion Asociada EF-1156A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 15/04/2026 | 1360172 | 2 | 12808030 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21610389. CVO CALIBRAR LIT-1132 EBA 1164 | PVO Instrumentacion Asociada EF-1156B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 15/04/2026 | 1360172 | 3 | 12808031 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21607320. CVO LECTURA ANORMAL FIT-13111B WDCS-012H MITO2. Doc en trámite | PVO Instrumentacion Asociada EF-1156C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/04/2026 | 1247381 | 2 | 12794656 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21624368. CVO FALLA POWER UNIT-EET-1174 | PVO Tablero PLC STAP E-PLC-1152 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/04/2026 | 1247381 | 1 | 12794655 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21622388. CVO PV-11107 Scrubber STAP2 | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1142C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/04/2026 | 1247381 | 3 | 12794657 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1142C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/04/2026 | 1249206 | 2 | 12794755 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Se da soporte con una cuadrilla adicional al mantenimiento mayor de la caldera EB-1191B, se notifica mediante correo. | PVO Instrumentación Pozos CASE-0022 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/04/2026 | 1249206 | 1 | 12794754 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Se da soporte con una cuadrilla adicional al mantenimiento mayor de la caldera EB-1191B, se notifica mediante correo. | PVO Instrumentación Manifold CASE-0022 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/04/2026 | 1179065 | 1 | 12793840 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETK1218 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/04/2026 | 1247399 | 2 | 12794678 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21608507. NMT RETIRO INSTRU CASE-219H DE CASE-0027. Doc en trámite | PVO Instrumentación Bomba EP-1163C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/04/2026 | 1245385 | 1 | 12794455 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21607320. CVO LECTURA ANORMAL FIT-13111B WDCS-012H MITO2. Doc en trámite | PVO Instrumentación Multiple Espuma SCI | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/04/2026 | 1245173 | 1 | 12794428 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21612399. CVO-Fuga instrumentación Plan 11 UNID. N | PVO Instrumentación Intercamb EET-1173B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/04/2026 | 1339281 | 1 | 12833879 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21609883. CVO VALVULA PV-11102 ECFS-1151 EPK-1151 | PVO Instrumentación Sep API EBA-1161B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/04/2026 | 1247401 | 1 | 12805913 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21604642. CVO VALVULA FV-11146 ETR-1141C | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1164 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/04/2026 | 1339328 | 1 | 12808067 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21603256. CVO LECTURA ERRÓNEA PIT-13134A | PVO Instrumentacion Tanque ETK-1301 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/04/2026 | 1264529 | 1 | 12822969 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21608048. CVO FALLA E-VMS-EP1162R EP-1162R | PVO Instrumentación Manifold CASE-0021 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/04/2026 | 1360171 | 1 | 12805916 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21597591. NMT INSTALAR INSTRUM CASE-0602 CASE-0601 | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1182B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/04/2026 | 1176169 | 1 | 12793812 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21600440. CVO AJUSTE CERO EN LIT_11120 ETR_1143_B | PVO Instrumentacion Asociada EP1296B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/04/2026 | 1270784 | 1 | 12704934 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | REACTIVO. 21649394. Retirar instrumentación pozo CASE-255H cluster CASE-391. Documento en proceso de firmas. | PVO Instrumentación Bomba EP-11915A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/04/2026 | 1239494 | 1 | 12892425 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Aplazada, por bloqueo de vías, se debe reprogramar | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1141B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/04/2026 | 1239494 | 2 | 12892426 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Aplazada, por bloqueo de vías, se debe reprogramar | PVO Instrumentación Filtro EF-1141B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/04/2026 | 1244360 | 3 | 12892420 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Instrumentación JB-INST-3 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/04/2026 | 1245185 | 1 | 12794436 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21621992. CVO-FIT-13117B Mito 2 | PVO Instrumentación Mezclador EMZ-1193 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/04/2026 | 1339337 | 1 | 12833956 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21614481/ 21617548 | PVO Instrumentación Pozo DWDCS-0001 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 26/04/2026 | 1244352 | 3 | 12794368 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21600433. Trabajo_Emergente.xlsx (003) | PVO Instrumentación Bomba EP-1103-1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 26/04/2026 | 1244353 | 3 | 12794372 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21600433. Trabajo_Emergente.xlsx (003) | PVO Instrumentación Bomba EP-1103-2 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/04/2026 | 1244020 | 3 | 12846816 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1141D | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/04/2026 | 1253355 | 3 | 12808053 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21602275. CVO LECTURA ERRÓNEA FIT-13120B | PVO Instrumentación Bomba EP-1156A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 30/04/2026 | 1253342 | 4 | 12808058 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21578572. NMT INSTALAR INSTOS CASE-0173H CASE-0390 | PVO Instrumentación Bomba EP-1105-4 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/05/2026 | 1176168 | 1 | 12793809 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21626926. CVO REVISAR FALLA FIT MANIFOLD CASE-008 | PVO Instrumentacion Asociada EP1296A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/05/2026 | 1243845 | 1 | 12794300 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21614674 | PVO Instrumentación Manifold CASE-0024 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/05/2026 | 1240064 | 1 | 12794246 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21617547 | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0002H | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/05/2026 | 1244401 | 1 | 12794379 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21617547 | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0003H | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/05/2026 | 1244402 | 1 | 12794380 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21617547 | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0004H | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/05/2026 | 1244407 | 1 | 12794385 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21617547 | PVO Instrumentos Pozo DWCS-0009H | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 04/05/2026 | 1243740 | 1 | 12794299 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0096 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 04/05/2026 | 1243480 | 1 | 12794294 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Instrumentación Manifold CASE-0 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 08/05/2026 | 1245380 | 1 | 12794447 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo 21589925 - 21589927 LIT-1127, LIT-1177 | PVO Instrumentación ETK-1181 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 08/05/2026 | 1330385 | 1 | 12679258 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21614481. CVO FALLA POWER UNIT EET-117-3 | PVO Calibrar Medidor Coriolis FIT-1120 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 08/05/2026 | 1330387 | 1 | 12679259 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Coriolis FIT-1122 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 11/05/2026 | 1247388 | 2 | 12794662 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1142C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/05/2026 | 1245019 | 1 | 12794390 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Precalentador Aux 6KW Cald D | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/05/2026 | 1245133 | 2 | 12794406 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Ignitor Quemador Caldera ETB-1191D | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1240138 | 1 | 12794263 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21624368. CVO FALLA POWER UNIT-EET-1174 | PVO Instrumentación Tratamient Agua | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1193457 | 1 | 12793924 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21616797. NMT TRASL MOTOR 7049649 A EP1159 A | PVO Instrumentacion Asociada Inyeción M2 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1270695 | 1 | 12833463 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21625711. Alta vibracion Motor EP 1341D | PVO Instrumentación Manifold CASE-0015 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1326422 | 1 | 12833764 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21625711. Alta vibracion Motor EP 1341D | PVO Instrumentación Manifold CASE-0090 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1263079 | 1 | 12833365 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21600440. CVO AJUSTE CERO EN LIT_11120 ETR_1143_B | PVO Instrumentación Manifold CASE-0095 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1247371 | 3 | 12794635 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21621849. CVO-FIT-1131 LECTURA ANORMAL ENTRADA VAP | PVO Instrumentación Bomba EP-1154A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1245144 | 1 | 12794413 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21621992. CVO-FIT-13117B Mito 2 | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1162 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1244336 | 1 | 12794351 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Precalentador Aux 6KW Cald A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1244344 | 1 | 12794357 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21625285. CVO FV_11178 Decantador B STAP2 (En tramite de firmas mediante correo) | PVO Instrumentación Tanque ETK-11924A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1244345 | 1 | 12794358 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21625285. CVO FV_11178 Decantador B STAP2 (En tramite de firmas mediante correo) | PVO Instrumentación Tanque ETK-11924B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1240063 | 1 | 12794245 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21624368. CVO FALLA POWER UNIT-EET-1174 | PVO Instrumentación Manifold succión Iny | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1245157 | 3 | 12794419 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | APLAZAMIENTO. 21591092 70 NMT- DES/MONTAJE UNIDAD BOMBA EP-1162B. Correo proceso de firmas, "Cierre sem 24 Revisión y firma aplazamientos" | PVO Instrumentación Bomba EP-1159-2 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1247390 | 3 | 12794665 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21621798. CVO Ajuste medición interfase LIT11013C FWKO1101C | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1244354 | 3 | 12794376 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21356829. CVO FALLA MEDICION TT-1113C DE ETK-1104C | PVO Instrumentación Bomba EP-1103-3 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1247392 | 3 | 12794673 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | REACTIVO. 21641997. NMT Retiro inst. CASE-404H CLU CASE-023. Formato reactivo en trámite de firmas, mediante correo (Solicitud de formatos reactivos.) | PVO Instrumentación Bomba EP-1191-1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1245376 | 4 | 12794446 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo 21540194 CVO LIT-1219 ETK1217 Mito 1 | PVO Instrumentación Bomba EP-1183 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1335926 | 1 | 12833844 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21622896. CVO Falla TIT-1120 Brazo 2 EBC-1102 | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0011H | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/05/2026 | 1282162 | 1 | 12833637 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21621849. CVO-FIT-1131 LECTURA ANORMAL ENTRADA VAP | PVO Instrumentación Manifold CASE-0039 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/05/2026 | 1234764 | 1 | 12794085 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21621848. CVO-FIT-1130 LECTURA ANORMAL ENTRADA VAP | PVO Inst Manifold CASE-0027 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/05/2026 | 1237762 | 1 | 12794093 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21621849. CVO-FIT-1131 LECTURA ANORMAL ENTRADA VAP | PVO Instrumentación Manifold CASE-0040 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/05/2026 | 1238084 | 1 | 12794100 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21621849. CVO-FIT-1131 LECTURA ANORMAL ENTRADA VAP | PVO Instrumentación Manifold CASE-0382 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/05/2026 | 1245121 | 1 | 12794391 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Economizad Cald D EEC-1191D | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/05/2026 | 1236162 | 1 | 12794086 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21621849. CVO-FIT-1131 LECTURA ANORMAL ENTRADA VAP | PVO Instrumentación Manifold CASE-0 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/05/2026 | 1244348 | 1 | 12794361 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EB1191A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/05/2026 | 1247369 | 8 | 12794618 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-NUNSHELL-1152 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/05/2026 | 1247369 | 9 | 12794619 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1152 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/05/2026 | 1239479 | 1 | 12794130 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instumentación Multiple Descarga EP1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/05/2026 | 1239488 | 3 | 12794168 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | REACTIVO 21632742 CVO falla medición FIT-03900 CSE390 | PVO Instrumentación Bomba EP-1152A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/05/2026 | 1239489 | 3 | 12794172 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | REACTIVO 21632742 CVO falla medición FIT-03900 CSE390 | PVO Instrumentación Bomba EP-1152B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/05/2026 | 1244329 | 1 | 12794346 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-11925 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/05/2026 | 1245126 | 1 | 12794396 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11924D | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/05/2026 | 1245130 | 1 | 12794403 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EB1191D | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/05/2026 | 1245130 | 2 | 12794404 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Inst Cald Generacion Vapor ETB-1191D | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/05/2026 | 1239504 | 1 | 12794182 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo | PVO Instrumentación Piscina EBA-1161 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/05/2026 | 1244254 | 1 | 12794314 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Inst Brazo Descargad Crudo Diluyente | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/05/2026 | 1239518 | 1 | 12794188 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instumentación Asociada ETK-1103 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 28/05/2026 | 1239485 | 3 | 12794140 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | REACTIVO 21632742 CVO falla medición FIT-03900 CSE390 | PVO Instrumentacion B.Scrubber EP-1151-1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 28/05/2026 | 1249086 | 1 | 12794702 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | APLAZAMIENTO | Caracterización calderas ETB 1191 A, B y C Se copia correo. | PVO Instrumentación Tanque ETK-11924C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 30/05/2026 | 1245436 | 1 | 12794509 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Aplazamiento -NMT Instala precintos Instru ETK 1104B. Correo "Cierre sem 24 Revisión y firma aplazamiento" | PVO Instrum Bomba Crudo Mezcla EP-1194-2 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 31/05/2026 | 1245158 | 3 | 12794423 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | REACTIVO. 21628075. CVO REPARAR RUPTURA TUBING UND EP-1341.M | PVO Tablero E-VMS-EP1159A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 31/05/2026 | 1245158 | 4 | 12794424 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | REACTIVO. 21628075. CVO REPARAR RUPTURA TUBING UND EP-1341.M | PVO Instrumentación Bomba EP-1159A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 31/05/2026 | 1246093 | 6 | 12794575 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Instrumentación JB-INST-5 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/06/2026 | 1193358 | 3 | 12793916 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | 21652719. CVO FALLA COMUNICACION LIT 11230B. | PVO Instrumentación Compresor Atlas GA30 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/06/2026 | 1244312 | 1 | 12794333 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | 21646033. Insp. Calibración LIT-11602 ETK-11926 | PVO Instrumentación Multiple Air Industr | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 15/06/2026 | 1245163 | 1 | 12794427 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21356829. CVO FALLA MEDICION TT-1113C DE ETK-1104C | PVO Instrumentación Intercamb EET-1171A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 15/06/2026 | 1244328 | 2 | 12794345 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | 21652719. CVO FALLA COMUNICACION LIT 11230B. | PVO Instrumentación MEPHC-11611 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 15/06/2026 | 1361218 | 1 | 12834221 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159-5 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 15/06/2026 | 1361219 | 1 | 12834224 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159-6 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/06/2026 | 1245169 | 1 | 12909723 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21626909. CVO REVISAR FALLA LIT-1134 API EBA-1165 | PVO Instrumentación Intercamb EET-1172B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/06/2026 | 1244278 | 1 | 12909686 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21652283. OP-CL XV-11543A | PVO Inst Bomb Desc Crudo Diluy EP-1192-1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/06/2026 | 1244258 | 1 | 12909683 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21356829. CVO FALLA MEDICION TT-1113C DE ETK-1104C | PVO Instrumentación ETK-11911 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/06/2026 | 1360588 | 1 | 12834214 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00700 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/06/2026 | 1247394 | 1 | 12794675 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21634991. CVO LECTURA ERRONEA LIT 1178 FWKO A | PVO Instrumentación ETK-11910 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/06/2026 | 1245162 | 4 | 12909722 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | 21646033. Insp. Calibración LIT-11602 ETK-11926 | PVO Instrumentación Bomba EP-1105-2 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/06/2026 | 1351291 | 1 | 12834081 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | 21646033. Insp. Calibración LIT-11602 ETK-11926 | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1174B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/06/2026 | 1351296 | 1 | 12834090 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | 21646033. Insp. Calibración LIT-11602 ETK-11926 | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1177A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/06/2026 | 1351297 | 1 | 12834093 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | 21653360. CVO XV_11554_A falla en transito | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1177B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/06/2026 | 1330378 | 1 | 12935591 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21642171. SER CARATERIZACION ETB-1191B 65%-35% | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-13015B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/06/2026 | 1330380 | 1 | 12935592 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21642172. SER CARATERIZACION ETB-1191A 65%-35% | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-13016B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/06/2026 | 1330383 | 1 | 12935593 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21642172. SER CARATERIZACION ETB-1191A 65%-35% | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13018 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/06/2026 | 1361275 | 1 | 12834228 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Magnetic FIT-11108C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 30/06/2026 | 1361181 | 1 | 12834217 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1105-6 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/07/2026 | 1244277 | 1 | 12920201 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11912D | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 02/07/2026 | 1239486 | 9 | 12920175 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1151 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/07/2026 | 1239505 | 2 | 12920184 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/07/2026 | 1247393 | 3 | 12909738 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1191-2 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/07/2026 | 1245017 | 2 | 12920212 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO4 EP-11925D | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/07/2026 | 1339353 | 1 | 12910042 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-3 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/07/2026 | 1360174 | 1 | 12910102 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1156 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 05/07/2026 | 1363163 | 1 | 12910131 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0592 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 05/07/2026 | 1363163 | 3 | 12910132 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0592 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 08/07/2026 | 1245131 | 2 | 12920220 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Ignitor Quemador Caldera ETB-1191A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/07/2026 | 1253357 | 3 | 12909781 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1143A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/07/2026 | 1253360 | 3 | 12909785 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1143D | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 11/07/2026 | 1193455 | 2 | 12793923 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl Cluster Mito 1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 11/07/2026 | 1193455 | 1 | 12793922 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Mito - 1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 11/07/2026 | 1206346 | 1 | 12793927 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 7043654 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/07/2026 | 1330471 | 1 | 12833789 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00200 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/07/2026 | 1330474 | 1 | 12833792 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00230 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/07/2026 | 1330478 | 1 | 12833796 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00390 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/07/2026 | 1330494 | 1 | 12833811 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03900 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/07/2026 | 1330374 | 1 | 12833778 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | REACTIVO. 21649394. Retirar instrumentación pozo CASE-255H cluster CASE-391. Documento en proceso de firmas. | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-13013B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/07/2026 | 1330377 | 1 | 12833780 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Aplazamiento. 12833777. PVO Calibrar Medidor de flujo FIT 13013 | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13015 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/07/2026 | 1330379 | 1 | 12833781 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | PCO. Cuadrilla disponible en CENTAUROS. Reactivo 21647480. Apoyo a operaciones | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13016 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/07/2026 | 1339339 | 1 | 12833957 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13110B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/07/2026 | 1339340 | 1 | 12833958 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13111A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/07/2026 | 1339341 | 1 | 12833959 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13111B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/07/2026 | 1339346 | 1 | 12833962 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13114A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/07/2026 | 1339347 | 1 | 12833963 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13114B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/07/2026 | 1339350 | 1 | 12833964 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13115A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA |  | 13/07/2026 | 1353973 | 1 | 12834161 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-01000A
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/07/2026 | 1259791 | 2 | 12909798 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-04 EPK-1131 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/07/2026 | 1259791 | 1 | 12909797 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1131 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/07/2026 | 1239520 | 2 | 12920187 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1163A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/07/2026 | 1330469 | 1 | 12833787 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00150 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/07/2026 | 1330472 | 1 | 12833790 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00210 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/07/2026 | 1330481 | 1 | 12833798 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00900 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/07/2026 | 1239502 | 1 | 12920179 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1141B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/07/2026 | 1239502 | 2 | 12920180 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1141B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/07/2026 | 1239503 | 1 | 12920181 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1141C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/07/2026 | 1239503 | 2 | 12920182 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1141C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/07/2026 | 1253359 | 3 | 12920317 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1143C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/07/2026 | 1247389 | 3 | 12920262 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/07/2026 | 1330482 | 1 | 12833799 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00920 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/07/2026 | 1330483 | 1 | 12833800 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00930 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/07/2026 | 1245181 | 2 | 12936693 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EET-117-2 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/07/2026 | 1245181 | 1 | 12936692 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tratador EET-117-2 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/07/2026 | 1259862 | 3 | 12920373 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159F | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/07/2026 | 1259862 | 4 | 12920374 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159F | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/07/2026 | 1351299 | 1 | 12834096 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1155A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/07/2026 | 1351299 | 2 | 12834097 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1155B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/07/2026 | 1351299 | 3 | 12834098 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1155C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/07/2026 | 1253351 | 3 | 12920314 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion B.Scrubber EP-1155-1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/07/2026 | 1361271 | 2 | 12920733 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159H | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/07/2026 | 1361271 | 1 | 12920732 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159H | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/07/2026 | 1330470 | 1 | 12833788 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-00190A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/07/2026 | 1107303 | 1 | 12908334 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Másico Embrujo | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/07/2026 | 1107317 | 1 | 12908338 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Másico Fauno 2 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/07/2026 | 1107301 | 1 | 12908332 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Másico Mito 1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/07/2026 | 1107316 | 1 | 12908337 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Másico Fauno 1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/07/2026 | 1107302 | 1 | 12908333 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibración Medidor Másico Case 4 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/07/2026 | 1330477 | 1 | 12833795 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00270 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 26/07/2026 | 1247372 | 3 | 12920255 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1154B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 26/07/2026 | 1253358 | 3 | 12920315 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1143B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/08/2026 | 1353170 | 1 | 12834130 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PRES Valvula PSV KUNKLE 6010GF01AM SCI | S
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/08/2026 | 1247362 | 1 | 12920254 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1152 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/08/2026 | 1351285 | 1 | 12834068 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Celda Flot EDA-1155 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 05/08/2026 | 1282157 | 2 | 12938923 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0384 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 05/08/2026 | 1282157 | 1 | 12938922 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0384 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 05/08/2026 | 1282157 | 3 | 12938924 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0384 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/08/2026 | 1246555 | 1 | 12938598 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0381 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/08/2026 | 1353288 | 1 | 12920693 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1103-6 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/08/2026 | 1259796 | 4 | 12938740 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150D | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/08/2026 | 1259797 | 4 | 12938745 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150-E | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/08/2026 | 1259796 | 3 | 12938739 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150D | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/08/2026 | 1259797 | 3 | 12938744 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150E | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/08/2026 | 1253345 | 4 | 12938705 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159-3 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/08/2026 | 1348633 | 1 | 12939074 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1105-7 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/08/2026 | 1353528 | 1 | 12939101 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0016H | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/08/2026 | 1361178 | 1 | 12939154 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150M | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 10/08/2026 | 1206345 | 1 | 12937992 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC E-HMI-12001 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 10/08/2026 | 1253352 | 3 | 12938706 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion B.Scrubber EP-1155-2 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 10/08/2026 | 1253353 | 7 | 12938709 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EDA-1153 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 10/08/2026 | 1253353 | 8 | 12938710 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-NUNSHELL-1153 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 10/08/2026 | 1253353 | 9 | 12938711 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1153 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 10/08/2026 | 1244252 | 1 | 12938503 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1195-1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 10/08/2026 | 1244317 | 2 | 12938522 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1166-2 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1239496 | 2 | 12968550 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC STAP E-PLC-1151 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1244273 | 1 | 12968612 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Diesel EPF1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1244292 | 4 | 12968620 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO instrumentación Bomba Agua EP-1198A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1244315 | 2 | 12968622 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1163B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1244320 | 4 | 12968628 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11921B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1245387 | 4 | 12968671 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11921D | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1245388 | 4 | 12968675 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11921F | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1245137 | 1 | 12968650 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11913 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1245154 | 3 | 12961281 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150G | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1245155 | 3 | 12961292 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150H | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1239492 | 1 | 12968547 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1141A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1239492 | 2 | 12968548 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1141A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1239496 | 1 | 12968549 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1141C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1239496 | 3 | 12968551 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1141C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1244280 | 1 | 12968613 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Bomba Crudo Mezcla EP-1194-1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1244272 | 1 | 12968611 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Brazo Descarga ACPM | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1353295 | 1 | 12920696 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1142 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1353295 | 2 | 12920697 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-01 EPK-1142 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 15/08/2026 | 1244316 | 2 | 12938518 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1166-1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/08/2026 | 1341007 | 9 | 12939072 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341M | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/08/2026 | 1362454 | 4 | 12939160 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1106-4 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/08/2026 | 1330465 | 1 | 12833786 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Coriol FIT-11620D | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/08/2026 | 1270780 | 1 | 12833470 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-1191B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/08/2026 | 1264694 | 1 | 12938767 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11811 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1326131 | 1 | 12938999 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1326131 | 2 | 12939000 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1326131 | 3 | 12939001 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1326131 | 4 | 12939002 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1326131 | 5 | 12939003 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1326131 | 6 | 12939004 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1326131 | 7 | 12939005 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1326131 | 8 | 12939006 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1326131 | 9 | 12939007 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1326131 | 10 | 12939008 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1326131 | 11 | 12939009 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1326131 | 12 | 12939010 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1326131 | 13 | 12939011 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes y Monitores EP1 CSR | S
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1251447 | 7 | 12938652 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341D | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1251447 | 5 | 12938650 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1341D | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/08/2026 | 1244319 | 4 | 12961286 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11921A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/08/2026 | 1330485 | 1 | 12833802 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00960 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/08/2026 | 1330489 | 1 | 12833806 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03800 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/08/2026 | 1330491 | 1 | 12833808 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03820 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/08/2026 | 1357147 | 1 | 12834197 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-06100A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 28/08/2026 | 1330487 | 1 | 12833804 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00990 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 28/08/2026 | 1330473 | 1 | 12833791 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00400 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 28/08/2026 | 1330484 | 1 | 12833801 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00950 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 28/08/2026 | 1361276 | 1 | 12961402 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Recibo EP1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/08/2026 | 1244253 | 1 | 12960054 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1195-2 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/08/2026 | 1244332 | 2 | 12968630 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO4 EP-11925A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/08/2026 | 1244334 | 2 | 12968634 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO6 EP-11926A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/08/2026 | 1339309 | 1 | 12939045 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1170C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/08/2026 | 1351294 | 1 | 12939079 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1175C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 02/09/2026 | 1360175 | 1 | 12939138 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Med. Magnetico FIT-11561 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/09/2026 | 1330424 | 1 | 12833782 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Vortex FIT-11120 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/09/2026 | 1330425 | 1 | 12833783 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Vortex FIT-11121 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 06/09/2026 | 1330492 | 1 | 12833809 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03830 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 06/09/2026 | 1330462 | 1 | 12833785 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Coriol FIT-11620C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 06/09/2026 | 1354401 | 1 | 12939103 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-05660A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/09/2026 | 1244362 | 2 | 12968642 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo carga EBC-1104 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/09/2026 | 1245139 | 2 | 12968659 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo carga EBC-1105 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/09/2026 | 1360165 | 1 | 12969404 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1179B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/09/2026 | 1366424 | 1 | 12944080 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03470A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/09/2026 | 1245146 | 1 | 12968664 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Despacho | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/09/2026 | 1244306 | 1 | 12938516 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-EPK-1191 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/09/2026 | 1247398 | 1 | 12968726 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Tanque Agua Indust ETK-1196B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/09/2026 | 1244351 | 1 | 12968640 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Vapor EPF1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/09/2026 | 1247377 | 1 | 12968722 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1142A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/09/2026 | 1247377 | 2 | 12968723 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1142A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/09/2026 | 1244255 | 1 | 12968610 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-1199A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/09/2026 | 1247404 | 1 | 12968727 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bzo Descargadero 3 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/09/2026 | 1245142 | 4 | 12968663 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1165A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/09/2026 | 1247360 | 3 | 12968713 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150I | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/09/2026 | 1247379 | 1 | 12968724 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-EF-1142B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/09/2026 | 1247379 | 2 | 12968725 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1142B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/09/2026 | 1245138 | 3 | 12968656 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1103-5 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/09/2026 | 1325075 | 2 | 12969184 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0023 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/09/2026 | 1325075 | 1 | 12969183 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0023 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/09/2026 | 1325075 | 3 | 12969185 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0023 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/09/2026 | 1339371 | 2 | 12969289 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162P | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/09/2026 | 1339371 | 1 | 12969288 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162P | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/09/2026 | 1360164 | 1 | 12969401 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1179A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/09/2026 | 1360173 | 1 | 12969407 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1156A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/09/2026 | 1360173 | 2 | 12969408 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1156B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/09/2026 | 1360173 | 3 | 12969409 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1156C | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/09/2026 | 1245013 | 4 | 12968649 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación TK Clarifloculador | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/09/2026 | 1335530 | 1 | 12969207 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones SDAE 1192-1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/09/2026 | 1253373 | 1 | 12968865 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162E | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/09/2026 | 1253373 | 2 | 12968866 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162E | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/09/2026 | 1278692 | 3 | 12969097 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0019 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/09/2026 | 1278692 | 2 | 12969096 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0019 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/09/2026 | 1278692 | 1 | 12969095 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0019 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/09/2026 | 1330456 | 1 | 12833784 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Coriol FIT-11620A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/09/2026 | 1236387 | 1 | 12968481 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1104-4 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 28/09/2026 | 1259794 | 2 | 12968897 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-01 EPK-1134 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 28/09/2026 | 1259794 | 1 | 12968896 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1134 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 28/09/2026 | 1245147 | 1 | 12968665 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Recibo EP1 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/09/2026 | 1339308 | 1 | 12969243 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1170B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 04/10/2026 | 1339338 | 1 | 12944075 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13110A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 04/10/2026 | 1339349 | 1 | 12969258 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13116B | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/10/2026 | 1330357 | 1 | 12910016 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | REACTIVO. 21642725. CVO FALLA DE APERTURA FV-11233. Formato de reactivo en trámite de firmas, mediante correo (Solicitud de formatos reactivos.) | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13010 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/10/2026 | 1330414 | 1 | 12910018 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Coriolis FIT-1147 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/10/2026 | 1330415 | 1 | 12910019 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Coriolis FIT-1148 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/10/2026 | 1178816 | 1 | 12968244 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Cluster 028 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/10/2026 | 1178816 | 2 | 12968245 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl Cluster Case 028 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 28/10/2026 | 1330405 | 1 | 12969190 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Magnet FIT-1104 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/11/2026 | 1259795 | 1 | 12968899 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion PAD2 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/11/2026 | 1346323 | 1 | 12969313 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion PAD MITO 2 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 04/11/2026 | 1206347 | 1 | 12968256 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 7048810 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 12/11/2026 | 1252717 | 1 | 12968832 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Racionalización/gestión alarmas CSE | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/11/2026 | 1330479 | 1 | 12944076 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00220 | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 26/11/2026 | 1339620 | 1 | 12944077 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03910A | N
Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 28/06/2027 | 1361055 | 1 | 12944078 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03880A | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 09/05/2025 | 1271709 | 6 | 12473421 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | OTROS | Reprogramar. No se alcanza a ejecutar, excede las HH actuales | PVO Instrumentación Generador EGN-1195A | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 22/10/2025 | 1249092 | 2 | 12608279 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Actividad de larga duración en ejecución. Se realiza instalación de instrumentación | PVO Inst Cald Generacion Vapor ETB-1191C | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 26/10/2025 | 1245167 | 1 | 12616659 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Reprogramar. No se alcamza a ejecutar, excede las HH actuales | PVO Instrumentación Intercamb EET-1172A | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 19/01/2026 | 1339320 | 1 | 12671480 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Falta de una cuadrilla por retiro de René y Julian | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1154C | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 19/01/2026 | 1351298 | 1 | 12633309 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Operaciones no presto unidad ya que no se solicito diferida. Se resincroniza plan por parte de ECP | PVO Instrumentacion Asociada EF-1155A | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 05/07/2026 | 1330381 | 1 | 12932056 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | OTROS | Reprogramar. Actividad de inicio y preparación inicial demando mas del tiempo programado. Se genera correo con la información completa. | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13017 | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 05/07/2026 | 1330384 | 1 | 12932057 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | OTROS | Reprogramar. Actividad de inicio y preparación inicial demando mas del tiempo programado. Se genera correo con la información completa. | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-13018B | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 22/10/2026 | 1330382 | 1 | 12910017 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | OTROS | Reprogramar. Actividad de inicio y preparación inicial demando mas del tiempo programado. Se genera correo con la información completa. | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-13017B | N
Instrumentación CSE | BLOQUEOS | 1084 | 24/08/2025 | 1244342 | 1 | 12563166 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo en Casa de Tabla. Se presenta bloqueo en la Y de los Mitos. No se ha podido realizar cambio de turno por bloqueo en KM18 | PVO Instrumentación EFM-1191-A | N
Instrumentación CSE | BLOQUEOS | 1084 | 22/02/2026 | 1245160 | 1 | 12722631 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo en Casa de Tabla. Se presenta bloqueo en la Y de los Mitos. No se ha podido realizar cambio de turno por bloqueo en KM18 | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151A | N
Instrumentación CSE | BLOQUEOS | 1084 | 27/02/2026 | 1360160 | 1 | 12705236 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo en Casa de Tabla. Se presenta bloqueo en la Y de los Mitos. No se ha podido realizar cambio de turno por bloqueo en KM18 | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1183A | N
Instrumentación CSE | BLOQUEOS | 1084 | 15/03/2026 | 1357146 | 2 | 12671519 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPS | BLOQUEOS | No se puede ejecutar actividad por bloqueo comunidad indigena | PVO Instrumentación Pozos CASE-0610 | N
Instrumentación CSE | BLOQUEOS | 1084 | 28/03/2026 | 1245379 | 1 | 12786067 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPS | BLOQUEOS | Se presento bloqueo por parte de la USO, Meeting | PVO Instrumentación Multiple Agua SCI | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 04/03/2026 | 1360161 | 1 | 12705238 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1183B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 09/03/2026 | 1240055 | 1 | 12722575 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Piscina EFO-1341 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 09/03/2026 | 1360162 | 1 | 12723103 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1183C | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 14/03/2026 | 1360163 | 1 | 12723105 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1183D | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 17/03/2026 | 1239506 | 1 | 12794183 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1161 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 22/03/2026 | 1239517 | 1 | 12794187 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Asociada ED-1193A | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 23/03/2026 | 1176214 | 1 | 12793820 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EP1203B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 03/04/2026 | 1339354 | 1 | 12833965 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-4 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/04/2026 | 1271709 | 6 | 12833519 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP | REACTIVO | Reactivo. 21617986 | PVO Instrumentación Generador EGN-1195A | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/04/2026 | 1271709 | 5 | 12833518 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque EDN-1194C | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 18/04/2026 | 1244324 | 1 | 12794336 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-ED-1193 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 18/04/2026 | 1245125 | 1 | 12794395 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EFM-1191-D | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 18/04/2026 | 1244324 | 2 | 12794337 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EDE-11991 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/04/2026 | 1339336 | 1 | 12833955 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP | REACTIVO | Reactivo. 21617884 | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0015H | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 30/04/2026 | 1236386 | 1 | 12833176 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1104-3 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 30/04/2026 | 1270785 | 1 | 12833471 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11915B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 15/05/2026 | 1247396 | 1 | 12833191 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1195-3 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 17/05/2026 | 1253356 | 3 | 12833247 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1156B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 17/05/2026 | 1346321 | 1 | 12834053 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-UCP-1342 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 21/05/2026 | 1270694 | 1 | 12833462 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0092 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 21/05/2026 | 1270693 | 1 | 12833461 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0098 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 21/05/2026 | 1270101 | 1 | 12833423 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0373 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 23/05/2026 | 1292613 | 1 | 12833707 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0020 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 24/05/2026 | 1339367 | 1 | 12834024 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cab ETK-1161B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 27/05/2026 | 1259792 | 2 | 12833335 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-01 EPK-1132 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 27/05/2026 | 1259792 | 1 | 12833334 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1132 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 28/05/2026 | 1265406 | 1 | 12833390 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1138 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 28/05/2026 | 1353972 | 1 | 12834159 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0100 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 28/05/2026 | 1353972 | 2 | 12834160 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0100 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 8 | 12794731 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion CCO | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 9 | 12794732 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Consola Ingenieria CCO | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 10 | 12794733 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Consola Mantenimiento CCO | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 11 | 12794734 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion Cargadero | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 12 | 12794735 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion Descargad | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 13 | 12794736 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion CCS | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 1 | 12794724 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Servidor HMI Primario | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 2 | 12794725 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Servidor HMI Redundante | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 3 | 12794726 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Servidor de Directorio FactoryTalk | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 4 | 12794727 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Servidor de Históricos | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 5 | 12794728 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Servidor de Históricos redundante | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 6 | 12794729 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Servidor de Gestión de Activos | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 7 | 12794730 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Servidor Web | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 30/05/2026 | 1265407 | 1 | 12833392 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1139 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 31/05/2026 | 1259798 | 5 | 12833341 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150F | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 31/05/2026 | 1259798 | 3 | 12833340 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150F | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 31/05/2026 | 1351295 | 1 | 12834086 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1175D | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 1 | 12794513 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-UCP-11001 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 1 | 12794710 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11001 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 3 | 12794712 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11008 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 2 | 12794514 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11001 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 3 | 12794515 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11002 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 4 | 12794516 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11003 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 5 | 12794517 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11004 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 10 | 12794719 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11009 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 4 | 12794713 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11004 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 5 | 12794714 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11003 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 6 | 12794715 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11005 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 7 | 12794716 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11006 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 8 | 12794717 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11010 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 9 | 12794718 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11007 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 9 | 12794521 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11007 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 7 | 12794519 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11005 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 8 | 12794520 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11006 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 6 | 12794518 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-UCP-11002 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 2 | 12794711 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11002 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1240062 | 2 | 12794244 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Cabezal Alta presión Bombas | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1240062 | 1 | 12794243 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst.Cabezal Alta Alta presión Bomba | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1331287 | 1 | 12833818 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0392 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 12 | 12794524 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11010 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 13 | 12794525 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11011 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 11 | 12794720 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11011 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 12 | 12794721 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11012 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 10 | 12794522 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11008 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 11 | 12794523 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11009 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 14 | 12794526 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11012 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1351862 | 1 | 12834112 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551A | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1351863 | 1 | 12834113 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1351864 | 1 | 12834114 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551C | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1351869 | 1 | 12834118 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11553 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1351860 | 1 | 12834110 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11551 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1351861 | 1 | 12834111 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control PV-11551 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1351866 | 1 | 12834115 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11552A | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1351867 | 1 | 12834116 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11552B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1351868 | 1 | 12834117 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11552C | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 15/06/2026 | 1247391 | 3 | 12794669 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161D | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 15/06/2026 | 1244302 | 1 | 12794327 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Tanque Agua Cruda ETK-1195A | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 15/06/2026 | 1244303 | 1 | 12794328 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Tanque Agua Cruda ETK-1195B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 15/06/2026 | 1244310 | 1 | 12794332 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11922 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 15/06/2026 | 1244304 | 1 | 12794329 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Tanque Agua Indust ETK-1196A | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 15/06/2026 | 1244309 | 1 | 12794331 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO InstrumentaciónTanque ETK-11923B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 15/06/2026 | 1244333 | 2 | 12794348 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO4 EP-11925B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 17/06/2026 | 1244335 | 2 | 12909701 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO6 EP-11926B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 18/06/2026 | 1360587 | 2 | 12834213 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0070 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 18/06/2026 | 1360587 | 1 | 12834212 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0070 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 19/06/2026 | 1270696 | 1 | 12833464 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold EMB-0001 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 19/06/2026 | 1240051 | 2 | 12909651 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-1 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 19/06/2026 | 1240052 | 2 | 12909655 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-2 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 20/06/2026 | 1244275 | 1 | 12909684 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11912B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 20/06/2026 | 1244276 | 1 | 12909685 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11912C | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 20/06/2026 | 1339330 | 1 | 12833954 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold succión MIT | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 20/06/2026 | 1341004 | 9 | 12834045 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341L | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 20/06/2026 | 1350933 | 9 | 12834059 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341P | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 20/06/2026 | 1353529 | 1 | 12834150 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0017H | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 20/06/2026 | 1353530 | 1 | 12834151 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0018H | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 20 | 12909821 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Tablero Ctrl PLC EICLP00001 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 23 | 12909824 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Instrumentación Sistcombustible | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 24 | 12909825 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Instrumentación EB1291 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 23/06/2026 | 1265259 | 1 | 12833385 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0093 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 26/06/2026 | 1247487 | 1 | 12794697 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-1199B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 26/06/2026 | 1265405 | 2 | 12833388 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-01 EPK-1137 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 26/06/2026 | 1265405 | 1 | 12833387 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1137 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 03/07/2026 | 1245018 | 2 | 12920216 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO6 EP-11926D | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 11/07/2026 | 1245132 | 2 | 12920223 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Ignitor Quemador Caldera ETB-1191B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 11/07/2026 | 1245132 | 1 | 12920222 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Caldera Quemador ETB-1191B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 13/07/2026 | 1330475 | 1 | 12833793 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00240 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 13/07/2026 | 1330493 | 1 | 12833810 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03840 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 13/07/2026 | 1353110 | 1 | 12834129 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03870A | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 13/07/2026 | 1355034 | 1 | 12834196 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-06010A | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 14/07/2026 | 1259791 | 5 | 12909801 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Sist. Iny. Quimico EP-113101 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 17/07/2026 | 1244355 | 3 | 12920207 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1103-4 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 20/07/2026 | 1330486 | 1 | 12833803 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00980 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 20/07/2026 | 1331288 | 1 | 12833819 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03920A | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 22/07/2026 | 1330476 | 1 | 12833794 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00250 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 22/07/2026 | 1330480 | 1 | 12833797 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-00430A | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 24/07/2026 | 1330490 | 1 | 12833807 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03810 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 26/07/2026 | 1246588 | 4 | 12920252 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1105-3 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 27/07/2026 | 1339317 | 1 | 12920619 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1154C | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 28/07/2026 | 1101795 | 1 | 12936813 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | P04-PVO Instrumentación Cluster CASE04 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 30/07/2026 | 1244300 | 1 | 12938514 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación TK Agua Sua ETK-1198 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 30/07/2026 | 1361274 | 1 | 12920737 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151C | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 31/07/2026 | 1330488 | 1 | 12833805 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03730 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 31/07/2026 | 1373122 | 2 | 12939344 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EET-117-4 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 31/07/2026 | 1373122 | 1 | 12939343 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tratador EET-117-4 | N