## Detalle
Puesto | Estado | Centro | Fecha planificada | Plan | Posición | Orden | Status sistema | Status usuario | Motivo | Observación | Descripción | Criticidad ASP
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 26/02/2026 | 1339310 | 3 | 12705039 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo en Casa de Tabla. Se presenta bloqueo en la Y de los Mitos. No se ha podido realizar cambio de turno por bloqueo en KM18 | PVO Motor Bomba EP-1170D | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 26/02/2026 | 1339310 | 4 | 12705040 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo en Casa de Tabla. Se presenta bloqueo en la Y de los Mitos. No se ha podido realizar cambio de turno por bloqueo en KM18 | PVO Variador Bomba EP-1170D | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 17/04/2026 | 1247373 | 4 | 12794640 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presento bloque por parte de la USO de 06:00 a 11:00. Por cambio de turno el técnico que quedo se direcciona a trabajar con Mecánica para actividad de OT 21573131 | PVO Arrancador EP-1142A | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 17/04/2026 | 1247373 | 1 | 12794637 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presento bloque por parte de la USO de 06:00 a 11:00. Por cambio de turno el técnico que quedo se direcciona a trabajar con Mecánica para actividad de OT 21573131 | PVO Motor Bomba EP1142A | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 17/04/2026 | 1247374 | 4 | 12794644 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo por comunidad indigena hasta las 10:00. Personal se organizo para atender las unidades EP1142, donde se presenta novedad en la 1142C. Crear aviso para la novedad reportada | PVO Arrancador EP-1142B | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 17/04/2026 | 1247374 | 1 | 12794641 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo por comunidad indigena hasta las 10:00. Personal se organizo para atender las unidades EP1142, donde se presenta novedad en la 1142C. Crear aviso para la novedad reportada | PVO Motor Bomba EP1142B | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 17/04/2026 | 1247376 | 4 | 12794652 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo por comunidad indigena hasta las 10:00. Personal se organizo para atender las unidades EP1142, donde se presenta novedad en la 1142C. Crear aviso para la novedad reportada | PVO Arrancador EP-1142D | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 17/04/2026 | 1247376 | 1 | 12794649 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo por comunidad indigena hasta las 10:00. Personal se organizo para atender las unidades EP1142, donde se presenta novedad en la 1142C. Crear aviso para la novedad reportada | PVO Motor Bomba EP1142D | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 18/04/2026 | 1247399 | 4 | 12794680 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presento bloque por parte de la USO de 06:00 a 11:00. Por cambio de turno el técnico que quedo se direcciona a trabajar con Mecánica para actividad de OT 21573131 | PVO Arrancador EP-1163C | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 18/04/2026 | 1247399 | 1 | 12794677 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presento bloque por parte de la USO de 06:00 a 11:00. Por cambio de turno el técnico que quedo se direcciona a trabajar con Mecánica para actividad de OT 21573131 | PVO Motor Bomba EP-1163C | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 26/04/2026 | 1096155 | 1 | 12790866 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Bloqueo todo el día por parte de la USO | P04-PVO Compresor de Aire Quincy | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 26/04/2026 | 1339867 | 7 | 12822979 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloque en la Y de los PAD´s y Mito impidiendo la movilización del personal | PVO Transformador Seco 45KVA EP-1341K | N