## Detalle
Puesto | Estado | Centro | Fecha planificada | Plan | Posición | Orden | Status sistema | Status usuario | Motivo | Observación | Descripción | Criticidad ASP
Instrumentación CSE | BLOQUEOS | 1084 | 24/08/2025 | 1244342 | 1 | 12563166 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo en Casa de Tabla. Se presenta bloqueo en la Y de los Mitos. No se ha podido realizar cambio de turno por bloqueo en KM18 | PVO Instrumentación EFM-1191-A | N
Instrumentación CSE | BLOQUEOS | 1084 | 22/02/2026 | 1245160 | 1 | 12722631 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo en Casa de Tabla. Se presenta bloqueo en la Y de los Mitos. No se ha podido realizar cambio de turno por bloqueo en KM18 | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151A | N
Instrumentación CSE | BLOQUEOS | 1084 | 27/02/2026 | 1360160 | 1 | 12705236 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo en Casa de Tabla. Se presenta bloqueo en la Y de los Mitos. No se ha podido realizar cambio de turno por bloqueo en KM18 | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1183A | N
Instrumentación CSE | BLOQUEOS | 1084 | 15/03/2026 | 1357146 | 2 | 12671519 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPS | BLOQUEOS | No se puede ejecutar actividad por bloqueo comunidad indigena | PVO Instrumentación Pozos CASE-0610 | N
Instrumentación CSE | BLOQUEOS | 1084 | 28/03/2026 | 1245379 | 1 | 12786067 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPS | BLOQUEOS | Se presento bloqueo por parte de la USO, Meeting | PVO Instrumentación Multiple Agua SCI | N