## Detalle
Puesto | Estado | Centro | Fecha planificada | Plan | Posición | Orden | Status sistema | Status usuario | Motivo | Observación | Descripción | Criticidad ASP
Mecánica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 20/05/2025 | 1339307 | 2 | 12479819 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presento bloque todo el día | PVO Bomba a Filtros EP-1170A | N
Mecánica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 25/01/2026 | 1244356 | 1 | 12690940 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | BLOQUEOS | Bloqueo todo el día por parte de la USO | PVO Brazo Cargadero EBC-1101 | N
Mecánica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 25/01/2026 | 1244358 | 1 | 12690943 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | BLOQUEOS | Bloqueo todo el día por parte de la USO | PVO Brazo Cargadero EBC-1102 | N
Mecánica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 30/01/2026 | 1247405 | 2 | 12679031 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | BLOQUEOS | Bloqueo todo el día por parte de la USO | PVO Brazo Descargadero 4 EP1 | N
Mecánica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 26/02/2026 | 1339307 | 2 | 12705030 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | BLOQUEOS | Se presento bloque todo el día | PVO Bomba a Filtros EP-1170A | N
Mecánica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 26/02/2026 | 1339310 | 2 | 12705038 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo en Casa de Tabla. Se presenta bloqueo en la Y de los Mitos. No se ha podido realizar cambio de turno por bloqueo en KM18 | PVO Bomba a Filtros EP-1170D | N
Mecánica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 17/04/2026 | 1247373 | 2 | 12794638 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo por comunidad indigena hasta las 10:00. Personal se organizo para atender las unidades EP1142, donde se presenta novedad en la 1142C. Crear aviso para la novedad reportada | PVO Bomba Centrifuga EP-1142A | N
Mecánica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 17/04/2026 | 1247374 | 2 | 12794642 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo por comunidad indigena hasta las 10:00. Personal se organizo para atender las unidades EP1142, donde se presenta novedad en la 1142C. Crear aviso para la novedad reportada | PVO Bomba Centrifuga EP-1142B | N
Mecánica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 17/04/2026 | 1247376 | 2 | 12794650 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo por comunidad indigena hasta las 10:00. Personal se organizo para atender las unidades EP1142, donde se presenta novedad en la 1142C. Crear aviso para la novedad reportada | PVO Bomba Centrifuga EP-1142D | N
Mecánica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 17/06/2026 | 1244278 | 3 | 12909688 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTIA | BLOQUEOS | Bloqueo resguardo indigena el Tigre | PVO Bomba Desc Crudo Diluyente EP-1192-1 | N