## Detalle
Puesto | Estado | Centro | Fecha planificada | Plan | Posición | Orden | Status sistema | Status usuario | Motivo | Observación | Descripción | Criticidad ASP
Instrumentación | BLOQUEOS | 1083 | 16/04/2026 | 1265192 | 1 | 12801197 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA OTPB OTPS | BLOQUEOS | BLOQUEO POR GUARDIA INDIGENA-OTPS | PVO Instrumentacion Brazo medición | N
Instrumentación | BLOQUEOS | 1083 | 01/05/2026 | 1214320 | 1 | 12784303 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPS | BLOQUEOS | BLOQUEO POR GUARDIA INDIGENA-OTPS | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0486 | N
Mecánica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 20/05/2025 | 1339307 | 2 | 12479819 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presento bloque todo el día | PVO Bomba a Filtros EP-1170A | N
Mecánica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 25/01/2026 | 1244356 | 1 | 12690940 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | BLOQUEOS | Bloqueo todo el día por parte de la USO | PVO Brazo Cargadero EBC-1101 | N
Mecánica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 25/01/2026 | 1244358 | 1 | 12690943 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | BLOQUEOS | Bloqueo todo el día por parte de la USO | PVO Brazo Cargadero EBC-1102 | N
Mecánica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 30/01/2026 | 1247405 | 2 | 12679031 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | BLOQUEOS | Bloqueo todo el día por parte de la USO | PVO Brazo Descargadero 4 EP1 | N
Mecánica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 26/02/2026 | 1339307 | 2 | 12705030 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | BLOQUEOS | Se presento bloque todo el día | PVO Bomba a Filtros EP-1170A | N
Mecánica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 26/02/2026 | 1339310 | 2 | 12705038 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo en Casa de Tabla. Se presenta bloqueo en la Y de los Mitos. No se ha podido realizar cambio de turno por bloqueo en KM18 | PVO Bomba a Filtros EP-1170D | N
Mecánica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 17/04/2026 | 1247373 | 2 | 12794638 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo por comunidad indigena hasta las 10:00. Personal se organizo para atender las unidades EP1142, donde se presenta novedad en la 1142C. Crear aviso para la novedad reportada | PVO Bomba Centrifuga EP-1142A | N
Mecánica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 17/04/2026 | 1247374 | 2 | 12794642 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo por comunidad indigena hasta las 10:00. Personal se organizo para atender las unidades EP1142, donde se presenta novedad en la 1142C. Crear aviso para la novedad reportada | PVO Bomba Centrifuga EP-1142B | N
Mecánica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 17/04/2026 | 1247376 | 2 | 12794650 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo por comunidad indigena hasta las 10:00. Personal se organizo para atender las unidades EP1142, donde se presenta novedad en la 1142C. Crear aviso para la novedad reportada | PVO Bomba Centrifuga EP-1142D | N
Mecánica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 17/06/2026 | 1244278 | 3 | 12909688 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTIA | BLOQUEOS | Bloqueo resguardo indigena el Tigre | PVO Bomba Desc Crudo Diluyente EP-1192-1 | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 26/02/2026 | 1339310 | 3 | 12705039 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo en Casa de Tabla. Se presenta bloqueo en la Y de los Mitos. No se ha podido realizar cambio de turno por bloqueo en KM18 | PVO Motor Bomba EP-1170D | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 26/02/2026 | 1339310 | 4 | 12705040 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo en Casa de Tabla. Se presenta bloqueo en la Y de los Mitos. No se ha podido realizar cambio de turno por bloqueo en KM18 | PVO Variador Bomba EP-1170D | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 17/04/2026 | 1247373 | 4 | 12794640 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presento bloque por parte de la USO de 06:00 a 11:00. Por cambio de turno el técnico que quedo se direcciona a trabajar con Mecánica para actividad de OT 21573131 | PVO Arrancador EP-1142A | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 17/04/2026 | 1247373 | 1 | 12794637 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presento bloque por parte de la USO de 06:00 a 11:00. Por cambio de turno el técnico que quedo se direcciona a trabajar con Mecánica para actividad de OT 21573131 | PVO Motor Bomba EP1142A | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 17/04/2026 | 1247374 | 4 | 12794644 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo por comunidad indigena hasta las 10:00. Personal se organizo para atender las unidades EP1142, donde se presenta novedad en la 1142C. Crear aviso para la novedad reportada | PVO Arrancador EP-1142B | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 17/04/2026 | 1247374 | 1 | 12794641 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo por comunidad indigena hasta las 10:00. Personal se organizo para atender las unidades EP1142, donde se presenta novedad en la 1142C. Crear aviso para la novedad reportada | PVO Motor Bomba EP1142B | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 17/04/2026 | 1247376 | 4 | 12794652 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo por comunidad indigena hasta las 10:00. Personal se organizo para atender las unidades EP1142, donde se presenta novedad en la 1142C. Crear aviso para la novedad reportada | PVO Arrancador EP-1142D | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 17/04/2026 | 1247376 | 1 | 12794649 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo por comunidad indigena hasta las 10:00. Personal se organizo para atender las unidades EP1142, donde se presenta novedad en la 1142C. Crear aviso para la novedad reportada | PVO Motor Bomba EP1142D | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 18/04/2026 | 1247399 | 4 | 12794680 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presento bloque por parte de la USO de 06:00 a 11:00. Por cambio de turno el técnico que quedo se direcciona a trabajar con Mecánica para actividad de OT 21573131 | PVO Arrancador EP-1163C | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 18/04/2026 | 1247399 | 1 | 12794677 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presento bloque por parte de la USO de 06:00 a 11:00. Por cambio de turno el técnico que quedo se direcciona a trabajar con Mecánica para actividad de OT 21573131 | PVO Motor Bomba EP-1163C | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 26/04/2026 | 1096155 | 1 | 12790866 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Bloqueo todo el día por parte de la USO | P04-PVO Compresor de Aire Quincy | N
Eléctrica CSE | BLOQUEOS | 1084 | 26/04/2026 | 1339867 | 7 | 12822979 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloque en la Y de los PAD´s y Mito impidiendo la movilización del personal | PVO Transformador Seco 45KVA EP-1341K | N
Instrumentación CSE | BLOQUEOS | 1084 | 24/08/2025 | 1244342 | 1 | 12563166 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo en Casa de Tabla. Se presenta bloqueo en la Y de los Mitos. No se ha podido realizar cambio de turno por bloqueo en KM18 | PVO Instrumentación EFM-1191-A | N
Instrumentación CSE | BLOQUEOS | 1084 | 22/02/2026 | 1245160 | 1 | 12722631 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo en Casa de Tabla. Se presenta bloqueo en la Y de los Mitos. No se ha podido realizar cambio de turno por bloqueo en KM18 | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151A | N
Instrumentación CSE | BLOQUEOS | 1084 | 27/02/2026 | 1360160 | 1 | 12705236 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo en Casa de Tabla. Se presenta bloqueo en la Y de los Mitos. No se ha podido realizar cambio de turno por bloqueo en KM18 | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1183A | N
Instrumentación CSE | BLOQUEOS | 1084 | 15/03/2026 | 1357146 | 2 | 12671519 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPS | BLOQUEOS | No se puede ejecutar actividad por bloqueo comunidad indigena | PVO Instrumentación Pozos CASE-0610 | N
Instrumentación CSE | BLOQUEOS | 1084 | 28/03/2026 | 1245379 | 1 | 12786067 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPS | BLOQUEOS | Se presento bloqueo por parte de la USO, Meeting | PVO Instrumentación Multiple Agua SCI | N
SCI CSE | BLOQUEOS | 1084 | 13/11/2025 | 1264693 | 1 | 12623435 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | BLOQUEOS | Se presenta bloqueo en Casa de Tabla. Se presenta bloqueo en la Y de los Mitos. No se ha podido realizar cambio de turno por bloqueo en KM18 | PVO Sistema Deteccion y Alarma CDP | N