## Detalle
Puesto | Estado | Centro | Fecha planificada | Plan | Posición | Orden | Status sistema | Status usuario | Motivo | Observación | Descripción | Criticidad ASP
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 05/11/2025 | 1158649 | 1 | 12608040 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19295922 LV-00150 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 06/11/2025 | 1158650 | 1 | 12608041 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19295926 PV-00150 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 10/01/2026 | 1122031 | 1 | 12642794 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19447588 FV-02111 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 13/07/2026 | 1122056 | 1 | 12919729 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | ATENCIÓN REACTIVO 21652977 Atención falla FV-03101 entrada Skim Tank | PDO Valvula Ctr FISHER 19469432 FV-05112 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 20/07/2026 | 1122080 | 1 | 12936939 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | ATENCIÓN REACTIVO 21652977 Atención falla FV-03101 entrada Skim Tank | PDO Valvula Ctr FISHER 19852131 FV-07111 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 02/08/2026 | 1064497 | 1 | 12889457 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER FV-01901 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 02/08/2026 | 1122088 | 1 | 12919730 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ct FISHER 19984258 PCV-07201 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 02/08/2026 | 1122090 | 1 | 12919731 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ct FISHER 19984261 PCV-07301 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 08/08/2026 | 1121871 | 1 | 12936916 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ct FISHER 19100653 LCV-2004A | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 08/08/2026 | 1064408 | 1 | 12889431 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19447587 FV-01111 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 10/08/2026 | 1121864 | 1 | 12936915 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 18605066 LCV-854A | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 10/08/2026 | 1121873 | 1 | 12936917 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ct FISHER 18308364 LCV-2004B | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 13/08/2026 | 1122122 | 1 | 12919732 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ct FISHER 19580501 PCV-10101 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 13/08/2026 | 1122137 | 1 | 12919733 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ct FISHER 20370754 PCV-11101 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 13/08/2026 | 1122140 | 1 | 12919734 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ct FISHER 20370757 PCV-11201 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 13/08/2026 | 1122143 | 1 | 12919735 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ct FISHER 20370752 PCV-11301 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 15/08/2026 | 1121911 | 1 | 12919726 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ct FISHER 18898684 FCV-0326A | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 15/08/2026 | 1121941 | 1 | 12919728 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 18898694 FCV-0426 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 15/08/2026 | 1165034 | 1 | 12920086 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER 19131621 PCV-911 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 15/08/2026 | 1237592 | 1 | 12938427 | LIB. CEsC FMAT IMOP PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | Mtto Pvo PSV 04401A | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 15/08/2026 | 1237598 | 1 | 12938428 | LIB. CEsC FMAT IMOP PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | Mtto Pvo PSV 04404A | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 16/08/2026 | 1064162 | 1 | 12889380 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ct FISHER 19131599 FCV-956-2 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 16/08/2026 | 1121894 | 1 | 12919725 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 18898696 FCV-0236 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 18/08/2026 | 1121938 | 1 | 12966765 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 18898689 LCV-0040 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 21/08/2026 | 1129493 | 1 | 12937306 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER 19131591 FV-951 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 21/08/2026 | 1064191 | 1 | 12889390 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER 19131590 FCV-950 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 21/08/2026 | 1064113 | 1 | 12889370 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 18898681 LCV-0293 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 21/08/2026 | 1064171 | 1 | 12889383 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 18898683 LCV-0149 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 21/08/2026 | 1121944 | 1 | 12936933 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 18898710 FCV-0436 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 23/08/2026 | 1121901 | 1 | 12936921 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 18898663 FCV-0326 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 23/08/2026 | 1121904 | 1 | 12936924 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 18898698 FCV-0336 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 27/08/2026 | 1121891 | 1 | 12936918 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 18898700 FCV-0226 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 04/09/2026 | 1074987 | 1 | 12783118 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI NE-0014 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 04/09/2026 | 1074988 | 1 | 12783119 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI NE-0015 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 04/09/2026 | 1174909 | 1 | 12784106 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV KUNKLE | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 05/09/2026 | 1064240 | 1 | 12889394 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19568481 PV-00151 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 07/09/2026 | 1121975 | 1 | 12936934 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER 20992552 PCV-717 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 07/09/2026 | 1064446 | 1 | 12889455 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 18898701 FV-03010 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 07/09/2026 | 1064449 | 1 | 12889456 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 18898697 FV-03020 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 07/09/2026 | 1122086 | 1 | 12936941 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ct FISHER 19984266 PCV-07101 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 07/09/2026 | 1210798 | 1 | 12784275 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI 10 Años Valvula VRV S/J 8072098 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 07/09/2026 | 1210875 | 1 | 12784276 | ABIE CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI 15 Años Vlv Venteo S/J 11322030 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 08/09/2026 | 1151615 | 1 | 12937807 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19546520 FV-00101 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 09/09/2026 | 1158707 | 1 | 12937861 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19263349 LCV-520A | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 09/09/2026 | 1121979 | 1 | 12936935 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER 20992558 PCV-737 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 09/09/2026 | 1121991 | 1 | 12936936 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER 20975599 PCV-817 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 09/09/2026 | 1122106 | 1 | 12936942 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ct FISHER 19613277 PCV-09101 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 09/09/2026 | 1122109 | 1 | 12936943 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ct FISHER 19613280 PCV-09201 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 09/09/2026 | 1122125 | 1 | 12936948 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ct FISHER 20370756 PCV-10201 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 09/09/2026 | 1151675 | 1 | 12937808 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Temperatura 300-TV-02101 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 10/09/2026 | 1158703 | 1 | 12937859 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19263353 LCV-510A | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 10/09/2026 | 1158711 | 1 | 12937863 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19263348 LCV-530A | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 10/09/2026 | 1158710 | 1 | 12937862 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19263347 LCV-530B | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 10/09/2026 | 1158705 | 1 | 12937860 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER 19131617 PCV-520 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 11/09/2026 | 1064198 | 1 | 12889392 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER 19131577 TV-903 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 11/09/2026 | 1129494 | 1 | 12937307 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula FISHER F000076714 FV-960-2 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 11/09/2026 | 1135882 | 1 | 12937323 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER 19586940 FV-980 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 14/09/2026 | 1121993 | 1 | 12936937 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER 20975597 PCV-827 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 14/09/2026 | 1122038 | 1 | 12936938 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19447589 FV-03111 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 18/09/2026 | 1074993 | 1 | 12783122 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-A2 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 18/09/2026 | 1074994 | 1 | 12783123 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-A1 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 18/09/2026 | 1121977 | 1 | 12966767 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER 20994137 PCV-727 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 19/09/2026 | 1121995 | 1 | 12966768 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER 20992564 PCV-837 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 19/09/2026 | 1151629 | 1 | 12968084 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula FISHER F000263089 PV-03107 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 19/09/2026 | 1064241 | 1 | 12889395 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER 550-LV-00102 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 19/09/2026 | 1064239 | 1 | 12889393 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula CtrlFISHER 19547201 FV-00101 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 19/09/2026 | 1158660 | 1 | 12968111 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19600618 FV-04121 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 19/09/2026 | 1158659 | 1 | 12968110 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19295925 PV-03150 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 19/09/2026 | 1158656 | 1 | 12968109 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 18897645 PV-02150 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 19/09/2026 | 1122184 | 1 | 12966784 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ct FISHER 20549238 PCV-14101 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 19/09/2026 | 1122187 | 1 | 12966787 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ct FISHER 20549239 PCV-14201 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 19/09/2026 | 1151623 | 1 | 12968083 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19565974 PV-00105 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 20/09/2026 | 1064112 | 1 | 12889369 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 18898690 LCV-0149 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 20/09/2026 | 1064167 | 1 | 12889382 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19131593 FV-953-1 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 20/09/2026 | 1064111 | 1 | 12889368 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 18898680 LCV-0293 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 20/09/2026 | 1064166 | 1 | 12889381 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19131592 FV-953-2 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 20/09/2026 | 1121931 | 1 | 12966763 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 18898703 FCV-0126 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 20/09/2026 | 1121934 | 1 | 12966764 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 18898693 FCV-0136 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 21/09/2026 | 1063808 | 1 | 12889353 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER 18398669 TCV-502 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 21/09/2026 | 1164954 | 1 | 12968131 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER 19131586 TV-690 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 26/09/2026 | 1121970 | 1 | 12966766 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER F000323036 FV-701 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 27/09/2026 | 1158646 | 1 | 12968107 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER 18897640 LV-901C | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 27/09/2026 | 1158647 | 1 | 12968108 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctl FISHER 118897644 PV-901C | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 27/09/2026 | 1122120 | 1 | 12966771 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19852128 FV-10111 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 30/09/2026 | 1158645 | 1 | 12968106 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER 19131584 FV-910 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 02/10/2026 | 1114821 | 1 | 12783146 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-802B | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 02/10/2026 | 1074991 | 1 | 12783120 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI NE-0018 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 02/10/2026 | 1074992 | 1 | 12783121 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI NE-0019 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 03/10/2026 | 1165033 | 1 | 12968154 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER 19470377 PCV-908 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 03/10/2026 | 1122135 | 1 | 12966772 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19852129 FV-11111 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 03/10/2026 | 1122151 | 1 | 12966773 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19852127 FV-12111 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 09/10/2026 | 1163849 | 1 | 12968113 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19476533 TV-00213 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 10/10/2026 | 1158662 | 1 | 12968112 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19493863 LV-04150 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 10/10/2026 | 1172516 | 1 | 12968214 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 20129631 PV-960-3 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 14/10/2026 | 1064197 | 1 | 12889391 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 0019131578 LV-903 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 15/10/2026 | 1114387 | 1 | 12966678 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO PSV DRESSER 620350824 PSV-441-C1 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 15/10/2026 | 1114388 | 1 | 12966679 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO PSV DRESSER SA39520 PSV-441-C2 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 15/10/2026 | 1114389 | 1 | 12966680 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO PSV DRESSER 16792-2 PSV-441-C3 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 15/10/2026 | 1253316 | 5 | 12968861 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula FV-21160 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 16/10/2026 | 1074983 | 1 | 12790833 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI NE-0010 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 16/10/2026 | 1074984 | 1 | 12790834 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI NE-0011 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 16/10/2026 | 1074989 | 1 | 12790836 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI NE-0016 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 16/10/2026 | 1074990 | 1 | 12790838 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI NE-0017 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 20/10/2026 | 1075355 | 1 | 12790841 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | MPD RBI PSV CROSBY 08-67279 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 24/10/2026 | 1064114 | 1 | 12889371 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ct FISHER 19131595 FCV-953-1 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 28/10/2026 | 1262137 | 1 | 12968913 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO PSV KUNKLE 1907696-1-1 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/10/2026 | 1272012 | 1 | 12833527 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Valvula BERMAD 21019480001 PSV-863-1 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/10/2026 | 1272011 | 1 | 12833526 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Valvula BERMAD 21019470001 PSV-862-1 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/10/2026 | 1278348 | 1 | 12833583 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de seguridad PSV-862A-2 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/10/2026 | 1278349 | 1 | 12833584 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de seguridad PSV-862B-2 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/10/2026 | 1278350 | 1 | 12833585 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de seguridad PSV-862C-2 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/10/2026 | 1278351 | 1 | 12833586 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de seguridad PSV-862D-2 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/10/2026 | 1278352 | 1 | 12833587 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de seguridad PSV-862H-3 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/10/2026 | 1278353 | 1 | 12833588 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de seguridad PSV-862I-3 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/10/2026 | 1278344 | 1 | 12833579 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de seguridad PSV-862A-1 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/10/2026 | 1278345 | 1 | 12833580 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de seguridad PSV-862B-1 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/10/2026 | 1278346 | 1 | 12833581 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de seguridad PSV-862C-1 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/10/2026 | 1278347 | 1 | 12833582 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de seguridad PSV-862D-1 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 30/10/2026 | 1114830 | 1 | 12790873 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI 350-PSV-BAT1 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 31/10/2026 | 1165587 | 1 | 12960040 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-441-D1 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 31/10/2026 | 1238250 | 1 | 12968498 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula BERMAD 21019470002 PSV-862-2 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 06/11/2026 | 1074997 | 1 | 12790839 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI NE-0006 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 06/11/2026 | 1074998 | 1 | 12790840 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI NE-0007 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 06/11/2026 | 1130735 | 1 | 12792866 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-041 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 09/11/2026 | 1064181 | 1 | 12889386 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER 20004690 PV-924 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 12/11/2026 | 1064147 | 1 | 12889374 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19131600 FCV-1201 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 12/11/2026 | 1063809 | 1 | 12889354 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19131601 FCV-1301 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 21/11/2026 | 1114401 | 1 | 12908341 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | MPD RBI PSV-0023 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 21/11/2026 | 1114402 | 1 | 12908342 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | MPD RBI 300 PSV-00431 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 21/11/2026 | 1114517 | 1 | 12908343 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | MPD RBI PSV-570V006 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 21/11/2026 | 1114520 | 1 | 12908344 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | MPD RBI PSV-570-V-0007 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 21/11/2026 | 1175046 | 1 | 12909252 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | MPD RBI PSV-862E-2 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 21/11/2026 | 1175048 | 1 | 12909253 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | MPD RBI PSV-862F-2 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 21/11/2026 | 1175049 | 1 | 12909254 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | MPD RBI PSV-862F-1 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 21/11/2026 | 1175050 | 1 | 12909255 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | MPD RBI PSV-862G-2 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 21/11/2026 | 1175051 | 1 | 12909256 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | MPD RBI PSV-862G-2 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 21/11/2026 | 1233274 | 1 | 12909632 | ABIE CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula BERMAD 20737900001 PSV-8611 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 21/11/2026 | 1233276 | 1 | 12909633 | ABIE CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula BERMAD 20737900001 PSV-8612 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 21/11/2026 | 1233278 | 1 | 12909634 | ABIE CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula BERMAD 20737900001 PSV-8613 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 23/11/2026 | 1064151 | 1 | 12889375 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19131602 FCV-1401 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 23/11/2026 | 1064152 | 1 | 12889376 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19131603 FCV-1501 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 23/11/2026 | 1064155 | 1 | 12889377 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ct FISHER 18313622 LCV-1102B | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 23/11/2026 | 1064091 | 1 | 12889364 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 18481076 LCV-103B | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 28/11/2026 | 1175047 | 1 | 12920095 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | MPD RBI PSV-862E-1 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 28/11/2026 | 1175041 | 1 | 12920093 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | MPD RBI PSV-862H-1 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 28/11/2026 | 1175043 | 1 | 12920094 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | MPD RBI PSV-862I-1 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/11/2026 | 1278327 | 1 | 12920499 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de seguridad PSV-861A2 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/11/2026 | 1278328 | 1 | 12920500 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de seguridad PSV-861B2 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/11/2026 | 1278329 | 1 | 12920501 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de seguridad PSV-861C2 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/11/2026 | 1278330 | 1 | 12920502 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de seguridad PSV-861D2 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/11/2026 | 1278320 | 1 | 12920495 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de seguridad PSV-861A1 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/11/2026 | 1278321 | 1 | 12920496 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de seguridad PSV-861B1 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/11/2026 | 1278322 | 1 | 12920497 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de seguridad PSV-861C1 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/11/2026 | 1278323 | 1 | 12920498 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de seguridad PSV-861D1 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 11/12/2026 | 1114801 | 1 | 12919685 | ABIE CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI 430-PSV-010B | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 11/12/2026 | 1114633 | 1 | 12919684 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-001 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 17/12/2026 | 1064442 | 1 | 12889453 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 18898695 FV-02010 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 18/12/2026 | 1107000 | 1 | 12936823 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-SCI-BD-002 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 22/12/2026 | 1114592 | 1 | 12936838 | ABIE CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI 430-PSV-002-1 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 23/12/2026 | 1064140 | 1 | 12889373 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER 19131589 PCV-403 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 23/12/2026 | 1064445 | 1 | 12889454 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 18898668 LV-02000 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 23/12/2026 | 1114593 | 1 | 12936839 | ABIE CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI 430-PSV-002 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 23/12/2026 | 1251408 | 1 | 12938643 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula Alivio Termico PSV-20101 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 23/12/2026 | 1251409 | 1 | 12938644 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula Alivio Termico PSV-20201 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 23/12/2026 | 1251440 | 1 | 12938645 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Válvula Alivio Termico PSV-20301 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 26/12/2026 | 1074769 | 1 | 12890594 | ABIE CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-101D | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 02/01/2027 | 1114820 | 1 | 12936840 | ABIE CEsC EDET IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-863A | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 02/01/2027 | 1074940 | 1 | 12890722 | LIB. CEsC EDET IMOP MACO PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-802A | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 02/01/2027 | 1114822 | 1 | 12936841 | LIB. CEsC EDET IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-802A | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 04/01/2027 | 1077781 | 1 | 12892234 | ABIE CEsC EDET IMOP MACO PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-0343 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 05/01/2027 | 1064534 | 1 | 12889460 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 16566898 LV-00203 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 05/01/2027 | 1064538 | 1 | 12889461 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19546522 LV-00101 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 07/01/2027 | 1064106 | 1 | 12889366 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ct FISHER 19131597 FCV-955-2 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 10/01/2027 | 1172536 | 1 | 12937934 | LIB. CEsC EDET IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV PRV-002 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 13/01/2027 | 1074982 | 1 | 12890723 | LIB. CEsC EDET IMOP MACO PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV PRV-003 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 14/01/2027 | 1064174 | 1 | 12889384 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ct FISHER 19990025 FCV-957-1 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 17/01/2027 | 1165655 | 1 | 12968172 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-0243 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 17/01/2027 | 1165656 | 1 | 12968173 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-0242 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 21/01/2027 | 1165718 | 1 | 12968177 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI 300-TSV-03101 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 23/01/2027 | 1165715 | 1 | 12968176 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI 300-TSV-02101 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/01/2027 | 1119842 | 1 | 12966731 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV 820-F-301 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 29/01/2027 | 1075351 | 1 | 12891038 | LIB. CEsC EDET IMOP MACO PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV 820-F-401 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 31/01/2027 | 1064107 | 1 | 12889367 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ct FISHER 19131596 FCV-955-1 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 31/01/2027 | 1064157 | 1 | 12889378 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 18898666 LCV-0049 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 02/02/2027 | 1165594 | 1 | 12968169 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-034 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 02/02/2027 | 1165595 | 1 | 12968170 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-035 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 14/02/2027 | 1165679 | 1 | 12968174 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-105C | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 14/02/2027 | 1114535 | 1 | 12966681 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-105B | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 21/02/2027 | 1064177 | 1 | 12889385 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl FISHER 19990026 FCV-958 | N
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 22/02/2027 | 1165710 | 1 | 12968175 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI 300-TSV-00101 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 27/02/2027 | 1165650 | 1 | 12968171 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-570 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 07/04/2027 | 1064509 | 1 | 12889459 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctr FISHER 19466154 TV-01301 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 11/05/2027 | 1074985 | 1 | 12890724 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI NE-0012 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 11/05/2027 | 1074986 | 1 | 12890725 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI NE-0013 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 02/08/2027 | 1075356 | 1 | 12891039 | LIB. CEsC EDET IMOP MACO PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV-1106 | S
Válvulas | NO EJECUTADA | 1083 | 08/08/2027 | 1077821 | 1 | 12892236 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV Tk Pulmon Calderas | S