## Detalle
Puesto | Estado | Centro | Fecha planificada | Plan | Posición | Orden | Status sistema | Status usuario | Motivo | Observación | Descripción | Criticidad ASP
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 09/05/2025 | 1271709 | 6 | 12473421 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | OTROS | Reprogramar. No se alcanza a ejecutar, excede las HH actuales | PVO Instrumentación Generador EGN-1195A | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 22/10/2025 | 1249092 | 2 | 12608279 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Actividad de larga duración en ejecución. Se realiza instalación de instrumentación | PVO Inst Cald Generacion Vapor ETB-1191C | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 26/10/2025 | 1245167 | 1 | 12616659 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Reprogramar. No se alcamza a ejecutar, excede las HH actuales | PVO Instrumentación Intercamb EET-1172A | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 19/01/2026 | 1339320 | 1 | 12671480 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Falta de una cuadrilla por retiro de René y Julian | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1154C | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 19/01/2026 | 1351298 | 1 | 12633309 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Operaciones no presto unidad ya que no se solicito diferida. Se resincroniza plan por parte de ECP | PVO Instrumentacion Asociada EF-1155A | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 05/07/2026 | 1330381 | 1 | 12932056 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | OTROS | Reprogramar. Actividad de inicio y preparación inicial demando mas del tiempo programado. Se genera correo con la información completa. | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13017 | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 05/07/2026 | 1330384 | 1 | 12932057 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | OTROS | Reprogramar. Actividad de inicio y preparación inicial demando mas del tiempo programado. Se genera correo con la información completa. | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-13018B | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 22/10/2026 | 1330382 | 1 | 12910017 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | OTROS | Reprogramar. Actividad de inicio y preparación inicial demando mas del tiempo programado. Se genera correo con la información completa. | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-13017B | N