## Detalle
Puesto | Estado | Centro | Fecha planificada | Plan | Posición | Orden | Status sistema | Status usuario | Motivo | Observación | Descripción | Criticidad ASP
Mecánica CSE | OTROS | 1084 | 06/06/2025 | 1339354 | 2 | 12484643 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Tiempo se dispone en seguir con la ejecución de la unidad EP1341J | PVO Bomba Foso de Alivios EP-1341-4 | N
Mecánica CSE | OTROS | 1084 | 23/03/2026 | 1360167 | 2 | 12723118 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPS | OTROS | afectacion por salida de perosnal a jornada de votaciones | PVO Bomba a Filtros EP-1180B | N
Mecánica CSE | OTROS | 1084 | 07/04/2026 | 1271709 | 10 | 12833523 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL | OTROS | Cuadrilla sale a ejercer su derecho al voto | PVO Secador ESEC-1194B | N
Mecánica CSE | OTROS | 1084 | 29/04/2026 | 1245389 | 1 | 12794458 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Se presenta lluvia todo el día | PVO Bomba Crudo EP-1168B | N
Mecánica CSE | OTROS | 1084 | 11/05/2026 | 1244338 | 3 | 12794355 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL | OTROS | Reprogramar. Actividad 12920384. Inspección y Ronda Giro Ejes Equipos Mito, demando 12 horas de màs. | PVO Bomba Lavado Caldera A EP-11920A | N
Mecánica CSE | OTROS | 1084 | 17/05/2026 | 1247367 | 2 | 12794604 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Cuadrilla sale a ejercer su derecho al voto | PVO Bomba Scrubber EP-1153-1 | N
Mecánica CSE | OTROS | 1084 | 27/05/2026 | 1247407 | 2 | 12794684 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Cuadrilla sale a ejercer su derecho al voto | PVO Bomba Lodos Scrubber EP-1151B | N
Mecánica CSE | OTROS | 1084 | 27/05/2026 | 1244270 | 2 | 12794316 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Se presenta lluvia en todo el día, cambio de turno. Se arma cuadrilla electromecánica y se ataca OT 12846810 y Brazo cargadreo 3,4 y 5 | PVO Bomba Diesel EP-1196-1 | N
Mecánica CSE | OTROS | 1084 | 28/05/2026 | 1244271 | 2 | 12794320 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Se presenta lluvia en todo el día, cambio de turno. Se arma cuadrilla electromecánica y se ataca OT 12846810 y Brazo cargadreo 3,4 y 5 | PVO Bomba Diesel EP-1196-2 | N