## Detalle
Puesto | Estado | Centro | Fecha planificada | Plan | Posición | Orden | Status sistema | Status usuario | Motivo | Observación | Descripción | Criticidad ASP
Eléctrica | OTROS | 1083 | 07/02/2026 | 1124715 | 3 | 12704091 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | CVO BOMBA 4010H - INSTALAR 4010C - INSTALAR 4010K - MANTENIMIENTO MAYOR CALDERAS | PVO MOTOR 400-P-4010E ELECTRICIDAD | N
Eléctrica | OTROS | 1083 | 25/04/2026 | 1055188 | 2 | 12782985 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | EJECUCIÓN 21453084 CBM Mantenimiento Motor 400-P-0109D | PVO 400-P-0302A - Motor | N
Eléctrica | OTROS | 1083 | 25/04/2026 | 1055188 | 3 | 12782986 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | EJECUCIÓN 21453084 CBM Mantenimiento Motor 400-P-0109D | PVO 400-P-0302A - Electricidad | N
Mecánica | OTROS | 1083 | 03/05/2026 | 1124697 | 1 | 12783452 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | EJECUCIÓN 21453084 CBM Mantenimiento Motor 400-P-0109D | PVO BOMBA 400-P-0104C MECANICA | N
Mecánica | OTROS | 1083 | 18/05/2026 | 1124706 | 1 | 12783462 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | AFECTACION CONTINUIDAD OT 21259634 CBM-CAMBIAR ROD.T.EXT. MOTOR 400-P-0109C | PVO BOMBA 400-P-0304D MECANICA | N
Mecánica | OTROS | 1083 | 03/09/2025 | 1055224 | 1 | 12607561 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTIA | OTROS | MATERIAL INCOMPLETO. EL MATERIAL COMPROMETIDO EN LA PROYECCIÓN FUE TRASLADADO EL 02/02/2026 (4 CANECAS) DEL CENTRO 1083 AL CENTRO 1383 PARA COMPLETAR RESERVA 5622826. ACLARACIÓN EN FACTURA POR P&P QUE ENVIÓ CORREO. | PVO 570-PK-0001A - Compresor | N
Mecánica | OTROS | 1083 | 20/10/2025 | 1055224 | 1 | 12620837 | LIB. CEsC FMAT IMOP MOVM PREC | OTPL OTIA OTPM | OTROS | MATERIAL INCOMPLETO. EL MATERIAL COMPROMETIDO EN LA PROYECCIÓN FUE TRASLADADO EL 02/02/2026 (4 CANECAS) DEL CENTRO 1083 AL CENTRO 1383 PARA COMPLETAR RESERVA 5622826. ACLARACIÓN EN FACTURA POR P&P QUE ENVIÓ CORREO. | PVO 570-PK-0001A - Compresor | N
Mecánica | OTROS | 1083 | 23/10/2025 | 1056050 | 1 | 12617648 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | EJECUCIÓN 21453084 CBM Mantenimiento Motor 400-P-0109D | PVO 400-P-0005F - Bomba | N
Mecánica | OTROS | 1083 | 27/12/2025 | 1055214 | 1 | 12642612 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | CBM-INSP REDUCTOR TORRE TC 210A | PVO P-603A - Bomba | N
Mecánica | OTROS | 1083 | 31/01/2026 | 1055215 | 1 | 12670191 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | CBM-INSP REDUCTOR TORRE TC 210A | PVO P-603B - Bomba | N
Mecánica | OTROS | 1083 | 25/04/2026 | 1055188 | 1 | 12782984 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | EJECUCIÓN 21453084 CBM Mantenimiento Motor 400-P-0109D | PVO 400-P-0302A - Bomba | N
Mecánica | OTROS | 1083 | 01/05/2026 | 1055189 | 1 | 12782987 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | EJECUCIÓN 21453084 CBM Mantenimiento Motor 400-P-0109D | PVO 400-P-0302B - Bomba | N
Mecánica | OTROS | 1083 | 02/05/2026 | 1122975 | 1 | 12801024 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | OTROS | CBM-INSP REDUCTOR TORRE TC 210A | PVO 412-P-020 MEC | N
Mecánica | OTROS | 1083 | 02/05/2026 | 1122976 | 1 | 12801028 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | OTROS | CBM-INSP REDUCTOR TORRE TC 210A | PVO 412-P-030 MEC | N
Mecánica | OTROS | 1083 | 03/05/2026 | 1224316 | 1 | 12801034 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | OTROS | CBM-INSP REDUCTOR TORRE TC 210A | PVO Reductor Tren 12 CPF 1 | N
Mecánica | OTROS | 1083 | 03/05/2026 | 1224317 | 1 | 12801037 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | OTROS | CBM-INSP REDUCTOR TORRE TC 210A | PVO Reductor Tren 12 CPF 1 | N
Mecánica | OTROS | 1083 | 10/05/2026 | 1232001 | 1 | 12907943 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | AFECTACION CONTINUIDAD OT 21259634 CBM-CAMBIAR ROD.T.EXT. MOTOR 400-P-0109C | PVO 400-P-1825C - Bomba | N
Mecánica | OTROS | 1083 | 18/05/2026 | 1124705 | 1 | 12783460 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | AFECTACION CONTINUIDAD OT 21259634 CBM-CAMBIAR ROD.T.EXT. MOTOR 400-P-0109C | PVO BOMBA 400-P-0304C MECANICA | N
Mecánica CSE | OTROS | 1084 | 06/06/2025 | 1339354 | 2 | 12484643 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Tiempo se dispone en seguir con la ejecución de la unidad EP1341J | PVO Bomba Foso de Alivios EP-1341-4 | N
Mecánica CSE | OTROS | 1084 | 23/03/2026 | 1360167 | 2 | 12723118 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPS | OTROS | afectacion por salida de perosnal a jornada de votaciones | PVO Bomba a Filtros EP-1180B | N
Mecánica CSE | OTROS | 1084 | 07/04/2026 | 1271709 | 10 | 12833523 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL | OTROS | Cuadrilla sale a ejercer su derecho al voto | PVO Secador ESEC-1194B | N
Mecánica CSE | OTROS | 1084 | 29/04/2026 | 1245389 | 1 | 12794458 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Se presenta lluvia todo el día | PVO Bomba Crudo EP-1168B | N
Mecánica CSE | OTROS | 1084 | 11/05/2026 | 1244338 | 3 | 12794355 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL | OTROS | Reprogramar. Actividad 12920384. Inspección y Ronda Giro Ejes Equipos Mito, demando 12 horas de màs. | PVO Bomba Lavado Caldera A EP-11920A | N
Mecánica CSE | OTROS | 1084 | 17/05/2026 | 1247367 | 2 | 12794604 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Cuadrilla sale a ejercer su derecho al voto | PVO Bomba Scrubber EP-1153-1 | N
Mecánica CSE | OTROS | 1084 | 27/05/2026 | 1247407 | 2 | 12794684 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Cuadrilla sale a ejercer su derecho al voto | PVO Bomba Lodos Scrubber EP-1151B | N
Mecánica CSE | OTROS | 1084 | 27/05/2026 | 1244270 | 2 | 12794316 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Se presenta lluvia en todo el día, cambio de turno. Se arma cuadrilla electromecánica y se ataca OT 12846810 y Brazo cargadreo 3,4 y 5 | PVO Bomba Diesel EP-1196-1 | N
Mecánica CSE | OTROS | 1084 | 28/05/2026 | 1244271 | 2 | 12794320 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Se presenta lluvia en todo el día, cambio de turno. Se arma cuadrilla electromecánica y se ataca OT 12846810 y Brazo cargadreo 3,4 y 5 | PVO Bomba Diesel EP-1196-2 | N
Eléctrica CSE | OTROS | 1084 | 24/05/2026 | 1247384 | 1 | 12794658 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Se presenta lluvia todo el día | PVO Motor Bomba EP1142-2 | N
Eléctrica CSE | OTROS | 1084 | 25/05/2026 | 1247369 | 5 | 12794615 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Reprogramar, no se ejecutó por efectos de la lluvia. | PVO Motor Desnatador ESK-1152A | N
Eléctrica CSE | OTROS | 1084 | 25/05/2026 | 1247369 | 14 | 12794624 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Reprogramar, no se ejecutó por efectos de la lluvia. | PVO Arrancador Desnatador ESK-1152A | N
Eléctrica CSE | OTROS | 1084 | 25/05/2026 | 1247369 | 6 | 12794616 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Reprogramar, no se ejecutó por efectos de la lluvia. | PVO Motor Desnatador ESK-1152B | N
Eléctrica CSE | OTROS | 1084 | 25/05/2026 | 1247369 | 15 | 12794625 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Reprogramar, no se ejecutó por efectos de la lluvia. | PVO Arrancador Desnatador ESK-1152B | N
Eléctrica CSE | OTROS | 1084 | 25/05/2026 | 1247369 | 2 | 12794612 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Reprogramar, no se ejecutó por efectos de la lluvia. | PVO Motor Agitador EGI-1152B | N
Eléctrica CSE | OTROS | 1084 | 25/05/2026 | 1247369 | 11 | 12794621 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Reprogramar, no se ejecutó por efectos de la lluvia. | PVO Arrancador Agitador EGI-1152B | N
Eléctrica CSE | OTROS | 1084 | 15/06/2026 | 1244349 | 3 | 12794364 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Ejecutado sin novedad | PVO Tablero Fuerza GIM TFCB | N
Eléctrica CSE | OTROS | 1084 | 27/07/2026 | 1266685 | 1 | 12909846 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Se presentan lluvias impidiendo dar avance a las actividades | PVO Iluminacion perimetral CASE-0382 | N
Eléctrica CSE | OTROS | 1084 | 30/07/2026 | 1266711 | 1 | 12909850 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | PCO. Cuadrilla disponible en MITO1. Apoyo a operaciones | PVO Iluminacion perimetral CASE-0380 | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 09/05/2025 | 1271709 | 6 | 12473421 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | OTROS | Reprogramar. No se alcanza a ejecutar, excede las HH actuales | PVO Instrumentación Generador EGN-1195A | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 22/10/2025 | 1249092 | 2 | 12608279 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Actividad de larga duración en ejecución. Se realiza instalación de instrumentación | PVO Inst Cald Generacion Vapor ETB-1191C | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 26/10/2025 | 1245167 | 1 | 12616659 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Reprogramar. No se alcamza a ejecutar, excede las HH actuales | PVO Instrumentación Intercamb EET-1172A | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 19/01/2026 | 1339320 | 1 | 12671480 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Falta de una cuadrilla por retiro de René y Julian | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1154C | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 19/01/2026 | 1351298 | 1 | 12633309 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Operaciones no presto unidad ya que no se solicito diferida. Se resincroniza plan por parte de ECP | PVO Instrumentacion Asociada EF-1155A | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 05/07/2026 | 1330381 | 1 | 12932056 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | OTROS | Reprogramar. Actividad de inicio y preparación inicial demando mas del tiempo programado. Se genera correo con la información completa. | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13017 | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 05/07/2026 | 1330384 | 1 | 12932057 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | OTROS | Reprogramar. Actividad de inicio y preparación inicial demando mas del tiempo programado. Se genera correo con la información completa. | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-13018B | N
Instrumentación CSE | OTROS | 1084 | 22/10/2026 | 1330382 | 1 | 12910017 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | OTROS | Reprogramar. Actividad de inicio y preparación inicial demando mas del tiempo programado. Se genera correo con la información completa. | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-13017B | N
SCI CSE | OTROS | 1084 | 15/02/2026 | 1275758 | 2 | 12691067 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Reprogramar, cuadrilla estuvo disponible solo para realizar mtto a la caldera EB-1191B para ser entregada esta semana | PVO Sistema Deteccion Alarma CCM Crudo | N
SCI CSE | OTROS | 1084 | 30/05/2026 | 1266939 | 1 | 12833398 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | OTROS | Reprogramar. Para aprovechar armado de andamios se ejecuta OT 12671283. PVO Instrumentación Decantador ETR-1143B | PVO Sist Deteccion Alarma E-FSCP-11001 | N