## Detalle
Puesto | Estado | Centro | Fecha planificada | Plan | Posición | Orden | Status sistema | Status usuario | Motivo | Observación | Descripción | Criticidad ASP
Instrumentación | OTPP | 1083 | 10/11/2025 | 1169427 | 1 | 12632948 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada DA401 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 10/11/2025 | 1105104 | 1 | 12632534 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-520 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 10/11/2025 | 1233150 | 1 | 12608151 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Transmisor E+H H305E316000 FIT001N/P | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 13/11/2025 | 1211578 | 2 | 12608091 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0370 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 13/11/2025 | 1211578 | 1 | 12608090 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0370 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 16/11/2025 | 1151142 | 1 | 12643757 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC CARGADERO | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 16/11/2025 | 1151150 | 1 | 12643759 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC CALDERA A | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 19/11/2025 | 1105102 | 1 | 12642726 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador 300-ET-0501 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/11/2025 | 1125128 | 4 | 12621974 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | Pvo 321-P-901I Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/11/2025 | 1164938 | 1 | 12643823 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Asociada Salida Crudo P-0003 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/11/2025 | 1164554 | 1 | 12643802 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 412-P-0G0 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 22/11/2025 | 1129533 | 1 | 12622102 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-951 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 22/11/2025 | 1122134 | 1 | 12621337 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-11111 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 22/11/2025 | 1124698 | 4 | 12621891 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0104-D Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 22/11/2025 | 1169419 | 3 | 12623036 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-1101A | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 22/11/2025 | 1164861 | 1 | 12623021 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cabeza 213 6M | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 22/11/2025 | 1129638 | 1 | 12643242 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-0501 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 22/11/2025 | 1105108 | 1 | 12642727 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-560 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 22/11/2025 | 1253316 | 1 | 12623394 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verificacion inst asoc CT-210 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 23/11/2025 | 1312175 | 1 | 12633258 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-TK-020 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 25/11/2025 | 1105100 | 1 | 12642725 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador 300-ET-0301 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/11/2025 | 1129583 | 1 | 12643240 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Piscina 824 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/11/2025 | 1312176 | 1 | 12633259 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-TK-030 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/11/2025 | 1279384 | 1 | 12662072 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-803 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 28/11/2025 | 1214866 | 2 | 12513500 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU- 0315 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 30/11/2025 | 1060885 | 6 | 12620980 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-803A | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 03/12/2025 | 1105110 | 1 | 12642729 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador ET901B | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 10/12/2025 | 1129507 | 1 | 12643239 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-0201 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 15/12/2025 | 1211547 | 2 | 12643965 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0152 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 15/12/2025 | 1211547 | 1 | 12643964 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0152 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 16/12/2025 | 1129508 | 1 | 12649559 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-0301 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 16/12/2025 | 1129637 | 1 | 12649561 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-0401 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 25/12/2025 | 1211558 | 2 | 12649903 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0017 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 25/12/2025 | 1211558 | 1 | 12649902 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0017 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/12/2025 | 1214332 | 1 | 12643966 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Manifold CLU-0404 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/12/2025 | 1214332 | 2 | 12643967 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0404 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/12/2025 | 1131232 | 5 | 12643290 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 890 412-P-0D0 Inst | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 28/12/2025 | 1165009 | 3 | 12617881 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO PLC TI-100K-8A Bomba P-908C Cpf1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 28/12/2025 | 1165030 | 3 | 12617901 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO PLC TI-100K-8A Bomba P-908D Cpf1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 28/12/2025 | 1165009 | 2 | 12617880 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-908C Cpf1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 28/12/2025 | 1165030 | 2 | 12617900 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-908D Cpf1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 28/12/2025 | 1105107 | 1 | 12670282 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-550 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 02/01/2026 | 1211516 | 1 | 12643960 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Pozos CLU-0151 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 14/01/2026 | 1122052 | 1 | 12678288 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador 400-Dec-420A | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 14/01/2026 | 1129628 | 1 | 12678558 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Fwko Tk-901C | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 14/01/2026 | 1170226 | 1 | 12678838 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Actuadores PTAI S-1103-B | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 16/01/2026 | 1124696 | 4 | 12649525 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0104-B Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 16/01/2026 | 1255669 | 14 | 12700499 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada 400-P-0512D | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 19/01/2026 | 1129469 | 1 | 12678556 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-905 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 25/01/2026 | 1087372 | 1 | 12703671 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | OTPP | 1083 | 29/01/2026 | 1140511 | 1 | 12689112 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Intrumentacion Manifold 001 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 31/01/2026 | 1131233 | 4 | 12670629 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO MotoBomba 890 412-P-0E0 Inst | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 03/02/2026 | 1151776 | 1 | 12693299 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ET-0501 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 16/02/2026 | 1129532 | 1 | 12678557 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT-950-1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 23/02/2026 | 1105100 | 1 | 12717984 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador 300-ET-0301 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 23/02/2026 | 1105098 | 1 | 12717983 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador 300-ET-0101 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 24/02/2026 | 1087372 | 1 | 12717976 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | OTPP | 1083 | 28/02/2026 | 1125142 | 6 | 12688974 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | Pvo Instrumentacion Torre 8 He-848 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 10/03/2026 | 1253310 | 1 | 12704837 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto y Verif inst asoc 412-P-891B | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 13/03/2026 | 1122037 | 1 | 12703760 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U.Sonic 400-Daf-0320 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 16/03/2026 | 1122042 | 1 | 12703761 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-04111 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 17/03/2026 | 1122068 | 1 | 12703762 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-06111 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 17/03/2026 | 1122150 | 1 | 12703766 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-12111 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 17/03/2026 | 1122166 | 1 | 12703767 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-13111 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/03/2026 | 1060578 | 1 | 12766640 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Almac 724-TK-020 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/03/2026 | 1060579 | 1 | 12783071 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Almac 724-TK-030 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 23/03/2026 | 1264777 | 1 | 12722761 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo Vertimiento 2 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 23/03/2026 | 1264777 | 2 | 12722762 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Medición Analítica Agua AIT-201 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 25/03/2026 | 1264779 | 1 | 12771250 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Brazo medición 1A | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 25/03/2026 | 1264779 | 2 | 12771251 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Medicion Analitica Agua AIT-101A | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 25/03/2026 | 1264779 | 3 | 12771252 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control RTU Vertimiento 1A | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 07/04/2026 | 1129506 | 1 | 12783609 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Skim TK-0101 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 07/04/2026 | 1286931 | 1 | 12784489 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación 740-TK-0004 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 18/04/2026 | 1164876 | 1 | 12783982 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cabeza 0001 6 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/04/2026 | 1234151 | 5 | 12796150 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA OTPP | REACTIVO | REAC-CPF2-INS-SEM21 Formato_Declaratoria_CVO LIT-02302 300-TK-0203 CPF-2.xlsx | PVO 412-P-1922B Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 22/04/2026 | 1234152 | 5 | 12796155 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP | REACTIVO | REAC-CPF2-INS-SEM21 Formato_Declaratoria_TRANSMISOR E+H D80D2402000 FIT_05111_UND SEPARADOR TREN 5 | PVO 412-P-1922C Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 24/04/2026 | 1234202 | 1 | 12796198 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP | REACTIVO | REACTIVO 21618472 CVO 570-PK-0001B CPF2 FALLA GENERACION CORREO "SEM20_ Reactivos CPF2 AIC" | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920B | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 25/04/2026 | 1234155 | 5 | 12796168 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA OTPP | REACTIVO | REACTIVO 21613919 CVO REVISAR FALLA LSH-14301 DEC1420F | PVO 412-P-1923C Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 25/04/2026 | 1234203 | 1 | 12796199 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP | REACTIVO | REACTIVO 21617835 CVO- Fuga sello mecanico 412-P-2020A CORREO "SEM20_ Reactivos CPF2 AIC" | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920D | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 27/04/2026 | 1165031 | 3 | 12784000 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO PLC TI-100K-8A Bomba P-908E Cpf1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 27/04/2026 | 1165031 | 2 | 12783999 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-908E Cpf1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 29/04/2026 | 1105106 | 1 | 12783127 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EHT-540 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 30/04/2026 | 1087372 | 1 | 12908310 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | OTPP | 1083 | 30/04/2026 | 1234161 | 1 | 12796186 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA OTPP | REACTIVO | REAC-CPF2-INS-SEM19 Formato_Declaratoria_de_Trabajo_CPF2_CVO Falla LIT00702. CORREO "SEM20_ Reactivos CPF2 AIC" | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920A | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 30/04/2026 | 1234162 | 1 | 12796185 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP | REACTIVO | REACTIVO 21620742 CVO REVISAR FALLA LIT-04101A TK0401 CPF2 CORREO "SEM20_ Reactivos CPF2 AIC" | PVO Inst Decantador 412-DEC-1920C | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 20/05/2026 | 1129491 | 1 | 12908724 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Skim TK-906B INSTRUMENTACION | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/05/2026 | 1060577 | 1 | 12873655 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tanque Almac 724-TK-010 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/05/2026 | 1169478 | 1 | 12909222 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Asociada Desairador 550-DA-0001 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 24/05/2026 | 1105100 | 1 | 12908312 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Tratador 300-ET-0301 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 28/05/2026 | 1357629 | 1 | 12693494 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx Magnetico FIT-21111B | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 29/05/2026 | 1312173 | 1 | 12909976 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control TI-100K-9C | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 08/06/2026 | 1123189 | 5 | 12783438 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-1523B Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 20/06/2026 | 1122055 | 1 | 12908441 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-05111 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 23/06/2026 | 1270303 | 1 | 12918083 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Manto y Verif inst asoc 400-P-0504B | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 25/06/2026 | 1104048 | 1 | 12936814 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/06/2026 | 1165009 | 3 | 12909172 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO PLC TI-100K-8A Bomba P-908C Cpf1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/06/2026 | 1165030 | 3 | 12909183 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO PLC TI-100K-8A Bomba P-908D Cpf1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/06/2026 | 1165009 | 2 | 12909171 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-908C Cpf1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/06/2026 | 1165030 | 2 | 12909182 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-908D Cpf1 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 29/06/2026 | 1087372 | 1 | 12936806 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | OTPP | 1083 | 29/06/2026 | 1229543 | 1 | 12689378 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | MPV Mtto y Calibracion Probador Compacto | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 03/07/2026 | 1104080 | 1 | 12936815 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 3 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 03/07/2026 | 1104081 | 1 | 12936816 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 4 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 03/07/2026 | 1104082 | 1 | 12936817 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Punto Vertimiento 5 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 04/07/2026 | 1122093 | 1 | 12908442 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Cal Tx U Sonic Fit-08111 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 14/07/2026 | 1236340 | 3 | 12917934 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO 400-P-0612A Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 17/07/2026 | 1164552 | 1 | 12937866 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada P-822E | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 20/07/2026 | 1122133 | 1 | 12936952 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO 400-Daf-1120 Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 20/07/2026 | 1122138 | 1 | 12936954 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1120A | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 20/07/2026 | 1122141 | 1 | 12936956 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1120C | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 20/07/2026 | 1122144 | 1 | 12936958 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Decantador Dec450 400-Dec-1120E | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 20/07/2026 | 1122139 | 1 | 12936955 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1120B Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 20/07/2026 | 1122142 | 1 | 12936957 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO 400-F-1120C Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/07/2026 | 1150651 | 1 | 12909055 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- E/F | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/07/2026 | 1124718 | 4 | 12908646 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | Pvo 400 P-4010H Instrumentacion | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 21/07/2026 | 1150652 | 1 | 12909056 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion FIT- G/H | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 23/07/2026 | 1151196 | 1 | 12937802 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Ctrl PLC 400-UPR-1101 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 24/07/2026 | 1151599 | 1 | 12909072 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Conexionado 400-DAF-1120 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/07/2026 | 1352034 | 1 | 12939096 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | Preservacion Instrumentacion Asoc | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/07/2026 | 1255341 | 1 | 12909791 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tab Conexionado Fieldbus 400-JBFB-02 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/07/2026 | 1150492 | 9 | 12908931 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO P140 Instrumentación | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 26/07/2026 | 1269275 | 1 | 12909918 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC Floculante TAB-1001-1002 | N
Instrumentación | OTPP | 1083 | 29/07/2026 | 1087372 | 1 | 12936807 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Plataforma A&C CPF-1
Instrumentación | OTPP | 1083 | 30/07/2026 | 1231559 | 1 | 12909612 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0715 | N