## Detalle
Puesto | Estado | Centro | Fecha planificada | Plan | Posición | Orden | Status sistema | Status usuario | Motivo | Observación | Descripción | Criticidad ASP
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 04/03/2026 | 1360161 | 1 | 12705238 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1183B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 09/03/2026 | 1240055 | 1 | 12722575 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Piscina EFO-1341 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 09/03/2026 | 1360162 | 1 | 12723103 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1183C | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 14/03/2026 | 1360163 | 1 | 12723105 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1183D | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 17/03/2026 | 1239506 | 1 | 12794183 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1161 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 22/03/2026 | 1239517 | 1 | 12794187 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Asociada ED-1193A | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 23/03/2026 | 1176214 | 1 | 12793820 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EP1203B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 03/04/2026 | 1339354 | 1 | 12833965 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-4 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/04/2026 | 1271709 | 6 | 12833519 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP | REACTIVO | Reactivo. 21617986 | PVO Instrumentación Generador EGN-1195A | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/04/2026 | 1271709 | 5 | 12833518 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque EDN-1194C | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 18/04/2026 | 1244324 | 1 | 12794336 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-ED-1193 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 18/04/2026 | 1245125 | 1 | 12794395 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EFM-1191-D | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 18/04/2026 | 1244324 | 2 | 12794337 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EDE-11991 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/04/2026 | 1339336 | 1 | 12833955 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP | REACTIVO | Reactivo. 21617884 | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0015H | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 30/04/2026 | 1236386 | 1 | 12833176 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1104-3 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 30/04/2026 | 1270785 | 1 | 12833471 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11915B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 15/05/2026 | 1247396 | 1 | 12833191 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1195-3 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 17/05/2026 | 1253356 | 3 | 12833247 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1156B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 17/05/2026 | 1346321 | 1 | 12834053 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-UCP-1342 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 21/05/2026 | 1270694 | 1 | 12833462 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0092 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 21/05/2026 | 1270693 | 1 | 12833461 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0098 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 21/05/2026 | 1270101 | 1 | 12833423 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0373 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 23/05/2026 | 1292613 | 1 | 12833707 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0020 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 24/05/2026 | 1339367 | 1 | 12834024 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cab ETK-1161B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 27/05/2026 | 1259792 | 2 | 12833335 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-01 EPK-1132 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 27/05/2026 | 1259792 | 1 | 12833334 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1132 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 28/05/2026 | 1265406 | 1 | 12833390 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1138 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 28/05/2026 | 1353972 | 1 | 12834159 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0100 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 28/05/2026 | 1353972 | 2 | 12834160 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0100 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 8 | 12794731 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion CCO | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 9 | 12794732 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Consola Ingenieria CCO | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 10 | 12794733 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Consola Mantenimiento CCO | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 11 | 12794734 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion Cargadero | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 12 | 12794735 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion Descargad | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 13 | 12794736 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Consola Operacion CCS | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 1 | 12794724 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Servidor HMI Primario | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 2 | 12794725 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Servidor HMI Redundante | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 3 | 12794726 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Servidor de Directorio FactoryTalk | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 4 | 12794727 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Servidor de Históricos | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 5 | 12794728 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Servidor de Históricos redundante | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 6 | 12794729 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Servidor de Gestión de Activos | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 7 | 12794730 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Servidor Web | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 30/05/2026 | 1265407 | 1 | 12833392 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1139 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 31/05/2026 | 1259798 | 5 | 12833341 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150F | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 31/05/2026 | 1259798 | 3 | 12833340 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150F | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 31/05/2026 | 1351295 | 1 | 12834086 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1175D | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 1 | 12794513 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-UCP-11001 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 1 | 12794710 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11001 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 3 | 12794712 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11008 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 2 | 12794514 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11001 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 3 | 12794515 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11002 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 4 | 12794516 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11003 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 5 | 12794517 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11004 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 10 | 12794719 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11009 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 4 | 12794713 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11004 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 5 | 12794714 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11003 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 6 | 12794715 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11005 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 7 | 12794716 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11006 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 8 | 12794717 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11010 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 9 | 12794718 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11007 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 9 | 12794521 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11007 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 7 | 12794519 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11005 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 8 | 12794520 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11006 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 6 | 12794518 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-UCP-11002 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 2 | 12794711 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11002 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1240062 | 2 | 12794244 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst Cabezal Alta presión Bombas | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1240062 | 1 | 12794243 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inst.Cabezal Alta Alta presión Bomba | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1331287 | 1 | 12833818 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0392 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 12 | 12794524 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11010 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 13 | 12794525 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11011 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 11 | 12794720 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11011 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1249174 | 12 | 12794721 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11012 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 10 | 12794522 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11008 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 11 | 12794523 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11009 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1245437 | 14 | 12794526 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11012 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1351862 | 1 | 12834112 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551A | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1351863 | 1 | 12834113 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1351864 | 1 | 12834114 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551C | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1351869 | 1 | 12834118 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11553 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1351860 | 1 | 12834110 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11551 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1351861 | 1 | 12834111 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control PV-11551 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1351866 | 1 | 12834115 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11552A | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1351867 | 1 | 12834116 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11552B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1351868 | 1 | 12834117 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control FCV-11552C | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 15/06/2026 | 1247391 | 3 | 12794669 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161D | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 15/06/2026 | 1244302 | 1 | 12794327 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Tanque Agua Cruda ETK-1195A | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 15/06/2026 | 1244303 | 1 | 12794328 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Tanque Agua Cruda ETK-1195B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 15/06/2026 | 1244310 | 1 | 12794332 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11922 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 15/06/2026 | 1244304 | 1 | 12794329 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Tanque Agua Indust ETK-1196A | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 15/06/2026 | 1244309 | 1 | 12794331 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO InstrumentaciónTanque ETK-11923B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 15/06/2026 | 1244333 | 2 | 12794348 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO4 EP-11925B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 17/06/2026 | 1244335 | 2 | 12909701 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO6 EP-11926B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 18/06/2026 | 1360587 | 2 | 12834213 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0070 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 18/06/2026 | 1360587 | 1 | 12834212 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0070 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 19/06/2026 | 1270696 | 1 | 12833464 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold EMB-0001 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 19/06/2026 | 1240051 | 2 | 12909651 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-1 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 19/06/2026 | 1240052 | 2 | 12909655 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-2 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 20/06/2026 | 1244275 | 1 | 12909684 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11912B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 20/06/2026 | 1244276 | 1 | 12909685 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11912C | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 20/06/2026 | 1339330 | 1 | 12833954 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold succión MIT | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 20/06/2026 | 1341004 | 9 | 12834045 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341L | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 20/06/2026 | 1350933 | 9 | 12834059 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341P | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 20/06/2026 | 1353529 | 1 | 12834150 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0017H | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 20/06/2026 | 1353530 | 1 | 12834151 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0018H | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 20 | 12909821 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Tablero Ctrl PLC EICLP00001 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 23 | 12909824 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Instrumentación Sistcombustible | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 24 | 12909825 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Instrumentación EB1291 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 23/06/2026 | 1265259 | 1 | 12833385 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0093 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 26/06/2026 | 1247487 | 1 | 12794697 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación ETK-1199B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 26/06/2026 | 1265405 | 2 | 12833388 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-01 EPK-1137 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 26/06/2026 | 1265405 | 1 | 12833387 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EPK-1137 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 03/07/2026 | 1245018 | 2 | 12920216 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO6 EP-11926D | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 11/07/2026 | 1245132 | 2 | 12920223 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Ignitor Quemador Caldera ETB-1191B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 11/07/2026 | 1245132 | 1 | 12920222 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrum Caldera Quemador ETB-1191B | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 13/07/2026 | 1330475 | 1 | 12833793 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00240 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 13/07/2026 | 1330493 | 1 | 12833810 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03840 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 13/07/2026 | 1353110 | 1 | 12834129 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03870A | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 13/07/2026 | 1355034 | 1 | 12834196 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-06010A | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 14/07/2026 | 1259791 | 5 | 12909801 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Sist. Iny. Quimico EP-113101 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 17/07/2026 | 1244355 | 3 | 12920207 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1103-4 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 20/07/2026 | 1330486 | 1 | 12833803 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00980 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 20/07/2026 | 1331288 | 1 | 12833819 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03920A | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 22/07/2026 | 1330476 | 1 | 12833794 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-00250 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 22/07/2026 | 1330480 | 1 | 12833797 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor Flujo FIT-00430A | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 24/07/2026 | 1330490 | 1 | 12833807 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03810 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 26/07/2026 | 1246588 | 4 | 12920252 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1105-3 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 27/07/2026 | 1339317 | 1 | 12920619 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1154C | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 28/07/2026 | 1101795 | 1 | 12936813 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | P04-PVO Instrumentación Cluster CASE04 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 30/07/2026 | 1244300 | 1 | 12938514 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación TK Agua Sua ETK-1198 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 30/07/2026 | 1361274 | 1 | 12920737 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151C | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 31/07/2026 | 1330488 | 1 | 12833805 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03730 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 31/07/2026 | 1373122 | 2 | 12939344 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EET-117-4 | N
Instrumentación CSE | OTPP | 1084 | 31/07/2026 | 1373122 | 1 | 12939343 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tratador EET-117-4 | N