## Detalle
Puesto | Estado | Centro | Fecha planificada | Plan | Posición | Orden | Status sistema | Status usuario | Motivo | Observación | Descripción | Criticidad ASP
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 27/02/2026 | 1362456 | 1 | 12910121 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Contingencia P-1106-6 ETK-1103 | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 01/03/2026 | 1247404 | 2 | 12704806 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Brazo Descargadero 3 EP1 | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 08/03/2026 | 1225418 | 1 | 12722315 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Power Special Clean | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 18/03/2026 | 1240098 | 1 | 12794258 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Compresor de Aire EC-1191A | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 23/03/2026 | 1176214 | 2 | 12793821 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Reductor EP1203B Mito 1 | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 23/03/2026 | 1176214 | 5 | 12793823 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba EP1203B Mito 1 | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 25/03/2026 | 1239491 | 2 | 12794175 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1141B | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 25/03/2026 | 1245015 | 2 | 12794388 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Compresor Caldera EAC-1190B | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 25/03/2026 | 1360177 | 1 | 12723139 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba de Retrolavado EP-1181A | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 28/03/2026 | 1240098 | 1 | 12794259 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Compresor de Aire EC-1191A | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 03/04/2026 | 1339354 | 2 | 12833966 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Foso de Alivios EP-1341-4 | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 07/04/2026 | 1259863 | 6 | 12740694 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrif. Bipartida EP-1162G | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 16/04/2026 | 1278502 | 1 | 12833592 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Compresor Sistema Nitrogeno EC-1194B | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 30/04/2026 | 1225417 | 2 | 12833158 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba EP1296B | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 30/04/2026 | 1236386 | 6 | 12833181 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Bomba Descargadero EP-1104-3 | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 30/04/2026 | 1225417 | 3 | 12833159 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Reductor Transfer Combustible EP1296 | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 30/04/2026 | 1245120 | 3 | 12833189 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Lavado Caldera D EP-11920D | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 30/04/2026 | 1270785 | 3 | 12833473 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Transf Lodos EP-11915B | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 15/05/2026 | 1247396 | 3 | 12833193 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Crudo Combustible EP-1195-3 | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 16/05/2026 | 1245133 | 3 | 12794407 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Quemador Caldera ETB-1191D | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 17/05/2026 | 1278501 | 1 | 12833589 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Compresor Sistema Nitrogeno EC-1194A | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 17/05/2026 | 1278502 | 1 | 12833594 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Compresor Sistema Nitrogeno EC-1194B | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 17/05/2026 | 1247371 | 2 | 12794634 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Crudo Depurador EP-1154A | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 17/05/2026 | 1253356 | 2 | 12833246 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Crudo Depurador EP-1156B | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 17/05/2026 | 1245127 | 3 | 12794399 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Valv Rotativa Colec Ceniz ELG-11903A | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 17/05/2026 | 1245124 | 3 | 12794394 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Ventilador Tiro Inducido ELG-1191D | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 31/05/2026 | 1259798 | 1 | 12833338 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1150F | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 31/05/2026 | 1351295 | 4 | 12834089 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba a Filtros EP-1175D | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 14/06/2026 | 1225452 | 1 | 12793964 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba EP1202C | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 15/06/2026 | 1247391 | 1 | 12794667 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Separador API EP-1161D | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 15/06/2026 | 1244333 | 4 | 12794350 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba FO4 Caldera B EP-11925B | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 16/06/2026 | 1245135 | 3 | 12794409 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Ventilador Tiro Forzado ELG-1190B | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 17/06/2026 | 1140966 | 2 | 12908879 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Und Bombeo EP1202C Lubricacion | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 17/06/2026 | 1244314 | 2 | 12909698 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Contingencia EP-1106-2 | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 17/06/2026 | 1244335 | 4 | 12909703 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba FO6 Caldera B EP-11926B | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 17/06/2026 | 1245122 | 3 | 12909709 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Ventilador Tiro Inducido ELG-1191A | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 19/06/2026 | 1240051 | 3 | 12909652 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga Vertical EP-1341-1 | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 19/06/2026 | 1240052 | 3 | 12909656 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga Vertical EP-1341-2 | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 3 | 12909804 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Bomba Grundfos Ns.0071 EP2001C | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 16 | 12909817 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Compresor Industrial EC1291 | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 17 | 12909818 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Bomba Webster EP1291-1 EP1291-1 | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 18 | 12909819 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Bomba Tuthill EP1291-2 EP1291-2 | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 19 | 12909820 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Bomba Combustible EP1291-3 EP1291-3 | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 24/06/2026 | 1259799 | 5 | 12833343 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | Pvo Filtro CELEROS EFC-1159-4 | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 03/07/2026 | 1245018 | 4 | 12920218 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba HAYES EP-11926D | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 04/07/2026 | 1229043 | 2 | 12920147 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Franklin Electric 2054585 | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 06/07/2026 | 1240098 | 1 | 12938494 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Compresor de Aire EC-1191A | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 10/07/2026 | 1245123 | 3 | 12920219 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Ventilador Tiro Inducido ELG-1191B | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 11/07/2026 | 1245132 | 3 | 12920224 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Quemador Caldera ETB-1191B | N
Mecánica CSE | OTPP | 1084 | 26/07/2026 | 1246588 | 1 | 12920249 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Crudo EP-1105-3 | N